УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Курской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения**

**в Курской области» на текущий финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель  | Срок наступления контрольного события (дата)  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** | Комитет по труду и занятости населения Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1 | **Контрольное событиие программы 1.1.**  Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в 2020 году произведены  | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Контрольное событиие программы 1.2.** Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в 2021 году произведены | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 1.3 | **Контрольное событиие программы 1.3.** Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в 2022 году произведены | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 1.4 | **Контрольное событиие программы 1.4.**Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников в 2020 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | **Контрольное событиие программы 1.5.**Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников в 2021 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 1.6 | **Контрольное событиие программы 1.6.**Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников в 2022 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 1.7 | **Контрольное событиие программы 1.7.**Конкурентоспособность безработных граждан в 2020 году повышена  | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | **Контрольное событиие программы 1.8.**Конкурентоспособность безработных граждан в 2021 году повышена | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 1.9 | **Контрольное событиие программы 1.9.**Конкурентоспособность безработных граждан в 2022 году повышена | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 1.10 | **Контрольное событиие программы 1.10.** Государственная услуга содействия самозанятости безработных граждан в 2020 году оказана | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | **Контрольное событиие программы 1.11.** Государственная услуга содействия самозанятости безработных граждан в 2021 году оказана | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 1.12 | **Контрольное событиие программы 1.12.** Государственная услуга содействия самозанятости безработных граждан в 2022 году оказана | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 1.13 | **Контрольное событиие программы 1.13.** Комплекс мероприятий по обеспечению деятельности подведомственных комите-ту по труду и занятости населения Курской области областных казенных учреждений в 2020 году выполнен | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | **Контрольное событиие программы 1. 14.** Комплекс мероприятий по обеспечению деятельности подведомственных комите-ту по труду и занятости населения Курской области  областных казенных учреждений в 2021 году выполнен  | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 1.15 | **Контрольное событиие программы 1.15.** Комплекс мероприятий по обеспечению деятельности подведомственных комите-ту по труду и занятости населения Курской области областных казенных учреждений в 2022 году выполнен  | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 1.16 | **Контрольное событие** **программы 1.Р2.1** Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в 2020 году организовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | **Контрольное событие** **программы 1.Р2.2** Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости  в 2021 году организовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 1.18 | **Контрольное событие** **программы 1.Р2.3** Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходом за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в 2022 году организовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 1.19 | **Контрольное событие программы 1.Р3.1**Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в 2020 году организовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | **Контрольное событие программы 1.Р3.2**Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в 2021 году организовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 1.21 | **Контрольное событие программы 1.Р3.3**Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в 2022 году организовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 1.22 | **Контрольное событие программы 1.L3.1.1**Модернизация службы занятости населения за счет внедрения организационных и технических инноваций в 2021 году осуществлена | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 1.23 | **Контрольное событие программы 1.L3.1.2**Модернизация службы занятости населения за счет внедрения организационных и технических инноваций в 2022 году осуществлена | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 1.24 | **Контрольное событие программы 1.L3.2.1**Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в 2020 годуорганизовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | **Контрольное событие программы 1.L3.2.2**Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в 2021 годуорганизовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 1.26 | **Контрольное событие программы 1.L3.2.3**Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в 2022 году организовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 2 | **Подпрограмма 2** «Развитие институтов рынка труда» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1 | **Контрольное событиие программы 2.1.**Конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда, в 2019 году проведена | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  | 31.05. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Контрольное событиие программы 2.2.**Конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда, в 2020 году проведена | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  |  |  | 31.05. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | **Контрольное событиие программы 2.3.**Конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда, в 2021 году проведена | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.05. |  |  |
| 2.4 | **Контрольное событиие программы 2.4.**Итоги областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Курской области в 2020 году подведены | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  | 31.05. |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |
| 2.5 | **Контрольное событиие программы 2.5.**Итоги областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Курской области в 2020 году подведены | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  |  |  | 31.05. |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | **Контрольное событиие программы 2.6.**Итоги областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Курской области в 2021 году подведены | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.05. |  |  |
| 2.7 | **Контрольное событиие программы 2.7.**Содействие развитию и реализации программы в сфере трудовых отношений на территории муниципальных образований в 2019 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | **Контрольное событиие программы 2.8.**Содействие развитию и реализации программы в сфере трудовых отношений на территории муниципальных образований в 2020 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 2.9 | **Контрольное событиие программы 2.9.**Содействие развитию и реализации программы в сфере трудовых отношений на территории муниципальных образований в 2021 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 3. | **Подпрограмма 3**«Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Курской области «Содействие занятости населения Курской области» | Комитет по труду и занятости населения Курской области  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1 | **Контрольное событиие программы 3.1.**Договоры на оказание услуг, работ для обеспечения выполнения возложенных задач и функций в 2020 году заключены | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | **Контрольное событиие программы 3.2.**Договоры на оказание услуг, работ для обеспечения выполнения возложенных задач и функций в 2021 году заключены | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 3.3 | **Контрольное событиие программы 3.3.**Договоры на оказание услуг, работ для обеспечения выполнения возложенных задач и функций в 2022 году заключены | Комитет по труду и занятости населения Курской области  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 4. | **Подпрограмма 4** «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1 | **Контрольное событиие программы 4.1.**Незанятые инвалиды молодого возраста в 2020 году трудоустроены | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | **Контрольное событиие программы 4.2.**Незанятые инвалиды молодого возраста в 2021 году трудоустроены | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 4.3 | **Контрольное событиие программы 4.3.**Незанятые инвалиды молодого возраста в 2022 году трудоустроены | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 4.4 | **Контрольное событие программы 4.4**Отчет по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве, в 2020 году направлен | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 01.03. |  | 01.09. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | **Контрольное событие программы 4.5**Отчет по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве, в 2021 году направлен | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  | 01.03. |  | 01.09. |  |  |  |  |  |
| 4.6 | **Контрольное событие программы 4.6** Отчет по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве,в 2022 году направлен | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.03. |  | 01.09. |  |