ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Курск

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**Курской области от 20.03.2020 № 268-па «О принятии решения**

**о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты**

**государственной собственности Курской области**

**в сфере дорожного хозяйства в 2020 - 2022 годах»**

Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации Курской области от 20.03.2020 № 268-па «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2020 - 2022 годах».

Губернатор

Курской области Р.В. Старовойт

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Курской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в постановление Администрации Курской области от 20.03.2020 № 268-па**

**«О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2020 - 2022 годах»**

В Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2020 – 2022 годах, являющемся приложением к указанному постановлению:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Автомобильная дорога Курск - Поныри на участке км 22+400 - км 26+400 в Золотухинском районе Курской области | Реконструкция | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 3,980 | 2021 | 284 124,828 | 46 139,109 | 215 735,977 | - | 261 875,086 | 46 139,109 | 215 735,977 | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 258 823,234 | 43 087,257 | 215 735,977 | - |
| Средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 3 051,852 | 3 051,852 | - | - |

»;

2) после пункта 9 дополнить пунктами следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Автомобильная дорога «Золотухино - Казанка» -Сергеевка» - Матвеевка в Золотухинском районе Курской области | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 1,600 | 2020 | 70 065,710 | 67 701,614 | - | - | 67 701,614 | 67 701,614 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 67 701,614 | 67 701,614 | - | - |
| 11 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги  Фатеж - Дмитриев в Железногорском районе Курской области  (д. Нижнее Жданово,  х. Заречье, с. Линец) | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 5,003 | 2020 | 30 288,740 | 27 822,906 | - | - | 27 822,906 | 27 822,906 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 27 822,906 | 27 822,906 | - | - |
| 12 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги  Курск - Льгов - Рыльск -граница с Украиной в Октябрьском районе Курской области  (с. Дьяконово,  д. Митрофаново) | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 6,080 | 2020 | 32 051,928 | 29 982,385 | - | - | 29 982,385 | 29 982,385 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 29 982,385 | 29 982,385 | - | - |
| 13 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги  Дьяконово - Суджа -граница с Украиной в Октябрьском районе Курской области  (с. Дьяконово) | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 1,486 | 2020 | 9 983,397 | 8 793,691 | - | - | 8 793,691 | 8 793,691 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 8 793,691 | 8 793,691 | - | - |
| 14 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги  «Крым» - Иванино в Октябрьском районе Курской области  (с. Журавлино) | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 0,893 | 2020 | 5 524,722 | 5 058,487 | - | - | 5 058,487 | 5 058,487 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 5 058,487 | 5 058,487 | - | - |
| 15 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги  «Обоянь - Солнцево -Мантурово» - Пристень в Пристенском районе Курской области  (п. Пристень) | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 1,284 | 2020 | 9 544,055 | 8 455,429 | - | - | 8 455,429 | 8 455,429 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 8 455,429 | 8 455,429 | - | - |
| 16 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги  по д.Красниково и д.Верхнееремино до границы с Курским районом в Солнцевском районе Курской области | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 0,522 | 2020 | 3 926,030 | 3 304,383 | - | - | 3 304,383 | 3 304,383 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 3 304,383 | 3 304,383 | - | - |

»;

3) пункты 10, 11 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2022 | 522 367,173 | 15 058,056 | 50 346,385 | 456 962,732 | 522 367,173 | 15 058,056 | 50 346,385 | 456 962,732 | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 522 367,173 | 15 058,056 | 50 346,385 | 456 962,732 |
| 18 | Проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020-2022 | 254 866,400 | 158 561,984 | 59 370,148 | 36 934,268 | 254 866,400 | 158 561,984 | 59 370,148 | 36 934,268 | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 254 866,400 | 158 561,984 | 59 370,148 | 36 934,268 |

»;

4) в пункте 11:

подпункт 11.1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Строительство линий наружного электроосвещения | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 33 787,500 | 33 787,500 | - | - | 33 787,500 | 33 787,500 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.1 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фаиеж-Дмитриев на участке км 40+400 – км 41+600 в Дмитриевском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 931,425 | 931,425 | - | - | 931,425 | 931,425 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.2 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев на участке км 48+200 – км 49+680 в Дмитриевском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 1 148,760 | 1 148,760 | - | - | 1 148,760 | 1 148,760 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.3 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги  Фатеж-Дмитриев на участке км 49+770 – км 52+480 в Дмитриевском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 2 103,470 | 2 103,470 | - | - | 2 103,470 | 2 103,470 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.4 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж – Дмитриев на участке км 55+000 – км 56+120 в Дмитриевском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 869,330 | 869,330 | - | - | 869,330 | 869,330 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.5 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск – Поныри на участке км 6+200 – км 7+180 в Курском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 760,665 | 760,665 | - | - | 760,665 | 760,665 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.6 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск – Поныри на участке км 9+730 – км 10+620 в Курском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 690,808 | 690,808 | - | - | 690,808 | 690,808 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.7 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск – Поныри на участке км 14+640 – км 15+270 в Курском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 489,000 | 489,000 | - | - | 489,000 | 489,000 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.8 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск – Касторное на участке км 88+720 - км 89+470 в Черемисиновском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 582,140 | 582,140 | - | - | 582,140 | 582,140 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.9 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск – Касторное»-Сулаевка на участке км 0+000 - км 1+850 в Черемисиновском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 1 435,950 | 1 435,950 | - | - | 1 435,950 | 1 435,950 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.10 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск – Касторное на участке км 42+070 - км 46+940 в Щигровсском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 3 780,040 | 3 780,040 | - | - | 3 780,040 | 3 780,040 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.11 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Тим-Щигры на участке км 22+080 - км 22+880 в Щигровсском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 620,950 | 620,950 | - | - | 620,950 | 620,950 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.12 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Тим-Щигры на участке км 28+480- км 29+720 в Щигровсском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 962,475 | 962,475 | - | - | 962,475 | 962,475 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.13 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Хомутовка - Рыльск - Глушково - Тёткино - граница с Украиной на участке км 109+380 - км 112+120 в Глушковском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 2 204,375 | 2 204,375 | - | - | 2 204,375 | 2 204,375 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.14 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Хомутовка - Рыльск - Глушково - Тёткино - граница с Украиной (подъезд к ж/д ст.Тёткино) в Глушковском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 2 561,424 | 2 561,424 | - | - | 2 561,424 | 2 561,424 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.15 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 83+470 - км 87+220 в Черемисиновском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 2 910,710 | 2 910,710 | - | - | 2 910,710 | 2 910,710 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.16 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 27+540 - км 28+090 в Советском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 426,904 | 426,904 | - | - | 426,904 | 426,904 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.17 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 29+810 - км 35+340 в Советском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 4 292,325 | 4 292,325 | - | - | 4 292,325 | 4 292,325 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.18 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 38+270 - км 38+660 в Советском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 302,715 | 302,715 | - | - | 302,715 | 302,715 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.19 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 39+660 - км 40+690 в Советском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 799,475 | 799,475 | - | - | 799,475 | 799,475 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.20 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 47+500 - км 48+200 в Советском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 543,332 | 543,332 | - | - | 543,332 | 543,332 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.21 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 99+690 - км 100+950 в Советском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 978,000 | 978,000 | - | - | 978,000 | 978,000 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.22 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 119+200 - км 120+400 в Советском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 931,425 | 931,425 | - | - | 931,425 | 931,425 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.23 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 121+790 - км 122+530 в Советском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 574,380 | 574,380 | - | - | 574,380 | 574,380 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.24 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 122+750 - км 125+080 в Советском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 1 808,520 | 1 808,520 | - | - | 1 808,520 | 1 808,520 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.25 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 125+850 - км 126+540 в Советском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 535,570 | 535,570 | - | - | 535,570 | 535,570 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 18.1.26 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 134+480 - км 135+180 в Советском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 543,332 | 543,332 | - | - | 543,332 | 543,332 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |

»;

подпункт 11.2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 192 617,803 | 96 313,387 | 59 370,148 | 36 934,268 | 192 617,803 | 96 313,387 | 59 370,148 | 36 934,268 | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |

»;

подпункты 11.2.1 – 11.2.45 считать подпунктами 18.2.1 – 18.2.45;

подпункт 11.2.46 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2.46 | Автомобильная дорога «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к г. Курск, км 0+000 - км 1+672» - «Курск - п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево» в Курском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 9 500,000 | 9 500,000 | - | - | 9 500,000 | 9 500,000 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |

»;

после подпункта 11.2.47 дополнить подпунктом следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2.48 | Автомобильная дорога по ул. К. Маркса в г. Курске Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 100 000,000 | 3 695,584 | 59 370,148 | 36 934,268 | 100 000,000 | 3 695,584 | 59 370,148 | 36 934,268 | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |

»;

подпункты 11.3 – 11.3.9 считать подпунктами 18.3 – 18.3.9.