УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации Курской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**Изменения,**

**которые вносятся в постановление Администрации Курской области 04.07.2019 № 611-па «О мероприятиях по созданию и функционированию Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»**

1. В пункте 3 слова «И.Г. Хмелевскую» заменить словами «А.В. Чуркина».

2. В абзаце 3 пункта 2 слово «предполагаемых» исключить.

3. Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию ЦНППМПР и ЦОПМКП, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Курской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и | Комитет образования и науки Курской области | Приказ комитета образования и науки Курской области | 25 августа 2020 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | функционирование центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов (далее – соответственно ЦНППМ, ЦОК) |  |  |  |  |
|  | Согласованы и утверждены модели, организационно-правовые формы организации и местонахождение ЦНППМ и ЦОК | Комитет образования и науки Курской области, федеральный оператор | Письмо федерального оператора, приказ комитета образования и науки Курской области | 10 сентября 2020 года, далее ежегодно (при необходимости) |  |
|  | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования ЦНППМ и ЦОК | Комитет образования и науки Курской области | Приказ комитета образования и науки Курской области | 1 октября 2020 года, далее ежегодно (при необходимости) |  |
|  | Утверждено типовое Положение о деятельности ЦНППМ на территории Курской области | Комитет образования и науки Курской области | Приказ комитета образования и науки Курской области | 1 декабря 2020 года, далее ежегодно (при необходимости) |  |
|  | Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование ЦНППМ и ЦОК | Комитет образования и науки Курской области, федеральный оператор | Письмо федерального оператора, Приказ комитета образования и | 30 декабря 2020 года, далее ежегодно (при |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  | науки Курской области | необходимости) |  |
|  | Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование ЦНППМ и ЦОК | Комитет образования и науки Курской области | Письмо регионального ведомственного проектного офиса | 30 ноября 2020 года (далее ежегодно) |  |
|  | Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения ЦНППМ и ЦОК | Комитет образования и науки Курской области, федеральный оператор | Письмо комитета образования и науки Курской области | Согласно отдельному графику федерального оператора |  |
|  | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Комитет образования и науки Курской области, федеральный оператор | Финансовое соглашение | 1 января 2021 года (далее ежегодно при необходимости) |  |
|  | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания ЦНППМ и ЦОК | Комитет образования и науки Курской области | Извещение о проведении закупок | 25 февраля 2021 года |  |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов ЦНППМ и ЦОК | Комитет образования и науки Курской области, федеральный оператор | Свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | Согласно отдельному графику федерального оператора |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Получение ЦОК статуса центра оценки квалификаций | Комитет образования и науки Курской области | Решение Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования | 1 июля 2021 года |  |
|  | Утверждены штатные расписания ЦНППМ и ЦОК | Администрация Центров | Приказы об утверждении штатных расписаний ЦНППМ и ЦОК | 15 августа 2021 года, далее ежегодно (при необходимости) |  |
|  | Закуплено, доставлено и налажено оборудование ЦНППМ и ЦОК | Комитет образования и науки Курской области, ЦНППМ и ЦОК | Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной комитетом образования и науки Курской области | 25 августа 2021 года, далее ежегодно (при необходимости) |  |
|  | Завершено приведение площадок ЦНППМ и ЦОК в соответствие с фирменным стилем ЦНППМ и ЦОК | Комитет образования и науки Курской области | Акты приемки работ | 20 августа 2021 года, далее ежегодно (при необходимости) |  |
|  | Получена лицензия на образовательную деятельность ЦНППМ (при необходимости) | Комитет образования и науки Курской области | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования взрослых | 25 августа 2021 года, далее ежегодно (при необходимости) |  |
|  | Проведен мониторинг оснащенности средствами | Комитет образования и науки Курской области, | По форме, определяемой ведомственным проектным |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | обучения и приведения площадок и Центров в соответствии с брендбуком | ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование» | офисом нацпроектом «Образование» | 1 марта 2021 года, 1 июля 2021 года, 25 августа 2021 года (далее ежегодно) |  |
|  | Открытие ЦНППМ и ЦОК в единый день | Комитет образования и науки Курской области | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября 2021 года, далее ежегодно (при необходимости) | ». |

4. В описание предполагаемых Центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов и Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в Курской области, утвержденном указанным постановлением:

1) в наименовании слово «предполагаемых» исключить;

2) пункт 2 «Иная дополнительная информация» изложить в следующей редакции:

«**2. Иная дополнительная информация**

В Курской области будет создано 3 Центра: 1 – Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов (ЦОК), 2 – Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников по модели «стандарт» (ЦНППМ), 3 – Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМ) по модели «мини».

ЦОК – создается как юридическое лицо, на территории областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» по адресу: г. Курск, ул. Серафима Саровского, д. 12.

ЦНППМ по модели «стандарт» создается как структурное подразделение областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» по адресу: г. Курск, ул. Серафима Саровского, д. 12.

ЦНППМ по модели «мини» создается на базе областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» по адресу: Курская область, Советский район, п. Коммунар, ул. Парковая, д. 2.

**а) Перечень показателей создаваемых центров**

**Перечень показателей создания центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/показателя | Минимальное значение, в год |
|  | Количество педагогических работников субъекта, получивших индивидуальные образовательные маршруты в Центры | 5% от общей численности педагогических работников Курской области |
|  | Количество партнерских организаций, с которыми Центр заключил соглашение о сотрудничестве и (или) обмене лучшими образовательными практиками | 2 ед. |
|  | Количество проведенных мероприятий, направленных на общественно-профессиональное развитие педагогических работников | 4 ед. |
|  | Количество созданных на базе Центров профессиональных сообществ педагогических работников Курской области | 2 ед. |
|  | Количество внедренных в работу Центров Курской области лучших российских и зарубежных практик повышения профессионального мастерства | 1 ед. |
|  | Количество сотрудников каждого Центра успешно освоивших программы повышения квалификации по согласованию с ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | 5 чел. |
|  | Количество образовательных организаций Курской области принявших участие в программах повышения квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) | 10% |

**Перечень показателей создания центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора/показателя | Минимальное значение, в год |  |
|  | Количество одобренных заявок, поданных Центром в Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования для наделения центра полномочиями проведения процедуры независимой оценки квалификации | 1 ед. |  |
|  | Количество проведенных разъяснительных мероприятий (информационных кампаний) для педагогических работников Курской области по вопросу процедуры независимой оценки квалификаций | 4 ед. |  |
|  | Количество экспертов Центра, успешно освоивших программы повышения квалификации по программам подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных центров | 3 чел. |  |
|  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | 0,5% от общей численности педагогических работников Курской области (в 2021 году), далее – не менее 2% ежегодно |  |

**б) Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование создаваемых центров**

**Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование ЦОК как самостоятельного юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Статья расходов | Расчет суммы на 2021 год, далее с ежегодной индексацией (тыс.руб.) |
| 1 | 2 |
| 211 – заработная плата | 3 803,04 |
| 1 | 2 |
| 212 – прочие несоциальные выплаты (суточные) | 98,00 |
| 213 – начисление на выплаты по оплате труда | 1148,52 |
| 226 – транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение) | 71,40 |
| 226 – прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучение) | 420,00 |
| 340 – увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов) | 200 |
| Иные расходы (коммунальные платежи, капремонт) | 2692,862 |
| Итого: | 8433,82 |

**Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование ЦНППМ (по модели «стандарт»)**

|  |  |
| --- | --- |
| Статья расходов | Расчет суммы на 2021 год, далее с ежегодной индексацией (тыс.руб.) |
| 211 – заработная плата | 9011,33 |
| 212 – прочие несоциальные выплаты (суточные) | 210,00 |
| 213 – начисление на выплаты по оплате труда | 2721,42 |
| 226 – транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение) | 153,00 |
| 226 – прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучение) | 900,00 |
| 340 – увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов) | 200 |
| Иные расходы (коммунальные платежи, капремонт) | 4487,44 |
| Итого: | 17683,19 |

**Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование ЦНППМ (по модели «мини»)**

|  |  |
| --- | --- |
| Статья расходов | Расчет суммы на 2022 год, далее с ежегодной индексацией (тыс.руб.) |
| 211 – заработная плата | 5214,53 |
| 212 – прочие несоциальные выплаты (суточные) | 126,00 |
| 213 – начисление на выплаты по оплате труда | 1574,79 |
| 226 – транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение) | 91,80 |
| 226 – прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучение) | 540,00 |
| 340 – увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов) | 200 |
| Иные расходы (коммунальные платежи, капремонт) | 2243,22 |
| Итого: | 9990,31 |

**в)** **Примерный перечень категорий и должностей создаваемых центров**

**Примерный перечень категорий и должностей ЦОК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория персонала/отдела | Должность\* | Количество штатных единиц |
| Управленческий персонал | Руководитель | 1 |
| Руководитель экзаменационного центра | 1 |
| Административный персонал | Делопроизводитель | 1 |
| Системный администратор | 1 |
| Администратор | 1 |
| Основной персонал | Тьютор (специалист) | 2 |
| Эксперт (специалист) | 2 |
| Технический эксперт (специалист) | 1 |

\* - или иное наименование, соответствующее Единому квалификационному справочнику должностей»;

**Примерный перечень категорий и должностей ЦНППМ по модели «стандарт»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория персонала/отдела | Должность\* | Количество штатных единиц |
| Управленческий персонал | Директор | 1 |
| Заместитель директора по проектному управлению | 1 |
| Заместитель директора – заведующий по образовательной деятельности | 1 |
| Административный персонал | Юрисконсульт | 0,5 |
| Делопроизводитель | 0,5 |
| Системный администратор | 1 |
| Специалист по работе с персоналом и взаимодействию с семью ЦННПМ | 0,5 |
| Маркетолог | 0,5 |
| Специалист по работе с партнерами и организациями ДПО | 2 |
| Администратор | 1 |
| Основной персонал | Тьютор | 4 |
| Менеджер образовательных программ | 2 |
| Методист | 2 |

\* - или иное наименование, соответствующее Единому квалификационному справочнику должностей

**Примерный перечень категорий и должностей ЦНППМ по модели «мини»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория персонала/отдела | Должность\* | Количество штатных единиц |
| Управленческий персонал | Директор | 1 |
| Заместитель директора | 1 |
| Административный персонал | Системный администратор | 0,5 |
| Специалист по работе с партнерами и организациями ДПО | 1 |
| Администратор | 1 |
| Основной персонал | Тьютор | 2 |
| Менеджер образовательных программ | 1 |
| Методист | 1 |

\* - или иное наименование, соответствующее Единому квалификационному справочнику должностей»

**г) сеть ЦНППМ и ЦОК**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Наименование центра | Адрес | Общая площадь, перечень функциональных зон с указанием площади |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 2021 | Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов | г. Курск, ул. Серафима Саровского, д.12 | Общая площадь не менее 250 кв.м.:  Лекторий – до 140 кв.м.  Помещение для персонала – не менее 50 кв.м.  Зона сертификации – не менее 60 кв.м.  Ресепшен |  |
| 2021 | Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | г. Курск, ул. Серафима Саровского, д.12 | Модель «стандарт» общая площадь не менее 600 кв.м.:  Медиатека – не менее 80 кв.м.;  Помещение для организации пространства для групповой работы – не менее 50 кв.м.;  Лекторий (2 шт.) – не менее 80 кв.м.;  Помещение для проектной деятельности – не менее 40 кв.м. (каждое);  Многофункциональные учебные аудитории (5 шт.) – не менее 30 кв.м., включая 2 аудитории-трансформера;  Рецепция;  Помещение для персонала |  |
| 2022 | Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | Курская область, Советский район,  п. Коммунар, ул. Парковая, д. 2 | Модель «мини» общая площадь не менее 400 кв.м.:  Медиатека – не менее 40 кв.м.;  Помещение для организации пространства для групповой работы – не менее 50 кв.м.;  Лекторий – не менее 80 кв.м.;  Помещение для проектной деятельности – не менее 40 кв.м.;  Многофункциональные учебные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  |  | аудитории (3 шт.) – не менее 35 кв.м., включая 1 аудиторию-трансформер;  Рецепция;  Помещение для персонала | » |