|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к региональной программе «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Курской области» на 2020-2030 годы |

**II. План мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи/мероприятия | Ожидаемый результат/документ, подтверждающий исполнение мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель (организация, Ф.И.О.) | Источник финансирования | | | Объем ресурсного обеспечения (при наличии), тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | 2029 | | | | | 2030 | | | | всего | | |
|  | ВСЕГО по Плану мероприятий | | | | Итого: | | | 6837417,23 | 5404638,51 | | | 4856496,93 | | | 3480655,02 | | | 3173793,96 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 23753001,65 | | |
| Федеральный бюджет: | | | 2762764,69 | 2261739 | | | 1808754,3 | | | 950909,7 | | | 821927,4 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 8606095,09 | | |
| Областной бюджет: | | | 4052638,77 | 3137018,39 | | | 3037366,82 | | | 2525797,06 | | | 2351417,42 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 15104238,46 | | |
| Муниципальный бюджет: | | | 21235,99 | 2881,12 | | | 6041,81 | | | 3948,26 | | | 449,14 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 34556,32 | | |
| Внебюджетные источники | | | 777,78 | 3000 | | | 4334,00 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 8111,78 | | |
| **Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в т.ч. средней заработной платы, над темпом роста инфляции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение минимального уровня оплаты труда работников организаций, расположенных на территории Курской области (за исключением финансируемых из федерального бюджета) не ниже размера, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» | Соблюдение работодателями региона трудовых прав работников | 2020-2030 (ежегодно) | Комитет по труду и занятости населения Курской области – Кулагина Е.В. | Не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Мониторинг показателей уровня погашения задолженности по невыплате заработной платы перед работниками организаций Курской области | Соблюдение работодателями региона трудовых прав работников | 2020-2030 (ежегодно) | Комитет по труду и занятости населения Курской области – Кулагина Е.В. | Не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Снижение уровня безработицы/ Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па | 2020-2030 (ежегодно) | Комитет по труду и занятости населения Курской области – Кулагина Е.В. | Итого: | 66,64 | | | 66,64 | | | 66,64 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 199,92 | |
| Федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| Областной бюджет | 66,64 | | | 66,64 | | | 66,64 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 199,92 | |
| 1.4 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | Снижение уровня безработицы/ Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па | 2020-2030 (ежегодно) | Комитет по труду и занятости населения Курской области – Кулагина Е.В. | Итого: | | 3172,4 | | | | 3194,0 | | | 3194,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 9560,4 | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Областной бюджет | | 3172,4 | | 3194,0 | | | 3194,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 9560,4 |
| 1.5 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | Снижение уровня безработицы/ Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па | 2020-2030 (ежегодно) | Комитет по труду и занятости населения Курской области – Кулагина Е.В. | Итого: | | 11108,4 | | 11221,9 | | | 11221,9 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 33552,2 |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет | | 11108,4 | | 11221,9 | | | 11221,9 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 33552,2 | |
| 1.6. | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | Снижение уровня безработицы/ Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па | 2020-2030 (ежегодно) | Комитет по труду и занятости населения Курской области – Кулагина Е.В. | Итого: | | 15,5 | | 15,5 | | | 15,5 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 46,5 | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет | | 15,5 | | 15,5 | | | 15,5 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 46,5 | |
| 1.7 | Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | Снижение уровня безработицы/ Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па | 2020-2030 (ежегодно) | Комитет по труду и занятости населения Курской области – Кулагина Е.В. | Итого: | | 21265,6 | | 18207,2 | | | 15227,5 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 54700,3 | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет | | 21265,6 | | 18207,2 | | | 15227,5 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 54700,3 | |
| 1.8 | Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | Переобучение и повышение квалификации не менее 1587 женщин | 2020-2030 | Комитет по труду и занятости населения Курской области– Кулагина Е.В. | Итого | | 0,68 | | 0,68 | | | 0,89 | | | 0,89 | | | 0,89 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 4,03 | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет | | 0,68 | | 0,68 | | | 0,89 | | | 0,89 | | | 0,89 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 4,03 | |
| 1.9 | Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшими профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | Снижение уровня безработицы/ Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па | 2020-2030 | Комитет по труду и занятости населения Курской области– Кулагина Е.В. | Итого | | 3075,0 | | 3075,0 | | | 3075,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 9225 | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет | | 3075,0 | | 3075,0 | | | 3075,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 9225 | |
| 1.10 | Создание в Курской области дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за | Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей / Региональный проект **«**Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет**»** | 2020-2030 | Комитет образования и науки Курской области – Пархоменко Н.А. | Итого: | | 618,02 | | 413,78 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 1031,8 | |
| Федеральный бюджет | | 305,89 | | 204,8 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 510,69 | |
| Областной бюджет | | 312,13 | | 208,98 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 521,11 | |
| 1.11 | Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» | Повышение уровня доходов населения и снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума /Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 No 774-па | 2020-2030 | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области – Аксенов М.Н. | Итого: | | 71689,6 | | 46583,7 | | | 41798,5 | | | 52644,6 | | | 26735,9 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 239452,3 | |
| Федеральный бюджет | | 50684,8 | | 23771,1 | | | 22106,1 | | | 51591,7 | | | 26201,2 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 174354,9 | |
| Областной бюджет | | 21004,8 | | 22812,6 | | | 19692,4 | | | 1052,9 | | | 534,7 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 65097,4 | |
| 1.12 | Реализация мероприятий программы по поддержке малого и среднего предпринимательства моногорода Железногорск | Предоставление поддержки в виде субсидии 34 субъектам МСП /Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 No 774-па | 2020-2030 | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области – Аксенов М.Н. | Итого: | | 14400,2 | | 18865,7 | | | 24984,6 | | | 24950,1 | | | 18832,8 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 102033,4 | |
| Федеральный бюджет | | 13886,8 | | 18263,0 | | | 24259,5 | | | 24225,7 | | | 18230,7 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 98865,7 | |
| Областной бюджет | | 283,4 | | 372,7 | | | 495,1 | | | 494,4 | | | 372,1 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 2017,7 | |
| Муниципальный бюджет | | 230,0 | | 230,0 | | | 230,0 | | | 230,0 | | | 230,0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 1150 | |
| 1.13 | Докапитализирована Региональная гарантийная организация | Предоставление поддержки в виде субсидии 34 субъектам МСП /Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 No 774-па | 2020-2030 | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области – Аксенов М.Н. | Итого: | | 9363,1 | | 10628,3 | | | 30924,3 | | | 49559,8 | | | 15949,3 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 116424,8 | |
| Федеральный бюджет | | 9175,8 | | 10415,7 | | | 30305,8 | | | 48568,6 | | | 15630,3 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 114096,2 | |
| Областной бюджет | | 187,3 | | 212,6 | | | 618,5 | | | 991,2 | | | 319,0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 2328,6 | |
| 1.14 | Докапитализирована Микрофинансовая организация Курской области | Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей /Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 No 774-па | 2020-2030 | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области – Аксенов М.Н. | Итого: | | 54282,3 | | 10462,5 | | | 85165,5 | | | 78469,4 | | | 12399,1 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 240778,8 | |
| Федеральный бюджет | | 53196,7 | | 10253,3 | | | 83462,2 | | | 76900,0 | | | 12151,1 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 235963,3 | |
| Областной бюджет | | 1085,6 | | 209,2 | | | 1703,3 | | | 1569,4 | | | 248,0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 4815,5 | |
| 1.15 | Реализация комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества | Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса/ Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 No 774-па | 2020-2030 | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области – Аксенов М.Н. | Итого: | | 9221,0 | | 4610,5 | | | 7376,8 | | | 9589,8 | | | 9682,0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 40481,1 | |
| Федеральный бюджет | | 9036,6 | | 4518,3 | | | 7229,2 | | | 9398,0 | | | 9488,4 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 39670,5 | |
| Областной бюджет | | 184,4 | | 92,2 | | | 147,6 | | | 191,8 | | | 193,6 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 809,6 | |
| 1.16 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | Создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов / Государственная программа Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области" | 2020-2030 | Комитет АПК Курской области – Музалев И.И. | Итого: | | 18499,46 | | 43488,72 | | | 55626,30 | | | 123840,00 | | | 145040,00 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 386494,48 | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет | | 17721,68 | | 40488,72 | | | 51292,30 | | | 123840,00 | | | 145040,00 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 378382,7 | |
| Внебюджетные источники | | 777,78 | | 3000,00 | | | 4334,00 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 8111,78 | |
| 1.17 | Организация работ по снижению неформальной занятости и легализации «теневых» доходов:  -выявление и легализация неформально занятых граждан;  - размещение публикаций о негативных последствиях сокрытия фактической заработной платы и ведения «теневого бизнеса» в средствах массовой информации и на официальных интернет-сайтах;  - проведение разъяснительной работы, в т.ч. общественных обсуждений, встреч, разъяснительных бесед с работниками работодателями по вопросам соблюдения трудового законодательства в части трудовых отношений и оплаты труда;  - информирование руководителей хозяйствующих субъектов, использующих труд наемных работников, о последствиях неоформления трудовых отношений и использования «серых» и «черных» схем выплаты заработной платы;  - организация «горячей линии» по вопросам легализации заработной платы и трудовых отношений |  | 2020-2030 | Комитет по труду и занятости населения Курской области – Кулагина Е.В. | Не потребуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18 | Переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации/ Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» | 2020-2030 | Комитет строительства Курской области - Денисов Р.Ю. | Итого: | | | 94042,04 | 60681,26 | | | 131006,17 | | | 128369,26 | | | 124870,14 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 438968,87 | |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет | | | 73036,05 | 58030,14 | | | 125194,36 | | | 124651,00 | | | 124651,0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 505562,55 | |
| Муниципальный бюджет | | | 21005,99 | 2651,12 | | | 5811,81 | | | 3718,26 | | | 219,14 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 33406,32 | |
| 1.19 | Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе | Государственная программа Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области" | 2020-2030 | Комитет АПК Курской области – Музалев И.И. | Итого: | | | 2468616,20 | 1827985,6 | | | 1086318,4 | | | 202837,3 | | | 0,000 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 5585757,5 | |
| Федеральный бюджет | | | 1818434,60 | 1386288,1 | | | 833452,2 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 4038174,9 | |
| Областной бюджет | | | 650181,60 | 441697,5 | | | 252866,2 | | | 202837,3 | | | 0,000 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 1547582,6 | |
| 1.20 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях/ Государственная программа Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области" | 2020-2030 | Комитет АПК Курской области – Музалев И.И. | Итого: | | | 758 994,1 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 758994,1 | |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет | | | 758 994,1 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 758994,1 | |
| **Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Предоставление семьям с тремя и более детьми ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | Повышение уровня доходов населения и снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума / государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742–па | 2020-2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А., органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) | Итого: | | | 545363,91 | 542331,70 | | | 558098,70 | | | 77679,40 | | | 77679,40 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 1801153,11 | |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет: | | | 545363,91 | 542331,70 | | | 558098,70 | | | 77679,40 | | | 77679,40 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 1801153,11 | |
| 2.2 | Предоставление нуждающимся семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Повышение уровня доходов населения и снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума / государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742–па | 2020-2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А., органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) | Итого: | | | 1304289,00 | 1338660,00 | | | 1338660,00 | | | 1338660,00 | | | 1338660,00 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 6658929 | |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет: | | | 1304289,00 | 1338660,00 | | | 1338660,00 | | | 1338660,00 | | | 1338660,00 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 6658929 | |
| 2.3 | Предоставление ежемесячного пособия семьям при рождении в них второго ребенка | Повышение уровня доходов населения и снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума / государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742–па | 2020-2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А. | Итого | | | 305129,20 | 319992,60 | | | 319669,30 | | | 319669,30 | | | 319669,30 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 1584129,7 | |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет: | | | 305129,20 | 319992,60 | | | 319669,30 | | | 319669,30 | | | 319669,30 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 1584129,7 | |
| 2.4 | Предоставление ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющие детей, в которых оба родителя являются студентами (обучающимися), а также студентами (обучающимися), являющимися одинокими родителями | Повышение уровня доходов населения и снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума / государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742–па | 2020-2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А. | Итого | | | 2313,20 | 2313,20 | | | 2313,20 | | | 2313,20 | | | 2313,20 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 11566 | |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет: | | | 2313,20 | 2313,20 | | | 2313,20 | | | 2313,20 | | | 2313,20 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 11566 | |
| 2.5 | Предоставление единовременной выплаты семьям при одновременном рождении в них трех и более детей | Повышение уровня доходов населения и снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума / государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742–па | 2020-2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А. | Итого | | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | 200,00 | | | 200,00 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 1000 | |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет: | | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | 200,00 | | | 200,00 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 1000 | |
| 2.6 | Предоставление средств областной материнского капитала семьям, имеющим трех и более детей, | Повышение уровня доходов населения и снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума / государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742–па | 2020-2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А. | Итого | | | 84032,75 | 84052,50 | | | 84051,60 | | | 84051,60 | | | 84051,60 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 420240,05 | |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет: | | | 84032,75 | 84052,50 | | | 84051,60 | | | 84051,60 | | | 84051,60 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 420240,05 | |
| 2.7 | Проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду базовых семейных ценностей (День матери, День семьи, любви и верности, проведение ежегодных областных творческих конкурсов, в т. ч. «Семейный очаг», «Моя семья», «Семейный альбом») | Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума / государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742–па | 2020-2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А. | Итого | | | 172,80 | 172,80 | | | 172,80 | | | 172,80 | | | 172,80 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 864 | |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет: | | | 172,80 | 172,80 | | | 172,80 | | | 172,80 | | | 172,80 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 864 | |
| 2.8 | Ежегодная индексация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям с детьми | Повышение уровня доходов населения и снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума | 2020-2030 (Ежегодно) | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| 2.9 | Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума / государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742–па | 2020-2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А. | Итого | | | 1004922,83 | 1004900,03 | | | 1004810,43 | | | 950677,24 | | | 959101,76 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 4924412,29 | |
| Федеральный бюджет | | | 807902,3 | 807879,5 | | | 807789,9 | | | 740064,2 | | | 740064,2 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 3903700,1 | |
| Областной бюджет: | | | 197020,53 | 197020,53 | | | 197020,53 | | | 210613,04 | | | 219037,56 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 1020712,19 | |
| 2.10 | Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума / государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742–па | 2020-2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А. | Итого | | | 141,2 | 145,2 | | | 149,4 | | | 161,5 | | | 161,5 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 758,8 | |
| Федеральный бюджет | | | 141,2 | 145,2 | | | 149,4 | | | 161,5 | | | 161,5 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 758,8 | |
| Областной бюджет: | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.11 | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума / государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742–па | 2020-2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А. | Итого | | | 30218,24 | 30218,24 | | | 30218,24 | | | 25190,69 | | | 26198,32 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 142043,73 | |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет: | | | 30218,24 | 30218,24 | | | 30218,24 | | | 25190,69 | | | 26198,32 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 142043,73 | |
| 2.12 | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | Повышение уровня доходов и улучшение качества жизни семей с детьми/ государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742–па | 2020-2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А. | Итого: | | | 120 | 120 | | | 120 | | | 129,79 | | | 134,98 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 624,77 | |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет | | | 120 | 120 | | | 120 | | | 129,79 | | | 134,98 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 624,77 | |
| 2.13. | Осуществление протезно-ортопедической помощи лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в этих изделиях | Повышение уровня доходов и улучшение качества жизни семей с детьми/ государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742–па | 2020-2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А. | Итого: | | | 8841,72 | 8841,72 | | | 8841,72 | | | 9903,98 | | | 10300,14 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 46729,28 | |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет | | | 8841,72 | 8841,72 | | | 8841,72 | | | 9903,98 | | | 10300,14 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 46729,28 | |
| 2.14 | Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев | Повышение уровня доходов и улучшение качества жизни семей с детьми/ государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742–па | 2020-2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А. | Не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15 | Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки специалистов органов и учреждений системы социальной защиты населения | Повышение уровня доходов и улучшение качества жизни семей с детьми/ государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742–па | 2020-2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А. | Итого: | | | 643,15 | 643,15 | | | 643,15 | | | 48,03 | | | 49,95 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 2027,43 | |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет | | | 643,15 | 643,15 | | | 643,15 | | | 48,03 | | | 49,95 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 2027,43 | |
| 2.16 | Меры социальной поддержки на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей (ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания) | Повышение уровня доходов и улучшение качества жизни семей с детьми/ государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742–па | 2020-2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А. | Итого: | | | 351,64 | 351,64 | | | 351,64 | | | 351,17 | | | 365,21 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 2971,3 | |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет | | | 351,64 | 351,64 | | | 351,64 | | | 351,17 | | | 365,21 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 1771,3 | |
| 2.17 | Оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся и воспитывающимся в областных государственных образовательных организациях всех типов и видов, лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социального обслуживания Курской области | Повышение уровня доходов и улучшение качества жизни семей с детьми/ государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742–па | 2020-2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А. | Итого: | | | 935,99 | 935,99 | | | 935,99 | | | 1012,37 | | | 1052,87 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 4873,21 | |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 4873,21 | |
| Областной бюджет | | | 935,99 | 935,99 | | | 935,99 | | | 1012,37 | | | 1052,87 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 32299,08 | |
| 2.18 | Ежегодная денежная выплата многодетным семьям на обеспечение школьной формой, а также спортивной формой на детей | Повышение уровня доходов и улучшение качества жизни семей с детьми/ государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742–па | 2020-2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А. | Итого: | | | 10766,36 | 10766,36 | | | 10766,36 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 32299,08 | |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Областной бюджет | | | 10766,36 | 10766,36 | | | 10766,36 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 32299,08 | |
| **Задача 3. Развитие системы социального контракта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг | Повышение уровня доходов и улучшение качества жизни семей с детьми/ государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742–па | 2020-2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А. | Не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Внедрение в практику работы социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам | Расширение масштабов адресной социальной помощи, оказываемой населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, более эффективное использование средств областного бюджета / государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742–па | 2020-2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А. | Не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 4. Социологическое и информационное сопровождение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Выявление малоимущих граждан, не получающих меры социальной поддержки из федерального, регионального и муниципального бюджетов | Выявление малоимущих граждан, не получающих меры социальной поддержки с целью адресного информирования о социальных услугах | 2020-2030  (в течение года) | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А. | Не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Формирование и ведение реестра граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, получающих меры социальной поддержки, в разрезе муниципальных образований | Создание актуальной базы данных по всем категориям граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, получающих меры социальной поддержки, в разрезе муниципальных образований | 2020-2030  (в течение года) | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А. | Не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Информирование населения о новых мерах социальной поддержки | Публикации в различных средствах массовой информации о новых мерах социальной поддержки | 2020-2030 (ежеквартально) | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А., комитет по труду и занятости населения Курской области – Кулагина Е.В. | Не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Информирование населения о доступных вакансиях и востребованных профессиях | Публикации в различных средствах массовой информации сведений о вакансиях, доступных в регионе | 2020-2030  (в течение года) | Комитет по труду и занятости населения Курской области – Кулагина Е.В. | Итого: | | | 372,2 | | 319,6 | | | 319,6 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 1011,4 | | | |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| Областной бюджет: | | | 372,2 | 319,6 | | | 319,6 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 1011,4 | | | | |
| 4.5 | Демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | Популяризация системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | 2020-2030  (в течение года) | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области – Сукновалова Т.А. | Итого: | | | 172,80 | 172,80 | | | 172,80 | | | 172,80 | | | 172,80 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 864 | | | | |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| Областной бюджет: | | | 172,80 | 172,80 | | | 172,80 | | | 172,80 | | | 172,80 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 864 | | | | |