УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Администрации

Курской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**И З М Е Н Е Н И Я,**

**которые вносятся в план реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» на текущий финансовый 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, утвержденный распоряжением Администрации Курской области от 22.04.2020 № 185-ра.**

Вышеназванный план изложить в следующей редакции:

**«План реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения**

**в Курской области» на текущий финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** | Комитет по труду и занятости населения Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1 | **Контрольное событиие программы 1.1.**  Трудоустройство на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, в 2020 году организовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Контрольное событиие программы 1.2.**  Трудоустройство на общественные работы безработных граждан в 2020 году организовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | **Контрольное событиие программы 1.3.**  Трудоустройство на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения, в 2020 году организовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Контрольное событиие программы 1.4.**  Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в 2020 году произведены | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | **Контрольное событиие программы 1.5.** Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в 2021 году произведены | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 1.6 | **Контрольное событиие программы 1.6.** Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в 2022 году произведены | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 1.7 | **Контрольное событиие программы 1.7.**  Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников в 2020 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | **Контрольное событиие программы 1.8.**  Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников в 2021 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 1.9 | **Контрольное событиие программы 1.9.**  Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников в 2022 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 1.10 | **Контрольное событиие программы 1.10.**  Конкурентоспособность безработных граждан в 2020 году повышена | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | **Контрольное событиие программы 1.11.**  Конкурентоспособность безработных граждан в 2021 году повышена | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 1.12 | **Контрольное событиие программы 1.12.**  Конкурентоспособность безработных граждан в 2022 году повышена | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 1.13 | **Контрольное событиие программы 1.13.**  Государственная услуга содействия самозанятости безработных граждан в 2020 году оказана | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | **Контрольное событиие программы 1.14.**  Государственная услуга содействия самозанятости безработных граждан в 2021 году оказана | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 1.15 | **Контрольное событиие программы 1.15.**  Государственная услуга содействия самозанятости безработных граждан в 2022 году оказана | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 1.16 | **Контрольное событиие программы 1.16.**  Комплекс мероприятий  по обеспечению деятельности подведомственных комите-ту по труду и занятости населения Курской области областных казенных учреждений в 2020 году выполнен | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | **Контрольное событиие программы 1. 17.**  Комплекс мероприятий  по обеспечению деятельности подведомственных комите-ту по труду и занятости населения Курской области  областных казенных учреждений в 2021 году выполнен | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 1.18 | **Контрольное событиие программы 1.18.**  Комплекс мероприятий  по обеспечению деятельности подведомственных комите-ту по труду и занятости населения Курской области областных казенных учреждений в 2022 году выполнен | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 1.19 | **Контрольное событие программы 1.L3.1.1**  Модернизация службы занятости населения за счет внедрения организационных и технических инноваций в 2021 году  осуществлена | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 1.20 | **Контрольное событие программы 1.L3.1.2**  Модернизация службы занятости населения за счет внедрения организационных и технических инноваций в 2022 году  осуществлена | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 1.21 | **Контрольное событие программы 1.L3.2.1**  Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в 2020 году  организовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | **Контрольное событие программы 1.L3.2.2**  Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в 2021 году  организовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 1.23 | **Контрольное событие программы 1.L3.2.3**  Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в 2022 году организовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 1.24 | **Контрольное событие**  **программы 1.Р2.1** Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в 2020 году организовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | **Контрольное событие**  **программы 1.Р2.2** Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости,  в 2021 году организовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 1.26 | **Контрольное событие**  **программы 1.Р2.3** Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходом за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости,  в 2022 году организовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 1.27 | **Контрольное событие программы 1.Р3.1**  Профессиональное  обучение и  дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в 2020 году организовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | **Контрольное событие программы 1.Р3.2**  Профессиональное  обучение и  дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в 2021 году организовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 1.29 | **Контрольное событие программы 1.Р3.3**  Профессиональное  обучение и  дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в 2022 году организовано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 2 | **Подпрограмма 2** «Развитие институтов рынка труда» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1 | **Контрольное событиие программы 2.1.**  Конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда, в 2020 году проведена | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 31.05. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Контрольное событиие программы 2.2.**  Конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда, в 2021 году проведена | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  | 31.05. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | **Контрольное событиие программы 2.3.**  Конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда, в 2022 году проведена | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.05. |  |  |
| 2.4 | **Контрольное событиие программы 2.4.**  Итоги областного  конкурса на лучшее состояние условий и  охраны труда в организациях Курской области в 2020 году подведены | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 31.05. |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |
| 2.5 | **Контрольное событиие программы 2.5.**  Итоги областного  конкурса на лучшее состояние условий и  охраны труда в организациях Курской области в 2021 году подведены | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  | 31.05. |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | **Контрольное событиие программы 2.6.**  Итоги областного  конкурса на лучшее состояние условий и  охраны труда в организациях Курской области в 2022 году подведены | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.05. |  |  |
| 2.7 | **Контрольное событиие программы 2.7.**  Содействие развитию и реализации программы в сфере трудовых отношений на территории муниципальных образований в 2020 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | **Контрольное событиие программы 2.8.**  Содействие развитию и реализации программы в сфере трудовых отношений на территории муниципальных образований в 2021 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 2.9 | **Контрольное событиие программы 2.9.**  Содействие развитию и реализации программы в сфере трудовых отношений на территории муниципальных образований в 2022 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 3. | **Подпрограмма 3**  «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Курской области «Содействие занятости населения Курской области» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1 | **Контрольное событиие программы 3.1.**  Договоры на оказание услуг, работ для обеспечения выполнения возложенных задач и функций в 2020 году заключены | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | **Контрольное событиие программы 3.2.**  Договоры на оказание услуг, работ для обеспечения выполнения возложенных задач и функций в 2021 году заключены | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 3.3 | **Контрольное событиие программы 3.3.**  Договоры на оказание услуг, работ для обеспечения выполнения возложенных задач и функций в 2022 году заключены | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 4. | **Подпрограмма 4** «Сопровождение молодых  инвалидов при их трудоустройстве» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1 | **Контрольное событиие программы 4.1.**  Незанятые инвалиды молодого возраста в 2020 году трудоустроены | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | **Контрольное событиие программы 4.2.**  Незанятые инвалиды молодого возраста в 2021 году трудоустроены | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |
| 4.3 | **Контрольное событиие программы 4.3.**  Незанятые инвалиды молодого возраста в 2022 году трудоустроены | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 4.4 | **Контрольное событие программы 4.4**  Отчет по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве,  в 2020 году направлен в Минтруд | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 01.03. |  | 01.09. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | **Контрольное событие программы 4.5**  Отчет по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве,  в 2021 году направлен в Минтруд | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  | 01.03. |  | 01.09. |  |  |  |  |  |
| 4.6 | **Контрольное событие программы 4.6**  Отчет по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве,  в 2022 году направлен в Минтруд | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.03. |  | 01.09. |  |

».