ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Администрации Курской области

«О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 20.03.2020 № 268-па «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности

Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2020 - 2022 годах»

Изменения, предлагаемые настоящим проектом, обусловлены:

1) необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований в целях осуществления мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 18.11.2020 № 693-ра «О перераспределении средств областного бюджета» с мероприятия «Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» в объеме 69 930 412,0 рублей;

2) необходимостью продления сроков проектирования строительства линий наружного электроосвещения, строительства и реконструкции автомобильных дорог и реконструкции мостовых сооружений до 2021 года в части работ по проведению государственной экспертизы результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, а также выдачи результатов государственной экспертизы проектной документации в виде заключений о соответствии (положительное) или несоответствии (отрицательное) по проверке соответствия результатов инженерных изысканий, в связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановкой и большим объемом работ АУКО «Облгосэкспертиза».

При реализации настоящего проекта планируется достижение нейтральных социально-экономических и общественно значимых последствий.

Председатель комитета транспорта

и автомобильных дорог Курской области В.А. Муравьев

Золотарева Анна Сергеевна

Тел. 70-25-69 (доб. 2-23)