Приложение № 2

к государственной программе Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

**Перечень** **структурных элементов подпрограмм государственной программы**

**«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности**

**инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»**

| № п/п | Номер и наименование  структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый  непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями государственной  программы  (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Подпрограмма 1 «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»** | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Определение приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, подготовка и проведение паспортизации указанных объектов и услуг | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2014 г. | 2019 г. | Определение перечня приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, проведение паспортизации объектов | Осуществление паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, включенных в перечень | Показатель 2 приложения № 1 |
| 2 | Основное мероприятие 02.  Формирование и размещение информации о доступности приоритетных объектов Курской области на интернет-портале http://zhit-vmeste.ru | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2014 г. | 2019 г. | Размещение информации о доступности приоритетных объектов Курской области на интернет-портале http://zhit-vmeste.ru | Сбор и систематизация информации о доступности приоритетных объектов Курской области | Показатель 3 приложения № 1 |
| 3 | Основное мероприятие 03.  Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан, проживающих на территории Курской области, к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2014 г. | 2025 г. | Получение достоверной информации об отношении граждан, проживающих на территории Курской области, к проблемам инвалидов, об оценке инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | Организация и проведение репрезентативных социологических исследований на территории Курской области | Показатели 1 и 4 приложения № 1 |
| 4 | Основное мероприятие 04.  Разработка нормативных правовых актов о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет социального обеспечения Курской области | 2014 г. | 2017 г. | Определение порядка обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Разработка нормативных правовых актов Курской области о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Показатель 2 приложения № 1 |
| **Подпрограмма 2 « Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других**  **маломобильных групп населения в Курской области»** | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 01.  Проведение работ по адаптации областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2014 г. | 2025 г. | Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности | Проведение работ по адаптации областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности | Показатели 5, 6, 7, 8, 10 приложения № 1 |
| 6 | Основное мероприятие 02.  Обеспечение областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности автотранспортом, оборудованным для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2014 г. | 2025 г. | Приобретение автотранспорта, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения | Оснащение областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности автотранспортом, оборудованным для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения | Показатель 9 приложения № 1 |
| 7 | Основное мероприятие 03.  Поддержание в актуальном состоянии информации (баз данных) о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки (приобретение компьютерного и офисного оборудования, программных продуктов, расходных материалов) | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2015 г. | 2025 г. | Обновление информации (баз данных) о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, усовершенствование оборудования для хранения и обработки данных | Приобретение компьютерного и офисного оборудования, программных продуктов, расходных материалов. Ведение баз данных | Показатель 3 приложения № 1 |
| 8 | Основное мероприятие 04.  Укрепление материально-технической базы областного казенного учреждения социального обслуживания Курской области «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского» (в т.ч. приобретение реабилитационного, медицинского, технологического, спортивного и иного оборудования и инвентаря) | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2015 г. | 2025 г. | Укрепление материально-технической базы учреждения, повышение качества предоставления реабилитационных услуг | Оснащение учреждения реабилитационным, медицинским, технологическим, спортивным и иным оборудованием | Показатель 11 приложения № 1 |
| 8.1 | Основное мероприятие 05. Создание специально отведенных парковочных мест для инвалидов | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2018 г. | 2025 г. | Оборудование специально отведенных парковочных мест для инвалидов | Выделение специально отведенных парковочных мест для инвалидов | Показатели 1 и 4 приложения №1 |
| **Подпрограмма 3**  **«Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Курской области»** | | | | | | | |
| 9 | Основное мероприятие 01.  Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, детьми-инвалидами, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2014 г. | 2019 г. | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений | Прохождение специалистами комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений курсов подготовки (переподготовки, повышения квалификации) | Показатель 13 приложения № 1 |
| 10 | Основное мероприятие 02.  Участие специалистов комитета социального обеспечения Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2014 г. | 2019 г. | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений | Участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды | Показатель 4 приложения № 1 |
| 11 | Основное мероприятие 03.  Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов по адаптивной физической культуре | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2014 г. | 2019 г. | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов по адаптивной физической культуре | Участие специалистов в мероприятиях по подготовке (переподготовке, повышению квалификации) специалистов по адаптивной физической культуре | Показатели 13 и 14 приложения № 1 |
| **Подпрограмма 3 «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области»** | | | | | | | |
| 12 | Основное мероприятие 01. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Курской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые и дети) | Сбор и систематизация информации о потребностях инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области | Показатели 3, 4 приложения № 1 |
| 13 | Основное мероприятие 02. Проведение систематического мониторинга потребностей семей в услугах ранней помощи | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Курской области, нуждающихся в получении таких услуг; увеличение доли семей Курской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | Сбор и систематизация информации о потребностях семей в услугах ранней помощи, определение эффективных методов выявления семей и разработка проектов нормативных правовых актов | Показатели 16, 23 приложения № 1 |
| 14 | Основное мероприятие 03. Обеспечение деятельности областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» по развитию системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Курской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Курской области | Обеспечение развития системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска | Показатели 16, 22, 23 приложения № 1 |
| 15 | Основное мероприятие 04. Приобретение реабилитационного оборудования для ОКУ «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения», предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Курской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Курской области | Приобретение реабилитационного, медицинского, технологического, спортивного и иного оборудования | Показатели 16, 22, 23 приложения № 1 |
| 16 | Основное мероприятие 05. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Курской области, нуждающихся в получении таких услуг; увеличение доли семей Курской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | Принятие акта об утверждении модели межведомственного взаимодействия организаций, функционирование модели межведомственного взаимодействия организаций | Показатели 22, 23 приложения № 1 |
| 17 | Основное мероприятие 06. Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Курской области | Обеспечение информационной поддержки инвалидов, признанных в установленном порядке безработными | Показатели 18, 19, 20 приложения № 1 |
| 18 | Основное мероприятие 07. Содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Курской области | Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов | Показатель 22 приложения № 1 |
| 19 | Основное мероприятие 08. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Курской области | Осуществление сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве | Показатели 18, 19, 20 приложения № 1 |
| 20 | Основное мероприятие 09. Содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Курской области | Обеспечение информационной поддержки инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы | Показатели 17, 18, 19, 20 приложения № 1 |
| 21 | Основное мероприятие 10. Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Курской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Курской области | Разработка нормативных правовых актов Курской области о порядке формирования системы комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Показатели 3, 4 приложения № 1 |
| 22 | Основное мероприятие 11. Создание региональной информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Курской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые и дети) | Адаптация и синхронизация автоматизированных ведомственных информационных систем органов исполнительной власти Курской области, содержащих сведения об инвалидах и оказанных им реабилитационных и абилитационных мероприятиях (услугах) | Показатели 3, 4 приложения № 1 |
| 23 | Основное мероприятие 12. Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам в различных сферах деятельности, услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение доли специалистов Курской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Курской области | Прохождение специалистами отраслевых комитетов и подведомственных учреждений курсов подготовки (переподготовки, повышения квалификации) | Показатель 24 приложения № 1 |
| 24 | Основное мероприятие 13. Участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение доли специалистов Курской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Курской области | Участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды | Показатель 24 приложения № 1 |
| 25 | Основное мероприятие 14. Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов по адаптивной физической культуре | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение доли специалистов Курской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Курской области | Участие специалистов в мероприятиях по подготовке (переподготовке, повышению квалификации) специалистов по адаптивной физической культуре | Показатель 24 приложения № 1 |
| 26 | Основное мероприятие 15. Оказание социальных услуг по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Курской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые и дети) | Оказание социальных услуг по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | Показатели 3, 4 приложения № 1 |
| 27 | Основное мероприятие 16. Оснащение реабилитационным оборудованием учреждений, подведомственных комитету социального обеспечения, материнства и детства Курской области для осуществления социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, в том числе детей- | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Курской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые и дети); увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Курской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Курской области | Приобретение реабилитационного, технологического, спортивного и иного оборудования | Показатели 3, 4, 22 приложения № 1 |
| 28 | Основное мероприятие 17.  Оснащение реабилитационным оборудованием учреждений здравоохранения для осуществления мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Курской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые и дети); увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Курской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Курской области | Приобретение реабилитационного, медицинского, технологического, спортивного и иного оборудования | Показатели 3, 4, 22 приложения № 1 |
| 29 | Основное мероприятие 18. Оснащение  реабилитационным оборудованием учреждений спортивной направленности для осуществления физкультурно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по занятию спортом для инвалидов и детей-инвалидов | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Курской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые и дети); увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Курской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Курской области | Приобретение спортивных реабилитационных тренажеров, оборудования | Показатели 3, 4, 22 приложения № 1 |
| 30 | Основное мероприятие 19. Приобретение для государственных учреждений - центров занятости населения оборудования для организации профориентационной работы с инвалидами | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Курской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые и дети); увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Курской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Курской области | Приобретение реабилитационного, медицинского, технологического, спортивного и иного оборудования | Показатели 3, 4, 22 приложения № 1 |
| 31 | Основное мероприятие 20. Приобретение компьютерной техники и программного обеспечения для оснащения ОКУК «Курская библиотека слепых имени В.С. Алехина» для проведения реабилитационных мероприятий по социокультурной реабилитации для инвалидов по зрению | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Курской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые и дети); увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Курской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Курской области | Приобретение специализированного оборудования | Показатели 3, 4, 22 приложения № 1 |
| **Подпрограмма 4 «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»** | | | | | | | |
| 32 | Основное мероприятие 01.  Организация и проведение областных спартакиад среди инвалидов и детей-инвалидов | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2014 г. | 2025 г. | Проведение областных спартакиад среди инвалидов и детей-инвалидов | Организация областных спартакиад среди инвалидов и детей-инвалидов | Показатель 4 приложения № 1 |
| 33 | Основное мероприятие 02.  Организация субтитрования общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм», в том числе приобретение оборудования | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2014 г. | 2025 г. | Обеспечение трансляции субтитров телевизионных программ на канале  автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» | Организация субтитрования информационных телепрограмм, приобретение оборудования | Показатель 15 приложения № 1 |
| 34 | Основное мероприятие 03.  Оснащение областных государственных учреждений реабилитационным, медицинским, технологическим оборудованием, техническими средствами реабилитации, специальным спортивным инвентарем и оборудованием, обеспечивающим создание условий для безопасной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2014 г. | 2019 г. | Приобретение реабилитационного, медицинского, технологического оборудования, технических средств реабилитации, специального спортивного инвентаря и оборудования, обеспечивающего создание условий для безопасной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Оснащение учреждений реабилитационным, медицинским, технологическим оборудованием, техническими средствами реабилитации, специальным спортивным инвентарем и оборудованием, обеспечивающим создание условий для безопасной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Показатель 4 приложения № 1 |
| 35 | Основное мероприятие 04.  Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2014 г. | 2025 г. | Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | Проведение мероприятий по заключению контрактов, приобретение технических средств реабилитации | Показатель 4 приложения № 1 |
| 36 | Основное мероприятие 05.  Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплаты компенсаций за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами – протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодные денежные компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников | Комитет социального обеспечения Курской области | 2014 г. | 2017 г. | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплаты компенсаций за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами – протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодные денежные компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников | Проведение мероприятий по заключению контрактов, приобретение технических средств реабилитации | Показатель 4 приложения № 1 |
| 37 | Основное мероприятие 06.  Обеспечение деятельности областного казенного учреждения «Центр медико-социальных услуг» в сфере социального обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан | Комитет социального обеспечения Курской области | 2014 г. | 2017 г. | Обеспечение деятельности областного казенного учреждения «Центр медико-социальных услуг» в сфере социального обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан | Обеспечение деятельности областного казенного учреждения «Центр медико-социальных услуг» в сфере социального обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан | Показатель 4 приложения № 1 |
| 38 | Основное мероприятие 07.  Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов с помощью средств массовой информации; информационное освещение проблем инвалидов | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2016 г. | 2025 г. | Повышение информированности граждан по вопросам обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры, предоставления мер социальной поддержки инвалидам, проведения реабилитационных мероприятий, способствующей формированию благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов | Проведение пресс-конференций с участием сотрудников комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области, размещение на сайте Администрации Курской области информации, посвященной проблемам инвалидов | Показатель 4 приложения № 1 |
| 39 | Основное мероприятие 08.  Предоставление из областного бюджета субсидий областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2014 г. | 2025 г. | Обеспечение государственной поддержки общественным организациям инвалидов | Предоставление субсидий из областного бюджета на государственную поддержку областных (региональных) организаций (отделений) общероссийских общественных организаций инвалидов | Показатель 4 приложения № 1 |
| 40 | Основное мероприятие 09.  Оказание материальной помощи особо нуждающимся семьям с детьми-инвалидами за счет средств областного бюджета на неотложные нужды | Комитет социального обеспечения Курской области | 2014 г. | 2014 г. | Повышение уровня материального благосостояния семей с детьми-инвалидами | Оказание материальной помощи семьям с детьми-инвалидами за счет средств областного бюджета | Показатель 4 приложения № 1 |
| 41 | Основное мероприятие 10.  Организация и проведение оздоровительных и реабилитационных мероприятий для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Комитет социального обеспечения Курской области | 2015 г. | 2018 г. | Проведение оздоровительных и реабилитационных мероприятий для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Организация оздоровительных и реабилитационных мероприятий для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Показатель 4 приложения № 1 |
| 42 | Основное мероприятие 11.  Организация круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2016 г. | 2025 г. | Получение инвалидами экстренной и иной социальной помощи | Приобретение и установка оборудования для обеспечения деятельности диспетчерского центра глухих | Показатель 4 приложения № 1 |
| 43 | Основное мероприятие 12.  Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2018 г. | 2025 г. | Освещение проблем инвалидов в средствах массовой информации. Доведение принципов и концепции формирования доступности до граждан | Проведение информационных кампаний, семинаров, лекций по вопросам формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Показатели 1 и 4 приложения № 1 |
| 44 | Основное мероприятие 13.  Предоставление субсидий специализированным предприятиям, образованным общероссийскими общественными организациями инвалидов | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2019 г. | 2025 г. | Обеспечение государственной поддержки специализированных предприятий, образованных общероссийскими общественными организациями инвалидов | Предоставление субсидий на государственную поддержку специализированных предприятий, образованных общероссийскими общественными организациями инвалидов | Показатель 4 приложения № 1 |