|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  распоряжением Губернатора  Курской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Паспорт**

**Концепции социального проекта «Курское долголетие»**

**на 2021 – 2030 годы (далее - Проект)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Курское долголетие |
| Основание разработки Проекта | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года»;  Распоряжение Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. № 164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего возраста в Российской Федерации до 2025 г.»;  Приказ Минтруда России от 12.04.2019 № 242 «Об утверждении рекомендаций по повышению эффективности мероприятий региональных программ, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения»;  Протокол совещания под руководством заместителя Губернатора Курской области А.В. Белостоцкого от 30 июля 2020 г. № 23 |
| Руководство Проекта | Руководитель – Губернатор Курской области Р.В. Старовойт;  Заместитель руководителя – первый заместитель Губернатора Курской области С.Ю. Набоко;  Куратор – заместитель Губернатора Курской области А.В. Белостоцкий |
| Координатор Проекта | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
| Исполнители Проекта | Комитет по культуре Курской области;  Комитет по физической культуре и спорту Курской области;  Комитет молодежной политики Курской области;  Комитет образования и науки Курской области;  Комитет здравоохранения Курской области;  Комитет по труду и занятости населения Курской области;  Комитет внутренней политики Курской области;  Комитет цифрового развития и связи Курской области;  Комитет информации и печати Курской области;  ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»;  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;  Органы местного самоуправления |
| Партнеры Проекта | Курское региональное отделение «Союз пенсионеров России» им. И.Ф. Жукова;  Региональный центр «серебряного» волонтерства Курской области;  Ресурсный центр добровольчества Курской области;  Отделение по Курской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу |
| Цель Проекта | Создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни и реализации творческого потенциала |
| Целевая группа | Жители Курской области от 55 лет и старше |
| Задачи Проекта | Организация на системной основе досуга граждан старшего возраста и возможности для самореализации в различных сферах деятельности;  Вовлечение граждан старшего возраста в активную социальную и волонтерскую деятельность;  Популяризация здорового образа жизни;  Получение новых навыков путем обучения на специальных курсах;  Расширение доступа граждан старшего поколения для занятий физической культурой и спортом;  Удовлетворение культурных и творческих потребностей;  Развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;  Обеспечение конкурентоспособности граждан старшего возраста на рынке труда |
| Основные целевые показатели (индикаторы) Проекта | 1. Охват граждан старшего поколения, участвующих в Проекте. 2. Охват граждан старшего возраста, культурными и досуговыми мероприятиями. 3. Увеличение числа слушателей «Университетов пожилого человека» Курской области. 4. Увеличение числа граждан старшего поколения, освоивших дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 5. Охват граждан старшего возраста социальным туризмом. 6. Увеличение числа граждан, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни. 7. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. 8. Увеличение числа граждан, прошедших курсы цифровой (компьютерной) грамотности. 9. Увеличение числа лиц, пожилого возраста, вовлеченных в волонтерскую деятельность. 10. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста в регионе. 11. Доля граждан старшего возраста, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, в общем количестве граждан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО. 12. Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания. 13. Увеличение численности лиц пенсионного и предпенсионного возраста, прошедших обучение по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда. 14. Количество материалов в СМИ, освещающих реализацию Проекта. |
| Сроки реализации Проекта | 2021 - 2030 годы |
| Объемы и источники Проекта | Финансирование Проекта осуществляется в объемах ресурсного обеспечения государственных программ Курской области и внебюджетных источников финансирования |
| Основные результаты реализации Проекта | 1. увеличение показателя численности слушателей «Университета пожилого человека» до 6000 чел.; 2. увеличение численности лиц пенсионного возраста, освоивших дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы до 20000 чел.; 3. сохранение показателя численности граждан старшего поколения, охваченных социальным туризмом, на уровне 165 чел. ежегодно; 4. увеличение численности граждан, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, до 15000 чел.; 5. увеличение численности людей старшего возраста, посещающих занятия адаптивной физкультурой, до 1000 чел.; 6. сохранение показателя численности граждан старшего поколения, охваченных мероприятиями по обучению компьютерной (цифровой) грамотности, на уровне 1200 чел.; 7. увеличение численности граждан, охваченных волонтерской деятельностью, до 3000 чел.; 8. увеличение доли граждан старшего возраста, принявших участие в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, от общего количества граждан, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях в регионе, до 7 %; 9. увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения старшего возраста в регионе до 43,3%; 10. увеличение доли граждан старшего возраста, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, в общем количестве граждан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО до 5%; 11. увеличение доли граждан пожилого возраста, посетивших учреждения культуры Курской области, к общему числу посетителей, до 10%; 12. увеличение численности лиц старшего поколения регулярно посещающих учреждения культуры Курской области (музеи), до 780 чел.; 13. увеличение доли лиц старшего поколения среди зрителей и участников конкурсов, выставок, фестивалей до 10 %; 14. охват граждан пожилого возраста, нуждающихся в постоянной посторонней помощи стационарозамещающими технологиями до 1300 человек; 15. увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, до 100 %; 16. увеличение численности лиц пенсионного и предпенсионного возраста, прошедших обучение по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда, до 650 чел.; 17. уровень удовлетворенности лиц, вовлеченных в Проект, качеством жизни 100%; 18. охват граждан старшего поколения, мероприятиями Проекта, до 15000 чел.; 19. количество публикаций в СМИ, освещающих Проект - не менее 30 в год |

**Описание текущей ситуации**

Численность лиц старшего возраста в Курской области ежегодно увеличивается. Население региона – 1 104 008 чел., из них старше трудоспособного возраста – 312, 8 тыс. чел. Ежегодно отмечается рост доли пожилых лиц: если на начало 2019 года в Курской области проживало 24,8 % жителей старшей возрастной группы, то уже на 1 января 2020 этот показатель увеличился до 28,3 %. (+3.5.%) Данный уровень выше аналогичного показателя по России (25,0%).


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВОЗРАСТНО-ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | | | | | | | | | |
| **на 1 января 2020 г.** | | | | | | | | | |
| (в процентах ко всему населению соответствующего разреза) | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возраст (лет) | Все население | | | Городское население | | | Сельское население | | |
| мужчины | мужчины | женщины | мужчины | мужчины | женщины | мужчины | мужчины | женщины |
| и женщины | и женщины | и женщины |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-4 | 5,8 | 6,5 | 5,3 | 5,9 | 6,7 | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 5,3 |
| 5-9 | 6,3 | 7,0 | 5,8 | 6,1 | 6,9 | 5,5 | 6,9 | 7,4 | 6,5 |
| 10-14 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,3 | 5,8 | 4,7 | 6,2 | 6,6 | 5,9 |
| 15-19 | 4,9 | 5,4 | 4,5 | 4,8 | 5,3 | 4,3 | 5,2 | 5,6 | 4,9 |
| 20-24 | 4,7 | 5,2 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 4,1 | 5,2 | 5,6 | 4,9 |
| 25-29 | 6,5 | 7,1 | 5,8 | 6,7 | 7,3 | 6,2 | 5,6 | 6,4 | 4,8 |
| 30-34 | 8,6 | 9,3 | 8,0 | 9,0 | 9,7 | 8,5 | 7,4 | 8,3 | 6,5 |
| 35-39 | 8,2 | 8,7 | 7,7 | 8,6 | 9,1 | 8,1 | 7,0 | 7,6 | 6,5 |
| 40-44 | 7,3 | 7,6 | 7,0 | 7,5 | 7,8 | 7,3 | 6,7 | 6,9 | 6,4 |
| 45-49 | 6,7 | 6,9 | 6,6 | 6,8 | 7,1 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,4 |
| 50-54 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,5 | 6,5 | 6,4 |
| 55-59 | 7,1 | 6,9 | 7,3 | 6,9 | 6,5 | 7,1 | 7,9 | 7,8 | 7,9 |
| 60-64 | 6,9 | 6,2 | 7,5 | 6,7 | 5,9 | 7,3 | 7,5 | 7,1 | 7,9 |
| 65-69 | 5,7 | 4,7 | 6,5 | 5,6 | 4,6 | 6,5 | 5,8 | 5,1 | 6,5 |
| 70 лет и более | 9,8 | 6,4 | 12,7 | 9,7 | 6,4 | 12,6 | 10,0 | 6,5 | 13,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Все население** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |

Отмечаются общие демографические тенденции:

* Доля лиц старше 55 лет, как по Курской области, так и по России в целом растет, и это больше характерно для женщин, чем для мужчин – среди людей пенсионного возраста женщины составляют 2/3 от общего числа.
* Мы «старше» своих соседей. Средний возраст по России – 40.2 года (в Курской области- 42.1) у мужчин – 37.5 лет и 39.0 соответственно, у женщин – 42.6 и 44.7).
* Почти 1/3 жителей региона – пенсионеры, в то время как по Российской Федерации в среднем этот показатель составляет ¼ долю населения.

Вместе с тем до   2030 года количество пенсионеров будет уменьшаться за счет повышения пенсионного возраста, после 2030 года за счет старения нации % пенсионеров будет расти.

Задача государства и общества - не только продлить активный период жизни человека, но и сделать его качественным. Финансовым университетом при Правительстве РФ введено новое понятие ««продолжительность здоровой и счастливой жизни». В основе рейтинга анализ данных Росстата и итоги опросов населения, проведенных в 2018-2020 годах.



Как подсчитали специалисты, в Курской области продолжительность здоровой и счастливой жизни чуть меньше средней по России и составляет 46 лет. По данным тех же исследований, прогнозируется, что этот показатель может вырасти до 59,9 лет.

Стратегической целью федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта «Демография» является увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, для достижения которой в период с 2020 по 2024 годы в Курской области реализуется ряд государственных программ в сфере здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, культуры и туризма.

В целях профилактики и раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидизации и преждевременной смертностью населения, проводятся профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослого населения, в том числе старше трудоспособного возраста.

Среди выявленных факторов риска у граждан, прошедших диспансеризацию, преобладают следующие: нерациональное питание - 28,1%, избыточная масса тела - 22,3%, низкая физическая активность - 15,3%.

За лицами с выявленными факторами риска устанавливается диспансерное наблюдение в кабинетах (отделениях) медицинской профилактики и центрах здоровья, функционирующих на базе медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

С целью раннего выявления рака молочной железы в регионе на протяжении последних пяти лет реализуется скрининговая программа «Женское здоровье».

В регионе достаточно широко применяются высокотехнологичные виды медицинской помощи, из которых для граждан пожилого возраста наиболее актуальными являются эндопротезирование крупных суставов и имплантация хрусталика при катаракте.

Большую актуальность в настоящее время имеет развитие телемедицинских технологий, которое в Курской области происходит по двум направлениям: проведение телемедицинских консультаций (врач-врач) с федеральными и региональными центрами и удаленное мониторирование отдельных состояний (расшифровка ЭКГ).

На территории области действуют 4 консультативных телемедицинских центра - в БМУ «Курская областная клиническая больница» (на базе регионального сосудистого центра), в ОБУЗ «Областная детская клиническая больница», ОБУЗ «Областной перинатальный центр» и ОБУЗ «Курский областной клинический онкологический диспансер». Специализированное оборудование для проведения телемедицинских консультаций имеется во всех региональных центрах родовспоможения, организованных на базе центральных районных больниц, Курском и Железногорском городских родильных домах. Однако возможности организации региональных телемедицинских консультаций используются недостаточно. Основные телемедицинские консультации проводятся с федеральными центрами. К системе телемедицинских консультаций Минздрава России в 2019 году подключено 9 медицинских организаций: областная клиническая больница, областная детская больница, областная детская больница № 2, областной перинатальный центр, областной онкодиспансер, больница скорой медицинской помощи, областные офтальмологическая, психиатрическая и наркологическая больницы.

На базе ОБУЗ «Курская городская станция скорой медицинской помощи» в 2013 году создан консультативный центр по удаленной расшифровке ЭКГ для бригад скорой медицинской помощи, охвативший все районы области и города Курск и Железногорск, 31 учреждение, 78 бригад.

Для оказания помощи больным, нуждающимся в паллиативной помощи, привлекаются волонтеры.

В регионе на базе КГМУ в рамках социального центра функционирует региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Отряд медицинского направления «От сердца к сердцу» с 2017 г. работает в 15 отделении паллиативной медицинской помощи ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика и целителя Пантелеймона». Волонтеры осуществляют работу по 3 направлениям: досуг, помощь в обслуживании и коррекционная работа по нормализации эмоционального состояния и адаптации к условиям жизни.

В среднем до 80% людей старших возрастных групп страдают множественными хроническими заболеваниями, в то же время с возрастом уменьшается доля острых заболеваний, а число практически здоровых лиц резко сокращается. Эти особенности в состоянии здоровья и течении заболеваний, а также наличие многих социальных проблем создают определенные трудности при диагностике, лечении и уходе, что требует особых подходов к организации не только медицинской, но и социальной помощи лицам пожилого и старческого возраста. Эти особые подходы касаются организации и амбулаторно-поликлинической, и стационарной помощи.

Указанные группы населения используют значительные ресурсы здравоохранения, однако потребность в получении ими квалифицированной медицинской помощи на догоспитальном и стационарном этапах удовлетворяется не в полной мере. По данным научных исследований, потребность в амбулаторно-поликлинической помощи у пожилых людей в 2 - 4 раза выше, чем у лиц трудоспособного возраста, в то время как реальные показатели обращаемости за медицинской помощью на догоспитальном этапе граждан старших возрастных групп лишь в 1,5 раза превышают аналогичные данные для трудоспособного населения.

Уровень госпитализации в старших возрастных группах также несколько ниже расчетной потребности. Потребность в госпитализации по отдельным видам специализированной медицинской помощи (кардиология, эндокринология, пульмонология, урология, офтальмология, неврология, психиатрия и другие) для лиц старших возрастов в 1,5 - 3 раза превышает аналогичные показатели для трудоспособного населения. В то же время при планировании сети больничных учреждений для лечения указанного контингента не учитывается тот факт, что длительность пребывания на больничной койке у лиц пожилого и престарелого возраста выше.

В целях реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Курской области» утверждена региональная программа «Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни населения Курской области»

Программа направлена на создание к 2024 году в Курской области условий для активного долголетия граждан старшего возраста.

**Анализ доступности социальных услуг для граждан старше 60 лет**

В Курской области развивается система социального обслуживания, направленная на удовлетворение различных потребностей жителей региона с учетом их индивидуальных потребностей.

В государственный сектор социального обслуживания входят 11 интернатных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов и 27 комплексных центров социального обслуживания являющихся ключевым звеном в межведомственной работе по созданию условий для самореализации и активного досуга лиц старшего поколения.

Органами и учреждениями социального обеспечения Курской области проводится последовательная работа по максимально возможному пребыванию пожилых людей в домашних условиях, в том числе в сельской местности, и получению при этом должного социального сопровождения.

Развиваются альтернативные стационарозаменяющие формы социального обслуживания, в том числе: «хоспис на дому», «стационар на дому», «санаторий на дому», услуги сиделки, приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Начиная с 2012 года развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Курской области осуществляется в соответствии с Законом Курской области от 01.02.2012 № 12-ЗКО «Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Курской области».

Данный закон решил проблему социального одиночества престарелых граждан, позволив регламентировать семейную форму жизнеустройства одиноких стариков.

Начиная с 2018 года, данная работа проводится, в том числе в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Курской области» «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов функционируют в большинстве районов и городов Курской области. В 2020 году в области функционировали 136 приемных семьи для граждан пожилого возраста.

В регионе продолжает развиваться альтернативная стационарозаменяющая форма социального обслуживания - услуга сиделки.

Оказание социальных услуг сиделки является одним из видов нестационарного социального обслуживания и осуществляется путем предоставления социальных услуг на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном или временном постороннем уходе.

Данная форма обслуживания пользуется особым спросом у жителей городской местности. В текущем году услуги сиделки предоставляются более 150 гражданам, признанным нуждающимися в постоянном постороннем уходе.

В Курской области на базе 24 территориальных центров социального обслуживания населения действуют мобильные выездные бригады, осуществляющие периодические выезды в отдаленные населенные пункты с целью предоставления социальных услуг нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Ежегодно мобильными бригадами обслуживается около 13,0 тыс. пожилых граждан, проживающих в 600 отдаленных населенных пунктах области.

В целях совершенствования оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения, а также увеличения продолжительности жизни среди лиц старше 65-ти лет в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» из средств федерального бюджета выделено 24,7 млн. руб.

Данные средства позволили приобрести 33 ед. отечественного автотранспорта для обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, что в свою очередь позволило создать службу «Мобильная бригада» в количестве 33 единиц на базе 24 центров социального обслуживания населения.

Свою работу продолжает «Школа активного долголетия», направленная на формирование у пожилых людей навыков здорового образа жизни, избавление от вредных привычек, организацию санитарно-просветительской работы.

На базе центров социального обслуживания с приглашением работников медицинских организаций проведено обучение более 1,5 тыс. социальных работников навыкам оказания первой помощи до оказания медицинской помощи.

Данная форма работы позволяет обучать родственников, социальных работников навыкам общего ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами посредством проведения лекций, семинарских занятий, консультаций с приглашением врачей-терапевтов городских поликлиник и районных больниц, студентов и преподавателей Курского медицинского базового колледжа и Курского государственного медицинского университета на безвозмездной основе.

Поддержка 239 семей, ухаживающих за 305 пожилыми людьми без помощи социальных служб семьям, обеспечивается через «Школы ухода за пожилыми людьми», функционирующими в каждом центре социального обслуживания, где так же имеются востребованные пункты проката технических средств реабилитации.

С 2020 года в пунктах проката можно получить инвентарь для скандинавской ходьбы, секции которой сегодня созданы в каждом центре.

Одной из современных тенденций системы долговременного ухода и активного долголетия является привлечение к оказанию социальной помощи пожилым волонтеров, общественные и благотворительные организации. Активно включены в волонтерскую деятельность студенческие волонтерские отряды ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» и ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет». Ежегодно привлекается не менее 500 волонтеров для организации выявления граждан, нуждающихся в социальных и медицинских услугах и проведения мероприятий с ними во всех формах социального обслуживания. Кроме того, имеются примеры создания отрядов волонтеров из числа лиц старше трудоспособного возраста на базе организаций социального обслуживания.

В учреждениях социального обслуживания, образовательных организациях высшего и профессионального образования Курской области уже не один год функционируют «Университеты пожилого человека» (совместный проект органов социального обеспечения с региональными отделениями Союза пенсионеров России и партии «Единая Россия»). В 2019-2020 годах в 34 филиалах Университета обучалось около 2,5 тыс. студентов.

Ежегодно такое обучение проходят около 2,0 тыс. пожилых граждан, находящихся на социальном обслуживании в организациях социального обслуживания. В отделениях дневного пребывания действуют такие секции (клубы) как:

*«Школа безопасности граждан пожилого возраста и инвалидов*», целью которой является повышение уровня безопасности повседневной жизни лиц пожилого возраста и инвалидов; информирование о случаях мошенничества, жестоком обращении и насилии в отношении данной категории граждан, а также о мерах предотвращения и защиты.

*«Социально-экономический клуб»*

Слушатели факультета получают знания о том, как функционирует экономика, что такое деньги, и как они связаны с товаром, что такое оптовая цена. Что такое личные финансы и сбережения. Как не попасть в кредитную яму. Всего этого люди не знают. Почему растут цены и что такое инфляция.

«Виртуальный туризм», включает в себя показ объектов и рассказ о самих объектах и событиях с ними связанных. Экскурсии выбираются с учетом пожеланий виртуальных туристов: прогулки по родному краю, знакомство с жизнью пенсионеров в других странах.

*«Психология»*

Реализация работы факультета способствует повышению стрессоустойчивости и жизненной активности, повышению общего фона настроения у лиц пожилого возраста, что позволяет увеличить продолжительность их жизни.

*«Православие»*

Приобщение к православной культуре, обращение к ценностям православия и основанной на этих ценностях русской культуре.

*«Английский язык»*

Изучение иностранных языков — это своего рода тренировка для мозга, которая помогает сохранить ясность мысли и способность к обучению в любом возрасте. При этом уровень образования человека не играет практически никакой роли.

*«Прикладное творчество»*

Занятия на факультете позволяют найти то, чего порой не хватало в жизни: овладеть не только новыми навыками рукоделия, но и получить удовольствие от выполненных работ, также поучаствовать в различных выставках. Преподаватель - геронтоволонтер, который также получает удовольствие от возможности передать накопленный опыт.

*«Школа ухода за пожилыми»*

Обучение в которой позволит   усовершенствовать поддержку не только пожилым людям, но и членам их семей.

*«Школа танцев»*

Увлечение танцами в пожилом возрасте врачи считают очень полезным, ведь танцы благотворно влияют как на физическое, так и на душевное состояние человека.

*«Театральная студия»*

Занятия в которой способствуют преодолению психологической инертности, замкнутости «домашнего быта», поддержанию стремления к полноценной, активной жизни, установлению дружеских контактов граждан пожилого возраста.

*«Основы компьютерной грамотности на дому»*

Получение этой услуги на дому даёт возможность пожилым и инвалидам, не выходящим за пределы квартиры, чувствовать себя на достойном уровне, повышает их мобильность, делает более свободными и уверенными, позволяет общаться с государственными учреждениями, не выходя из дома, через домашний компьютер.

*«Серебряные волонтеры»*

Основной целью движения является создание системы поддержки волонтерства среди граждан старшего возраста для раскрытия их личностного и профессионального потенциала, самореализации и улучшения качества жизни.

**Анализ ситуации в сфере образования лиц старшего возраста**

Региональная система профессионального образования также ориентирована на работу с гражданами пожилого возраста. Так, в рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие профессионального образования» государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» в 2019 году был проведен чемпионат «Навыки мудрых» V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором соревновались рабочие- профессионалы возрастной категории 50+, из них 25 участников доказали свое мастерство, соответствующее стандартам Ворлдскиллс Россия на конкурсных площадках Курской области по компетенциям: преподавание в младших классах, кирпичная кладка, электромонтаж, сварочные технологии, поварское дело.

В 10 профессиональных образовательных организациях Курской области (ОБПОУ «Курский монтажный техникум», ОБПОУ «Курский педагогический колледж», ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж», ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж», ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж», ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум», ОБПОУ «Обоянский педагогический колледж», ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса») реализуется проект по профессиональному обучению и переквалификации людей пенсионного и предпенсионного возраста. На сегодняшний момент имеется возможность реализации программ профессиональной подготовки/переподготовки по 12 компетенциям, входящим в перечень востребованных профессий и специальностей по региону. Участники программы - граждане в возрасте 50-ти лет и старше, которые являются, как работниками организаций, проходящими обучение по направлениям работодателей, так и граждане, самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения или на сайт Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Обучение финансируется за счет средств федерального бюджета. Основная задача данного проекта - дать людям старшего возраста новую, востребованную профессию и продлить их активное профессиональное долголетие, сделать жизнь более насыщенной и интересной.

С 2010 года в Курской ГСХА непрерывно реализуется социокультурный проект, направленный на сохранение активного долголетия курян - Университет людей старшего возраста. За этот период в его стенах прошли обучение на различных факультетах более 2,5 тысяч слушателей, каждому из которых была предоставлена возможность освоить не менее 12 дисциплин, в том числе и нескольких направлений одновременно. Одним из наиболее востребованных курсов являются основы компьютерной грамотности, где прошли обучение более 800 человек пенсионного возраста. Слушатели также с интересом изучают иностранные языки, постигают азы рукоделия, занимаются физической культурой и спортом, знакомятся с приемами ландшафтного дизайна. С особым удовольствием занимаются садоводством и виноградарством.

Все обучающиеся включены в социокультурную среду вуза, являются участниками многих общественно-значимых мероприятий, проводимых в академии. За годы работы Университета традиционным стало проведение ежегодных выставок творческих работ «Уют нашими руками». Часть выставочных работ авторы передают волонтерскому отряду «Академия милосердия» для последующего вручения воспитанникам подшефного детского дома.

Многолетние достижения в работе Университета людей старшего возраста отмечены благодарностью Губернатора Курской области, Курского регионального отделения партии «Единая Россия», а также благодарственными письмами Курской областной Думы и Курского регионального отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» имени И.Ф. Жукова.

С 2011 года Курским государственным университетом реализуется социальный проект университет «Активное поколение» КГУ, мероприятия которого представляют собой систему по формированию здорового и активного образа жизни у граждан старшего возраста. Проект состоит из 6 целевых блоков: информационно-обучающий, информационно-консультативный, здоровьесберегающий, культурно-досуговый, блок духовно-нравственного развития, блок развития добровольчества. Блок социально-психологической реабилитации – находится на стадии разработки. За годы существования университета «Активное поколение» Курского государственного университета прошли обучение более 1500 слушателей. Количество слушателей на 2019-2020 учебный год составляет 270 человек.

В 2019-2020 учебном году обучение проводится по следующим образовательным программам: адаптивная физическая культура (практические занятия и курс лекций о здоровом образе жизни); компьютерная грамотность; история Курского края; духовное возрождение; дачное хозяйство; основы живописи; квилтинг (японское лоскутное шитье); английский язык для начинающих; скрапбукинг; Hand made (новая жизнь старых вещей); Hand made (подарки и сувениры); макраме и плетение; Fashion- иллюстрация; научимся шить. Обучение проводят преподаватели ведущих факультетов КГУ: факультета физической культуры и спорта, индустриально-педагогического факультета, художественно-графического факультета, факультета иностранных языков, факультета физики, математики и информатики, исторического факультета.

**Анализ волонтерской деятельности**

Модуль развития добровольчества включает в себя проекты, направленные на развитие волонтерства среди граждан старшего возраста, которые вошли в состав регионального центра «Серебряного» волонтерства Курской области, объединившего волонтерскую деятельность в региональное движение. Цель центра - развитие, поддержка и продвижение добровольческих инициатив, объединение добровольческих ресурсов для решения социальных проблем на территории Курской области, обеспечение благоприятных условий для участия граждан старшего возраста и организаций в добровольческой деятельности. К числу основных направлений деятельности центра относятся: - популяризация и продвижение ценностей добровольчества и создание благоприятных условий для осуществления добровольческой деятельности; - информирование о потребностях в добровольческой деятельности и вовлечение людей в добровольческую деятельность; - разработка социально-значимых мероприятий и программ; - реализация инициатив, направленных на мобилизацию добровольческих усилий для решения местных проблем; - развитие взаимодействия и партнерства в интересах расширения добровольческой деятельности. В школах «серебряных» волонтеров пожилых граждан обучают навыкам организации различных добровольческих мероприятий и акций. Реализуется областной календарь добрых дел, включающий наиболее востребованные акции.

В 2018 году Курская область вошла в число 15 регионов **-** победителей конкурса Концепций по формированию и развитию Центров «серебряного» волонтерства в регионах. «Серебряное» добровольчество в Курской области развивается с 2016 года. В настоящее время в 10 муниципальных образованиях Курской области открыты представительства центра «серебряных» добровольцев: г. Железногорске, г. Льгове, Медвенском, Курском, Солнцевском, Пристенском, Октябрьском, Железногорском, Золотухинском и Щигровском районах. В данные организации входят представители различных профессий и слоев населения: работники сферы образования, здравоохранения, культуры и т. д.

В настоящее время количество привлеченных партнеров, содействующих в развитии деятельности центра расширяется. Заключены соглашения и определены сотруднические проекты с:

* Отделением по Курской области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу;
* ОБУ «Областной Дворец молодежи»;
* Курским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
* ОКУК «Курская библиотека слепых им. B.C. Алехина»;
* Ресурсным центром добровольчества Курской области;
* Уполномоченным по правам ребенка в Курской области;
* Советом ветеранов пограничной службы г. Курска и Курской области;
* Курской региональной общественной организацией «Культурно-просветительское общество «Возрождение»;
* Комитетом социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Региональный центр «серебряного» волонтерства Курской области активно реализует проектную деятельность по обучению финансовой грамотности в партнерстве с Отделением Курск Банка России по Центральному федеральному округу и Курским Отделением Сбербанка лиц от школьного до «серебряного» возраста (в Госпитале ветеранов войн, в летних оздоровительных лагерях, на мероприятиях, организуемых в регионе для детей с особенностями развития и их родителей и т.д.). Сотрудничество с Ассоциацией Развития Финансовой Грамотности (АРФГ, г. Москва) дало возможность участия в V и VI Всероссийских Конгрессах волонтеров финансового просвещения страны в 2019 -2020 годах, что позволило приобрести уникальные методические и демонстрационные материалы для дальнейшей работы в проекте«Повышение финансовой грамотности лиц от школьного до серебряного возраста»

Также совместно с библиотекой им. В.С.Алехина ведется работа по реализации проекта «Увидеть сердцем», которая осуществляется в соответствии с запросами слабовидящих людей по сопровождению их от места жительства в библиотеку и обратно и согласно согласованному с библиотекой плану работы.

Региональный центр «серебряного» волонтерства Курской области активный участник и победитель Всероссийских грантовых конкурсов добровольческих проектов, сторонник взаимодействия волонтерских объединений с заинтересованными лицами, учреждениями и организациями.

В настоящее время движение «серебряных» волонтеров объединяет свыше 100 человек.

**Анализ вовлеченности граждан старшего возраста в культурную жизнь региона**

Во всех учреждениях культуры региона сложилась выстроенная система работы с пожилыми людьми, накоплен большой опыт взаимодействия с данной категорией посетителей, разрабатываются новые формы их обслуживания.

Проведение Международного дня пожилых людей традиционно включено в планы работы учреждений культуры: проводятся специальные акции - бесплатные экскурсии для лиц пожилого возраста, концерты, кинопоказы, творческие встречи.

В рамках Стратегии действий в интересах граждан старшего возраста в Российской Федерации до 2025 года и реализации общероссийского проекта «Туризм в интересах старшего возраста» в каталог культурно-исторических маршрутов России для пожилых людей включены три маршрута по Курской области, сформированные с учетом возраста граждан и времени прохождения.

**Анализ ситуации в сфере физкультуры и спорта**

Регулярные занятия спортом для граждан старшего возраста крайне полезны. Они помогают поддерживать здоровье и продлевают жизнь, позволяя оставаться активным и полным жизненных сил в любом возрасте.

Занятия спортом помогают улучшить координацию и реакцию, что заметно снижает риск упасть и травмироваться. Большинство пожилых людей, предпочитающих пассивный образ жизни, тратят меньше энергии и быстро набирают лишний вес, так как с возрастом замедляются обменные процессы. Единственным выходом в стремлении поддерживать нормальную массу тела может быть только физическая активность. Также пожилые люди, которые регулярно выполняют умеренные физические упражнения, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

В настоящее время необходимо привлечение населения старшего возраста к занятиям физической культурой. Комитет по физической культуре и спорту Курской области большое внимание в своей деятельности уделяет работе с людьми старшего возраста, активно взаимодействуя с Советом ветеранов спорта при комитете по физической культуре и спорту Курской области.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» проводится работа по увеличению численности систематически занимающихся физической культурой и спортом среднего и старшего возраста.

В настоящее время доля жителей Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2020 года составляет 49,1%, по итогам реализации проекта должна составить - 55%. Доля граждан старшего возраста Курской области в возрасте (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной возрастной категории по итогам 2020 года составляет 12,6%. (это более 35 тыс. курян), по итогам 2024 года ожидается 22%, по итогам 2030 года – 43,3%.

Работа по привлечению населения старшего возраста к занятиям физической культурой и спортом ведется по следующим направлениям.

Пропаганда здорового образа жизни. Информация спортивной тематики размещается в Интернет-пространстве (сайт комитета по ФК и спорту Курской области и Администрации региона, группа комитета ВКонтакте), в печатных и электронных СМИ, на уличных информационных поверхностях.

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию спорта. Это как традиционные акции и массовые соревнования, например, «Лыжня России», по итогам которой отмечаются призами самые возрастные участники и целые династии; подведение итогов спортивного года «Вершина», где вручаются премии по номинациям «Спортивное долголетие», «Ветеранский спорт». Также внедряются и новые для региона формы: впервые в 2019 году прошел «Забег.РФ» с участием 1000 человек, в 2020 году - 1300 человек.

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», проведение фестивалей для различных возрастных групп. По итогам 2020 года 228 жителей региона в возрасте 50 лет и старше приняли участие в выполнении нормативов ГТО, из них на золотой знак отличия - 84 человека, серебряный - 32 и бронзовый – 17.

Наиболее действенным средством привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом остается проведение спортивных мероприятий. В 2020 году областной фестиваль спорта и здоровья, приуроченный к празднованию Международного Дня пожилых людей, из-за эпидемиологической обстановки в регионе был проведен не в полном объеме. Из 7 видов состязаний, прописанных в положении о проведении соревнований, прошли 3 (сентябрь): пулевая стрельба, дартс, выполнение испытаний (тестов), нормативов ВФСК ГТО. Приняли участие 160 человек.

Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2021 год предусмотрено проведение 10 соревнований среди возрастных участников, в том числе Спартакиада пенсионеров Курской области.

Наиболее массовыми у данной группы населения являются соревнования по легкой атлетике, лыжным гонкам, хоккею и хоккею с мячом, спортивному ориентированию, футболу, плаванию, набирает популярность скандинавская ходьба. Курские ветераны баскетбола, дзюдо, легкой и тяжелой атлетики неоднократно становились победителями и призерам всероссийских и международных соревнований для мастеров. Массово проходят областные комплексные соревнования: спартакиада пенсионеров, спартакиада ветеранов боевых действий.

Также необходимо отметить скандинавскую ходьбу, в которой используются определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. Этот вид физической активности доступен всем людям и не требует особой физической подготовки. Физические нагрузки умеренного характера благотворно сказываются на состоянии здоровья и повышают мышечную активность у граждан старшего возраста. Скандинавская ходьба является наиболее подходящим видом физических упражнений для пожилых людей.

29 апреля 2020 года совместным приказом комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области, комитета по физической культуре и спорту Курской области, комитета здравоохранения Курской области утвержден Комплекс мероприятий по развитию физической культуры и спорта среди граждан старшего возраста Курской области, направленный на реализацию Стратегии действий в интересах граждан старшего возраста в Российской Федерации до 2025 года (в части вопросов физической культуры и спорта).

**Целевые показатели (индикаторы) социального проекта (по годам)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование целевого  показателя (индикатора) | Период (год) | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Численность слушателей  «Университета пожилого человека», чел. | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|  | Численность лиц пенсионного возраста, освоивших дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, чел.\* **(при дополнительном финансировании)** | 150 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 |
|  | Численность граждан старшего возраста, охваченных социальным туризмом, чел. | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
|  | Численность граждан, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, чел. | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
|  | Численность людей старшего возраста, посещающих занятия адаптивной физкультуры, чел. | 150 | 250 | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
|  | Численность граждан старшего возраста, охваченных мероприятиями по обучению компьютерной (цифровой) грамотности | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  | Численность граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельностью, чел. | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
|  | Численность пожилых граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность, чел. | 150 | 210 | 280 | 360 | 440 | 530 | 620 | 740 | 870 | 1000 |
|  | Доля граждан старшего возраста, принявших участие в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, от общего количества граждан, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях в регионе, % | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
|  | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения старшего возраста в регионе, % | 15 | 17,6 | 19,7 | 22 | 28,3 | 31,3 | 34,0 | 37,0 | 40,3 | 43,3 |
|  | Доля граждан старшего возраста, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, в общем количестве граждан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, % | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|  | Доля граждан пожилого возраста, посетивших учреждения культуры Курской области, к общему числу посетителей, % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Численность лиц пенсионного возраста, посетивших учреждения культуры Курской области (музеи), чел. | 360 | 390 | 480 | 570 | 690 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
|  | Увеличение численности лиц старшего возраста - зрителей и участников конкурсов,  выставок, фестивалей, % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Охват граждан, нуждающихся в постоянной посторонней помощи стационарозамещающими технологиями социального обслуживания, чел.; | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
|  | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень удовлетворенности лиц, вовлеченных в Проект качеством жизни, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват граждан старшего поколения мероприятиями Проекта | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
|  | Количество публикаций СМИ, освещающих реализацию мероприятий Проекта, ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Численность лиц пенсионного и предпенсионного возраста, прошедших обучение по актуальным для рынка труда программам дополнительного профессионального образования, чел. | 65 | 130 | 195 | 260 | 325 | 390 | 455 | 520 | 585 | 650 |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Исполнители мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | Наименование целевого показателя (индикатора) социального проекта, на достижение которого направлено мероприятие |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | | | |
| 1.1. Создание сайта «Курское долголетие» и размещение информации о мероприятиях Проекта | 2021 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Комитет по культуре Курской области;  Комитет по физической культуре и спорту Курской области;  Комитет молодежной политики Курской области;  Комитет образования и науки Курской области;  Комитет здравоохранения Курской области;  Комитет по труду и занятости населения Курской области;  Комитет внутренней политики Курской области;  Комитет информации и печати Курской области;  ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (по согласованию);  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);  Органы местного самоуправления | Получение актуальной информации о мероприятиях Проекта в онлайн-режиме | | Охват граждан старшего поколения, участвующих в Проекте |
| 1.2. Организация деятельности клубных объединений по интересам на базе организаций социального обслуживания | 2021 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  органы местного самоуправления | Получение новых знаний и проведение активного досуга | | Охват граждан старшего поколения, культурными и досуговыми мероприятиями;  Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания |
| **2.Обеспечение повседневной безопасности граждан старшего поколения** | | | | | |
| 2.1. Организация просветительской работы среди получателей социальных услуг по финансовой грамотности | 2021 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Профилактика виктимного поведения граждан старшего поколения; Увеличение числа слушателей «Университетов пожилого человека» Курской области | | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания |
| 2.2. Размещение актуальной информации о возможных случаях мошенничества на официальных сайтах органов и учреждений социальной защиты населения | 2021 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области; Отделение по Курской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по согласованию) | Профилактика виктимного поведения граждан старшего поколения | | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания |
| 2.3. Поддержание в актуальном состоянии банка данных об одиноких гражданах пожилого возраста не имеющих родственного ухода | 2021 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Профилактика виктимного поведения граждан старшего поколения | | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания |
| 2.4. Проведение областного чемпионата по компьютерному многоборью для граждан старшего возраста | 2021 - 2030 | Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Курской области (по согласованию); Комитет социального обеспечения, материнства и детства | Мотивация граждан пожилого возраста к получению современных знаний и умений в сфере компьютерных технологий | | Увеличение числа граждан, прошедших курсы цифровой (компьютерной) грамотности;  Увеличение числа слушателей «Университетов пожилого человека» Курской области;  Увеличение числа граждан старшего поколения, освоивших дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. |
| 2.5. Обучение граждан старшего возраста компьютерной грамотности в том числе в учреждениях социального обслуживания и учреждениях культуры | 2021 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Комитет по культуре Курской области;  ОБУК «Областная библиотека им. Н. Асеева»  Органы местного самоуправления;  Организации высшего и среднего профессионального образования | Мотивация граждан пожилого возраста к получению современных знаний и умений в сфере компьютерных технологий;  Повышение доступности полезных он-лайн ресурсов | | Увеличение числа граждан, прошедших курсы цифровой (компьютерной) грамотности;  Увеличение числа слушателей «Университетов пожилого человека» Курской области;  Увеличение числа граждан старшего поколения, освоивших дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.  Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания |
| 1. **Расширение участия волонтеров (добровольцев) в оказании помощи гражданам старшего возраста** | | | | | |
| 3.1. Привлечение волонтеров и добровольцев в оказание помощи гpaжданам старшего возраста | 2021 - 2030 | Комитет молодежной политики Курской области;  Комитет образования Курской области;  Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Организации высшего и среднего профессионального образования;  органы местного самоуправления;  Региональный центр «серебряного» волонтерства Курской области;  Ресурсный центр добровольчества Курской области | Оказание персональной поддержки гражданам, нуждающимся в посторонней помощи и общении. Воспитание молодого поколения на принципах уважения к гражданам пожилого возраста | | Увеличение числа лиц, вовлеченных в волонтерскую деятельность |
| 3.2. Проведение добровольческих акций с участием волонтеров «Помоги ветерану», «Чистый дом», «Неделя пожилого человека» | 2021 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  органы местного самоуправления | Оказание персональной поддержки гражданам, нуждающимся в посторонней помощи и общении. | | Увеличение числа лиц, вовлеченных в волонтерскую деятельность;  Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания |
| 3.3. Обучение граждан старшего поколения в школах «серебряных» добровольцев | 2021 - 2030 | Региональный центр «серебряного» волонтерства Курской области | Реализация потребности граждан старшего поколения в участии в общественно-полезных проектах гражданского общества | | Увеличение числа лиц, вовлеченных в волонтерскую деятельность; |
| 3.4. Реализация ежегодного календаря добрых дел, включающего в себя ежемесячное проведение областных акций с участием волонтеров | 2021 - 2030 | ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации | Оказание персональной поддержки гражданам, нуждающимся в посторонней помощи и общении. | | Увеличение числа лиц, вовлеченных в волонтерскую деятельность; |
| 3.5. Проведение ежегодного областного слета «серебряных» волонтеров | 2021 - 2030 | Региональный центр «серебряного» волонтерства Курской области | Развитие проекта «Серебренные волонтеры». Внедрение на территории региона лучших практик. | | Увеличение числа лиц, вовлеченных в волонтерскую деятельность |
| 3.6. Проведение ежегодного конкурса среди «серебряных» волонтёров | 2021 - 2030 | Региональный центр «серебряного» волонтерства Курской области | Развитие проекта «Серебренные волонтеры». Внедрение на территории региона лучших практик. | | Увеличение числа лиц, вовлеченных в волонтерскую деятельность |
| 1. **Формирование здорового образа жизни граждан старшего поколения** | | | | | |
| 4.1. Размещение информации на сайте «Курское долголетие» о действующих творческих оздоровительных и спортивных занятиях для граждан пожилого возраста, постов о пользе здорового образа жизни и отказа от вредных привычек | 2021 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области; Комитет по культуре Курской области;  Комитет по физической культуре и спорту Курской области;  Комитет молодежной политики Курской области;  Комитет образования и науки Курской области;  Комитет здравоохранения Курской области;  органы местного самоуправления;  Курское региональное отделение «Союз пенсионеров России»; организации высшего и среднего профессионального образования | Получение актуальной информации о мероприятиях Проекта в онлайн-режиме | | Охват граждан старшего поколения, участвующих в Проекте. Количество материалов в СМИ, освещающих реализацию Проекта.  Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста в регионе. |
| 4.2. Проведение пропагандистских акций, направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом граждан старшего возраста | 2021 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области; Комитет по культуре Курской области;  Комитет по физической культуре и спорту Курской области;  Комитет молодежной политики Курской области;  Комитет образования и науки Курской области;  Комитет здравоохранения Курской области;  органы местного самоуправления | Формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и ведении здорового образа жизни | | Численность граждан, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, чел. |
| **5.Создание условий для занятий физической культурой и спортом** | | | | | |
| 5.1. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием (закупка спортивно- технологического оборудования для малых спортивных площадок) | 2021 - 2030 | Комитет по физической культуре и спорту Курской области;  органы местного самоуправления | Формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и ведении здорового образа жизни | | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста в регионе;  Доля граждан старшего возраста, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, в общем количестве граждан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО |
| 5.2. Создание физкультурно-спортивных клубов, секций для занятий физической культурой и спортом гражданами старшего возраста | 2021 - 2030 | органы местного самоуправления;  Комитет по физической культуре и спорту Курской области;  Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Комитет здравоохранения Курской области | Вовлечение граждан старшего поколения в систематические физкультурно-оздоровительные занятия | | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста в регионе;  Доля граждан старшего возраста, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, в общем количестве граждан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО |
| 5.3. Взаимодействие с фитнес-клубами и областными спортивными федерациями при организации занятий физической культурой и спортом для лиц старшего возраста | 2021-2030 | Комитет по физической культуре и спорту Курской области;  собственники фитнес-клубов;  областные спортивные федерации;  органы местного самоуправления | Увеличение числа лиц старшего возраста, занимающихся физической культурой и спортом | | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения старшего возраста в регионе |
| 5.4. Наполнение раздела сайта «Курское долголетие» видео- тренировками и физическими онлайн- занятиями | 2021 - 2030 | Комитет по физической культуре и спорту Курской области;  ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (по согласованию);  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) | Массовое вовлечение в систематические оздоровительные занятия граждан старшего поколения | | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста в регионе |
| 5.5. Внедрение профессиональных методик для повышения эффективности организованных спортивно-оздоровительных занятий и создания условий безопасности тренировочного процесса с учетом специфики возрастных изменений граждан старшего поколения | 2021 - 2030 | органы местного самоуправления;  Комитет здравоохранения Курской области;  Комитет по физической культуре и спорту Курской области | Массовое вовлечение в систематические оздоровительные занятия граждан старшего поколения | | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста в регионе;  Доля граждан старшего возраста, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, в общем количестве граждан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО |
| 5.6. Создание условий для занятий скандинавской ходьбой граждан старшего возраста в клубных объединениях организаций социального обслуживания | 2021 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Комитет по физической культуре и спорту Курской области;  органы местного самоуправления | Массовое вовлечение в систематические оздоровительные занятия граждан старшего поколения | | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста в регионе;  Доля граждан старшего возраста, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, в общем количестве граждан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО |
| 5.7. Формирование постоянно действующих групп для занятий оздоровительной гимнастикой, спортивными танцами, нейробикой и йогой | 2021 - 2030 | органы местного самоуправления;  Комитет по физической культуре и спорту Курской области;  Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Массовое вовлечение в систематические оздоровительные занятия граждан старшего поколения | | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста в регионе;  Доля граждан старшего возраста, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, в общем количестве граждан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО |
| 5.8. Организация выполнения гражданами пожилого возраста нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2021- 2030 | органы местного самоуправления;  Комитет по физической культуре и спорту Курской области | Массовое вовлечение в систематические оздоровительные занятия граждан старшего поколения и достижения установленных Федеральным проектом «Спорт — норма жизни» целевых показателей | | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста в регионе;  Доля граждан старшего возраста, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, в общем количестве граждан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО |
| 5.9. Организация регионального Фестиваля ВФСК ГТО | 2021 - 2030 | Комитет по физической культуре и спорту Курской области | Массовое вовлечение в систематические оздоровительные занятия граждан старшего поколения и достижения установленных Федеральным проектом «Спорт — норма жизни» целевых показателей | | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста в регионе;  Доля граждан старшего возраста, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, в общем количестве граждан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО |
| 5.10. Участие лиц старшего поколения во Всероссийском дне ходьбы, Всероссийском физкультурно-массовом мероприятии «Кросс наций», Всероссийском Олимпийском дне, Всероссийском физкультурно-массовом мероприятии «День снега», Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» | 2021 - 2030 | Комитет по физической культуре и спорту Курской области;  Курское РО ООО «Союз пенсионеров России»  им. И.Ф. Жукова;  органы местного самоуправления | Массовое вовлечение в систематические оздоровительные занятия граждан старшего поколения и достижения установленных Федеральным проектом «Спорт — норма жизни» целевых показателей | | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста в регионе;  Доля граждан старшего возраста, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, в общем количестве граждан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО |
| **6.Социальный туризм для граждан старшего поколения** | | | | | |
| 6.1. Организация доступных туристических экскурсий для граждан старшего возраста | 2021 - 2030 | Комитет по культуре Курской области | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста путем удовлетворения их потребностей в организации туризма, культуры, активного отдыха | | Охват граждан пожилого возраста социальным туризмом |
| **7.Организация культурного досуга лиц старшего поколения** | | | | | |
| 7.1. Расширение программ лояльности при предоставлении услуг учреждений культуры | 2021 - 2030 | Комитет по культуре Курской области;  органы местного самоуправления | Получение новых знаний и проведение активного досуга | | Охват граждан старшего поколения, культурными и досуговыми мероприятиями  Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания |
| 7.2. Проведение фестивалей и конкурсов и художественной самодеятельности и декоративно- прикладного искусства | 2021 - 2030 | Комитет по культуре Курской области;  Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  органы местного самоуправления | Удовлетворение потребности в организации активного досуга и общения | | Охват граждан старшего поколения, участвующих в Проекте |
| 7.3. Организация танцевальных проектов для граждан старшего поколения | 2021- 2030 | органы местного самоуправления | Удовлетворение потребности в организации активного досуга и общения | | Охват граждан старшего поколения, участвующих в Проекте |
| 7.4. Организация тематических праздничных мероприятий и концертных программ художественной самодеятельности для граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания | 2021 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Комитет по культуре Курской области;  органы местного самоуправления Курской области;  Региональный центр «серебряного» волонтерства Курской области;  Ресурсный центр добровольчества Курской области | Удовлетворение культурных потребностей граждан старшего поколения, воспитание молодого поколения на принципах уважения к гражданам пожилого возраста | | Охват граждан старшего поколения, культурными и досуговыми мероприятиями;  Увеличение числа лиц, пожилого возраста, вовлеченных в волонтерскую деятельность;  Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания |
| 7.5. Создание условий для занятий граждан старшего поколения самодеятельным театральным творчеством | 2021 - 2030 | Комитет по культуре Курской области;  Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Развитие творческих способностей пожилых людей средствами театрального искусства | | Охват граждан старшего поколения, культурными и досуговыми мероприятиями;  Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания |
| 7.6. Проведение фестиваля «Театральные встречи» для ветеранских организаций | 2021 - 2030 | Комитет по культуре Курской области | Развитие творческих способностей пожилых людей средствами театрального искусства | | Охват граждан старшего поколения, культурными и досуговыми мероприятиями |
| **8.Совершенствования навыков и получения новых знаний** | | | | | |
| 8.1. Развитие «Университетов пожилого человека» | 2021 - 2030 | Курское региональное отделение «Союз пенсионеров России» им. И.Ф. Жукова (по согласованию);  организации высшего и среднего профессионального образования;  Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  органы местного самоуправления | Увеличение количества слушателей программ дополнительного образования для граждан пожилого возраста. | | Увеличение числа слушателей «Университетов пожилого человека» Курской области;  Увеличение числа граждан старшего поколения, освоивших дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
| 8.2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на базе организаций дополнительного образования \* **(при дополнительном финансировании)** | 2021 - 2030 | Комитет образования и науки Курской области | Увеличение количества слушателей программ дополнительного образования для граждан пожилого возраста | | Увеличение числа слушателей «Университетов пожилого человека» Курской области;  Увеличение числа граждан старшего поколения, освоивших дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
| **9.Создание системы долговременного ухода** | | | | | |
| 9.1.Разработка и реализация регламента взаимодействия учреждений здравоохранения и учреждений социального обслуживания, участвующих в системе долговременного ухода | 2021 | Комитет здравоохранения Курской области;  Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Своевременное выявление граждан нуждающихся в сбалансированном медико-социальном сопровождении | | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания;  Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением |
| 9.2.Создание на базе стационарных организаций социального обслуживания условий для дневной занятости и занятий физической культурой | 2021-2024 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Комитет по физической культуре и спорту Курской области | Создание условий для самореализации и развития творческого и физического потенциала | | Охват граждан старшего поколения, культурными и досуговыми мероприятиями;  Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста в регионе;  Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания |
| 9.3.Введение услуг сиделок в организациях социального обслуживания | 2021-2024 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Создание необходимых условий для самостоятельности и самореализации лиц, нуждающихся в постороннем уходе | | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания |
| 9.4.Создание на базе отделений социального обслуживания на дому групп присмотра и ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, признанными нуждающимися в долговременном уходе | 2021 - 2024 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, нуждающихся в посторонней помощи | | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания |
| 9.5.Привлечение волонтеров (добровольцев), в том числе «серебряных» волонтеров, волонтеров-медиков по оказанию помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися долговременном уходе | 2021 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Ресурсный Центр добровольчества Курской области;  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (волонтеры-медики) | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, нуждающихся в посторонней помощи | | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания.  Увеличение числа лиц, вовлеченных в волонтерскую деятельность |
| 9.6.Проведение семинаров, совещаний, выездных сессий по вопросам долговременного ухода для специалистов организаций социального обслуживания | 2021 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области,  Комитет здравоохранения Курской области;  ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»;  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов по вопросам медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста | | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания.  Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением |
| 9.7.Внедрение в деятельность организаций социального обслуживания Курской области стационарозамещаю-щих технологии | 2021 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, нуждающихся в посторонней помощи | | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания |
| 9.8.Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала организаций социального обслуживания | 2021 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, нуждающихся в посторонней помощи | | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания |
| 9.9.Организация школ и университетов здоровья на базе медицинских организаций | 2021 - 2024 | Комитет здравоохранения Курской области | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, нуждающихся в посторонней помощи | | Увеличение числа граждан, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни |
| 9.10. Формирование базы методик и технологий, направленных на совершенствование системы долговременного ухода, в виде электронного банка | 2021 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, нуждающихся в посторонней помощи | | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания |
| 9.11. Обучение родственников граждан старшего поколения уходу в школах для граждан, осуществляющих уход за пожилыми людьми и инвалидами | 2021 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Комитет здравоохранения Курской области | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, нуждающихся в посторонней помощи | | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания |
| 9.12. Реализация технологии «Приемная семья для пожилых» | 2021 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, нуждающихся в посторонней помощи | | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания |
| 9.13. Организация пунктов проката технических средств реабилитации и предметов бытового назначения на базе организаций социального обслуживания | 2021 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, нуждающихся в посторонней помощи | | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания |
| 9.14. Оказание социальной помощи гражданам старшего возраста, в том числе проживающим в сельской местности, в рамках деятельности межведомственных мобильных бригад | 2021 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Комитет здравоохранения Курской области | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, нуждающихся в посторонней помощи | | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания |
| 9.15. Создание и функционирование НОЦ «Здоровье. Долголетие» | 2021-2030 | ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (по согласованию);  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) | Системное методическое сопровождение Проекта | | Увеличение числа граждан старшего поколения, освоивших дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. |
| 9.16. Создание Реабилитационного центра для лиц старшего возраста и инвалидов | 2021-2021 | ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (по согласованию) | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, нуждающихся в посторонней помощи | | Увеличение числа граждан, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни |
| **10. Обеспечение конкурентоспособности граждан старшего возраста на рынке труда** | | | | | |
| 10.1. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц пенсионного и предпенсионного возраста | 2021-2030 | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Ежегодно обучение пройдут 65 граждан, достигших пенсионного и предпенсионного возраста | Численность лиц пенсионного и предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, чел. | |
| 10.2. Проведение ярмарок вакансий для граждан старшего возраста | 2021-2030 | Комитет по труду и занятости населения Курской области | В ярмарках вакансий примут участие не менее 100 граждан старшего возраста ежегодно | Численность лиц пенсионного и предпенсионного возраста, принявших участие в ярмарках вакансий, чел | |
| **11. Информационное сопровождение Проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| 11.1. Размещение актуальной информации о мероприятиях Проекта на официальных сайтах Администрации Курской области, органов государственной и муниципальной власти, подведомственных учреждений | 2021- 2030 | Комитет информации и печати Курской области;  Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Комитет здравоохранения Курской области;  Комитет образования и науки Курской области;  Комитет по культуре Курской области;  Комитет по физической культуре и спорту Курской области;  Комитет молодежной политики Курской области;  органы местного самоуправления | Повышение уровня информированности населения о мероприятиях Проекта | | Количество материалов в СМИ, освещающих реализацию Проекта |
| 11.2. Освещение Проекта в средствах массовой информации | 2021- 2030 | Комитет информации и печати Курской области | Повышение уровня информированности населения о мероприятиях социального проекта | | Количество материалов в СМИ, освещающих реализацию Проекта |

**РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | **НИВЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ** |
| Отсутствие динамики в количестве участников Проекта. Незаинтересованность целевой аудитории | Проведение рекламной акции Проекта;  Пропаганда положительных эффектов от реализации Проекта для целевой аудитории;  Изучение причин отсутствия спроса на включенные в Проект мероприятия и их последующая корректировка |
| Недостаточное финансирование | Привлечение спонсорских и грантовых средств;  Участие в федеральных пилотных проектах |
| Недостаточная готовность специалистов к сопровождению мероприятий Проекта | Организация образовательных курсов по повышение квалификации специалистов, участвующих в реализации Проекта |
| Сложности во взаимодействии участников Проекта. | Разработка алгоритма взаимодействия участников Проекта |
| Отсутствие заинтересованности партнеров в реализации Проекта | Изучение причин снижения заинтересованности и принятие мер по восстановлению мотивации партнеров Проекта;  Расширение участников Проекта |

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ**

***1, 78 млрд*. *руб.***

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области** | | | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 122465,3 | 120836,1 | 120844,3 | 80958,5 | |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  | | 60000,0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| **Итого** | **122465,3** | **120836,1** | **120844,3** | **80958,5** | | **60000,0** | **60000** | **60000** | **60000** | **60000** | **60000** |
| **Комитет по культуре Курской области** | | | | | | | | | | | |
| Областной бюджет | 387,0 | 387,0 | 387,0 | 394,1 | | 397,9 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Муниципальные бюджеты | 40 980 | 47 810 | 47 810 | 47 810 | | 47 810 | 47 810 | 47 810 | 47 810 | 47 810 | 47 810 |
| Дополнительная потребность | 790,6 | 787,1 | 620,7 | 624,3 | | 630,3 | 850,4 | 1260,4 | 870,4 | 880,4 | 890,4 |
| **Итого** | **42157,6** | **48984,1** | **48817,7** | **48828,4** | | **48838,2** | **48960,4** | **49370,4** | **48980,4** | **48990,4** | **49000,4** |
| **Комитет образования и науки Курской области** | | | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фонд worldskills russia | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Дополнительная потребность | 540 | 940 | 1400 | 2880 | | 5480 | 8080 | 10760 | 13560 | 26560 | 53120 |
|  | **8540** | **8940** | **9400** | **10880** | | **13480** | **16080** | **18760** | **21560** | **34560** | **61120** |
| **Комитет по физической культуре и спорту Курской области** | | | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | 7399,7 | 10614,9 | 10614,9 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1672,1 | 2071,6 | 2071,6 | 1855 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная потребность | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 6797 | 6797 | 6797 | 6797 | 6797 | 6797 |
| **Итого** | **14071,8** | **17686,5** | **17686,5** | **6855** | | **6797** | **6797** | **6797** | **6797** | **6797** | **6797** |
| **ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»** | | | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Дополнительная потребность | 120000 | 58000 | 58000 | 58000 | | 58000 | 61000 | 61000 | 62000 | 62000 | 63000 |
| **Итого** | **120000** | **58000** | **58000** | **58000** | | **58000** | **61000** | **61000** | **62000** | **62000** | **63000** |
| **Комитет цифрового развития и связи Курской области** | | | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Дополнительная потребность | 500 | 200 | 200 | 150 | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **Итого** | **500** | **200** | **200** | **150** | | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| **ВСЕГО** | **777445,2** | **737280,8** | **736648** | **577147,6** | | **493502,8** | **496991,6** | **498631,6** | **498071,6** | **498111,6** | **499151,6** |

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Федеральный бюджет, всего, тыс. руб.:**  **в том числе по годам:** | **28629,5** |
| **2021** | 7399,7 |
| **2022** | 10614,9 |
| **2023** | 10614,9 |
| **Областной бюджет, всего:**  **в том числе по годам:** | **456227,5** |
| **2021** | 124524,4 |
| **2022** | 123294,7 |
| **2023** | 123302,9 |
| **2024** | 83207,6 |
| **2025** | 397,9 |
| **2026** | 300 |
| **2027** | 300 |
| **2028** | 300 |
| **2029** | 300 |
| **2030** | 300 |
| **Бюджеты муниципальных образований, всего:**  **в том числе по годам:** | **471 270,0** |
| **2021** | 40 980 |
| **2022** | 47 810 |
| **2023** | 47 810 |
| **2024** | 47 810 |
| **2025** | 47 810 |
| **2026** | 47 810 |
| **2027** | 47 810 |
| **2028** | 47 810 |
| **2029** | 47 810 |
| **2030** | 47 810 |
| **Фонд worldskills russia , всего:**  **в том числе по годам:** | **80000,0** |
| **2021** | 8000 |
| **2022** | 8000 |
| **2023** | 8000 |
| **2024** | 8000 |
| **2025** | 8000 |
| **2026** | 8000 |
| **2027** | 8000 |
| **2028** | 8000 |
| **2029** | 8000 |
| **2030** | 8000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дополнительная потребность , всего:**  **в том числе по годам:** | **1215257,0** |
| **2021** | 126830,6 |
| **2022** | 64927,1 |
| **2023** | 65220,7 |
| **2024** | 66654,3 |
| **2025** | 131057,3 |
| **2026** | 136877,4 |
| **2027** | 139967,4 |
| **2028** | 143377,4 |
| **2029** | 156387,4 |
| **2030** | 183957,4 |