## программа
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Курской области
от ______ № ___________________
ПРОГРАММА
газификации Курской области на 2019 год,
финансируемая за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ п/п | Наименование, адрес объекта | Ед. изм. | Технические характеристики | Принято по Программе, тыс. руб. | [5 empty] | Календарные сроки |  |  |  | Источники финансирования
|  |  |  | в том числе: | [5 empty] | ПИР |  | СМР
|  |  |  | ПИР | Материалы оборудование | СМР | Регистрация объекта | Прочие | Итого | начало | завершение | начало | завершение
РАЗДЕЛ 1. Проектирование, строительство новых газораспределительных систем, сооружений и объектов.
Беловский район
Горшеченский район
1.1. | Газопровод низкого давления по ул.Садовая в с.Новомелавое Новомелавского сельсовета Горшеченского района Курской области | м | 2423 | 515 | 890 | 487 | 0 | 0 | 1892 | январь | май | июнь | декабрь | спецнадбавка | переходящий
| в том числе на 2019 год | м | 2423 | 515 | 890 | 487 | 0 | 0 | 1892
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 515 | 890 | 487 | 0 | 0 | 1892
1.2. | Газопровод низкого давления по ул.Центральная в с.Сосновка Горшеченского района Курской области | м | 500 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 800 | май | август | сентябрь | декабрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 500 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 800
| средства специальной надбавки 2019 г. | м | 500 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 800
Золотухинский район
1.3. | Газопровод низкого давления к домам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по ул.Сидорова и ул.Радужная в п.Золотухино Золотухинского района Курской области | м | 800 | 292 | 730 | 588 | 0 | 0 | 1610 | май | июнь | июль | декабрь | спецнадбавка | переходящий
| в том числе на 2019 год | м | 800 | 292 | 730 | 588 | 0 | 0 | 1610
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 292 | 730 | 588 | 0 | 0 | 1610
Кореневский район
1.4. | Газопровод низкого давления к многоквартирным жилым домам №2 и №4 по ул. Магистральная и № 2 по ул.Кооперативная в п.Каучук Кореневского района Курской области | м | 480 | 147 | 164 | 110 | 0 | 0 | 421 |  |  | январь | декабрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 480 | 147 | 164 | 110 | 0 | 0 | 421
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 147 | 164 | 110 | 0 | 0 | 421
Курский район
1.5. | Газопроводы высокого и низкого давления к жилой застройке в Центральном округе г.Курска, в районе п.Касиновский (1 этап строительства) | м | 50 | 0 | 250 | 258 | 0 | 0 | 508 | январь | февраль | март | декабрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 50 | 0 | 250 | 258 | 0 | 0 | 508
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  |  | 250 | 258 |  |  | 508
1.6. | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к жилой застройке земельного участка (кадастровый номер 46:29:102059:1) в г.Курске | м | 1005 | 470 | 1275 | 402 | 0 | 0 | 2147 | январь | июнь | июль | декабрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 1005 | 470 | 1275 | 402 | 0 | 0 | 2147
| средства специальной надбавки 2019 г. | м | 1005 | 470 | 1275 | 402 | 0 | 0 | 2147
1.7. | Газопроводы высокого и низкого давления к жилой застройке земельного участка (кадастровый номер 46:29:102061:1) в г.Курске | м | 1514 | 0 | 764 | 1122 | 0 | 0 | 1886 | январь | июнь | июль | декабрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 1514 | 0 | 764 | 1122 | 0 | 0 | 1886
| средства специальной надбавки 2019 г. | м | 1514 | 0 | 764 | 1122 | 0 | 0 | 1886
1.8. | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к жилой застройке земельного участка (кадастровый номер 46:29:102064:2) в г.Курске | м | 2298 | 0 | 1122 | 649 | 0 | 0 | 1771 | январь | июнь | июль | декабрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 2298 | 0 | 1122 | 649 | 0 | 0 | 1771
| средства специальной надбавки 2019 г. | м | 2298 | 0 | 1122 | 649 | 0 | 0 | 1771
1.9. | Газопровод низкого давления к жилой застройке земельного участка в 4 квартале п.им.Маршала Жукова Курского района Курской области | м | 702 | 0 | 552 | 306 | 0 | 0 | 858 | май | август | сентябрь | декабрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 702 | 0 | 552 | 306 | 0 | 0 | 858
| средства специальной надбавки 2019 г. | м | 702 | 0 | 552 | 306 | 0 | 0 | 858
1.10. | Газопроводы высокого и низкого давления к жилой застройке земельных участков (кадастровые номера 46:29:102092:1, 46:29:102002:49) в г.Курске | м |  | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602 | январь | декабрь |  |  | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 0 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602
1.11. | Газопроводы высокого и низкого давления к жилой застройке земельных участков (кадастровый номер 46:29:102094:1) в г. Курске | м |  | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | январь | декабрь |  |  | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 0 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069
1.12. | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к жилой застройке земельного участка для многодетных семей в районе ул.Просторной г.Курска | м | 1219 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1000 |  |  | январь | декабрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 1219 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1000
| средства специальной надбавки 2019 г. | м | 1219 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1000
1.13. | Газопроводы среднего и низкого давления к индивидуальной жилой застройке в п.Лазурный Щетинского сельсовета Курского района Курской области | м |  | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | июнь | декабрь |  |  | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637
Курчатовский район
1.14. | Газопровод низкого давления к жилым домам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по ул.Маяковского в п. им. К.Либкнехта Курчатовского района Курской области | м | 20 | 44 | 27 | 23 | 0 | 0 | 94 | май | август | сентябрь | декабрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 20 | 44 | 27 | 23 | 0 | 0 | 94
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 44 | 27 | 23 | 0 | 0 | 94
Льговский район
1.15. | Газопровод низкого давления к жилым домам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в с.Иванчиково Льговского района Курской области | м | 20 | 49 | 40 | 90 | 0 | 0 | 179 | май | август | сентябрь | декабрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 20 | 49 | 40 | 90 | 0 | 0 | 179
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 49 | 40 | 90 | 0 | 0 | 179
Пристенский район
1.16. | Газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по ул. Садовая в п. Кировский Пристенского района Курской области | м | 50 | 29 | 43 | 19 | 0 | 0 | 91 | май | август | сентябрь | декабрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 50 | 29 | 43 | 19 | 0 | 0 | 91
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 29 | 43 | 19 | 0 | 0 | 91
Октябрьский район
1.17. | Газопровод низкого давления к жилым домам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в д.Н.Воробжа Октябрьского района Курской области | м | 360 | 254 | 312 | 134 | 0 | 0 | 700 | май | август | сентябрь | декабрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 360 | 254 | 312 | 134 | 0 | 0 | 700
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 254 | 312 | 134 | 0 | 0 | 700
Рыльский район
1.18. | Газопровод низкого давления по ул. Учхоз и ул. 3-я Садовая в г.Рыльске Курской области | м | 455 | 0 | 320 | 170 | 0 | 0 | 490 | май | август | сентябрь | декабрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 455 | 0 | 320 | 170 | 0 | 0 | 490
| средства специальной надбавки 2019 г. | м |  | 0 | 320 | 170 | 0 | 0 | 490
1.19. | Газопровод высокого и низкого давления к жилым домам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в д.Малое Гнеушево Рыльского района Курской области | м | 540 | 255 | 1490 | 795 | 0 | 0 | 2540 | май | август | сентябрь | декабрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 540 | 255 | 1490 | 795 | 0 | 0 | 2540
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 255 | 1490 | 795 | 0 | 0 | 2540
Советский район
1.20. | Газопроводы высокого и низкого давления в д.Бородаевка Советского района Курской области | м | 1060 | 0 | 1327 | 713 | 0 | 0 | 2040 | май | август | сентябрь | декабрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 1060 | 0 | 1327 | 713 | 0 | 0 | 2040
| средства специальной надбавки 2019 г. | м | 1060 | 0 | 1327 | 713 | 0 | 0 | 2040
Солнцевский район
1.21. | Газопроводы среднего и низкого давления к жилым домам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по ул.Кочерыжник в с.Зуевка Солнцевского района Курской области | м | 1000 | 356 | 867 | 372 | 0 | 0 | 1595 | май | август | сентябрь | декабрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 1000 | 356 | 867 | 372 | 0 | 0 | 1595
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 356 | 867 | 372 | 0 | 0 | 1595
Тимский район
1.22. | Газопровод низкого давления к жилым домам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по ул.Мирная, 18 с. 1-е Выгорное Тимского района Курской области | м | 270 | 0 | 145 | 78 | 0 | 0 | 223 | май | август | сентябрь | декабрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 270 | 0 | 145 | 78 | 0 | 0 | 223
| средства специальной надбавки 2019 г. | м | 270 | 0 | 145 | 78 | 0 | 0 | 223
Хомутовский район
1.23. | Газопроводы высокого и низкого давления к 5-и жилым домам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по ул.Молодежная в п.Хомутовка Хомутовского района Курской области | м | 610 | 0 | 261 | 141 | 0 | 0 | 402 | январь | июль | август | декабрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 610 | 0 | 261 | 141 | 0 | 0 | 402
| средства специальной надбавки 2019 г. | м | 610 | 0 | 261 | 141 | 0 | 0 | 402
| Всего по объектам 1 раздела | м | 15376 | 5719 | 11579 | 7257 | 0 | 0 | 24555
| в том числе на 2019 год | м | 15376 | 5719 | 11579 | 7257 | 0 | 0 | 24555
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 5719 | 11579 | 7257 | 0 | 0 | 24555
РАЗДЕЛ 2 Реконструкция и модернизация газораспределительных систем, сооружений и объектов
Железногорский район
2.1. | Техническое перевооружение ГРПШ № 15 по ул. Красная Звезда в микрорайоне Трубичено г. Железногорск Курской области | шт | 1 | 0 | 513 | 220 | 0 | 0 | 733 |  |  | апрель | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 0 | 513 | 220 | 0 | 0 | 733
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 0 | 513 | 220 | 0 | 0 | 733
2.2. | Техническое перевооружение ГРПШ №25 микрорайон Заречный г.Железногорск Курской области | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
2.3. | Техническое перевооружение ГРПШ №26 микрорайон Заречный г.Железногорск Курской области | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
Курск, Курский район
2.4. | Техническое перевооружение ШРП №9 по пер. Кривецкий в г.Курске | шт | 1 | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798
2.5. | Техническое перевооружение ШРП №12 по пер. 4-й Стрелецкий в г.Курске | шт | 1 | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798
2.6. | Техническое перевооружение ШРП №2 по ул.Сумская, 3 в г.Курске | шт | 1 | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798
2.7. | Техническое перевооружение ШРП № 30 по пер. 2-й Фабричный в г. Курске | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
2.8. | Техническое перевооружение ШРП № 54, по пер. 2-й Гуторовский в г. Курске | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
2.9. | Техническое перевооружение ШРП № 104 по ул. Энгельса в г.Курске | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
2.10. | Техническое перевооружение ГРП №77 по ул. Кирпичная в г.Курске | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
2.11. | Техническое перевооружение ГРП №21 по ул. Сумская в г.Курске | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
2.12. | Техническое перевооружение ГРП №22 по ул. Дейнеки в г.Курске | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
2.13. | Техническое перевооружение ГРПШ №22 по пер.Южный в г.Курске | шт | 1 | 0 | 500 | 210 | 0 | 0 | 710 |  |  | апрель | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 0 | 500 | 210 | 0 | 0 | 710
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 0 | 500 | 210 | 0 | 0 | 710
2.14. | Техническое перевооружение ГРП № 25 по ул.Дубровинского в г. Курске | шт | 1 | 0 | 637 | 273 | 0 | 0 | 910 |  |  | апрель | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 0 | 637 | 273 | 0 | 0 | 910
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 0 | 637 | 273 | 0 | 0 | 910
2.15. | Техническое перевооружение ГРП №14 по ул.1-я Фатежская в г. Курске | шт | 1 | 0 | 637 | 273 | 0 | 0 | 910 |  |  | апрель | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 0 | 637 | 273 | 0 | 0 | 910
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 0 | 637 | 273 | 0 | 0 | 910
2.16. | Техническое перевооружение ГРП № 31 по ул.4-я Стрелецкая в г. Курске | шт | 1 | 0 | 637 | 273 | 0 | 0 | 910 |  |  | апрель | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 0 | 637 | 273 | 0 | 0 | 910
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 0 | 637 | 273 | 0 | 0 | 910
2.17. | Техническое перевооружение ГРП №504 в п.Касиновский Курского района Курской области | шт | 1 | 0 | 1190 | 510 | 0 | 0 | 1700 |  |  | апрель | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 0 | 1190 | 510 | 0 | 0 | 1700
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 0 | 1190 | 510 | 0 | 0 | 1700
2.18. | Техническое перевооружение ГРП № 500 по ул. Сосновая в д.Ворошнево Курского района Курской области | шт | 1 | 0 | 500 | 210 | 0 | 0 | 710 |  |  | апрель | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 0 | 500 | 210 | 0 | 0 | 710
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 0 | 500 | 210 | 0 | 0 | 710
2.19. | Техническое перевооружение ГРП №20 по ул. 2-я Песковская в г.Курске | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
2.20. | Техническое перевооружение ГРП №10 по ул. Пигорева в г.Курске | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
2.21. | Техническое перевооружение ГРПШ № 637 в д. Большое Шумаково Курского района Курской области | шт | 1 | 0 | 414 | 276 | 0 | 0 | 690 |  |  | апрель | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 0 | 414 | 276 | 0 | 0 | 690
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 0 | 414 | 276 | 0 | 0 | 690
Октябрьский район
2.22. | Техническое перевооружение ГРПШ № 56 в д.Липина Октябрьского района Курской области | шт | 1 | 0 | 344 | 148 | 0 | 0 | 492 |  |  | апрель | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 0 | 344 | 148 | 0 | 0 | 492
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 0 | 344 | 148 | 0 | 0 | 492
2.23. | Техническое перевооружение ГРПШ № 57 в д.Липина Октябрьского района Курской области | шт | 1 | 0 | 363 | 156 | 0 | 0 | 519 |  |  | апрель | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 0 | 363 | 156 | 0 | 0 | 519
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 0 | 363 | 156 | 0 | 0 | 519
2.24. | Техническое перевооружение ГРПШ № 58 в д.Катырина Октябрьского района Курской области | шт | 1 | 0 | 414 | 276 | 0 | 0 | 690 |  |  | апрель | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 0 | 414 | 276 | 0 | 0 | 690
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 0 | 414 | 276 | 0 | 0 | 690
2.25. | Техническое перевооружение ГРПШ №17 в с. Журавлино Октябрьского района Курской области | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
2.26. | Техническое перевооружение ГРПШ №18 в с. Журавлино Октябрьского района Курской области | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
2.27. | Техническое перевооружение ГРПШ №19 в с. Журавлино Октябрьского района Курской области | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
2.28. | Техническое перевооружение ГРПШ №20 в с. Журавлино Октябрьского района Курской области | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
2.29. | Техническое перевооружение ГРПШ №21 в с. Журавлино Октябрьского района Курской области | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
Поныровский район
2.30. | Техническое перевооружение ШРП №15 по ул.Рокосовского в п. Поныри курской области | м | 1 | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 1 | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798
2.31. | Техническое перевооружение ШРП №16 по ул. Горького в п. Поныри Курской области | м | 1 | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 1 | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798
2.32. | Техническое перевооружение ГРПШ № 14 по ул.Березов Лог в п.Поныри Поныровского района Курской области | м | 1 | 88 | 350 | 150 | 0 | 0 | 588 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | м | 1 | 88 | 350 | 150 | 0 | 0 | 588
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 350 | 150 | 0 | 0 | 588
Фатежский район
2.33. | Техническое перевооружение ШРП № 83 в д.Шалимовка Фатежского района Курской области | шт | 1 | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798
Щигровский район
2.34. | Курская обл., г. Щигры, ул. Ново-Курская (Лазарева) , ГСГО-5-12 №3 | шт | 1 | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798
2.35. | Курская обл., Щигровского район, п. Зеленая Роща, ГСГО-5-12 №65 | шт | 1 | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798
2.36. | Курская обл., Щигровского район, п. Суходол, ГСГО-2с №67 | шт | 1 | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798
2.37. | Курская обл., Щигровского район,д. Секачевка, ГРПШ с РДГ-80н(в) №66 | шт | 1 | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798 | апрель | июнь | июль | сентябрь | спецнадбавка
| в том числе на 2019 год | шт | 1 | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 88 | 500 | 210 | 0 | 0 | 798
| Всего по объектам 2 раздела | шт | 37 | 2288 | 11499 | 5075 | 0 | 0 | 18862
| в том числе на 2019 год | шт |  | 2288 | 11499 | 5075 | 0 | 0 | 18862
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 2288 | 11499 | 5075 | 0 | 0 | 18862
РАЗДЕЛ 3. Организация автоматизированной системы управления технологическими процессами
3.1. | Система телеметрии в ГРПШ № 94 по ул. Плодовая в г. Курске | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724 | март | июнь | июль | декабрь | спецнадбавка,
| в том числе на 2019 год | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
3.2. | Система телеметрии в ГРПШ №2, по ул. Сумская, 3 в г. Курске | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724 | март | июнь | июль | декабрь | спецнадбавка,
| в том числе на 2019 год | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
3.3. | Система телеметрии в ГРП №25,по ул. Дубровинского в г. Курске | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724 | март | июнь | июль | декабрь | спецнадбавка,
| в том числе на 2019 год | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
3.4. | Система телеметрии в ГРП №14,по ул. 1-я Фатежская в г. Курске | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724 | март | июнь | июль | декабрь | спецнадбавка,
| в том числе на 2019 год | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
3.5. | Система телеметрии в ГРП №31, по ул. 4-я Стрелецкая в г. Курске | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724 | март | июнь | июль | декабрь | спецнадбавка,
| в том числе на 2019 год | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
3.6. | Система телеметрии в ГРП №504 Курская область Курский район п. Касиновский | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724 | март | июнь | июль | декабрь | спецнадбавка,
| в том числе на 2019 год | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
3.7. | Система телеметрии в ГРП №500 Курская область Курский р-н д. Волошнево ул.Сосновая ( с/з "Гуторовский") | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724 | март | июнь | июль | декабрь | спецнадбавка,
| в том числе на 2019 год | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
3.8. | Система телеметрии в ГРПШ №15 по ул. Красная Звезда, в г. Железногорске | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724 | март | июнь | июль | декабрь | спецнадбавка,
| в том числе на 2019 год | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
3.9. | Система телеметрии в ГРПШ №3 по ул. Лазарева в г.Щигры | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724 | март | июнь | июль | декабрь | спецнадбавка,
| в том числе на 2019 год | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
3.10. | Система телеметрии в ГРПШ №65Курская область, Щигровский р-н, п. Зеленая Роща | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724 | март | июнь | июль | декабрь | спецнадбавка,
| в том числе на 2019 год | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
3.11. | Система телеметрии в ГРПШ №66 Курская область, Щигровский р-н, д. Секачевка | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724 | март | июнь | июль | декабрь | спецнадбавка,
| в том числе на 2019 год | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
3.12. | Система телеметрии в ГРПШ №67 Курская область, Щигровский р-н, д. Суходол | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724 | март | июнь | июль | декабрь | спецнадбавка,
| в том числе на 2019 год | объект | 1 | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
| средства специальной надбавки 2018 г. |  |  | 84 | 440 | 200 | 0 | 0 | 724
| Всего по объектам 3 раздела | объект | 12 | 1008 | 5280 | 2400 | 0 | 0 | 8688
| в том числе на 2019 год | объект | 12 | 1008 | 5280 | 2400 | 0 | 0 | 8688
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 1008 | 5280 | 2400 | 0 | 0 | 8688
| ВСЕГО по ПРОГРАММЕ: | м | 15376 | 9015 | 28358 | 14732 | 0 | 0 | 52105
| в том числе на 2019 год | м | 15376 | 9015 | 28358 | 14732 | 0 | 0 | 52105
| средства специальной надбавки 2019 г. |  |  | 9015 | 28358 | 14732 | 0 | 0 | 52105