Утверждена

постановлением

Администрации Курской области

от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. №-па

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПАСПОРТ

государственной программы Курской области

«Комплексное развитие сельских территорий Курской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - | комитет агропромышленного комплекса Курской области |
| Соисполнители программы | - | отсутствуют |
| Участники программы | - | комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области;  комитет строительства Курской области |
| Подпрограммы программы | - | [подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=DC5688143164477E734009D32056AAE4B8512C18A7A04DAC42B29515069302BED9D8186A24BAC71445F6C9DE088B9ACD0018893C870FF22EE8FCC0pFv6N) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;  [подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=DC5688143164477E734009D32056AAE4B8512C18A7A04DAC42B29515069302BED9D8186A24BAC71445F9CBDB088B9ACD0018893C870FF22EE8FCC0pFv6N) «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»;  [подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=DC5688143164477E734009D32056AAE4B8512C18A7A04DAC42B29515069302BED9D8186A24BAC71445F9CCD2088B9ACD0018893C870FF22EE8FCC0pFv6N) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях». |
| Цели программы | - | улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья, в том числе за счет предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке;  обеспечение трудоустройства на сельских территориях граждан, прошедших дополнительное обучение (переобучение);  реализация проектов по благоустройству;  обеспечение ввода в действие распределительных газовых сетей, локальных водопроводов, а также реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;  обеспечение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;  реализация проектов по благоустройству |
| Задачи программы | - | приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни;  расширение социально-экономических и трудовых связей села с малыми городами и поселками городского типа, формирование единых сельско-городских рынков труда, систем социально-культурного и торгово-бытового обслуживания населения;  повышение уровня занятости сельского населения, содействие созданию новых рабочих мест путем формирования благоприятных инфраструктурных условий для развития сельскохозяйственной и альтернативной деятельности;  повышение уровня и диверсификация источников доходов сельского населения, снижение масштабов бедности на сельских территориях;  улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования, с учётом преимуществ сельского образа жизни;  повышение доступности и качества предоставляемых сельским гражданам социально-культурных, торгово-бытовых и государственных услуг путем развития дорожно-транспортных и информационно-телекоммуникационных сетей, мобильных и дистанционных форм обслуживания, укрепления и модернизации материально-технической базы образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта и т.д.;  создание экологически безопасных условий жизнедеятельности в сельских поселениях, сохранение, восстановление и наращивание человеческого, культурного и природного потенциала сельских территорий;  повышение привлекательности жизни в сельской местности для переселения горожан и соотечественников из-за рубежа;  повышение уровня научно-информационного и методического обеспечения комплексного развития сельских территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - | индекс доли сельского населения в общей численности населения Курской области, процентов;  индекс соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств, процентов;  индекс доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, процентов; |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | - | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 16009296,91 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 2831454,366 тыс. рублей;  2020 год – 3346252,568 тыс. рублей;  2021 год – 2457897,494 тыс. рублей;  2022 год - 2457897,494 тыс. рублей;  2023 год - 2457897,494 тыс. рублей;  2024 год - 2457897,494 тыс. рублей,  2025 год - 2457897,494 тыс. рублей  в том числе:  за счет средств областного бюджета -  1648008,772 тыс. рублей,  из них:  2019 год – 278489,062 тыс. рублей;  2020 год – 366292,862 тыс. рублей;  2021 год – 250806,712 тыс. рублей;  2022 год - 250806,712 тыс. рублей;  2023 год - 250806,712 тыс. рублей;  2024 год - 250806,712 тыс. рублей,  2025 год - 250806,712 тыс. рублей,  за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, -  14361288,14 тыс. рублей,  из них:  2019 год – 2552965,3 тыс. рублей;  2020 год – 29799595,71 тыс. рублей;  2021 год – 2207090,78 тыс. рублей;  2022 год - 2207090,78 тыс. рублей;  2023 год - 2207090,78 тыс. рублей;  2024 год - 2207090,78 тыс. рублей,  2025 год - 2207090,78 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - | сохранение доли сельского населения в общей численности населения Курской области на уровне не менее 25,3 процента в 2025 году;  достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80 процентов 2025 году;  повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 году |

I. Общая характеристика сферы реализации государственной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» (далее - Государственная программа) определяет цели, задачи и направления развития сельских территорий. Государственная программа разработана в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0A6346FB8257755C892D8539FDB87326A607BF90A66E66FCCFA9B8BE268BC91CAC1BCF2B2A5AA9FA8FA9A10E0e2U5G) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», [распоряжением](consultantplus://offline/ref=A0A6346FB8257755C892C65E89B7DD3E6E6A2DF50964E83897A5C0D6B561B6C69F8EBDAEF7F3B99EACFA9817FF2E9F77e9U6G) Администрации Курской области от 24.10.2012 N 931-ра «Об утверждении перечня государственных программ Курской области».

Сельские территории Курской области являются её стратегическим ресурсом, однако отсутствие возможности удовлетворить свои насущные потребности, сложные условия жизни сельского населения, оторванность сельских поселений от научно-технических достижений XXI века, недостаточная вовлеченность сельского населения в практики гражданского общества, слабое развитие транспортной инфраструктуры и средств связи не позволяют реализовать потенциал сельских территории в полной мере.

На начало 2019 года сельское население Курской области составляло 352,122 тыс. человек (31,8 % населения региона), сократившись по сравнению с 2000 годом на 6,7 тыс. человек.

Сельское население проживает в 28 муниципальных районах, объединяющих, в свою очередь, 2773 сельских населенных пунктов. По итогам всероссийской переписи населения 2010 г., количество сельских населенных пунктов без населения составило 173.

В среднем на один муниципальный район приходится примерно 10 сельских поселений, 8 сельских населенных пункта и 12575 тыс. жителей, а на одно сельское поселение - около 8 сельских населенных пунктов и 402 сельских жителей.

Преобладающая часть сельского населения (100 %) проживает в сельских поселениях с численностью до 10 тыс. человек. В отличие от городских и наиболее крупных сельских поселений, они отличаются недостаточно развитой коммуникационной, транспортной и инженерной инфраструктурой, не обладают необходимыми условиями для развития предпринимательства, прежде всего, малого бизнеса, не имеют соответствующей современным условиям базы для оказания сельскому населению образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных и социально-культурных услуг. Сельские территории характеризуются высоким уровнем безработицы и бедности. Так, по данным Росстата, по состоянию на 1 января 2018 г.:

уровень безработицы на сельских территориях – 8% (в городе – 4,3%);

доля сельского населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума – 20% (в городе – 11,2 %);

более 67% жилищного фонда в сельской местности не оборудовано всеми видами благоустройства (в городе – 20,9%);

более 400 тыс. сельских школьников продолжают обучаться во вторую и третью смены;

нормативным требованиям отвечают только 53% местных и 43,1% региональных дорог;

чуть более половины населения имеет скоростной доступ к Интернету (79,5% в городе).

Основными факторами, тормозящими развитие сельских территорий, являются:

ведомственная разобщенность в управлении сельскими территориями, не позволяющая реализовать комплексный подход к развитию сельских территорий в преодолении бедности, неравенства и безработицы;

узкоотраслевой аграрный подход к развитию экономики села, обуславливающий низкий уровень диверсификации сельской экономики;

ограничение доступа жителей села к объектам социальной и инженерной инфраструктуры;

слабое развитие институтов гражданского общества в сельской местности, прежде всего, местного самоуправления;

недостаточное научное, статистическое и кадровое обеспечение развития сельских территорий;

низкая транспортная связанность центров экономического роста между собой и с другими территориями, недостаточный уровень интегрированности различных видов транспорта и нереализованный транзитный потенциал Российской Федерации.

Государственная программа определяет цели, задачи, направления комплексного развития сельских территорий, объёмы финансового обеспечения и механизмы реализации мероприятий, а также их целевые показатели.

Прогноз реализации Государственной программы основывается на расчете достижимости значений целевых показателей и включённых в неё подпрограмм.

Динамика развития сельских территорий будет формироваться под воздействием различных факторов. Объективные различия в уровне социально-экономического развития сельских и городских территорий будут являться основной причиной дальнейшей миграции сельского населения в город. Вместе тем, ряд решений, предусмотренных Государственной программой по повышению качества жизни на сельских территориях, позволит замедлить данную тенденцию, обеспечить сохранение численности сельского населения, в том числе молодежи, способствовать повышению уровня благосостояния населения.

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

стабилизация численности населения, проживающего на сельских территориях;

повышение уровня благосостояния и снижение уровня бедности сельского населения;

повышение уровня занятости сельского населения;

развитие малого предпринимательства, диверсификация сельской экономики;

ускоренное развитие социальной, инженерной, коммунальной инфраструктуры на сельских территориях и доведение уровня комфортности проживания на сельских территориях до городского уровня;

повышение социальной ответственности бизнеса путем его привлечения к реализации социально значимых проектов;

улучшение экологической ситуации.

**II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Государственной программы, сроков и этапов реализации Государственной программы**

Приоритетами Государственной программы являются: комплексное развитие сельских территорий, повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан.

Государственная программа базируется на положениях Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=7B316CC03F0694FF9E7C2DAB7899A579FB53F99C5F9CAEC75AF62EE15E70D071DE76B64AE057B8D3F68802174Eh7m6G) «О развитии сельского хозяйства», Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р (далее – Стратегия). Стратегия направлена на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни, что позволит сохранить социальный и экономический потенциал сельских территорий и обеспечит выполнение ими общенациональных функций – производственной, демографической, трудоресурсной, пространственно-коммуникационной, сохранения историко-культурных основ идентичности народов страны, поддержания социального контроля и освоенности сельских территорий.

Целями Государственной программы являются:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья, в том числе за счет предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке;

обеспечение трудоустройства на сельских территориях граждан, прошедших дополнительное обучение (переобучение);

реализация проектов по благоустройству;

обеспечение ввода в действие распределительных газовых сетей, локальных водопроводов, а также реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;

обеспечение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;

реализация проектов по благоустройству.

Для достижения указанных целей необходимо выполнить задачи, которые определены паспортом Государственной программы и паспортами подпрограмм, включенных в Государственную программу.

Показатели (индикаторы) реализации Государственной программы оцениваются в целом для Государственной программы и по каждой из подпрограмм Государственной программы.

Реализация предусмотренных Государственной программой мероприятий будет способствовать созданию условий для комплексного развития сельских территорий и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

улучшение жилищных условий около 1000 сельских семей;

введение в эксплуатацию жилье, предоставленное гражданам по договорам найма жилого помещения - 2500 кв. метров;

обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройством не менее 9 площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

увеличение количества работников, обучающиеся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу России, по ученическим договорам;

обеспечение прохождения 709 человек производственной практики обучающихся на последних курсах, прошедших на предприятиях на сельских территориях;

обеспечение реализации 76 проектов по комплексному обустройству сельских территорий (агломераций);

обеспечение реализации 420 проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов;

обеспечение 100 процентов сельских населенных пунктов возможностью доступа к сети «Интернет»;

доведение доли общеобразовательных организаций на сельских территориях, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию до 100 процентов;

доведение охвата детей в возрасте 1-6 лет, проживающих на сельских территориях, дошкольным образованием до 70 процентов;

снижение среднего радиуса доступности сельскому населению фельдшерско-акушерских пунктов до 6 км, что будет обеспечивать нормативную транспортную доступность;

повышение доли сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 55 процентов;

доведение уровня газификации жилых домов (квартир) газом на сельских территориях до 61,9 процентов;

обеспечение не менее 80 процентов всего сельского населения качественной питьевой водой;

снижение доли автомобильных дорог общего пользования (местного значения), не отвечающих нормативным требованиям, до 40,2 процентов.

В целом использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания на сельских территориях будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест с учетом применения современных технологий в организации труда, повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста сельской экономики в целом.

Государственную программу предполагается реализовать в один этап - в 2020 - 2025 годах.

**III. Сведения о показателях и индикаторах**

**Государственной программы**

Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы и их значениях приведены в приложении №1 к Государственной программе.

Значения данных показателей (индикаторов) Государственной программы характеризуют конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми участниками Государственной программы государственными услугами (работами), их объемом и качеством.

**IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий Государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм Государственной программы**

Основные мероприятия подпрограмм Государственной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Государственной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих комплексное развитие сельских территорий.

Государственной программой не предусматривается реализация ведомственных целевых программ.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=266488D2FC7115E7294E6EA28A81AE7D68435B6DC28C8B2E9284D192ACDA42D788A511A694F845E8C04B2D46D0D4C252173426F57BECC3A33404CCR073G) основных мероприятий Государственной программы, подпрограмм государственной программы приведен в приложении № 2 к Государственной программе.

**V. Обобщенная характеристика мер государственного**

**регулирования**

Для достижения целей и задач Государственной программы на региональном уровне могут применяются меры государственного регулирования.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=76ABCA8E4A036A155F67333F731EB06608BC8F67ECA4ECE68C1D92058143FFEBA60F2BD253542116728A3A41D939CC49D9AB235AD82224209AC034tFE7H) об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы приведены в приложении № 3 к Государственной программе.

Необходимость внесения изменений в нормативные правовые акты Курской области будет определяться в процессе реализации государственной программы в соответствии с изменениями, принимаемыми на федеральном уровне.

**VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий,**

**реализуемых муниципальными образованиями Курской области**

Основные мероприятия, осуществляемые муниципальными образованиями Курской области в рамках реализации Государственной программы, обеспечивают достижение ее целей и решение задач, направленных на повышение комплексного развития сельских территорий области, и выполняются на основе:

софинансирования мероприятий за счет средств федерального и областного бюджетов;

разработки, принятия и реализации муниципальных программ устойчивого развития сельских территорий, финансируемых за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=AFC1414E6D54691CB0474BFA6F6C35113F1583DD10DAE11A27A669CEC872CB5C3376A2CFBE20FB299FE8F5EDB2895C1BE3BBF74D5C3253FB4E402830q2I) о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Курской области приведены в приложении № 2 к Государственной программе.

**VII. Информация об участии предприятий и организаций**

**независимо от их организационно-правовых форм и форм**

**собственности, а также государственных внебюджетных фондов**

**в реализации Государственной программы**

Государственная программа комплексного развития сельских территорий адресована следующим целевым группам:

жители сельских населенных пунктов и малых городов, группы жителей сельских населенных пунктов и малых городов;

жители городов, желающие переселиться на сельские территории;

органы территориального общественного самоуправления на сельской территории;

индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность на сельской территории;

коммерческие объединения (кооперативы) жителей сельских населенных пунктов;

некоммерческие объединения (кооперативы) жителей сельских населенных пунктов, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на сельской территории;

некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на сельской территории или в пользу жителей сельских населенных пунктов;

органы местного самоуправления на сельской территории;

государственные или муниципальные бюджетные и автономные учреждения.

**VIII. Обоснование выделения подпрограмм**

Перечень подпрограмм установлен для достижения целей и решения задач комплексного развития сельских территорий, а именно:

приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни;

расширение социально-экономических и трудовых связей села с малыми городами и поселками городского типа, формирование единых сельско-городских рынков труда, систем социально-культурного и торгово-бытового обслуживания населения;

повышение уровня занятости сельского населения, содействие созданию новых рабочих мест путем формирования благоприятных инфраструктурных условий для развития сельскохозяйственной и альтернативной деятельности;

повышение уровня и диверсификация источников доходов сельского населения, снижение масштабов бедности на сельских территориях;

улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования, с учётом преимуществ сельского образа жизни;

повышение доступности и качества предоставляемых сельским гражданам социально-культурных, торгово-бытовых и государственных услуг путем развития дорожно-транспортных и информационно-телекоммуникационных сетей, мобильных и дистанционных форм обслуживания, укрепления и модернизации материально-технической базы образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта и т.д.;

создание экологически безопасных условий жизнедеятельности в сельских поселениях, сохранение, восстановление и наращивание человеческого, культурного и природного потенциала сельских территорий;

повышение привлекательности жизни в сельской местности для переселения горожан и соотечественников из-за рубежа;

повышение уровня научно-информационного и методического обеспечения комплексного развития сельских территорий.

Состав подпрограмм рассчитан на комплексное развитие сельских территорий региона, а также на повышение качества жизни на сельских территориях, обеспечение сохранения численности сельского населения, в том числе молодежи, повышение уровня благосостояния населения

**IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации Государственной программы**

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы, рассчитывается исходя из необходимости достижения запланированных целевых показателей Госпрограммы, с учетом достижения целей и задач подпрограмм Государственной программы и привлечения в порядке софинансирования средств федерального бюджета и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=B5A3237287FEC4C590E40C3B232B21FF05012EBC0DE39466A922F4B514B08018E4AA3B189ADC74C4FDECB36BD64E2033EC85D6BA977A6E6641DD8EKCkAH) реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета и средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета, приведено в приложении № 4 к Государственной программе.

Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=B5A3237287FEC4C590E40C3B232B21FF05012EBC0DE39466A922F4B514B08018E4AA3B189ADC74C7F5E6B26FD64E2033EC85D6BA977A6E6641DD8EKCkAH) и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы приведены в приложении № 6 к Государственной программе.

**X. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов**

**ресурсов на показатели (индикаторы) Государственной**

**программы (подпрограммы), состав и основные характеристики**

**ведомственных целевых программ и основных мероприятий**

**подпрограмм Государственной программы**

Достижение плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы будет обеспечено при условии их финансирования в 2020 - 2025 годах в объеме, указанном в паспорте Государственной программы, с учетом корректировки бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы исходя из предложений исполнителя и участников Государственной программы при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**XI. Анализ рисков реализации Государственной программы и описание мер управления рисками**

При реализации Государственной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Государственная программа предполагает реализацию мероприятий, направленных на достижение определенных Стратегией пространственного развития целей: «снижение внутрирегиональных социально-экономических различий за счет повышения устойчивости системы расселения путем социально-экономического развития городов и сельских территорий, повышение качества жизни, в том числе путем совершенствования территориальной организации оказания услуг отраслей социальной сферы».

Среди основных проблем, социальных и финансово-экономических рисков развития сельских территорий можно выделить следующие:

снижение уровня жизни всего населения региона в силу политических или макроэкономических причин;

бюджетный дефицит и сокращение финансирования Государственной программы.

низкий уровень активности потенциальных участников Государственной программы в предложении инициативных проектов;

Управление рисками реализации Государственной программы будет осуществляться на основе проведения мониторинга угроз развитию агропромышленного комплекса и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов и представления в Администрацию Курской области предложений в сфере управления агропромышленным комплексом, в том числе в рамках годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности Государственной программы.

**XII. Методика оценки эффективности**

**Государственной программы**

1. Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности Государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств областного бюджета.

3. Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется в два этапа.

4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств областного бюджета.

5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации Государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач Государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется путем расчета степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации Государственной программы.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий Государственной программы.

7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) [<1>](#Par23), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию [<2>](#Par24). В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

*(<1> В случаях, когда в графе «результат мероприятия» детального плана-графика реализации зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.*

*<2> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному.В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).*

8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

9. В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитываются расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией Государственной программы.

10. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств областного бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств областного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:



где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:



где: ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),



14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств областного бюджета (либо по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.

16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Государственной программы.

17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Государственной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Государственной программы.

18. Степень реализации Государственной программы рассчитывается по формуле:



где:

СРгп - степень реализации Государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации Государственной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:



где: ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),



19. Эффективность реализации Государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:



где:

ЭРгп - эффективность реализации Государственной программы;

СРгп - степень реализации Государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности Государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где: Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Государственной программы.

20. Эффективность реализации Государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Государственной программы признается средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Государственной программы признается неудовлетворительной.

**XIII. Подпрограммы Государственной программы**

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1** **«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | комитет агропромышленного комплекса Курской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья;  строительство жилья на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договорам найма жилого помещения;  обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |
| Задачи подпрограммы | - | удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;  реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок под компактную жилищную застройку |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях –89493,00 кв. метров;  объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения - 2500 кв. метров;  количество реализованных проектов компактной жилищной застройки - 9 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2020-2025 годы, в 1 этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3223074,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год — 184912,652 тыс. рублей;  2021 год — 472391,049 тыс. рублей;  2022 год — 643942,749 тыс. рублей;  2023 год — 643942,749 тыс. рублей;  2024 год — 643942,749 тыс. рублей;  2025 год — 643942,749 тыс. рублей;  в том числе:  за счет средств областного бюджета -  331954,531 тыс. рублей,  из них:  2020 год — 16601,551 тыс. рублей;  2021 год — 47739,556 тыс. рублей;  2022 год - 66903,356 тыс. рублей;  2023 год — 66903,356 тыс. рублей;  2024 год — 66903,356 тыс. рублей;  2025 год — 66903,356 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, -  2110438,455 тыс. рублей,  из них:  2020 год — 111102,691 тыс. рублей;  2021 год — 319487,691 тыс. рублей;  2022 год — 447737,691 тыс. рублей;  2023 год — 447737,691 тыс. рублей;  2024 год — 447737,691 тыс. рублей;  2025 год — 447737,691 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | улучшить жилищные условия около 1000 сельских семей;  введено в эксплуатацию жилье, предоставленное гражданам по договорам найма жилого помещения - 2500 кв. метров;  обустроить инженерной инфраструктурой и благоустройством не менее 9 площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |

**I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере Курской области сформирован и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий Курской области. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий Курской области, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей аграрной политики области.

На современном этапе требуется пересмотр места и роли сельских территорий в осуществлении социально-экономических преобразований в Курской области, в том числе по принятию мер по созданию предпосылок для комплексного развития сельских территорий путем:

повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;

повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

улучшения демографической ситуации.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» (далее - Подпрограмма) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Под сельскими территориями в настоящей Подпрограмме понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации), городских поселений и внутригородских муниципальных образований г. Севастополя.

В Курской области по состоянию на 01.01.2019 в 2773 сельских населенных пунктах проживает 382,1 тыс. человек, или 34,1% от общей численности постоянного населения области. Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет одну треть сельского населения региона - 121 тыс. человек.

Одним из важных факторов качества жизни, которые формируют предпочтения для проживания в той или иной местности, является обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

С 2004 г. в Курской области осуществлялась реализация мероприятий по социальному развитию села в рамках реализации областной целевой программы «Социальное развитие села на 2004 - 2012 годы», утвержденной постановлением Курской областной Думы от 3 декабря 2008 г. № 849-IV ОД, с 2009 года - областной целевой программы «Социальное развитие села на 2009 - 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 06.03.2009 № 77 (далее - Программа социального развития села).

С 2014 года на территории Курской области действовала Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па.   
 За период реализации Программы социального и устойчивого развития села за счет средств областного бюджета освоено 2124,619 млн. рублей.

За счет всех источников финансирования за этот период жилищные условия улучшили около 1916 сельских семей, в том числе 983 молодых семей и молодых специалистов. Построено и приобретено 132,4 тыс. кв. м жилья, в том числе для молодых семей и молодых специалистов — 63,1 тыс. кв. м.

Вместе с тем, несмотря на положительный эффект от реализации Программ социального и устойчивого развития села, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования в общенациональных интересах экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

В целом использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста сельской экономики в целом.

**II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации**

**подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)**

**достижения целей и решения задач, описание основных**

**ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков**

**и контрольных этапов реализации Подпрограммы**

Формирование единой государственной политики в отношении сельских территорий на долгосрочный период было определено в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р (далее – Стратегия). Стратегия направлена на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни, что позволит сохранить социальный и экономический потенциал сельских территорий и обеспечит выполнение ими общенациональных функций – производственной, демографической, трудоресурсной, пространственно-коммуникационной, сохранения историко-культурных основ идентичности народов страны, поддержания социального контроля и освоенности сельских территорий.

К приоритетам Подпрограммы относятся:

комплексное развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов.

Цели и задачи подпрограммы изложены в паспорте подпрограммы.

Подпрограмму предполагается реализовать в один этап - в 2020 - 2025 годах.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=4F9EFCBF8A686AF23AC4D6B5A8BFDA612493271EC0A19F2A109A28FE8810D4E474516E19DF8302CB9356D2D050432649C43E743B24AAC6753C64836Ds9H) о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 1 к Государственной программе.

**III. Характеристика ведомственных целевых программ**

**и основных мероприятий Подпрограммы**

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение цели Подпрограммы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих комплексное развитие сельских территорий и позитивное влияние на экономические показатели развития региона.

Реализацию ведомственных целевых программ Подпрограмма не предусматривает.

Для достижения цели и решения задач Подпрограммы необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

**Основное мероприятие 1.1**

**«Предоставление социальных выплат на строительство**

**(приобретение) жилья»**

Целью основного мероприятия является улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусматривается осуществлять путем предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, гражданам Российской Федерации (далее - граждане), проживающим и работающим на сельских территориях либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории и работать там.

Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья осуществляется в порядке и на условиях, которые предусмотрены Приложением к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях к Государственной программе комплексного развития сельских территорий, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696.

Объем средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, определяется с учетом размера уровня софинансирования расходов из федерального бюджета на указанные цели и необходимости достижения установленных соглашением, заключенным между Администрацией Курской области и Минсельхозом России, значений показателей результативности использования субсидий.

Исполнителем основного мероприятия является комитет агропромышленного комплекса Курской области.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются.

Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателя 4, указанного в приложении № 1 к государственной программе.

Последствия нереализации основного мероприятия приведут к приведут оттоку населения из сельской местности.

**Основное мероприятие 1.2**

**«Оказание финансовой поддержки на строительство жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения»**

Целью основного мероприятия является строительство жилья на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договорам найма жилого помещения.

Финансовую поддержку предусматривается осуществлять путем предоставления субсидий в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований, связанных со строительством жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения.

Право на обеспечение жильем по договорам найма жилого помещения путем получения субсидий имеет:

а) гражданин, постоянно проживающий на сельских территориях, при соблюдении им условий, определенных Положением о предоставлении субсидий в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований, связанных со строительством жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, являющимся приложением к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения к Государственной программе комплексного развития сельских территорий, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 (далее – Положение);

б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельских территориях, при соблюдении им в совокупности условий, определенных Положением.

Исполнителем основного мероприятия является комитет агропромышленного комплекса Курской области.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются.

Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателя 5, указанного в приложении № 1 к государственной программе.

Последствия нереализации основного мероприятия приведут к оттоку населения из сельской местности.

**Основное мероприятие 1.3**

**«Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»**

Реализация основного мероприятия осуществляется в целях комплексного обустройства объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, по следующим направлениям:

а) строительство объектов инженерной инфраструктуры;

б) организация уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство территории (в том числе озеленение).

Основным механизмом использования средств из областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия, будет предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением № 8 к Государственной программе.

Исполнителем основного мероприятия является комитет агропромышленного комплекса Курской области.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются.

Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателя 6, указанного в приложении № 1 к государственной программе.

Последствия нереализации основного мероприятия приведут к ухудшению качества жизни населения в сельской местности.

**IV. Информация об инвестиционных проектах, исполнение**

**которых полностью или частично осуществляется за счет**

**средств областного бюджета**

Реализация инвестиционных проектов в сфере реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета не предусмотрена.

**V. Характеристика мер государственного регулирования**

[Сведения](consultantplus://offline/ref=61245747766E91F901F041041EF917C217F236EA27CB9D811AA557990187940DD48005105E64FBBE84EDEAB481BA6D94EE11730F31895571A8F954Q4NFG) об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы приведены в приложении № 4 к Государственной программе.

**VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий**

**по этапам реализации Подпрограммы**

В рамках реализации Подпрограммы государственные услуги (работы) не оказываются.

**VII. Характеристика основных мероприятий, реализуемых**

**муниципальными образованиями Курской области**

Основные мероприятия, осуществляемые муниципальными образованиями Курской области в рамках реализации Государственной программы, обеспечивают достижение ее целей и решение задач, направленных на повышение устойчивого развития сельских территорий области, и выполняются на основе:

софинансирования мероприятий за счет средств федерального и областного бюджетов;

разработки, принятия и реализации муниципальных программ устойчивого развития сельских территорий, финансируемых за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

**VIII. Информация об участии предприятий и организаций**

**независимо от их организационно-правовых форм и форм**

**собственности, а также государственных внебюджетных фондов**

**в реализации подпрограммы**

Предприятия и организации, а также государственные внебюджетные фонды в реализации подпрограммы не участвуют.

**IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации подпрограммы**

Определение объемов финансирования подпрограммы осуществлялось на основе аналитических исследований и экспертных оценок текущего и прогнозного состояния агропромышленного комплекса региона.

Объемы финансирования подпрограммы позволят обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.

Подробная информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета и средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограммы, а также по годам реализации подпрограммы приведена в [приложении №](consultantplus://offline/ref=193007B2A3E9DE7E539160033069EDD571BE0B975CAAD7F7DE0D6BF6EB8FABD78E8D932B86977738DD421535F59121A9E608549CC0802332117D37MFz9D) 5 к Государственной программе.

Распределение объемов финансирования подпрограммы по источникам финансирования приведено в [приложении N 6](consultantplus://offline/ref=193007B2A3E9DE7E539160033069EDD571BE0B975CAAD7F7DE0D6BF6EB8FABD78E8D932B8697773BD5481431F59121A9E608549CC0802332117D37MFz9D) к Государственной программе.

**X. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание**

**мер управления рисками**

К основному риску реализации подпрограммы относится неполное финансирование Государственной программы, что не позволит достичь выполнения запланированных индикаторов (показателей) подпрограммы, обеспечить необходимые условия для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся обеспечение выделения бюджетных ассигнований в объемах, запланированных подпрограммой.

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«Развитие рынка труда (кадрового потенциала)**

**на сельских территориях»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала)**

**на сельских территориях»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | комитет агропромышленного комплекса Курской области |
| Участники подпрограммы | - | комитет агропромышленного комплекса Курской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | повышение уровня занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение);  снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста |
| Задачи подпрограммы | - | привлечение и закрепление на селе квалифицированных кадров |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам;  численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2020 - 2025 годы, в 1 этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 12200,232тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 1430,97 тыс. рублей;  2021 год – 1538,462 тыс. рублей;  2022 год – 2307,7 тыс. рублей;  2023 год – 2307,7 тыс. рублей;  2024 год – 2307,7 тыс. рублей;  2025 год – 2307,7 тыс. рублей;  в том числе:  за счет средств областного бюджета -  1586,026 тыс. рублей,  из них:  2020 год – 186,026 тыс. рублей;  2021 год – 200,0 тыс. рублей;  2022 год – 300,0 тыс. рублей;  2023 год – 300,0 тыс. рублей;  2024 год – 300,0 тыс. рублей;  2025 год – 300,0 тыс. рублей,  за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 10614,206 тыс. рублей,  из них:  2020 год – 1244,944 тыс. рублей;  2021 год – 1338,462 тыс. рублей;  2022 год – 2007,7 тыс. рублей;  2023 год – 2007,7 тыс. рублей;  2024 год – 2007,7 тыс. рублей;  2025 год – 2007,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | работники, обучающиеся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу России, по ученическим договорам - 107;  студенты, обучающиеся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу России, привлеченные сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики- 709. |

**I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере Курской области сформирован и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий Курской области. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий Курской области, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей аграрной политики области.

Одним из факторов, влияющих на наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий Курской области, является повышение престижности сельскохозяйственного труда и формирование в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни.

Проблема кадров в сельском хозяйстве существовала всегда. Нехватка квалифицированных кадров на сегодняшний день является одним из факторов, препятствующих развитию экономики.

Сегодня на земле трудятся в основном полупрофессиональные кадры, получившие умения и навыки на рабочем месте, не имеющие основ научных знаний по профессии.

Из числа специалистов прежде всего ощущается дефицит агрономов, зоотехников, ветврачей крупного скота.

Основные причины, по которым трудно найти работников на эти должности, связаны с низкой репутацией сельской жизни среди населения и особенно - молодежи, а также с низким уровнем зарплаты.

Кроме того, вузы сосредоточены в основном в крупных городах, что является препятствием для выпускников школ из сельской глубинки в связи с низким уровнем доходов. Таким образом, значительную часть студентов составляют горожане, которые вряд ли после окончания вуза поедут работать на село.

Согласно ведомственному статистическому наблюдению федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» в 2018 году подготовлено 814 специалистов, из них принято на работу в сельскохозяйственные организации 754 специалиста. При этом осталось работать на конец отчетного года 736 специалистов.

Согласно результатам социологических исследований, большинство сельской молодёжи в возрасте от 14 до 24 лет при вступлении в самостоятельную жизнь, планируют переезд из сельской местности в город.

Таким образом, нехватка квалифицированных кадров связана ещё и с постоянным сокращением численности сельского населения. Получать образование по одной из сельскохозяйственных специальностей хотят лишь единицы. Половина учащихся выпускных классов сельских школ на сегодняшний день не заинтересована в трудовой подготовке по сельскохозяйственному профилю.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями для обеспечения своих производств квалифицированными специалистами ежегодно заключаются с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученические договора, а также привлекаются студенты для прохождения производственной практики с оплатой труда и проживанием.

Вместе с тем данные меры не могут решить указанные проблемы в полной мере.

Все это свидетельствует о необходимости разработки комплекса мероприятий по регулированию обеспечения сельскохозяйственных предприятий квалифицированными специалистами.

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных государственной программой Курской области «Комплексное развитие сельских территорий».

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации Государственной программы.

**II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации**

**подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей**

**и решения задач, описание основных ожидаемых конечных**

**результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов**

**реализации подпрограммы**

Формирование единой государственной политики в отношении сельских территорий на долгосрочный период было определено в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р, далее – Стратегия УРСТ). Стратегия УРСТ направлена на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни, что позволит сохранить социальный и экономический потенциал сельских территорий и обеспечит выполнение ими общенациональных функций – производственной, демографической, трудоресурсной, пространственно-коммуникационной, сохранения историко-культурных основ идентичности народов страны, поддержания социального контроля и освоенности сельских территорий.

Основными целями подпрограммы является:

повышение уровня занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение);

снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста.

Задачей подпрограммы является привлечение и закрепление на селе квалифицированных специалистов.

Для решения поставленных целей необходимо оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными кадрами.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы служат:

количество заключенных с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу России, ученических договоров;

количество студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу России, привлеченных для прохождения производственной практики.

Оценка достижения целей Подпрограммы осуществляется посредством определения степени и полноты достижения поставленной задачи, а также использования целевых индикаторов и показателей, которые приведены в [приложении № 1](consultantplus://offline/ref=DFE012A460E0CE82AAB091174E045CE8680CCB279F26139F3851C7A498C696ED2B1C5EF6E0E397ABB8519DDA98E1D954738A192603967A2684B0AC51f3O) к Государственной программе.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2020 - 2025 годах в один этап.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующие результаты:

повысить уровень занятости сельского населения;

снизить уровень безработицы сельского населения трудоспособного возраста;

привлечь квалифицированных специалистов в сельскую местность.

**III. Характеристика ведомственных целевых программ**

**и основных мероприятий подпрограммы**

Реализацию ведомственных целевых программ Подпрограмма не предусматривает.

Основное мероприятие Подпрограммы направлено на достижение целей Подпрограммы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих комплексное развитие сельских территорий и позитивное влияние на экономические показатели развития региона.

Для достижения целей и решения задач Подпрограммы необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

**Основное мероприятие**

**2.1 «Содействие занятости сельского населения»**

В рамках осуществления данного мероприятия за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, планируется:

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, на возмещение части фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам;

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, на возмещение части фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики.

Порядок и условия предоставления субсидий устанавливаются Администрацией Курской области.

Объем средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, определяется с учетом размера уровня софинансирования расходов из федерального бюджета на указанные цели и необходимости достижения установленных соглашением, заключенным между Администрацией Курской области и Минсельхозом России, значений показателей результативности использования субсидий.

Исполнителем основного мероприятия является комитет агропромышленного комплекса Курской области.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются.

Реализация основного мероприятия будет способствовать повышению уровня занятости сельского населения, снижению уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста, привлечению квалифицированных специалистов в сельскую местность.

Реализация основ­ного мероприятия обеспечивает до­стижение показателей 7,8, указанных в приложении № 1 к государственной программе.

Последствия нереализации основного мероприятия приведут к оттоку из сельской местности квалифицированных специалистов, к необеспечению сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами.

**IV. Информация об инвестиционных проектах, исполнение**

**которых полностью или частично осуществляется за счет**

**средств областного бюджета**

Реализация инвестиционных проектов в сфере реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета не предусмотрена.

**V. Характеристика мер государственного регулирования**

[Сведения](#P5018) об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы приведены в приложении № 4 к Государственной программе.

**VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий**

**по этапам реализации подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы государственные услуги (работы) не оказываются.

**VII. Характеристика основных мероприятий, реализуемых**

**муниципальными образованиями Курской области**

Муниципальные образования Курской области не участвуют в реализации подпрограммы.

**VIII. Информация об участии предприятий и организаций**

**независимо от их организационно-правовых форм и форм**

**собственности, а также государственных внебюджетных фондов**

**в реализации подпрограммы**

Предприятия и организации, а также государственные внебюджетные фонды в реализации подпрограммы не участвуют.

**IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации подпрограммы**

Определение объемов финансирования подпрограммы осуществлялось на основе аналитических исследований и экспертных оценок текущего и прогнозного состояния агропромышленного комплекса региона.

Объемы финансирования подпрограммы позволят обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.

Подробная информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета и средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограммы, а также по годам реализации подпрограммы приведена в [приложении N 5](consultantplus://offline/ref=193007B2A3E9DE7E539160033069EDD571BE0B975CAAD7F7DE0D6BF6EB8FABD78E8D932B86977738DD421535F59121A9E608549CC0802332117D37MFz9D) к Государственной программе.

Распределение объемов финансирования подпрограммы по источникам финансирования приведено в [приложении N 6](consultantplus://offline/ref=193007B2A3E9DE7E539160033069EDD571BE0B975CAAD7F7DE0D6BF6EB8FABD78E8D932B8697773BD5481431F59121A9E608549CC0802332117D37MFz9D) к Государственной программе.

**X. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание**

**мер управления рисками**

К основному риску реализации подпрограммы относится неполное финансирование Государственной программы, что не позволит достичь выполнения запланированных индикаторов (показателей) подпрограммы, обеспечить необходимые условия для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся обеспечение выделения бюджетных ассигнований в объемах, запланированных подпрограммой.

**ПОДПРОГРАММА 3**

**«СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | комитет агропромышленного комплекса Курской области |
| Участники подпрограммы | - | комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области;  комитет строительства Курской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |
| Задачи подпрограммы | - | увеличение доли сельских населенных пунктов, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  обеспечение населения питьевой водой; сокращение среднего радиуса доступности сельскому населению фельдшерско-акушерских пунктов;  обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;  благоустройство сельских территорий;  повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений объектами инженерной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций);  объем ввода автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции –км.;  объем ввода в действие объектов инженерного обустройства:  распределительных газовых сетей –км.;  локальных водопроводов –км.;  количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексной застройки - ;  количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий - |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2020 - 2025 годы, в 1 этап;  Основное мероприятие 3.4  «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях – 2020-2021 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5438952,546 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год –1286591,971 тыс. рублей;  2021 год –1304360,575 тыс. рублей;  2022 год –712000,0 тыс. рублей;  2023 год - 712000,0 тыс. рублей;  2024 год - 712000,0 тыс. рублей;  2025 год - 712000,0 тыс. рублей;  в том числе:  за счет средств областного бюджета -  490463,829 тыс. рублей,  из них:  2020 год –122456,954 тыс. рублей;  2021 год –135206,875 тыс. рублей;  2022 год –58200,0 тыс. рублей;  2023 год - 58200,0 тыс. рублей;  2024 год - 58200,0 тыс. рублей;  2025 год - 58200,0 тыс. рублей;,  за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, -  4948488,717 тыс. рублей,  из них:  2020 год –1164135,02 тыс. рублей;  2021 год –1169153,7 тыс. рублей;  2022 год –653800,0 тыс. рублей;  2023 год - 653800,0 тыс. рублей;  2024 год - 653800,0 тыс. рублей;  2025 год - 653800,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | реализовать проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) - 76;  ввести в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции – \_\_\_\_\_\_\_ км.;  ввести в действие объекты инженерного обустройства:  распределительных газовых сетей – 112,268 км.;  локальных водопроводов – 130,68 км.;  количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексной застройки - 9;  реализовать проектов по благоустройству сельских территорий - 420 |

**I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере Курской области сформирован и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий Курской области. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий Курской области, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей аграрной политики области.

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» разработана в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0A6346FB8257755C892D8539FDB87326A607BF90A66E66FCCFA9B8BE268BC91CAC1BCF2B2A5AA9FA8FA9A10E0e2U5G) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Одним из важных факторов качества жизни, которые формируют предпочтения для проживания в той или иной местности, является обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности.

Показателем результативности использования программно-целевого подхода являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий в ходе реализации федеральной Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=B55652D92F3CDDA80CFBB92A5EE557D0076FAACCEBCA8FED502BB68B7271176CC0A20E8F267431078AB52E7E4C19207B450A15bDp9G) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2021 года» областной государственной [программы](consultantplus://offline/ref=B55652D92F3CDDA80CFBA72748890DDC0160FDC5E4CB86B30C74EDD625781D3B87ED57CA692D6143DFBE2F72594D7621120715D4EF01FA0D9FFE02b6p6G) развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па, которые создали определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий.

Вместе с тем, несмотря на положительный эффект от реализации мероприятий под[программы](consultantplus://offline/ref=06B04BC36EB625BBABFD6FD2AA7492F1AD10470354A5ADD3998E8E8B33B94F25A5236783CC543B027D5D0AA4392A722F60FD0EABA859A0F8471319J1vBG) «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2021 года», реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования в общенациональных интересах экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

Набор мероприятий в рамках Подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» должен обеспечивать возможность получения доступа к создаваемым объектам инфраструктуры.

В части обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры (объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта) предусматривается проведение мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также созданию и обновлению материально-технической базы соответствующих объектов. С учетом особенностей сельских территорий, а также в целях обеспечения эффективного расходования бюджетных средств целесообразно реализовывать социокультурные комплексы, интегрирующие на своей платформе учреждения различной направленности.

В целях обеспечения доступности объектов здравоохранения и образования для сельского населения, расположенного на отдаленных территориях, предусматривается реализация мероприятий по приобретению специализированного транспорта, в том числе автобусов, санитарного транспорта, мобильных медицинских комплексов, оборудования для реализации проектов в области телемедицины, оборудования для предоставления дистанционных услуг.

В рамках проектов по развитию водоснабжения предусматривается включение в проект мероприятий по строительству, реконструкции систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, установке станций обезжелезивания воды, строительству и реконструкции локальных водопроводов, строительству водозаборных сооружений и др.

В целях развития энергообеспечения предусматривается в том числе строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, локальных газопроводов, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения там, где отсутствует возможность подключения к магистральным линиям.

В целях расширения доступа к сети «Интернет» предусматривается возможность приобретения и монтажа оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет» сельского населения.

Проекты развития сельских территорий должны обеспечивать достижение целевых показателей, установленных Государственной программой, ориентироваться на документы стратегического планирования Российской Федерации, прежде всего, на Стратегию пространственного развития, а также предусматривать возможность применения инновационных и технологичных решений имеющихся задач. Для этого, в свою очередь, учитывая необходимость привлечения широкого круга участников из различных отраслей экономики, целесообразно на региональном уровне формирование центров инноваций сельских территорий, обеспечивающих распространение практик реализации инициативных проектов среди населения, выработку эффективных инструментов финансирования проектов, обучение граждан проектному подходу, а также привлечение высокотехнологичных организаций к выработке эффективных механизмов реализации программ развития сельских территорий.

**II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации**

**подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)**

**достижения целей и решения задач, описание основных**

**ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков**

**и контрольных этапов реализации Подпрограммы**

Формирование единой государственной политики в отношении сельских территорий на долгосрочный период было определено в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р (далее – Стратегия).

Стратегия направлена на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения, в том числе на развитие социальной инфраструктуры, включая разработку специальных программ по сохранению доступа населения к учреждениям здравоохранения и образования, улучшению транспортной доступности, развитию инженерно-бытовой инфраструктуры (доступ к сетевому газу, водопроводу и канализации). Улучшение доступа сельского населения к объектам социальной инфраструктуры нацелено на улучшение среды обитания людей, проживающих в сельской местности.

Для достижения целей государственной политики в области комплексного развития сельских территорий в рамках реализации Подпрограммы предусматривается решение задач, которые определены паспортом Подпрограммы.

Оценка достижения целей Подпрограммы осуществляется посредством определения степени и полноты достижения поставленных задач, а также использования целевых индикаторов и показателей, которые приведены в [приложении № 1](consultantplus://offline/ref=9000A9DCAB28F05D7650FB93C737520B197151B217E0BC7610862B02FB4957243856AC872C6F1BF39DB1F87BD4A0B1A4C3F1BBE14B4DFE31206087IFLBH) к Государственной программе.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап.

**III. Характеристика ведомственных целевых программ**

**и основных мероприятий Подпрограммы**

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение цели Подпрограммы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие сельских территорий и позитивное влияние на экономические показатели развития региона.

Реализацию ведомственных целевых программ Подпрограмма не предусматривает.

Для достижения цели и решения задач Подпрограммы необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

**Основное мероприятие 3.1**

**«Современный облик сельских территорий»**

Целями мероприятия по современному облику сельских территорий является количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций).

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий:

на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения), строительство социокультурных и многофункциональных центров;

на приобретение новой автомобильной техники и оборудования для обеспечения функционирования существующих объектов социальной и культурной сферы, в том числе автобусов, санитарного транспорта, мобильных медицинских комплексов, оборудования для реализации проектов в области телемедицины, оборудования для предоставления дистанционных услуг при условии, что на приобретаемую автомобильную технику и оборудование Министерством промышленности и торговли Российской Федерации выдано заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации или заключение об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов;

на развитие водоснабжения (строительство и реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений) развитие жилищно-коммунальных объектов (строительство блочномодульных котельных и перевод многоквартирных жилых домой на индивидуальное отопление);

на развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, распределительных газовых сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения;

на развитие телекоммуникаций (приобретения и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет»).

Исполнителем основного мероприятия является комитет агропромышленного комплекса Курской области.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются.

Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателя 9, указанного в приложении № 1 к государственной программе.

Нереализация основного мероприятия повлечет:

к ухудшению материально-технической базы физической культуры;

к снижению качества и доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Курской области;

к снижению качества образования;

к снижению качества жизни сельского населения.

**Основное мероприятие 3.2**

**«Развитие транспортной инфраструктуры»**

Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры» предусматривает предоставление субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Основным механизмом использования средств из областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия, будет предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением № 10 к Государственной программе.

Исполнителем основного мероприятия является комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются.

Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателя 10, указанного в приложении № 1 к государственной программе.

Нереализация основного мероприятия приведет к значительным потерям сельского населения, что повлечет снижение темпов роста социально-экономического развития региона.

**Основное мероприятие 3.3**

**«Благоустройство сельских территорий»**

Мероприятие «Благоустройство сельских территорий» предусматривает предоставление субсидий по следующим направлениям:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

д) организация ливневых стоков;

е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Основным механизмом использования средств из областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия, будет предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением № 9 к Государственной программе.

Исполнителем основного мероприятия является комитет АПК Курской области.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются.

Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателя 11, указанного в приложении № 1 к государственной программе.

Нереализация основного мероприятия повлечет снижение качества жизни сельского населения.

**Основное мероприятие 3.4**

**«Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»**

**(реализуется в 2020-2021 годах)**

В рамках мероприятия «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» предусматривается завершение в 2021 году мероприятий по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности, реализация которых была начата в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014 - 2017 года и на период до 2021 года» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па.

Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» предусматривает предоставление субсидий по следующим направлениям:

а) развитие газификации (распределительные газовые сети) и водоснабжения (локальные водопроводы) на сельских территориях;

б) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях, предусматривающих:

инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку;

строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения и площадки);

обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение).

Основным механизмом использования средств из областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия, будет предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением №т 7 к Государственной программе.

Исполнителем основного мероприятия является комитет АПК Курской области.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2021 годы, этапы реализации не выделяются.

Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателей 12, 13, 14, указанных в приложении № 1 к государственной программе.

Нереализация основного мероприятия повлечет снижение качества жизни сельского населения.

**IV. Информация об инвестиционных проектах, исполнение**

**которых полностью или частично осуществляется за счет**

**средств областного бюджета**

Реализация инвестиционных проектов в сфере реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета не предусмотрена.

**V. Характеристика мер государственного регулирования**

[Сведения](consultantplus://offline/ref=61245747766E91F901F041041EF917C217F236EA27CB9D811AA557990187940DD48005105E64FBBE84EDEAB481BA6D94EE11730F31895571A8F954Q4NFG) об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы приведены в приложении № 4 к Государственной программе.

**VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий**

**по этапам реализации Подпрограммы**

В рамках реализации Подпрограммы государственные услуги (работы) не оказываются.

**VII. Характеристика основных мероприятий, реализуемых**

**муниципальными образованиями Курской области**

Основные мероприятия, осуществляемые муниципальными образованиями Курской области в рамках реализации Государственной программы, обеспечивают достижение ее целей и решение задач, направленных на повышение комплексного развития сельских территорий области, и выполняются на основе:

софинансирования мероприятий за счет средств федерального и областного бюджетов;

разработки, принятия и реализации муниципальных программ устойчивого развития сельских территорий, финансируемых за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

В ходе реализации Подпрограммы муниципальным образованиям будут доводиться лимит средств из областного бюджета и целевые индикаторы, которые должны быть достигнуты. Средства предоставляются органам местного самоуправления только при условии выделения средств на соответствующие направления за счет средств местного бюджета.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=AFC1414E6D54691CB0474BFA6F6C35113F1583DD10DAE11A27A669CEC872CB5C3376A2CFBE20FB299FE8F5EDB2895C1BE3BBF74D5C3253FB4E402830q2I) о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Курской области приведены в приложении № 2к Государственной программе.

**VIII. Информация об участии предприятий и организаций**

**независимо от их организационно-правовых форм и форм**

**собственности, а также государственных внебюджетных фондов**

**в реализации подпрограммы**

Предприятия и организации, а также государственные внебюджетные фонды в реализации подпрограммы не участвуют.

**IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации подпрограммы**

Определение объемов финансирования подпрограммы осуществлялось на основе аналитических исследований и экспертных оценок текущего и прогнозного состояния агропромышленного комплекса региона.

Объемы финансирования подпрограммы позволят обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.

Подробная информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета и средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограммы, а также по годам реализации подпрограммы приведена в [приложении № 5](consultantplus://offline/ref=193007B2A3E9DE7E539160033069EDD571BE0B975CAAD7F7DE0D6BF6EB8FABD78E8D932B86977738DD421535F59121A9E608549CC0802332117D37MFz9D) к Государственной программе.

Распределение объемов финансирования подпрограммы по источникам финансирования приведено в [приложении № 6](consultantplus://offline/ref=193007B2A3E9DE7E539160033069EDD571BE0B975CAAD7F7DE0D6BF6EB8FABD78E8D932B8697773BD5481431F59121A9E608549CC0802332117D37MFz9D) к Государственной программе.

**X. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание**

**мер управления рисками**

К основному риску реализации подпрограммы относится неполное финансирование Государственной программы, что не позволит достичь выполнения запланированных индикаторов (показателей) подпрограммы, обеспечить необходимые условия для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся обеспечение выделения бюджетных ассигнований в объемах, запланированных подпрограммой.

Приложение № 1

к государственной программе

Курской области

«Комплексное развитие

сельских территорий

Курской области"

**СВЕДЕНИЯ**

**О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателей | | | | | | | | | | | | | |
| 2018  год (факт) | 2019  год (прогноз) | | 2020  год | 2021  год | | 2022  год | | 2023  год | | 2024  год | | 2025  год | |
| Государственная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Индекс доли сельского населения в общей численности населения Курской области | процент | 32,1 | 32,2 | | 32,3 | | 32,4 | | 32,5 | | 32,6 | | 32,7 | | 32,8 |
| 2. | Индекс соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | процент | 31,0 | 31,1 | | 31,2 | | 31,3 | | 31,4 | | 31,5 | | 31,6 | | 31,7 |
| 3. | Индекс доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | процент |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров |  |  | | 14993 | 14900 | | 14900 | | 14900 | | 14900 | | 14900 | |
| 5. | Ввод жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв. метров |  |  | | 0 | 5000 | | 5000 | | 5000 | | 5000 | | 5000 | |
| 6. | Количество реализованных проектов компактной жилищной застройки | единиц |  |  | | 0 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| Подпрограмма 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | единиц |  |  | | 12 | 15 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| 8. | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | единиц |  |  | | 114 | 115 | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | |
| Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | единиц |  | |  | 10 | 10 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | |
| 10. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц |  | |  | 70 | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | |
| 12. | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности | км |  | |  | 56,268 | 56 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 13. | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | км |  | |  | 65,68 | 65 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Приложение № 2

к государственной программе

Курской области

«Комплексное развитие

сельских территорий

Курской области»

**СВЕДЕНИЯ**

**О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ**

**ОБРАЗОВАНИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования муниципальных образований (группы муниципальных образований) | Значения показателей и их обоснование | | | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | | |
| Ввод жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м | | | | | | | |
| 1. | Муниципальный район | 0 |  |  |  |  |  |
| Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку , единиц | | | | | | | |
| 2. | Муниципальный район | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | |
| Количество реализованных проектов по комплексному обустройству сельских территорий (агломераций), единиц | | | | | | | |
| 3. | Муниципальный район | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, км | | | | | | | |
| 4. | Муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц | | | | | | | |
| 5. | Сельские поселения | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности, км | | | | | | | |
| 6. | Муниципальный район | 56,268 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности, км | | | | | | | |
| 7. | Муниципальный район | 65,68 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к государственной программе

Курской области

«Комплексное развитие

сельских территорий

Курской области»

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление социальных выплат на строительство  (приобретение) жилья» | Комитет АПК Курской области | 2020 | 2025 | улучшение жилищных условий около 1000 сельских семей | В рамках осуществления данного мероприятия планируется  предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, гражданам Российской Федерации, проживающим и работающим на сельских территориях либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории и работать там | Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателя 4, указанного в приложении № 1 к государственной программе |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Оказание финансовой поддержки на строительство жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения» | Комитет АПК Курской области | 2020 | 2025 | ввести в эксплуатацию жилье, предоставленное гражданам по договорам найма жилого помещения - 2500 кв. метров; | В рамках осуществления данного мероприятия планируется  предоставление субсидий в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований, связанных со строительством жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения. | Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателя 5, указанного в приложении № 1 к государственной программе |
| 3. | 1.3«Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» | Комитет АПК Курской области | 2020 | 2025 | обустроить инженерной инфраструктурой и благоустройством не менее 9 площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | В рамках данного направления предусматривается осуществить мероприятия по следующим направлениям: строительство объектов инженерной инфраструктуры;  организация уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство территории (в том числе озеленение) | Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателя 6, указанного в приложении № 1 к государственной программе |
| Подпрограмма 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие  2.1 «Содействие занятости сельского населения» | Комитет АПК Курской области | 2020 | 2025 | увеличить количество работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу России, по ученическим договорам – до 107;  увеличить количество студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу России, привлеченные сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики – до 709 | В рамках осуществления данного мероприятия планируется  предоставление субсидий сельскохозяйствен  ным товаропроизводите  лям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, на возмещение части фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам;  предоставление субсидий сельскохозяйствен  ным товаропроизводите  лям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, на возмещение части фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателей 7,8, указанных в приложении № 1 к государственной программе |
| Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Современный облик сельских территорий» | Комитет АПК Курской области | 2020 | 2025 | реализовать проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) - 76 | В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий:  на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения), строительство социокультурных и многофункциональных центров;  на приобретение новой автомобильной техники и оборудования для обеспечения функционирования существующих объектов социальной и культурной сферы, в том числе автобусов, санитарного транспорта, мобильных медицинских комплексов, оборудования для реализации проектов в области телемедицины, оборудования для предоставления дистанционных услуг;  на развитие водоснабжения (строительство и реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений) развитие жилищно-коммунальных объектов (строительство блочномодульных котельных и перевод многоквартирных жилых домой на индивидуальное отопление);  на развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, распределительных газовых сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения;  на развитие телекоммуникаций (приобретения и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет») | Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателя 9, указанного в приложении № 1 к государственной программе |
|  | Основное мероприятие 3.2 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  | 2020 | 2025 | ввести в эксплуатацию автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущие от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции – \_\_\_\_\_\_\_ км. | В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателя 10, указанного в приложении № 1 к государственной программе |
|  | Основное мероприятие 3.3 «Благоустройство сельских территорий» | Комитет АПК Курской области | 2020 | 2025 | реализовать проекты по благоустройству сельских территорий - 420 | В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий по следующим направлениям:  а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;  б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;  в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;  г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;  д) организация ливневых стоков;  е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;  ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;  з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников | Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателя 11, указанного в приложении № 1 к государственной программе |
|  | Основное мероприятие 3.4 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» | Комитет АПК Курской области | 2020 | 2021 | ввести в действие объекты инженерного обустройства:  распределительных газовых сетей – 112,268 км.;  локальных водопроводов – 130,68 км.; | Указанное мероприятие предусматривает предоставление субсидий по следующим направлениям:  а) развитие газификации (распределительные газовые сети) и водоснабжения (локальные водопроводы) на сельских территориях;  б) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях, предусматривающих:  инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку;  строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения и площадки);  обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение) | Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателей 12, 13, указанных в приложении № 1 к государственной программе |

Приложение № 4

к государственной программе

Курской области

«Комплексное развитие

сельских территорий

Курской области»

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки исполнения |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | |
| 1. Постановление Администрации Курской области | «О мерах по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках направления (подпрограммы) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Комитет АПК Курской области | IV квартал 2019 года |
| 2. Постановление Администрации Курской области | «О мерах по реализации мероприятий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставленного по договору найма жилого помещения, в рамках направления (подпрограммы) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Комитет АПК Курской области | IV квартал 2019 года |
| Подпрограмма 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | | | |
| 3. Постановление Администрации Курской области | Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам, на возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | Комитет АПК Курской области | IV квартал 2019 года |

Приложение № 5

к государственной программе

Курской области

«Комплексное развитие

сельских территорий

Курской области»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ**

**ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответствен ный исполнитель, соисполните-ли, участники  (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы | | | | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государствен-ная программа | Комплексное развитие сельских территорий Курской области | Всего | X | 18 | X | X | 1415727,183 | 1673126,284 | 1228948,747 | 1228948,747 | 1228948,747 | 1228948,747 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет, | X | 18 | X | X | 139244,531 | 183146,431 | 125403,356 | 125403,356 | 125403,356 | 125403,356 |
| в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  | 1276482,652 | 1489979,853 | 1103545,391 | 1103545,391 | 1103545,391 | 1103545,391 |
| ответственный исполнитель государственной программы - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 18 | X | X |  |  |  |  |  |  |
| участник программы – комитет автомобильных дорог Курской области | 844 | 18 | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник программы - комитет строительства Курской области | 808 | 18 | X | X |  |  |  |  |  |  |
| [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=E22B2DD62182C051431A5E0BE6DA4B897A8E43585D9D9708B63F4AAF61B2349DDD2FB511F01008C6AE235EBE7ED4D8DF12F2D0B3329FD2315BC78FbFIDJ) | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | Всего |  |  |  |  | 127704,242 | 367227,247 | 514641,047 | 514641,047 | 514641,047 | 514641,047 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет, |  |  |  |  | 16601,551 | 47739,556 | 66903,356 | 66903,356 | 66903,356 | 66903,356 |
| в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  | 111102,691 | 319487,691 | 447737,691 | 447737,691 | 447737,691 | 447737,691 |
| Ответственный исполнитель государственной программы - комитет агропромышленного комплекса Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Предоставление социальных выплат на строительство  (приобретение) жилья» | Всего  в том числе: |  |  |  |  | 127704,242 | 127704,242 | 127704,242 | 127704,242 | 127704,242 | 127704,242 |
| областной бюджет, |  |  |  |  | 16601,551 | 16601,551 | 16601,551 | 16601,551 | 16601,551 | 16601,551 |
| в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
| комитет агропромышленного комплекса Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Оказание финансовой поддержки на строительство жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | Всего  в том числе: |  |  |  |  | 0 | 92109,205 | 92109,205 | 92109,205 | 92109,205 | 92109,205 |
| областной бюджет,  в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 11974,205 | 11974,205 | 11974,205 | 11974,205 | 11974,205 |
|  |  |  |  | 0 | 80135,0 | 80135,0 | 80135,0 | 80135,0 | 80135,0 |
| комитет агропромышленного комплекса Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Всего  в том числе: |  |  |  |  | 0 | 147413,8 | 294827,6 | 294827, | 294827,6 | 294827,6 |
| областной бюджет,  в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 19163,8 | 38327,6 | 38327,6 | 38327,6 | 38327,6 |
|  |  |  |  | 0 | 128250 | 256500 | 256500 | 256500 | 256500 |
| комитет агропромышленного комплекса Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=E22B2DD62182C051431A5E0BE6DA4B897A8E43585D9D9708B63F4AAF61B2349DDD2FB511F01008C6AE235EBE7ED4D8DF12F2D0B3329FD2315BC78FbFIDJ)2 | «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»; | Всего  в том числе: |  |  |  |  | 1430,97 | 1538,462 | 2307,7 | 2307,7 | 2307,7 | 2307,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет, |  |  |  |  | 186,026 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  | 1244,944 | 1338,462 | 2007,7 | 2007,7 | 2007,7 | 2007,7 |
| Ответственный исполнитель государственной программы - комитет агропромышленного комплекса Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Содействие занятости сельского населения | Всего  в том числе: |  |  |  |  | 1430,970 | 1538,462 | 2307,7 | 2307,7 | 2307,7 | 2307,7 |
| областной бюджет, |  |  |  |  | 186,026 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  | 1244,944 | 1338,462 | 2007,7 | 2007,7 | 2007,7 | 2007,7 |
| комитет агропромышленного комплекса Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=E22B2DD62182C051431A5E0BE6DA4B897A8E43585D9D9708B63F4AAF61B2349DDD2FB511F01008C6AE235EBE7ED4D8DF12F2D0B3329FD2315BC78FbFIDJ) | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях». | Всего |  |  |  |  | 1286591,971 | 1304360,575 | 712000 | 712000 | 712000 | 712000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет, |  |  |  |  | 122456,954 | 135206,875 | 58200 | 58200 | 58200 | 58200 |
| в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  | 1164135,017 | 1169153,7 | 653800 | 653800 | 653800 | 653800 |
| Ответствен ный исполнитель государственной программы - комитет агропромышленного комплекса Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участник подпрограм мы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комитет транспорта и автомобиль ных дорог Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участник подпрограм мы: комитет строительства Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Современный облик сельских территорий | Всего  в том числе: |  |  |  |  | 560000 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 |
| областной бюджет, |  |  |  |  | 28000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 |
| комитет агропромышленного комплекса Курской области |  |  |  |  | 535000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 |
| комитет строительства Курской области |  |  |  |  | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Основное мероприятие 3.2 | Развитие транспортной инфраструктуры | Всего  в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет,  в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комитет агропромышленного комплекса Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комитет транспорта и автомобиль ных дорог Курской области |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Благоустройство сельских территорий | Всего  в том числе: |  |  |  |  | 134231,396 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 |
| областной бюджет, |  |  |  |  | 17450,079 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 |
| в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  | 116781,317 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 |
| комитет агропромышленного комплекса Курской области |  |  |  |  | 134231,396 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 |
| комитет строительства Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Всего  в том числе: |  |  |  |  | 592360,575 | 592360,575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет, |  |  |  |  | 77006,875 | 77006,875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  | 515353,7 | 515353,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| комитет агропромыш ленного комплекса Курской области |  |  |  |  | 592360,575 | 592360,575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| комитет строительства Курской области |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6

к государственной программе

Курской области

«Комплексное развитие

сельских территорий

Курской области»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ**

**И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | | | | |
| 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» | Всего | | 3275857,12 | | 3892010,672 | 2983027,358 | 2983027,358 | 2983027,358 | 2983027,358 |
| федеральный бюджет | | 2552965,304 | | 2979959,706 | 2207090,782 | 2207090,782 | 2207090,782 | 2207090,782 |
| областной бюджет | | 278489,062 | | 366292,862 | 250806,712 | 250806,712 | 250806,712 | 250806,712 |
| местные бюджеты | | 112018,844 | | 138879,9 | 92043,3 | 92043,3 | 92043,3 | 92043,3 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 332383,91 | | 406878,204 | 433086,564 | 433086,564 | 433086,564 | 433086,564 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | Всего | | 184912,652 | | 472391,049 | 643942,749 | 643942,749 | 643942,749 | 643942,749 |
| федеральный бюджет | | 111102,691 | | 319487,691 | 447737,691 | 447737,691 | 447737,691 | 447737,691 |
| областной бюджет | | 16601,551 | | 47739,556 | 66903,356 | 66903,356 | 66903,356 | 66903,356 |
| местные бюджеты | | 0 | | 12606,45 | 20365,05 | 20365,05 | 20365,05 | 20365,05 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 57208,41 | | 92557,352 | 108936,652 | 108936,652 | 108936,652 | 108936,652 |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление социальных выплат на строительство  (приобретение) жилья | | Всего | | 184912,652 | 193648,294 | 193648,294 | 193648,294 | 193648,294 | 193648,294 |
| федеральный бюджет | | 111102,691 | 111102,691 | 111102,691 | 111102,691 | 111102,691 | 111102,691 |
| областной бюджет | | 16601,551 | 16601,551 | 16601,551 | 16601,551 | 16601,551 | 16601,551 |
| местные бюджеты | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 57208,41 | 65944,052 | 65944,052 | 65944,052 | 65944,052 | 65944,052 |
| Основное мероприятие 1.2 | Оказание финансовой поддержки на строительство жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | | Всего | | 0 | 107191,055 | 107191,055 | 107191,055 | 107191,055 | 107191,055 |
| федеральный бюджет | | 0 | 80135,0 | 80135,0 | 80135,0 | 80135,0 | 80135,0 |
| областной бюджет | | 0 | 11974,205 | 11974,205 | 11974,205 | 11974,205 | 11974,205 |
| местные бюджеты | | 0 | 4847,85 | 4847,85 | 4847,85 | 4847,85 | 4847,85 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | |  |  |  |  |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 0 | 10234,0 | 10234,0 | 10234,0 | 10234,0 | 10234,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | | Всего | | 0 | 171551,7 | 343103,4 | 343103,4 | 343103,4 | 343103,4 |
| федеральный бюджет | | 0 | 128250,0 | 256500,0 | 256500,0 | 256500,0 | 256500,0 |
| областной бюджет | | 0 | 19163,8 | 38327,6 | 38327,6 | 38327,6 | 38327,6 |
| местные бюджеты | | 0 | 7758,6 | 15517,2 | 15517,2 | 15517,2 | 15517,2 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 16379,3 | 32758,6 | 32758,6 | 32758,6 | 32758,6 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | | Всего | | 4770,73 | 5128,212 | 7692,33 | 7692,33 | 7692,33 | 7692,33 |
| федеральный бюджет | | 1244,944 | 1338,462 | 2007,7 | 2007,7 | 2007,7 | 2007,7 |
| областной бюджет | | 186,026 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| местные бюджеты | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 3339,76 | 3589,75 | 5384,63 | 5384,63 | 5384,63 | 5384,63 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содействие занятости сельского населения | | Всего | | 4770,73 | 5128,212 | 7692,33 | 7692,33 | 7692,33 | 7692,33 |
| федеральный бюджет | | 1244,944 | 1338,462 | 2007,7 | 2007,7 | 2007,7 | 2007,7 |
| областной бюджет | | 186,026 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| местные бюджеты | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 3339,76 | 3589,75 | 5384,63 | 5384,63 | 5384,63 | 5384,63 |
| Подпрограмма 3 | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | Всего | | 1448245,178 | 1468486,075 | 839878,6 | 839878,6 | 839878,6 | 839878,6 |
| федеральный бюджет | | 1164135,017 | 1169153,7 | 653800 | 653800 | 653800 | 653800 |
| областной бюджет | | 122456,954 | 135206,875 | 58200,0 | 58200,0 | 58200,0 | 58200,0 |
| местные бюджеты | | 56009,422 | 56833,5 | 25656,6 | 25656,6 | 25656,6 | 25656,6 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 105643,785 | 107292 | 102222 | 102222 | 102222 | 102222 |
| Основное мероприятие 3.1 | Современный облик сельских территорий | | Всего | | 627878,6 | 639878,6 | 639878,6 | 639878,6 | 639878,6 | 639878,6 |
| федеральный бюджет | | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 |
| областной бюджет | | 28000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| местные бюджеты | | 5656,6 | 5656,6 | 5656,6 | 5656,6 | 5656,6 | 5656,6 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 62222 | 62222 | 62222 | 62222 | 62222 | 62222 |
| Основное мероприятие 3.2 | Развитие транспортной инфраструктуры | | Всего | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | |  |  |  |  |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Благоустройство сельских территорий | | Всего | | 191759,103 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| федеральный бюджет | | 116781,317 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 |
| областной бюджет | | 17450,079 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 |
| местные бюджеты | | 19175,922 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 38351,785 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Основное мероприятие 3.4 | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | | Всего | | 628607,475 | 628607,475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | | 515353,7 | 515353,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | | 77006,875 | 77006,875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные бюджеты | | 31176,9 | 31176,9 |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 5070 | 5070 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 7

к государственной программе

Курской области

«Комплексное развитие

сельских территорий

Курской области»

**ПРАВИЛА**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области (далее - муниципальные образования) на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях в рамках реализации [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA183DE8BD974D6718C610CEF3BC09140D23A0FA40BAE6D23260A8717E033C8B0555F201B0382A1201DEAD6ED7C604J0f5H) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» (далее соответственно - субсидии, Подпрограмма).

2. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств областного бюджета - комитетом агропромышленного комплекса Курской области в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения по реализации муниципальных программ, включающих мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях, в том числе развитие газификации в сельской местности, развитие водоснабжения в сельской местности с учетом необходимости достижения целевых показателей в рамках заключенного с Минсельхозом России соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на следующих условиях:

а) наличие муниципальных программ (подпрограмм), предусматривающих реализацию мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях, указанных в [пункте 2](#Par15) настоящих Правил (с перечнем мероприятий, на софинансирование которых осуществляется предоставление субсидий);

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образования, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета в объеме, необходимом для достижения установленных соглашением значений показателей результативности (результатов) использования субсидии, и соблюдение порядка определения объемов указанных ассигнований;

в) возврат муниципальным образованием Курской области средств в областной бюджет в соответствии с [пунктами 16](#Par150) и [19](#Par188) настоящих Правил.

г) использование экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации) - в отношении субсидий, за счет которых осуществляется софинансирование строительства объектов капитального строительства;

д) на территории муниципального образования реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.

4. При отборе муниципальных образований для предоставления субсидий преимущественным правом пользуются муниципальные образования, на территории которых находятся объекты незавершенного строительства, начатого за счет бюджетных средств в рамках [Подпрограммы](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA183DE8BD974D6718C610CEF3BC09140D23A0FA40BAE6D23260A8717E033C8B0555F201B0382A1201DEAD6ED7C604J0f5H).

5. Муниципальные образования, бюджетам которых предоставляются субсидии на софинансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, должны отвечать следующим критериям:

а) наличие потребности в обеспечении централизованным газоснабжением;

б) наличие потребности в обеспечении централизованным водоснабжением;

6. Отбор муниципальных образований осуществляется комитетом агропромышленного комплекса Курской области в соответствии с критериями и условиями, установленными настоящими Правилами.

Отбор муниципальных образований, на территории которых реализуются проекты комплексной застройки, осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном действующим законодательством.

7. Объем субсидий, предоставляемых на осуществление мероприятий, указанных в [пункте 2](#Par15) настоящих Правил, определяется по следующей формуле:

Ос = Ос1 + Ос2,

где:

Ос - объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

Ос1 - объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования на мероприятия по развитию газификации в сельской местности;

Ос2 - объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности;

8. Объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования на мероприятия по развитию газификации в сельской местности, определяется по следующей формуле:

Ос1 = (Ог x (Сi г / РБОi) / (Сг / РБОi),

где:

Ог - объем лимитов бюджетных обязательств, выделяемых главному распорядителю средств областного бюджета на реализацию мероприятий по развитию газификации в сельской местности;

Сi г - стоимость строительства (сметная стоимость строительства без учета стоимости проектных работ или остаток стоимости строительства, определенный по результатам торгов) объектов газификации i-го муниципального образования, претендующего на предоставление субсидии;

Сг - стоимость строительства (сметная стоимость строительства без учета стоимости проектных работ или остаток стоимости строительства, определенный по результатам торгов) объектов газификации на территории муниципальных образований, подавших заявки на участие в мероприятиях по развитию газификации и соответствующих критериям и условиям, указанным в настоящих Правилах;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-гомуниципального образования.

9. Объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности, определяется по следующей формуле:

Ос2 = (Ов x (Сi в / РБОi) / (Св / РБОi),

где:

Ов - объем лимитов бюджетных обязательств, выделяемых главному распорядителю средств областного бюджета на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности;

Сi в - стоимость строительства (реконструкции) (сметная стоимость строительства (реконструкции) без учета стоимости проектных работ или остаток стоимости строительства (реконструкции), определенный по результатам торгов) объектов водоснабжения i-го муниципального образования, претендующего на предоставление субсидии;

Св - стоимость строительства (реконструкции) (сметная стоимость строительства (реконструкции) без учета стоимости проектных работ или остаток стоимости строительства (реконструкции), определенный по результатам торгов) объектов водоснабжения на территории муниципальных образований, подавших заявки на участие в мероприятиях по развитию водоснабжения и соответствующих критериям и условиям, указанным в настоящих Правилах;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-гомуниципального образования.

10. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности рассчитывается в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, утвержденной законом Курской области, регулирующим порядок и методику распределения дотаций.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений Курской области при распределении субсидий между муниципальными образованиями Курской области принимается равным 1.

11. Заявки на участие в реализации мероприятий подпрограммы и предоставление субсидии муниципальными образованиями предоставляются по форме, установленной комитетом агропромышленного комплекса Курской области, до 1 июля года, предшествующего очередному финансовому году.

Регистрация полученных заявок и документов осуществляется уполномоченным работником комитета агропромышленного комплекса Курской области, принявшим документы, по мере их поступления в журнале регистрации заявок, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Регистрация заявок и документов осуществляется в день их предоставления. При регистрации заявке присваивается входящий регистрационный номер.

Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается правовым актом Администрации Курской области.

В случае заключения соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с адресным (пообъектным) распределением объемы субсидий муниципальным образованиям указываются в соответствии с соглашением.

12. Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного между муниципальным образованием и комитетом агропромышленного комплекса Курской области соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования, предусматривающего:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований местных бюджетов на реализацию соответствующих расходных обязательств;

б) целевое назначение субсидий;

в) сведения об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных источников;

г) значения показателей результативности (результатов) использования субсидий, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственной программы Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области" или результатам региональных проектов, и обязательства муниципальных образований по их достижению;

д) перечень объектов капитального строительства и обязательства муниципального образования Курской области по соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) указанных объектов в пределах установленной стоимости строительства (реконструкции);

д.1) обязательство муниципального образования по использованию экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации) - в отношении субсидий, за счет которых осуществляется софинансирование строительства объектов капитального строительства;

е) обязательства муниципального образования по согласованию с комитетом агропромышленного комплекса Курской области муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности (результатов) муниципальных программ, и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;

ж) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

з) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Курской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии и об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства;

и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

л) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидий и несоблюдения графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства;

л.1) условие о перечислении субсидии - в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств Курской области, связанных с предоставлением субсидий, имеющих целевое назначение, из областного бюджета местным бюджетам в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, - при наличии заключенного в системе «Электронный бюджет» соглашения о предоставлении субсидии, имеющей целевое назначение, из областного бюджета местному бюджету, устанавливающего в том числе следующие условия:

перечисление субсидии, имеющей целевое назначение, из областного бюджета местному бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии;

осуществление Управлением Федерального казначейства по Курской области операций по перечислению субсидии, имеющей целевое назначение, из областного бюджета местным бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии, от имени получателя средств бюджета Курской области;

перечисление субсидии, имеющей целевое назначение, в случае ее предоставления на условиях софинансирования из областного бюджета в местный бюджет в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении субсидии, имеющей целевое назначение, из областного бюджета местному бюджету, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета, соответствующего целям предоставления субсидии;

наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии, имеющей целевое назначение, из областного бюджета;

применение мер ответственности к муниципальным образованиям за недостижение показателей результативности (результатов) использования субсидии, имеющей целевое назначение, а также за нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному [пунктами 19](#Par150) - [22](#Par188) настоящих Правил, и освобождение муниципального образования от ответственности по основанию, аналогичному основанию, предусмотренному[пунктом 23](#Par190) настоящих Правил, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Администрации Курской области;

л.2) обязательства муниципальных образований Курской области по возврату средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 19 - 22 настоящих Правил.

м) условие о вступлении в силу соглашения.

13. Неотъемлемой частью соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование строительства (реконструкции) объектов капитального строительства является прилагаемый перечень объектов капитального строительства, с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности объектов, стоимости (предельной стоимости) указанных объектов с реквизитами положительного заключения об эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденного в [Порядке](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA183DE8BD974D671BCB10CCFDBC09140D23A0FA40BAE6D23260A87079063F8A0555F201B0382A1201DEAD6ED7C604J0f5H), предусмотренном постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 N 718-па «Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения», график выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства.

Включение в перечень объектов капитального строительства, на софинансирование капитальных вложений в которые предоставляются субсидии, новых объектов капитального строительства не допускается в случае уменьшения объемов финансирования расходов, необходимых на мероприятия по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, предусмотренных на очередной финансовый год и плановый период муниципальными программами, реализуемыми за счет средств местных бюджетов.

14. Форма соглашения, указанного в [пункте 1](#Par113)2 настоящих Правил, утверждается комитетом агропромышленного комплекса Курской области, в соответствии с типовой [формой](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA183DE8BD974D6718C91FC8F6BC09140D23A0FA40BAE6D23260A87079053F8B0555F201B0382A1201DEAD6ED7C604J0f5H) соглашения, приведенной в приложении № 5 к Правилам формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 23.03.2015 № 141-па (далее - Правила формирования).

В случае предоставления субсидий из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, соглашение о предоставлении которой содержит условие о заключении соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету заключается по форме, аналогичной установленной в соответствии с[пунктом 12](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CF525DC7467E4B99D1B691BCF1D9EA9E352495A2AAAAD07F5BF987266FD213D5332820D1FA342FB372B10J1f6H) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999.

15. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые Управлению Федерального казначейства по Курской области для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в бюджеты муниципальных образований.

Расходы бюджета муниципального образования на мероприятия, указанные в [пункте 2](#Par15) настоящих Правил, источником которых является субсидия, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Курской области для исполнения бюджетов муниципальных образований.

16. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом «г» пункта 1](#Par117)2 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности (результатов) использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;

m - количество показателей результативности (результатов) использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности (результатов) использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

17. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности (результата) использования субсидии.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA183DE8BD974D6718C615CEF1BC09140D23A0FA40BAE6D23260A8707902398B0555F201B0382A1201DEAD6ED7C604J0f5H) Администрации Курской области от 14.05.2019 N 410-па)

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности (результата) использования субсидии.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CEB28CA183DE8BD974D6718C615CEF1BC09140D23A0FA40BAE6D23260A8707902398B0555F201B0382A1201DEAD6ED7C604J0f5H) Администрации Курской области от 14.05.2019 № 410-па)

17. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности (результата) использования субсидии, определяется:

а) для показателей результативности (результата) использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности (результата) использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности (результата) использования субсидии, установленное соглашением;

б) для показателей результативности (результата) использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Si / Ti

18. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом «д» пункта 1](#Par119)2 настоящих Правил, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий предусмотренному на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, размеру субсидии на софинансированиекапитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, подлежит возврату из бюджета муниципального образования в доход областного бюджета в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, если муниципальным образованием Курской области, допустившим нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные [абзацем третьим пункта 20](#Par169) Правил формирования.

19. Основанием для освобождения муниципальных образований Курской области от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 19](#Par150) и [19](#Par188) настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований Курской области от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 16](#Par150) и [19](#Par188) настоящих Правил, комитет агропромышленного комплекса Курской области не позднее 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в комитет финансов Курской области предложения о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в соответствии с [пунктами 16](#Par150) и 19 настоящих Правил, на иные цели.

20. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием Курской области средств в областной бюджет в соответствии с [пунктами 1](#Par150)6 и 19 настоящих Правил, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

21. В случае отсутствия потребности в субсидиях комитет агропромышленного комплекса Курской области на основании письменного обращения муниципального образования вправе перераспределить неиспользованный объем субсидий между муниципальными образованиями, которые имеют право на предоставление субсидий.

24. Изменения, связанные с перераспределением (сокращением) субсидий, вытекающие из [пункта 2](#Par196)2 настоящих Правил, подлежат внесению в правовой акт Администрации Курской области об утверждении распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований на текущий финансовый год.

22. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно комитетом агропромышленного комплекса Курской области на основе достижения следующих показателей результативности (результатов) использования субсидий:

а ввод в действие (эксплуатацию) объектов социального и инженерного обустройства:

- распределительных газовых сетей (км);

- локальных водопроводов (км);

б) соблюдение сроков ввода объекта в эксплуатацию;

в) непревышение фактической стоимости работ на объекте, утвержденной нормативным правовым актом муниципального образования, в ценах соответствующих лет.

23. Комитет агропромышленного комплекса Курской области осуществляет контроль соблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении из областного бюджета. Органы государственного финансового контроля осуществляют контроль в соответствии с их полномочиями, установленными Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CF525DC7467E4B99E156918C91D9EA9E352495A2AAAAD15F5E79C776EB7707E183D830FJ0f8H) Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области.

24. Оценка эффективности использования субсидий производится путем сравнения фактически достигнутых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий за соответствующий год со значениями показателей результативности (результатов) использования субсидий, предусмотренными соглашением.

25. Муниципальные образования несут ответственность за достоверность представляемых ими в комитет агропромышленного комплекса Курской области документов и информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 8

к государственной программе

Курской области

«Комплексное развитие

сельских территорий

Курской области»

**ПРАВИЛА**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОБУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ПОД КОМПАКТНУЮ ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области (далее - муниципальные образования) на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по развитию жилищного строительства на сельских территориях в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» (далее соответственно - субсидии, Подпрограмма).

Под сельскими территориями в настоящих правилах понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административный центр региона). Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков утверждается правовым актом Администрации Курской области.

2. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств областного бюджета - комитетом агропромышленного комплекса Курской области в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения по реализации муниципальных программ, включающих мероприятия по развитию жилищного строительства на сельских территориях, в том числе реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную застройку на сельских территориях с учетом необходимости достижения целевых показателей в рамках заключенного с Минсельхозом России соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на следующих условиях:

а) наличие муниципальных программ (подпрограмм), предусматривающих реализацию мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях, указанных в пункте 2 настоящих Правил (с перечнем мероприятий, на софинансирование которых осуществляется предоставление субсидий);

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образования, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета в объеме, необходимом для достижения установленных соглашением значений показателей результативности (результатов) использования субсидии, и соблюдение порядка определения объемов указанных ассигнований;

в) возврат муниципальным образованием Курской области средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 16 и 19 настоящих Правил.

г) использование экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации) - в отношении субсидий, за счет которых осуществляется софинансирование строительства объектов капитального строительства;

4. При отборе муниципальных образований для предоставления субсидий преимущественным правом пользуются муниципальные образования, на территории которых находятся объекты незавершенного строительства, начатого за счет бюджетных средств в рамках Подпрограммы.

5. Муниципальные образования, бюджетам которых предоставляются субсидии на софинансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, должны отвечать следующим критериям:

а) наличие потребности в обеспечении комплексным обустройством площадок под компактную жилищную застройку (далее - проект комплексной застройки), которое должно включать в себя:

а) строительство объектов инженерной инфраструктуры;

б) организация уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство территории (в том числе озеленение).

6. Отбор муниципальных образований осуществляется комитетом агропромышленного комплекса Курской области в соответствии с критериями и условиями, установленными настоящими Правилами.

7. Объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования на реализацию проекта комплексной застройки, определяется по следующей формуле:

Ос4 = (Окз x (Сiкз / РБОi) / (Скз / РБОi),

где:

Окз - объем бюджетных ассигнований, выделяемых главному распорядителю средств областного бюджета на реализацию проекта комплексной застройки;

Сiкз - стоимость строительства (сметная стоимость строительства без учета стоимости проектных работ или остаток стоимости строительства, определенный по результатам торгов) объектов комплексной застройки i-го муниципального образования, претендующего на предоставление субсидии;

Скз - стоимость строительства (сметная стоимость строительства без учета стоимости проектных работ или остаток стоимости строительства, определенный по результатам торгов) объектов комплексной застройки на территории муниципальных образований, подавших заявки на участие в мероприятиях реализации проектов комплексной застройки и соответствующих критериям и условиям, указанным в настоящих Правилах;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-гомуниципального образования.

8. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности рассчитывается в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, утвержденной законом Курской области, регулирующим порядок и методику распределения дотаций.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений Курской области при распределении субсидий между муниципальными образованиями Курской области принимается равным 1.

9. Заявки на участие в реализации мероприятий подпрограммы и предоставление субсидии муниципальными образованиями предоставляются по форме, установленной комитетом агропромышленного комплекса Курской области, до 1 июля года, предшествующего очередному финансовому году.

Регистрация полученных заявок и документов осуществляется уполномоченным работником комитета агропромышленного комплекса Курской области, принявшим документы, по мере их поступления в журнале регистрации заявок, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Регистрация заявок и документов осуществляется в день их предоставления. При регистрации заявке присваивается входящий регистрационный номер.

Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается правовым актом Администрации Курской области.

В случае заключения соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с адресным (пообъектным) распределением объемы субсидий муниципальным образованиям указываются в соответствии с соглашением.

10. Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного между муниципальным образованием и комитетом агропромышленного комплекса Курской области соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования, предусматривающего:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований местных бюджетов на реализацию соответствующих расходных обязательств;

б) целевое назначение субсидий;

в) сведения об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных источников;

г) значения показателей результативности (результатов) использования субсидий, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» или результатам региональных проектов, и обязательства муниципальных образований по их достижению;

д) перечень объектов капитального строительства и обязательства муниципального образования Курской области по соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) указанных объектов в пределах установленной стоимости строительства (реконструкции);

д.1) обязательство муниципального образования по использованию экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации) - в отношении субсидий, за счет которых осуществляется софинансирование строительства объектов капитального строительства;

е) обязательства муниципального образования по согласованию с комитетом агропромышленного комплекса Курской области муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности (результатов) муниципальных программ, и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;

ж) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

з) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Курской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии и об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства;

и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

л) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидий и несоблюдения графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства;

л.1) условие о перечислении субсидии - в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств Курской области, связанных с предоставлением субсидий, имеющих целевое назначение, из областного бюджета местным бюджетам в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, - при наличии заключенного в системе «Электронный бюджет» соглашения о предоставлении субсидии, имеющей целевое назначение, из областного бюджета местному бюджету, устанавливающего в том числе следующие условия:

перечисление субсидии, имеющей целевое назначение, из областного бюджета местному бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии;

осуществление Управлением Федерального казначейства по Курской области операций по перечислению субсидии, имеющей целевое назначение, из областного бюджета местным бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии, от имени получателя средств бюджета Курской области;

перечисление субсидии, имеющей целевое назначение, в случае ее предоставления на условиях софинансирования из областного бюджета в местный бюджет в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении субсидии, имеющей целевое назначение, из областного бюджета местному бюджету, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета, соответствующего целям предоставления субсидии;

наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии, имеющей целевое назначение, из областного бюджета;

применение мер ответственности к муниципальным образованиям за недостижение показателей результативности (результатов) использования субсидии, имеющей целевое назначение, а также за нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному [пунктами 1](#Par150)4 - 17 настоящих Правил, и освобождение муниципального образования от ответственности по основанию, аналогичному основанию, предусмотренному [пунктом](#Par190) 19 настоящих Правил, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Администрации Курской области;

л.2) обязательства муниципальных образований Курской области по возврату средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 19 - 22 настоящих Правил.

м) условие о вступлении в силу соглашения.

11. Неотъемлемой частью соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование строительства (реконструкции) объектов капитального строительства является прилагаемый перечень объектов капитального строительства, с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности объектов, стоимости (предельной стоимости) указанных объектов с реквизитами положительного заключения об эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденного в [Порядке](consultantplus://offline/ref=8056FE0007E2044B731C6F879D64BE942CCA8DAD6C0610B1CE665024C84E5CB4C15D520E13961FD23B2667FA3DCEF3FFC7C5E68A59A3848053B1A5B919H), предусмотренном постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 N 718-па «Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения», график выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства.

Включение в перечень объектов капитального строительства, на софинансирование капитальных вложений в которые предоставляются субсидии, новых объектов капитального строительства не допускается в случае уменьшения объемов финансирования расходов, необходимых на мероприятия по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, предусмотренных на очередной финансовый год и плановый период муниципальными программами, реализуемыми за счет средств местных бюджетов.

12. Форма соглашения, указанного в [пункте 1](#Par113)0 настоящих Правил, утверждается комитетом агропромышленного комплекса Курской области, в соответствии с типовой [формой](consultantplus://offline/ref=8056FE0007E2044B731C6F879D64BE942CCA8DAD6F041FB5C5665024C84E5CB4C15D520E13961FD23B2567FB3DCEF3FFC7C5E68A59A3848053B1A5B919H) соглашения, приведенной в приложении № 5 к Правилам формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 23.03.2015 № 141-па (далее - Правила формирования).

В случае предоставления субсидий из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, соглашение о предоставлении которой содержит условие о заключении соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету заключается по форме, аналогичной установленной в соответствии с[пунктом 12](consultantplus://offline/ref=8056FE0007E2044B731C718A8B08E49828C0DBA36C021DE39A390B799F4756E386120B4453904A837F736AF23584A2BC8CCAE788B41EH) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999.

13. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые Управлению Федерального казначейства по Курской области для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в бюджеты муниципальных образований.

Расходы бюджета муниципального образования на мероприятия, указанные в [пункте 2](#Par15) настоящих Правил, источником которых является субсидия, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Курской области для исполнения бюджетов муниципальных образований.

14. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом «г» пункта 10](#Par117) настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности (результатов) использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;

m - количество показателей результативности (результатов) использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности (результатов) использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

15. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности (результата) использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности (результата) использования субсидии.

16. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности (результата) использования субсидии, определяется:

а) для показателей результативности (результата) использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности (результата) использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности (результата) использования субсидии, установленное соглашением;

б) для показателей результативности (результата) использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Si / Ti

17. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом «д» пункта 10](#Par119) настоящих Правил, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий предусмотренному на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, подлежит возврату из бюджета муниципального образования в доход областного бюджета в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, если муниципальным образованием Курской области, допустившим нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные [абзацем третьим пункта 20](#Par169) Правил формирования.

18. Основанием для освобождения муниципальных образований Курской области от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 14](#Par150) и [18](#Par188) настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований Курской области от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 14](#Par150) и [18](#Par188) настоящих Правил, комитет агропромышленного комплекса Курской области не позднее 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в комитет финансов Курской области предложения о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в соответствии с [пунктами 14](#Par150) и [18](#Par188) настоящих Правил, на иные цели.

19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием Курской области средств в областной бюджет в соответствии с [пунктами 14](#Par150) и 18 настоящих Правил, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

20 В случае отсутствия потребности в субсидиях комитет агропромышленного комплекса Курской области на основании письменного обращения муниципального образования вправе перераспределить неиспользованный объем субсидий между муниципальными образованиями, которые имеют право на предоставление субсидий.

21. Изменения, связанные с перераспределением (сокращением) субсидий, вытекающие из [пункта](#Par196) 14 настоящих Правил, подлежат внесению в правовой акт Администрации Курской области об утверждении распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований на текущий финансовый год.

22. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно комитетом агропромышленного комплекса Курской области на основе достижения следующих показателей результативности (результатов) использования субсидий:

а) количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;

б) соблюдение сроков ввода объекта в эксплуатацию;

в) непревышение фактической стоимости работ на объекте, утвержденной нормативным правовым актом муниципального образования, в ценах соответствующих лет.

23. Комитет агропромышленного комплекса Курской области осуществляет контроль соблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении из областного бюджета. Органы государственного финансового контроля осуществляют контроль в соответствии с их полномочиями, установленными Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=8056FE0007E2044B731C718A8B08E49828C3D5A36F041DE39A390B799F4756E394125340569800D23C3865F337B913H) Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области.

24. Оценка эффективности использования субсидий производится путем сравнения фактически достигнутых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий за соответствующий год со значениями показателей результативности (результатов) использования субсидий, предусмотренными соглашением.

25. Муниципальные образования несут ответственность за достоверность представляемых ими в комитет агропромышленного комплекса Курской области документов и информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 9

к государственной программе

Курской области

«Комплексное развитие

сельских территорий

Курской области»

**ПРАВИЛА**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области (далее - муниципальные образования) на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» (далее соответственно - субсидии, Подпрограмма).

Под сельскими территориями в настоящих правилах понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административный центр региона). Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков утверждается правовым актом Администрации Курской области.

2. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств областного бюджета - комитетом агропромышленного комплекса Курской области (далее – Комитет) бюджетам муниципальных образований на комплексное развитие сельских территорий, включающих мероприятия по представлению государственной поддержки органу местного самоуправления, расположенным на сельской территории субъекта Российской Федерации, на реализацию общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий (далее – проекты) по следующим направлениям:

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

- обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

- организация ливневых стоков;

- обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

- сохранение и восстановления природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на следующих условиях:

а)наличие муниципальных программ (подпрограмм), предусматривающих реализацию мероприятий благоустройству сельских территорий;

б) наличие в решении о бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходныхобязательств муниципального образования;

в) возврат муниципальным образованием Курской области средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 14 и 17 настоящих Правил.

4.Расчет субсидии мероприятия по благоустройству сельских территорий, определяется по следующей формуле:

Si = V/ SUM Piх Pi,

где Si- размер субсидии, представляемой i-му муниципальному образованию;

V- общий объем лимитов бюджетных обязательств, выделяемых главному распорядителю средств областного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий;

SUM Pi - сумма средств, необходимая для обеспечения заявок муниципальных образований на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий;

Pi– объем средств, необходимый для обеспечения заявки i-го муниципального образования:

Pi= Сiх К,

где Сi– сметная стоимость проекта, реализуемого в i-м муниципальном образовании

К – коэффициент, определяющий размер гранта, К ≤ 0,7.

5. Заявки на участие в реализации мероприятий подпрограммы и предоставление субсидии муниципальными образованиями предоставляются по форме, установленной комитетом агропромышленного комплекса Курской области, до 1 июля года, предшествующего очередному финансовому году.

Регистрация полученных заявок и документов осуществляется уполномоченным работником комитета агропромышленного комплекса Курской области, принявшим документы, по мере их поступления в журнале регистрации заявок, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Регистрация заявок и документов осуществляется в день их предоставления. При регистрации заявке присваивается входящий регистрационный номер.

6. Размер государственной поддержки, предоставляемый органу местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления, расположенным на сельской территории субъекта Российской Федерации, по каждому из направлений, не превышает 2 млн. рублей и составляет не более 70 процентов общего объема финансового обеспечения реализации проекта. При этом не менее 30 процентов объема финансирования реализации проекта должно быть обеспечено за счет средств местного бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, предоставления помещений и технических средств. Размеры средств местного бюджета, вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) определяется органом исполнительной власти.

7. Работы, выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены до 31 декабря года, в котором получена субсидия.

8. Распределение субсидии по бюджетам муниципальных образований утверждается нормативным правовым актом Администрации Курской области.

9. Размер субсидии, определяемый в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил, уточняется согласно заявкам.

В случае если размер субсидии, определяемый в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил, больше запрашиваемого в заявке размера средств, размер субсидии подлежит сокращению до размера средств, указанного в заявке.

Высвободившиеся средства перераспределяются между бюджетами субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами, пропорционально субсидии, определяемому в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.

10. Перечисление субсидии из областного бюджета осуществляется Комитетом муниципальным образованиям в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в областном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, на счет территориального органа Федерального казначейства, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местный бюджет.

11. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с пунктом 4 Правил, и до дня представления отчета о достижении значения показателя результативности использования субсидии, указанного в пункте 11 настоящих Правил, в соответствии с соглашением в году, следующим за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, размер средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет до 1 июня года, следующим за годом предоставления субсидии, рассчитывается в соответствии с пунктами 11-13 Правил.

12. Освобождение муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 14 настоящих Правил, а также возврат средств из бюджета муниципального образования в областной бюджет осуществляется в соответствии с пунктами 14-16 Правил.

13. Эффективность использования субсидииоценивается ежегодно Комитетом на основе следующих показателей результативности использования бюджетных средств – количества реализованных проектов.

14. В случае нецелевого использования субсидии соответствующие средства взыскиваются в доход областногобюджета в установленном порядке.

15. Комитет агропромышленного комплекса Курской области осуществляет контроль соблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении из областного бюджета. Органы государственного финансового контроля осуществляют контроль в соответствии с их полномочиями, установленными Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=8056FE0007E2044B731C718A8B08E49828C3D5A36F041DE39A390B799F4756E394125340569800D23C3865F337B913H) Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области.

16. Оценка эффективности использования субсидий производится путем сравнения фактически достигнутых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий за соответствующий год со значениями показателей результативности (результатов) использования субсидий, предусмотренными соглашением.

17. Муниципальные образования несут ответственность за достоверность представляемых ими в комитет агропромышленного комплекса Курской области документов и информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 10

к государственной программе

Курской области

«Комплексное развитие

сельских территорий

Курской области»

**ПРАВИЛА**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХТЕРРИТОРИЯХ**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области (далее - Муниципальное образование) на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

Под сельскими территориями в настоящих правилах понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административный центр региона). Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков утверждается правовым актом Администрации Курской области.

Для целей настоящих Правил используются понятия и положения по осуществлению дорожной деятельности в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=7467C5F3D14DA98F2D3271DC3DEBFF85295ED25C5C9F297EB2E99AE983D8EE72CFBF7A613F1B507C6D8DCD3F9AHDaFM) от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся расположенные в сельском населенном пункте здания (строения, сооружения), в которых размещены обособленные подразделения организаций почтовой связи, органы государственной власти или органы местного самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) автобусных и железнодорожных вокзалов (станций), речных вокзалов (портов), а также железнодорожные платформы, пассажирские причалы на внутреннем водном транспорте и объекты торговли. Приоритетность общественно значимых объектов сельских населенных пунктов определяется нормативным правовым актом Администрации Курской области.

К объектам производства и переработки продукции в настоящих Правилах относятся объекты капитального строительства, используемые или планируемые к использованию для производства, хранения и переработки продукции всех отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или планируемые к вводу в эксплуатацию в году предоставления субсидии, построенные (реконструированные, модернизированные) на сельских территориях.

Дублирование предоставления субсидий, предусмотренных настоящими Правилами, с иными мероприятиями государственной поддержки в рамках реализации мероприятий государственной программы Курской области«Комплексное развитие сельских территорий Курской области» не допускается

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям главным распорядителем средств областного бюджета - комитетом транспорта и автомобильных дорог Курской области (далее - Комитет), в пределах бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на цели указанные в пункте 1 настоящих Правил, в соответствии с Законом Курской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

3. Критериями предоставления субсидии Муниципальным образованиям являются наличие:

1) перечня автомобильных дорог, форма которого устанавливается Комитетом;

2) заявки на предоставление Субсидии на очередной финансовый год и плановый период по форме, утвержденной приказом Комитета.

К заявке прилагаются следующие документы:

а) пояснительная записка с обоснованием необходимости финансирования строительства (реконструкции) автомобильной дороги из федерального бюджета с указанием общественно-значимого объекта;

б) карта-схема расположения автомобильной дороги с географической привязкой к объектам сельских населенных пунктов;

в) копия акта об утверждении проектной документации с указанием стоимости и основных характеристик автомобильной дороги;

г) копия положительного заключения органа государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог;

д) реквизиты нормативно – правового акта об утверждении документации по планировке территории, на которой располагается автомобильная дорога;

е) копии актов выполненных работ;

ж) утвержденная в установленном порядке муниципальная программа (выписка из муниципальной программы), в рамках которой реализуется мероприятие по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

з) наличие в решении Муниципального образования о местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по софинансированию в соответствующем финансовом году мероприятий муниципальной программы, соответствующих целям предоставления и расходования субсидии, для достижения значений показателей результативности использования субсидии;

и) расчет стоимости строительства (реконструкции) автомобильной дороги по формам, утвержденным Комитетом;

к) разрешение на ввод объектов производства и переработки сельскохозяйственной продукции в эксплуатацию.

Заявки на предоставление Субсидии на очередной финансовый год и плановый период с документами, указанными в подпункте 2 пункта 3 настоящих правил предоставляются Муниципальными образованиями в Комитет до 1 июля текущего года.

В целях получения Субсидии на очередной финансовый год и плановый период Комитет представляет заявку и перечень автомобильных дорог в Федеральное дорожное агентство (далее – Агентство) по формам и срокам, установленным Агентством.

Агентство рассматривает заявку и согласовывает перечень автомобильных дорог, сформированный Комитетом для заключения Соглашения.

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на следующих условиях:

а) наличие муниципальной программы, в рамках которой реализуется мероприятие по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях, в целях строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, осуществляемых в сельской местности;

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образования, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета в объеме, необходимом для достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии, и соблюдение порядка определения объемов указанных ассигнований;

в) заключенное Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

5. Предоставление Субсидий осуществляется на основании соглашения, заключаемого Комитетом и Муниципальным образованием в форме электронного документа посредством государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

6. Соглашение, заключаемое в соответствии с утвержденными Администрацией Курской области правилами предоставления субсидий, должно содержать:

а) размер предоставляемой Субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет Муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований местных бюджетов на реализацию соответствующих расходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования Субсидии, соответствующие значениям целевых показателей и индикаторов Программы, и обязательства Муниципального образования по их достижению;

в) перечень автомобильных дорог с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности, стоимости (предельной стоимости) указанных автомобильных дорог, а также обязательства Муниципального образования по выполнению мероприятий по строительству (реконструкции) указанных автомобильных дорог в пределах установленной стоимости;

г) обязательства Муниципального образования по согласованию с Комитетом Муниципальной программы, софинансируемой за счет средств областного бюджета, и внесения в нее изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальной программы и (или) изменение состава мероприятий указанной программы, на которые предоставляются Субсидии;

д) реквизиты правового акта Муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство Муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия;

е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета Муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования Субсидии и об исполнении мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог, указанных в соглашении;

и) порядок осуществления контроля за выполнением Муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

к) обязательства Муниципального образования по возврату средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 16 и 19 настоящих Правил;

л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

м) условие о вступлении в силу соглашения.

7. К соглашению о предоставлении Субсидий на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства прилагается перечень указанных автомобильных дорог с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности, стоимости (предельной стоимости) указанных автомобильных дорог с реквизитами положительного заключения об эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденного в [Порядке](consultantplus://offline/ref=7467C5F3D14DA98F2D326FD12B87A5892D5489515F9D242CE6B6C1B4D4D1E4259AF07B2F791E4F7C6893CF369082B7587F6168FC1E6EC7E418F022HDa6M), предусмотренном постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 718-па «Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения», а также график выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции).

8. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования Субсидии, а также увеличение сроков реализации мероприятий, предусмотренных соглашением, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов Программы, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.

9. Включение в перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование капитальных вложений в которые предоставляются субсидии, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества не допускается в случае уменьшения объемов финансирования расходов, необходимых на мероприятия по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, предусмотренных на очередной финансовый год и плановый период муниципальными программами, реализуемыми за счет средств местных бюджетов, и (или) актами органов местного самоуправления Курской области.

10. При распределении Субсидий между бюджетами Муниципальных образований на предоставление субсидии преимущественным правом пользуются Муниципальные образования, на территории которых:

а) планируется строительство (реконструкция) в соответствующем году автомобильной дороги, необходимость строительства (реконструкции) которой возникла в связи с исполнением поручения федерального органа власти и (или) органа исполнительной власти Курской области с конкретно установленным сроком реализации данного поручения;

б) имеются незавершенные строительством (реконструкцией) автомобильные дороги, софинансирование которых осуществлялось ранее с привлечением Субсидий.

11. Объем Субсидии на соответствующий финансовый год бюджету Муниципального образования, подавшему заявку, в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, распределяется на основании следующей методики:

n

i=1

Si

Сi = (Б

× ) / (Si) /

Уi,

Уi



где:

Сi - объем Субсидии, предоставляемой бюджету i-гомуниципального образования;

Si - стоимость объекта i-го муниципального образования;

Б - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на финансирование мероприятия, указанного в [пункте 1](#Par0) настоящих Правил;

n - количество Муниципальных образований, подавших заявки на предоставление субсидии.

Уi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района, на территории которого расположено Муниципальное образование.

В случае если Муниципальное образование в заявке запросило объём субсидии больше, чем ему распределено в соответствии с пунктом 11 Правил, то бюджету муниципального образования предоставляется объём субсидии, распределённый в соответствии с пунктом 11 Правил.

В случае если муниципальное образование в заявке запросило объём субсидии меньше, чем ему распределено в соответствии с пунктом 11 Правил, указанный объём средств сокращается до уровня, указанного в заявке.

12. Распределение субсидий Муниципальным образованиям утверждается правовым актом Администрации Курской области в соответствии с соглашением, заключенным с Федеральным дорожным агентством.

13. Оценка эффективности использования Субсидий осуществляется путем сравнения фактически достигнутых значений показателей результативности использования Субсидий за соответствующий год со значениями показателей результативности использования Субсидий, предусмотренные Соглашением.

14. Перечисление Субсидий осуществляется в установленном порядке на счета, открытые Управлению Федерального казначейства по Курской области для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты Муниципальных образований.

15. Перечисление средств Субсидии в бюджет Муниципального образования осуществляется на основании заявки Муниципального образования о перечислении Субсидии, представляемой в Комитет по форме и в срок, которые установлены Комитетом.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной Субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства Муниципального образования в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

Информация, указанная в заявке учитывается Комитетом при формировании прогноза кассовых выплат по расходам областного бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения областного бюджета.

16. В случае, если Муниципальным образованием Курской области по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в соответствии с пунктом [11](#Par47) настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования Субсидии в соответствии с соглашением в году, следующим за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета Муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления Субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,

где:

Vсубсидии - размер Субсидии, предоставленной бюджету Муниципального образования;

m - количество показателей результативности использования Субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования Субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования Субсидии;

k - коэффициент возврата Субсидии.

17. Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования Субсидии.

При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования Субсидии.

18. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования Субсидии, определяется:

а) для показателей результативности использования Субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования Субсидии, по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования Субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования Субсидии, установленное соглашением;

б) для показателей результативности использования Субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования Субсидии, по формуле:

Di = 1 - Si / Ti

19. В случае, если муниципальным образованием Курской области по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в соответствии с пунктом [11](#Par48) настоящих Правил, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий предусмотренному на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, размеру субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, подлежит возврату из бюджета муниципального образования Курской области в доход областного бюджета в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, если органом местного самоуправления муниципального образования Курской области, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидий, не предоставлены документы, предусмотренные [абзацем третьим пункта 20](#Par99) настоящих правил.

20. Основанием для освобождения муниципальных образований Курской области от применения мер ответственности, предусмотренных 16 и 19 настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

Комитет финансов Курской области и комитет по экономике и развитию Курской области при наличии основания, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, подготавливают согласованное заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельства непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, представляемых в комитет финансов Курской области и комитет по экономике и развитию Курской области органом местного самоуправления муниципального образования Курской области, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, по согласованию с Комитетом. Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению нарушения и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение.

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований Курской области от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 16](#Par67) и [19](#Par95) настоящих Правил, Комитет не позднее 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в комитет финансов Курской области предложения о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в соответствии с [пунктами 16](#Par67) и [19](#Par95) настоящих Правил, на иные цели.

Комитет финансов Курской области не позднее 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Администрацию Курской области предложения:

об освобождении муниципальных образований Курской области от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 16](#Par67) и 19 настоящих Правил, с приложением соответствующего проекта распоряжения Администрации Курской области и указанного заключения;

о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в соответствии с [пунктами 16](#Par67) и [19](#Par95) настоящих Правил, на иные цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании предложений Комитета с приложением соответствующего проекта распоряжения Администрации Курской области и указанного заключения.

В случае если в отчетном году или до 1 апреля текущего года прекращены полномочия главы муниципального образования Курской области (руководителя исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Курской области), заключившего соглашение, содержащиеся в котором обязательства, предусмотренные [подпунктом «в» пункта 11](#Par48) настоящих Правил, нарушены, и указанным лицом или исполняющим обязанности указанного лица назначено (избрано) другое лицо, то указанное лицо до 15 апреля текущего года вправе направить в комитет по экономике и развитию Курской области и комитет финансов Курской области обращение о продлении срока устранения нарушений обязательств, предусмотренных [подпунктом «в» пункта 11](#Par48) настоящих Правил, до 1 сентября текущего года.

Комитет по экономике и развитию Курской области и комитет финансов Курской области на основании указанного обращения подготавливают заключение о возможности принятия и достаточности предпринятых главой муниципального образования Курской области (руководителем исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Курской области) или исполняющим обязанности указанного лица мер для обеспечения исполнения условий соглашения в отношении графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства в пределах установленной стоимости строительства (реконструкции) объектов до 1 сентября текущего года.

Комитет по экономике и развитию Курской области и комитет финансов Курской области не позднее 1 мая текущего года вносят в Администрацию Курской области предложения:

о продлении срока устранения нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом «в» пункта 11](#Par48) настоящих Правил, с приложением соответствующего проекта распоряжения Администрации Курской области и указанного заключения;

о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в соответствии с [пунктом 20](#Par95) настоящих Правил, на иные цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании предложений Комитета с приложением соответствующего проекта распоряжения Администрации Курской области и указанного заключения.

В случае если в срок, установленный распоряжением Администрации Курской области в соответствии с абзацем одиннадцатым настоящего пункта, нарушение предусмотренных соглашением обязательств не устранено, средства субсидии в объеме, предусмотренном [пунктом 17](#Par95) настоящих Правил, подлежат возврату в доход областного бюджета в течение одного месяца по истечении указанного срока.

В случае нарушения указанного срока комитет финансов Курской области не позднее одного месяца по истечении этого срока на основании предложений Комитета, представляемых в комитет финансов Курской области не позднее 15 дней по истечении указанного срока, вносит в Администрацию Курской области предложения о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в соответствии с [пунктом 20](#Par95) настоящих Правил, на иные цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, с приложением соответствующего проекта распоряжения Администрации Курской области.

Главный администратор доходов областного бюджета, осуществляющий администрирование доходов областного бюджета от возврата остатков субсидий, вправе принять решение о подтверждении потребности в текущем году в остатках субсидий, предоставленных в отчетном году, при условии представления подписанного главой муниципального образования Курской области (руководителем исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Курской области) или исполняющим обязанности указанного лица обязательства об устранении нарушений обязательств, предусмотренных [подпунктами «б](#Par47)» и[«в» пункта 11](#Par48) настоящих Правил.

Принятие решения о подтверждении потребности в текущем году в остатках субсидий, предоставленных в отчетном году, допускается однократно в течение срока действия соглашения.

21. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения Муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в соответствии с [пунктами 16](#Par67) и [19](#Par95) настоящих Правил, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) Субсидии бюджету Муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления Субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

22. Комитет осуществляет контроль соблюдения получателями Субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении из областного бюджета. Органы государственного финансового контроля осуществляют контроль в соответствии с их полномочиями, установленными Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=7467C5F3D14DA98F2D3271DC3DEBFF85295DD5595298297EB2E99AE983D8EE72CFBF7A613F1B507C6D8DCD3F9AHDaFM) Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области.».