## приложение 1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО «Курские электрические сети«
В.В. Кривов
(подпись)
«___»________ 20__ года
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Курской области
от 31.07.2014 №482-па
(в редакции постановления
Администрации Курской области
от ______________ №_______-па)
Долгосрочная инвестиционная программа АО «Курские электрические сети» на 2015-2019 годы
1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации долгосрочной инвестиционной программы АО «Курские электрические сети» на 2015-2019 годы и план их финансирования
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяжен ность сетей | Год начала сроитель ства | Год окончания строитель ства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирова ния текущего года
[9 empty] | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | тыс.рублей | тыс.рублей | тыс.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | тыс.рублей | тыс.рублей | тыс.рублей | тыс.рублей | тыс.рублей | тыс.рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 1306518.6922 | 257023.49 | [7 empty] | 274125.33 | 290402.01 | 239835.7 | 245132.1622 | 257093.16 | 1306518.6922
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 872585.921 | 188606.16 | [7 empty] | 182252.64 | 170887.03 | 163310.78 | 167529.311 | 188606.16 | 872585.921
г. Курск | [14 empty] | 115684.48 | 97629.42 | 112468.18 | 100778.361 | 139388.7 | 565949.141
1.1.1 | Установка КТП по ул. 3-я Кавказская, 25 в г.Курске. Перевод нагрузок с ТП-361 | СП | 0.1 | 2019 | 2019 | 2108.71 | 2108.71 | 2108.71 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2108.71 | 2108.71
1.1.2 | Установка КТП по ул. 5-я Кислинская, 70/64 в г.Курске. Перевод нагрузок с ТП-738 | СП | 0.4 | 2019 | 2019 | 4253.04 | 4253.04 | 4253.04 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 4253.04 | 4253.04
1.1.3 | Установка КТП по ул. 3-я Цветовская, 38 в г.Курске. Перевод нагрузок с ТП-281 | СП | 0.25 | 2019 | 2019 | 2765.21 | 2765.21 | 2765.21 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 2765.21 | 2765.21
1.1.4 | Установка ТП для перевода нагрузок с ТП-134 по ул. К.Маркса в г. Курске | СП | 0.4 | 2018 | 2018 | 1570 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 1570 |  | 1570
1.1.5 | Установка КТП по ул Спортивная в г.Курске. Перевод нагрузок с ТП-138 | П | 0.25 | 2019 | 2019 | 176.22 | 176.22 | 176.22 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 176.22 | 176.22
1.1.6 | Модернизация ТП- 905 по Майскому бульвару в г. Курске | СП | 0 | 2018 | 2018 | 706.18 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 706.18 |  | 706.18
1.1.7 | Установка 2КТПНУ по ул. Энгельса (около жилого дома №88) в г.Курске. Перевод нагрузок с ТП-792 | СП | 0.8 | 2019 | 2019 | 11157.96 | 11157.96 | 11157.96 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 11157.96 | 11157.96
1.1.8 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП306 ул. Перекальского до ВРУ ул.Л.Толстого, д.16 | СП | 0.3 | 2015 | 2015 | 989.89 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 989.89 |  |  |  |  | 989.89
1.1.9 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по ул. Станционная (перевод нагрузок с объектов РЖД) | СП | 0.5 | 2015 | 2015 | 663.73 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 663.73 |  |  |  |  | 663.73
1.1.10 | Модернизация ТП276 2-я секция | СП | 0.23 | 2015 | 2015 | 1065.75 | 0 | 0 | 0.23 |  |  |  |  | 0.23 | 1065.75 |  |  |  |  | 1065.75
1.1.11 | Модернизация ТП302 | СП | 0.46 | 2015 | 2015 | 2255.63 | 0 | 0 | 0.46 |  |  |  |  | 0.46 | 2255.63 |  |  |  |  | 2255.63
1.1.12 | Модернизация ТП1516 по ул. Клыкова. Монтаж высоковольтного учета. | СП | 0 | 2015 | 2015 | 800.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 800.06 |  |  |  |  | 800.06
1.1.13 | Установка КТП-400 по ул. 4-я Кислинская . Перевод нагрузок с ТП257 | СП | 0 | 2015 | 2015 | 1216.76 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1216.76 |  |  |  |  | 1216.76
1.1.14 | Строительство КЛ10кв ТП306- ТП1008 | СП | 0.5 | 2015 | 2015 | 400 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 400 |  |  |  |  | 400
1.1.15 | Модернизация ТП-376, 902 | СП | 0 | 2015 | 2015 | 1416 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1416 |  |  |  |  | 1416
1.1.16 | Модернизация ТП-383 | СП | 0 | 2016 | 2016 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1000 |  |  |  | 1000
1.1.17 | Строительство КЛ-10 кВ ф.42 ПС "Высокая"- ТП-394 | СП | 0.66 | 2017 | 2017 | 3569.23 | 0 | 0 |  |  | 0.66 |  |  | 0.66 |  |  | 3569.23 |  |  | 3569.23
1.1.18 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Строительство участков КЛ-10 кВ от ТП-328 | СП | 0.2 | 2016 | 2016 | 400 | 0 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | 400 |  |  |  | 400
1.1.19 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Установка 2КТПНУ-1000 кВА по ул. Радищева в г. Курске. Перевод нагрузок с ТП-328 | СП | 2 | 2016 | 2016 | 7870 | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 7870 |  |  |  | 7870
1.1.20 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Установка 2КТПНУ-630 кВА по ул. Радищева в г. Курске. Перевод нагрузок с ТП-155 | СП | 1.26 | 2016 | 2016 | 7030 | 0 | 0 |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 7030 |  |  |  | 7030
1.1.21 | Модернизация ТП- 903 по ул. Косухина в г. Курске | СП | 0 | 2018 | 2018 | 707.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 707.2 |  | 707.2
1.1.22 | Модернизация ПС "Промышленная" | СП | 0 | 2015 | 2019 | 75783.321 | 27218.57 | 27218.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16050 | 7790 | 12986 | 11738.751 | 27218.57 | 75783.321
1.1.23 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Сельэлектро" в г. Курске. КЛ-6 кВ проктируемая КТП - опора ф.7 "Сельэлектро", проектируемая КТП- ТП-286 по ул. Лучистая, ул. Камышовая. | П | 1 | 2019 | 2019 | 189.96 | 189.96 | 189.96 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 189.96 | 189.96
1.1.24 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Аккумулятор" яч. №18, 46 до РП-216 в г. Курске. | СП | 10 | 2015 | 2015 | 12170 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 10 | 12170 |  |  |  |  | 12170
1.1.25 | Перевод нагрузок с РП КТК на РП-216 в г. Курске | СП | 2 | 2015 | 2015 | 9878.3 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | 9878.3 |  |  |  |  | 9878.3
1.1.26 | Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-34 по Магистральному проезду в г. Курске | СП | 0.63 | 2015 | 2015 | 3122.32 | 0 | 0 | 0.63 |  |  |  |  | 0.63 | 3122.32 |  |  |  |  | 3122.32
1.1.27 | Установка 2КТПНУ-630кВА (РП-326) по ул. Кирпичная в г. Курске | СП | 0.5 | 2015 | 2015 | 7001 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 7001 |  |  |  |  | 7001
1.1.28 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-326 по ул. Кирпичная в г. Курске | СП | 0.72 | 2015 | 2015 | 2953.75 | 0 | 0 | 0.72 |  |  |  |  | 0.72 | 2953.75 |  |  |  |  | 2953.75
1.1.29 | Перевод нагрузок Центральной части города с 6 на 10 кВ. Установка 2КТПНУ-630 кВА по ул.С.Саровского в г. Курске. Перевод нагрузок с ТП-132 | СП | 1.26 | 2016 | 2016 | 3600 | 0 | 0 |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 3600 |  |  |  | 3600
1.1.30 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация РП-27, ТП-278,434,2,102,315,136,404,474 | СП | 0 | 2016 | 2016 | 3200 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3200 |  |  |  | 3200
1.1.31 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.44, ф.79 ПС "Волокно" - очистные сооружения | СП | 2.4 | 2017 | 2017 | 7906.47 | 0 | 0 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 7906.47 |  |  | 7906.47
1.1.32 | Модернизация ТП-906 по ул.Мыльникова | СП | 0 | 2017 | 2017 | 547.11 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 547.11 |  |  | 547.11
1.1.33 | Реконструкция ТП-21 по ул. 3-я Кожевенная, 42 в г. Курске | СП | 0.25 | 2018 | 2019 | 2914.2 | 2864.2 | 2864.2 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 50 | 2864.2 | 2914.2
1.1.34 | Установка 2КТПНУ-630кВА по ул. Энергетиков (около дома №2/11) | СП | 0.5 | 2015 | 2015 | 10100 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 10100 |  |  |  |  | 10100
1.1.35 | Установка КТП Южное кладбище. Перевод нагрузок с ТП-855 | СП | 0.1 | 2017 | 2017 | 1271.24 | 0 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 1271.24 |  |  | 1271.24
1.1.36 | Строительство КЛ10 кВ от ПС Садовая, ячейка 102 до РП326 | СП | 1.3 | 2015 | 2015 | 3000 | 0 | 0 | 1.3 |  |  |  |  | 1.3 | 3000 |  |  |  |  | 3000
1.1.37 | Модернизация ТП-466 по проспект Победы | СП | 0 | 2017 | 2017 | 355 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 355 |  |  | 355
1.1.38 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-193 до ТП-2038 в г. Курске | П | 0.4 | 2018 | 2019 | 331.25 | 125 | 125 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 206.25 | 125 | 331.25
1.1.39 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-445 до ТП-480 в г. Курске | СП | 0.4 | 2018 | 2018 | 1296 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 1296 |  | 1296
1.1.40 | Модернизация ТП-274 | СП | 0 | 2017 | 2017 | 711.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 711.19 |  |  | 711.19
1.1.41 | Строительство КЛ-6 кВ ф.31 ПС "Кировская" - КРУН по ул. Ухтомского в г. Курске | СП | 0.7 | 2018 | 2018 | 1475 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 1475 |  | 1475
1.1.42 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-169- ТП-197 в г. Курске | П | 0.6 | 2018 | 2018 | 275.57 | 225 | 225 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 50.57 | 225 | 275.57
1.1.43 | Установка КТП по ул. Еремина (около дома №7). Перевод нагрузок с ТП-200 в г. Курске | СП | 0.25 | 2018 | 2018 | 2675.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 2675.5 |  | 2675.5
1.1.44 | Установка 2КТПНУ-400кВА по ул. Ольшанского. Перевод нагрузок с ТП-220 | СП | 0.5 | 2017 | 2017 | 5293 | 0 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 5293 |  |  | 5293
1.1.45 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1002 (вывод 3) к жилым домам в п.Касиновский Курского района | СП | 0.4 | 2019 | 2019 | 502.56 | 502.56 | 502.56 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 502.56 | 502.56
1.1.46 | Строительствово ЛЭП-0,4 кВ от ТП-498 к ж/д №56 и КНС в п.Касиновский Курского района | СП | 0.4 | 2019 | 2019 | 538.01 | 538.01 | 538.01 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 538.01 | 538.01
1.1.47 | Строительствово ВЛ-0,4 кВ от ТП-1002 (вывод 2) в п.Касиновский Курского района | СП | 0.7 | 2019 | 2019 | 355.45 | 355.45 | 355.45 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 355.45 | 355.45
1.1.48 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11 ПС "ТЭЦ-4" по ул. Новоселовка в г. Курске | СП | 0.7 | 2018 | 2018 | 992 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 992 |  | 992
1.1.49 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Строительство КЛ-6-10 кВ от РП-27, ТП-132 по ул. С.Саровского, ул.Володарского | СП | 1 | 2016 | 2016 | 5000 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  |  |  | 5000
1.1.50 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2 ФТТ | СП | 0.96 | 2015 | 2015 | 1028.11 | 0 | 0 | 0.96 |  |  |  |  | 0.96 | 1028.11 |  |  |  |  | 1028.11
1.1.51 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Строительство КЛ-10 кВ РП-45 - ТП-11 в г. Курске | П | 0.3 | 2018 | 2018 | 183.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 183.4 |  | 183.4
1.1.52 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация РП-27 | СП | 0 | 2016 | 2016 | 4700 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 4700 |  |  |  | 4700
1.1.53 | Реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-1027 по ул. Народная | СП | 0.6 | 2016 | 2016 | 550.01 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 550.01 |  |  |  | 550.01
1.1.54 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "КЗТЗ" СШ №2 яч 15 - ТП-702 | СП | 1.7 | 2017 | 2017 | 3850 | 0 | 0 |  |  | 1.7 |  |  | 1.7 |  |  | 3850 |  |  | 3850
1.1.55 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-2008 по ул.8-е Марта | СП | 1 | 2016 | 2016 | 1431.39 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1431.39 |  |  |  | 1431.39
1.1.56 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-1078 | СП | 0.5 | 2015 | 2015 | 2335.52 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 2335.52 |  |  |  |  | 2335.52
1.1.57 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "КЗТЗ" СШ №1 яч.2 - ТП-274 | СП | 2 | 2017 | 2017 | 5500 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 5500 |  |  | 5500
1.1.58 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-466 по проспекту Победы | СП | 0.5 | 2016 | 2016 | 139.68 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 139.68 |  |  |  | 139.68
1.1.59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-636 по ул. Аэродромная | СП | 1 | 2016 | 2016 | 1101.36 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1101.36 |  |  |  | 1101.36
1.1.60 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 25 Кировская - ТП-355 по ул.2-я Рабочая | СП | 0.25 | 2017 | 2017 | 1300 | 0 | 0 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 1300 |  |  | 1300
1.1.61 | Строительство КЛ-10 кВ РП ТЭМП - опора ф. 409 ПС "Садовая" | СП | 0.45 | 2016 | 2016 | 2765.72 | 0 | 0 |  | 0.45 |  |  |  | 0.45 |  | 2765.72 |  |  |  | 2765.72
1.1.62 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-4 - ТП-220, ТП-220 - ТП-235 по ул.Ольшанского | СП | 1.7 | 2017 | 2017 | 5898 | 0 | 0 |  |  | 1.7 |  |  | 1.7 |  |  | 5898 |  |  | 5898
1.1.63 | Модернизация ТП-1520 | СП | 0 | 2017 | 2017 | 1571.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1571.3 |  |  | 1571.3
1.1.64 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3 РП "Восточное депо- ТП-2008", ф.11 РП "Восточное депо" - ТТП-17 на участке ул. 2-я Рабочая - ул. Союзная | СП | 1.2 | 2017 | 2017 | 4150 | 0 | 0 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 4150 |  |  | 4150
1.1.65 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация ТП-132 по ул.Серафима Саровского | СП | 0 | 2017 | 2017 | 300 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 300 |  |  | 300
1.1.66 | Строительство КЛ-6 кВ ф.31 ПС "Кировская" - КРУН по ул.Ухтомского (геодезическо-изыскательские работы) | СП | 0.6 | 2017 | 2017 | 57.32 | 0 | 0 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 57.32 |  |  | 57.32
1.1.67 | Строительство КЛ10кВ ТП463-ТП979 | СП | 0.34 | 2015 | 2015 | 1000 | 0 | 0 | 0.34 |  |  |  |  | 0.34 | 1000 |  |  |  |  | 1000
1.1.68 | Модернизация ТП-250 по ул.Садовая в г. Курске | СП | 0 | 2015 | 2015 | 1100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1100 |  |  |  |  | 1100
1.1.69 | Строительство КЛ-10кВ ТП35-ТП343 по ул.К.Маркса | СП | 0.32 | 2015 | 2015 | 1400 | 0 | 0 | 0.32 |  |  |  |  | 0.32 | 1400 |  |  |  |  | 1400
1.1.70 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-445 - ТП-415 по ул. Иванова , ул. Тропинка | СП | 1.6 | 2017 | 2017 | 2877 | 0 | 0 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 2877 |  |  | 2877
1.1.71 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-235 - ТП-1090 по ул. Сумская | СП | 0.6 | 2017 | 2017 | 2140 | 0 | 0 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 2140 |  |  | 2140
1.1.72 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-18 | СП | 0.6 | 2015 | 2015 | 1510 | 0 | 0 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 1510 |  |  |  |  | 1510
1.1.73 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РП-326 по 1-му, 3-му Кирпичным переулкам и ул. К.Маркса | СП | 0.3 | 2015 | 2015 | 650 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 650 |  |  |  |  | 650
1.1.74 | Модернизация ТП-445 по ул.Понизовка | СП | 0 | 2017 | 2017 | 96.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 96.8 |  |  | 96.8
1.1.75 | Установка 2КТПНу-400 по ул.Иванова. Перевод нагрузок с ТП-415 | СП | 0.4 | 2017 | 2017 | 4720 | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 4720 |  |  | 4720
1.1.76 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. По ф.212Д и 310Д ПС "Центральная" на РП-1 | СП | 0.15 | 2015 | 2015 | 3917 | 0 | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 | 3917 |  |  |  |  | 3917
1.1.77 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация ТП-351, 16, 403, 164, 426, 314 | СП | 0 | 2015 | 2015 | 6580.07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6580.07 |  |  |  |  | 6580.07
1.1.78 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. КЛ-6/10 кВ по ул. Димитрова | СП | 0.2 | 2015 | 2015 | 735 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 735 |  |  |  |  | 735
1.1.79 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. КЛ-10 кВ ТП-16 - ТП-366 | СП | 1.7 | 2015 | 2015 | 4820 | 0 | 0 | 1.7 |  |  |  |  | 1.7 | 4820 |  |  |  |  | 4820
1.1.80 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Строительство КТП-400 кВА по Тускарному переулку. Перевод нагрузок с ТП-64 | СП | 0 | 2015 | 2015 | 5800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5800 |  |  |  |  | 5800
1.1.81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-542 по ул. Стрелецкая набережная, ул. Гунатовская | СП | 1.3 | 2017 | 2017 | 1085.13 | 0 | 0 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1085.13 |  |  | 1085.13
1.1.82 | Установка КТП по ф.17 ПС Западная. Перевод нагрузок с ТП-200 в г. Курске | П | 0.16 | 2018 | 2019 | 205.37 | 154.8 | 154.8 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 50.57 | 154.8 | 205.37
1.1.83 | Перевод нагрузок с ТП-72 на ТП-59 и ТП-442 в г. Курске | СП | 1 | 2018 | 2018 | 1453 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1453 |  | 1453
1.1.84 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация РП-5 по ул.А.Невского, д.4 в г. Курске (2 этап) | СП | 0 | 2018 | 2018 | 6024.55 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6024.55 |  | 6024.55
1.1.85 | Модернизация ТП-262 по ул.Ольшанского в г. Курске | СП | 0 | 2018 | 2018 | 673.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 673.2 |  | 673.2
1.1.86 | Модернизация ТП-87 по ул.Сосновская в г. Курске | СП | 0 | 2018 | 2018 | 694 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 694 |  | 694
1.1.87 | Модернизация ТП354 | СП | 1.26 | 2015 | 2015 | 2000 | 0 | 0 | 1.26 |  |  |  |  | 1.26 | 2000 |  |  |  |  | 2000
1.1.88 | Строительство КЛ-6кВ ТП204-ТП839 | СП | 0.41 | 2015 | 2015 | 1100 | 0 | 0 | 0.41 |  |  |  |  | 0.41 | 1100 |  |  |  |  | 1100
1.1.88.1 | Строительство двух КЛ-10кВ ТП472-ТП960 | СП | 0.4 | 2015 | 2015 | 1600 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 1600 |  |  |  |  | 1600
1.1.88.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-546 по ул. 1, 2 Щигровская, 9,10,11 Щигровским переулкам | СП | 2 | 2015 | 2015 | 2200 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2200 |  |  |  |  | 2200
1.1.88.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-847 в п.Аккумулятор | СП | 0.26 | 2015 | 2015 | 500 | 0 | 0 | 0.26 |  |  |  |  | 0.26 | 500 |  |  |  |  | 500
1.1.88.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-714 в п.Аккумулятор | СП | 0.27 | 2015 | 2015 | 500 | 0 | 0 | 0.27 |  |  |  |  | 0.27 | 500 |  |  |  |  | 500
1.1.88.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-751 по ул. Резиновая, ул.Краснополянская | СП | 1.1 | 2015 | 2015 | 900 | 0 | 0 | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 | 900 |  |  |  |  | 900
1.1.88.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 по ул. Семёновская, ул.Кузнечная | СП | 0.7 | 2015 | 2015 | 800 | 0 | 0 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 | 800 |  |  |  |  | 800
1.1.88.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ул. Семёновская | СП | 0.3 | 2015 | 2015 | 500 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 500 |  |  |  |  | 500
1.1.88.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-453 по ул. Погожая | СП | 0.4 | 2015 | 2015 | 466 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 466 |  |  |  |  | 466
1.1.88.9 | Модернизация ТП-970, 971, 973 | СП | 0 | 2015 | 2015 | 1159.59 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1159.59 |  |  |  |  | 1159.59
1.1.89 | Установка КТП-250 кВА по ул.Западный парк | СП | 0.25 | 2016 | 2016 | 1200 | 0 | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 1200 |  |  |  | 1200
1.1.90 | Модернизация ТП-534 по ул.Островского в г. Курске | СП | 0 | 2018 | 2018 | 153 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 153 |  | 153
1.1.91 | Модернизация ТП-88 по ул.Серегина | СП | 0 | 2017 | 2017 | 688.26 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 688.26 |  |  | 688.26
1.1.92 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-250 кВА по ул. Западный парк | СП | 1 | 2016 | 2016 | 1300 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1300 |  |  |  | 1300
1.1.93 | Установка КТП-400 по ул.В.Казацкая в г. Курске. Перевод нагрузок с ТП-242 | СП | 0.4 | 2019 | 2019 | 5916 | 5916 | 5916 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 5916 | 5916
1.1.94 | Перевод нагрузок 6 кВ с АПЗ-20. Строительство участков КЛ-6 кВ ПС "Лесная" - РП-575 в г. Курске | СП | 3.2 | 2019 | 2019 | 9990 | 9990 | 9990 |  |  |  |  | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  | 9990 | 9990
1.1.95 | Перевод нагрузок 6 кВ с АПЗ-20. Строительство участков КЛ 6-кВ ПС "Лесная" - ТП-586 до врезки в существующую кабельную ЛЭП в г. Курске | СП | 1.2 | 2019 | 2019 | 2857.2 | 2857.2 | 2857.2 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 2857.2 | 2857.2
1.1.96 | Перевод нагрузок 6 кВ с АПЗ-20. Строительство распределительной подстанции по 2- му Весеннему переулку в г. Курске. Перевод нагрузок с ТП-575 | СП | 1.26 | 2019 | 2019 | 23748 | 23748 | 23748 |  |  |  |  | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  | 23748 | 23748
1.1.97 | Перевод нагрузок 6 кВ с АПЗ-20. Строительство КЛ-6 кВ от РП-575 - ТП-553 до врезки в существующую кабельную ЛЭП в г. Курске. | СП | 0.7 | 2019 | 2019 | 3528 | 3528 | 3528 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 3528 | 3528
1.1.98 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Сельэлектро" в г. Курске. КЛ-6 кВ ф.44 ПС "Промышленная"- ТП-1027, ТП- 286 по ул. Народая | П | 2.4 | 2019 | 2019 | 248.28 | 248.28 | 248.28 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  | 248.28 | 248.28
1.1.99 | Модернизация ТП-80 по ул.Димитрова | СП | 0 | 2017 | 2017 | 686.96 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 686.96 |  |  | 686.96
1.1.100 | Прочие объекты | СП | 0 | 2017 | 2018 | 125.47 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 79.27 | 46.2 |  | 125.47
1.1.101 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 по ул. Дружининская, ул.Н.Луговая в г. Курске | СП | 1.2 | 2018 | 2018 | 1685.63 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  | 1685.63 |  | 1685.63
1.1.102 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 по ул.Малиновая, Чумаковская, 2,3,4-ому Даньшинский переулкам в г.Курске | СП | 1.14 | 2018 | 2018 | 2085.53 | 0 | 0 |  |  |  | 1.14 |  | 1.14 |  |  |  | 2085.53 |  | 2085.53
1.1.103 | Перевод нагрузок Центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация ТП-644 по ул.К.Либкнехта в г. Курске | П | 0 | 2018 | 2018 | 41.05 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 41.05 |  | 41.05
1.1.104 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Перевод нагрузок с ТП-223, ТП-198 в г. Курске | СП | 0.7 | 2018 | 2018 | 1996 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 1996 |  | 1996
1.1.105 | Модернизация ТП-567 ул.Республиканская, д.54 в г. Курске | СП | 0 | 2018 | 2018 | 780.65 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 780.65 |  | 780.65
1.1.106 | Модернизация ТП-442 по ул.Радищева в г. Курске | СП | 0.1 | 2018 | 2018 | 1503 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 1503 |  | 1503
1.1.107 | Перевод нагрузок Центральной части города с 6 на 10 кВ. Строительство КЛ-10кВ ТП 22 – ТП 47 | СП | 0.5 | 2017 | 2017 | 1300 | 0 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 1300 |  |  | 1300
1.1.108 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ.Модернизация ТП-30, ТП-25, ТП-335,ТП-34, ТП-251, ТП-423, ТП-147, ТП-102, ТП-428 | СП | 0 | 2017 | 2017 | 3672.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3672.2 |  |  | 3672.2
1.1.109 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация ТП-2 | СП | 0 | 2017 | 2017 | 825 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 825 |  |  | 825
1.1.110 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация ТП-22 | СП | 0 | 2017 | 2017 | 1200 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1200 |  |  | 1200
1.1.111 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация ТП-38 | СП | 0 | 2017 | 2017 | 418 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 418 |  |  | 418
1.1.112 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация ТП-47 | СП | 0 | 2017 | 2017 | 792 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 792 |  |  | 792
1.1.113 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация РП-6 | СП | 0 | 2017 | 2017 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  | 40
1.1.114 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация РП-5 ул.А.Невского, д.4. 1 этап | СП | 0 | 2017 | 2017 | 3621 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3621 |  |  | 3621
1.1.115 | Перевод нагрузок Центральной части города с 6 на 10 кВ. Строительство КЛ-10 кВ РП-5 - ТП-169 | СП | 1.2 | 2017 | 2017 | 1777 | 0 | 0 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1777 |  |  | 1777
1.1.116 | Перевод нагрузок Центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация ТП-4 по ул.Дзержинского в г. Курске | СП | 0 | 2018 | 2018 | 1532 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1532 |  | 1532
1.1.117 | Модернизация ТП-547 по ул.Дубровинского в г. Курске | СП | 0 | 2018 | 2018 | 888 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 888 |  | 888
1.1.118 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-119 - ТП-186 по ул.Ильича в г. Курске | СП | 0.5 | 2018 | 2018 | 3120 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 3120 |  | 3120
1.1.119 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-119 по ул. Ильича в г. Курске | СП | 0.3 | 2018 | 2018 | 4801 | 0 | 0 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 4801 |  | 4801
1.1.120 | Реконструкция ТП-493 КНС п.Заря в г. Курске | СП | 0 | 2018 | 2018 | 5837 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5837 |  | 5837
1.1.121 | Модернизация ТП-754 по ул.Моковская в г. Курске | СП | 0 | 2018 | 2018 | 1721.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1721.5 |  | 1721.5
1.1.122 | Модернизация ТП-904 по ул.Мыльникова в г. Курске | СП | 0 | 2019 | 2019 | 759.6 | 759.6 | 759.6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 759.6 | 759.6
1.1.123 | Модернизация ТП-913 по ул.Воробьева в г. Курске | СП | 0 | 2019 | 2019 | 757.2 | 757.2 | 757.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 757.2 | 757.2
1.1.124 | Модернизация ТП-688 по ул.Воробьева в г. Курске | СП | 0 | 2019 | 2019 | 3662.64 | 3662.64 | 3662.64 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3662.64 | 3662.64
1.1.125 | Модернизация ТП-696 по ул.Воробьева в г. Курске | СП | 0 | 2019 | 2019 | 830.64 | 830.64 | 830.64 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 830.64 | 830.64
1.1.126 | Модернизация ТП-564 по ул.Республиканская, 46 в г. Курске | П | 0 | 2019 | 2019 | 71.16 | 71.16 | 71.16 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 71.16 | 71.16
1.1.127 | Модернизация ТП551 по ул.Парижской Коммуны в г. Курске | СП | 0 | 2019 | 2019 | 721.14 | 721.14 | 721.14 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 721.14 | 721.14
1.1.128 | Модернизация ТП-900 по ул.Косухина в г. Курске | СП | 0 | 2019 | 2019 | 843.6 | 843.6 | 843.6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 843.6 | 843.6
1.1.129 | Установка КТП в районе ул. 1-я Степная - Окружная в г.Курске. Перевод нагрузок с ТП-866 | СП | 0.4 | 2019 | 2019 | 2773.2 | 2773.2 | 2773.2 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 2773.2 | 2773.2
1.1.130 | Реконструкция ВЛ-6-0,4 кВ ф.667 ТЭЦ-1 (участок к ТП-782) по Призаводскому переулку | СП | 0.4 | 2016 | 2016 | 1750 | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 1750 |  |  |  | 1750
1.1.131 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-565 до ж/д №50Б, 50А, 50 по ул. Республиканская | СП | 0.2 | 2016 | 2016 | 880 | 0 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | 880 |  |  |  | 880
1.1.132 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-530 по ул. 3-я Щигровская | СП | 0.5 | 2016 | 2016 | 869.62 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 869.62 |  |  |  | 869.62
1.1.133 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-378 по ул.Н.Казацкая, ул.Заречная, ул.Бурцевка, 3-му Заречному переулку | СП | 1.5 | 2016 | 2016 | 1300 | 0 | 0 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 1300 |  |  |  | 1300
1.1.134 | Модернизация ТП-151 по ул.В.Луговая в г. Курске | СП | 0 | 2018 | 2018 | 371.38 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 371.38 |  | 371.38
1.1.135 | Реконструкция ф.30 ПС "КЗТЗ" на участке опра №1/1 - опора №3 по проспекту Кулакова в г.Курске | СП | 0.5 | 2018 | 2018 | 1070 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1070 |  | 1070
1.1.136 | Перевод нагрузок 6 кВ с АПЗ-20. Строительство участков КЛ-6 кВ ПС "Лесная" - РП-48 в г.Курске | СП | 0.7 | 2018 | 2018 | 3160 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 3160 |  | 3160
1.1.137 | Перевод нагрузок с РП "ФТТ". Строительство КЛ-6 кВ ТП-844 - ТП-846, ТП-844 - ТП-116 по проспекту Ленинского Комсомола в г. Курске | СП | 0.95 | 2018 | 2019 | 3476.4 | 3326.4 | 3326.4 |  |  |  |  | 0.95 | 0.95 |  |  |  | 150 | 3326.4 | 3476.4
1.1.138 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация РП-27 | СП | 0 | 2017 | 2017 | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1250 |  |  | 1250
1.1.139 | Модернизация ТП-188 по ул. 2-я Рабочая в г. Курске | СП | 0 | 2019 | 2019 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 300 | 300
1.1.140 | Модернизация РП-9 по ул. Интернациональная в г.Курске | СП | 0 | 2019 | 2019 | 293.15 | 293.15 | 293.15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 293.15 | 293.15
1.1.141 | Модернизация РП-15 по ул. 3-я Песковская в г. Курске | П | 0 | 2019 | 2019 | 103.08 | 103.08 | 103.08 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 103.08 | 103.08
1.1.142 | Модернизация РП-19 по ул.Веспремская в г. Курске | СП | 0 | 2019 | 2019 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 60
1.1.143 | Модернизация РП-26 по проспекту Хрущева в г. Курске | СП | 0 | 2019 | 2019 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 60
1.1.144 | Модернизация РП-45 ул.Ломоносова в г. Курске | СП | 0 | 2019 | 2019 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 60
1.1.145 | Модернизация РП-1 переулок Блинова в г. Курске | СП | 0 | 2019 | 2019 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 60
1.1.146 | Модернизация РП-20 ул.Димитрова в г. Курске | СП | 0 | 2019 | 2019 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 60
1.1.147 | Модернизация РП-22 ул.Павлуновского в г. Курске | СП | 0 | 2019 | 2019 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 60
1.1.148 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Сельэлектро" в г. Курске. Установка 2КТПНУ по ул.Камышовая. | П | 0.5 | 2019 | 2019 | 159.96 | 159.96 | 159.96 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 159.96 | 159.96
1.1.149 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Сельэлектро" в г. Курске. Установка КТП по ул.Лучистая. Перевод нагрузок с ТП-286. | П | 0.25 | 2019 | 2019 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 99 | 99
1.1.150 | Модернизация РП-12 ул.К.Маркса в г. Курске | СП | 0 | 2019 | 2019 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 60
1.1.151 | Модернизация ТП-355 по ул. 2-я Рабочая в г. Курске | П | 0 | 2019 | 2019 | 62.04 | 62.04 | 62.04 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 62.04 | 62.04
1.1.152 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1001 (вывод №2) в п.Касиновский | СП | 0.4 | 2018 | 2018 | 560 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 560 |  | 560
1.1.153 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1001 (вывод №1) в п.Касиновский Курского района | СП | 0.4 | 2018 | 2018 | 882 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 882 |  | 882
1.1.154 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от сетевого вывода ТП-498 в п.Касиновский Курского района | СП | 0.2 | 2018 | 2018 | 187 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 187 |  | 187
1.1.155 | Строительство ЛЭП от ТП-1002 до ж/д в п.Касиновский Курского района | СП | 0.3 | 2018 | 2018 | 800 | 0 | 0 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 800 |  | 800
1.1.156 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-24 до щитов сцены на опоре на Красной Площади в г.Курске | СП | 0.2 | 2018 | 2019 | 1682.45 | 1654.72 | 1654.72 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 27.73 | 1654.72 | 1682.45
1.1.157 | Модернизация ТП-699 по ул.К.Воробьева | СП | 0 | 2017 | 2017 | 690 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 690 |  |  | 690
1.1.158 | Строительство ЛЭП-6 кВ ф.667 ТЭЦ-1 от ТП-782 до проект ТП-700 по ул. Пограничная каб. А | СП | 1.3 | 2017 | 2017 | 3230 | 0 | 0 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 3230 |  |  | 3230
1.1.159 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-700 по ул. Пограничная, ул.Голубиная | СП | 3 | 2017 | 2017 | 3460.9 | 0 | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3460.9 |  |  | 3460.9
1.1.160 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-814 по Магистральному проезду | СП | 0.5 | 2017 | 2017 | 875 | 0 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 875 |  |  | 875
1.1.161 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-735 вывод-1 по ул.Черняховского | СП | 0.5 | 2017 | 2017 | 540 | 0 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 540 |  |  | 540
1.1.162 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-501 - ТП-521 | СП | 0.5 | 2016 | 2016 | 2004.14 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 2004.14 |  |  |  | 2004.14
1.1.163 | Строительство КЛ-10 кВ участок Ф42Д ПС Высокая - ТП-394 | СП | 0.3 | 2016 | 2016 | 200 | 0 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 200 |  |  |  | 200
1.1.164 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-501 - опора 29 ф. 15 ПС "Кировская" | СП | 0.7 | 2016 | 2016 | 2400 | 0 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.7 |  | 2400 |  |  |  | 2400
1.1.165 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-521 - ТП-596 | СП | 0.6 | 2016 | 2016 | 2300 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 2300 |  |  |  | 2300
1.1.166 | Установка КТПНу-400 кВА по ул. Куйбышева. Перевод нагрузок с ТП-501 | СП | 0.16 | 2016 | 2016 | 3900 | 0 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  | 3900 |  |  |  | 3900
1.1.167 | Установка 2КТПНУ по ул.Ленина. Перевод нагрузок с ТП-59 в г. Курске | СП | 0.8 | 2018 | 2018 | 7440 | 0 | 0 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 7440 |  | 7440
1.1.168 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-328 к ж\д Садовая, 32 | СП | 0.15 | 2017 | 2017 | 113.6 | 0 | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  | 113.6 |  |  | 113.6
1.1.169 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Перевод нагрузок с ТП-337 по ул. Добролюбова в г. Курске | СП | 0.5 | 2018 | 2019 | 857.82 | 769.32 | 769.32 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 88.5 | 769.32 | 857.82
1.1.170 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Сельэлектро" в г. Курске. Установка КТП по ул.Прилужная. Перевод нагрузок с ТП-1027. | П | 0.25 | 2019 | 2019 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 99 | 99
1.1.171 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-795 к ж/д Черняховского, 50 | СП | 0.27 | 2017 | 2017 | 633 | 0 | 0 |  |  | 0.27 |  |  | 0.27 |  |  | 633 |  |  | 633
1.1.172 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-915 до магазина "Перекресток" по проезду Сергеева, 13 | СП | 0.55 | 2017 | 2017 | 520 | 0 | 0 |  |  | 0.55 |  |  | 0.55 |  |  | 520 |  |  | 520
1.1.173 | Модернизация ТП-203 | СП | 0 | 2016 | 2016 | 1023 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1023 |  |  |  | 1023
1.1.174 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Перевод нагрузок с ТП-13 по ул. Дзержинского, 54/2 в г.Курске | СП | 0.5 | 2018 | 2018 | 980 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 980 |  | 980
1.1.175 | Строительство ЛЭП-6/0,4 кВ от ТП-242 по ул.В. Казацкая в г.Курске | П | 0.9 | 2019 | 2019 | 159.6 | 159.6 | 159.6 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 159.6 | 159.6
1.1.176 | Модернизация ТП-326 по 2-у Тульскому переулку в г.Курске | СП | 0 | 2017 | 2017 | 283 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 283 |  |  | 283
1.1.177 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Радищева, 95 - 107 | СП | 0.4 | 2016 | 2016 | 444 | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 444 |  |  |  | 444
1.1.178 | Модернизация ТП-308 | СП |  | 2016 | 2016 | 770 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 770 |  |  |  | 770
1.1.179 | Строительство КЛ-10кВ: ТП-415 – ТП-466, ТП-326 – ТП-184, ТП-326 – ТП-466 по ул. Тропинка | СП | 2 | 2017 | 2017 | 6047.56 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 6047.56 |  |  | 6047.56
1.1.180 | Модернизация РП-32 | СП | 0 | 2016 | 2016 | 1800 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1800 |  |  |  | 1800
1.1.181 | Строительство КЛ-10 кВ РП-55 - ТП-917, РП-55 - опора по проспекту Дружбы | СП | 1.5 | 2016 | 2016 | 4000 | 0 | 0 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 4000 |  |  |  | 4000
1.1.182 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-473 - ТП-975 по ул. Пирогова и 12-му Суворовскому переулку | СП | 3.2 | 2016 | 2016 | 7600 | 0 | 0 |  | 3.2 |  |  |  | 3.2 |  | 7600 |  |  |  | 7600
1.1.183 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Строительство двух КЛ-10 кВ ТП-77 - ТП-197 в г. Курске | СП | 0.35 | 2018 | 2019 | 2164.8 | 1699.2 | 1699.2 |  |  |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 465.6 | 1699.2 | 2164.8
1.1.184 | Модернизация ТП-685 | СП | 0 | 2016 | 2016 | 330 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 330 |  |  |  | 330
1.1.185 | Модернизация ТП-975 | СП | 0 | 2016 | 2016 | 3482 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3482 |  |  |  | 3482
1.1.186 | Модернизация ТП-280 по ул.50 лет Октября | СП |  | 2016 | 2016 | 930 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 930 |  |  |  | 930
1.1.187 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-155 до ж/д №69/1, 69/2, 69/3, 71/1, 71/2 по ул Радищева | СП | 0.32 | 2016 | 2016 | 440 | 0 | 0 |  | 0.32 |  |  |  | 0.32 |  | 440 |  |  |  | 440
1.1.188 | Установка 2КТПНу-400 кВА по ул. 1-я Щигровская. Перевод нагрузок с ТП-521 | СП | 0.2 | 2016 | 2016 | 3615.55 | 0 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | 3615.55 |  |  |  | 3615.55
1.1.189 | Строительство ВЛ-0,4 кв (вывод-2) от ТП-466 по проспекту Победы | СП | 0.1 | 2017 | 2017 | 203 | 0 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 203 |  |  | 203
1.1.190 | Установка 2КТПНу-630 по ул. К. Маркса (РП - 327) | СП | 0.8 | 2017 | 2017 | 9068 | 0 | 0 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 9068 |  |  | 9068
1.1.191 | Строительство КЛ-10 кВ ф.102 ПС "Садовая"- РП-326 | СП | 1.5 | 2017 | 2017 | 3440 | 0 | 0 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 3440 |  |  | 3440
1.1.192 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Строительство двух КЛ-10 кВ ТП-4 - ТП-87 по ул.Ендовищенская в г. Курске | СП | 0.4 | 2018 | 2018 | 1055 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 1055 |  | 1055
1.1.193 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Строительство двух КЛ-10 кВ ТП-367 - ТП-644 в г. Курске | СП | 0.2 | 2018 | 2018 | 543 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 543 |  | 543
1.1.194 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Строительство двух КЛ-10 кВ ТП-108 - ТП-145 в г. Курске | СП | 1.26 | 2018 | 2019 | 10644.87 | 9360 | 9360 |  |  |  |  | 1.26 | 1.26 |  |  |  | 1284.87 | 9360 | 10644.87
1.1.195 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-206 до ж/д №5 по ул.Республиканская в г.Курске | СП | 0.3 | 2018 | 2018 | 115.99 | 0 | 0 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 115.99 |  | 115.99
1.1.196 | Модернизация ТП-285 по ул.Союзная в г. Курске | СП | 0 | 2019 | 2019 | 867.18 | 867.18 | 867.18 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 867.18 | 867.18
1.1.197 | Модернизация ТП-396 по ул.Ломоносова в г. Курске | СП | 0 | 2019 | 2019 | 759.84 | 759.84 | 759.84 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 759.84 | 759.84
1.1.198 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-326 до РП-327 в г.Курске | П | 2.4 | 2019 | 2019 | 357.4 | 357.4 | 357.4 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  | 357.4 | 357.4
1.1.199 | Модернизация ТП-539 | СП | 0 | 2017 | 2017 | 700 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 700
1.1.200 | Перевод нагрузок с РП «ФТТ». Установка КТП-250 кВА Гуторовское лесничество. Перевод нагрузок с ТП-233 (геодезическо-изыскательские работы) | СП | 0.25 | 2017 | 2017 | 49 | 0 | 0 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 49 |  |  | 49
1.1.201 | Перевод нагрузок с РП «ФТТ». Модернизация ТП844 (КСО366 с ВНА - 2 шт.) (ФТТ) ПИР | П | 0 | 2017 | 2017 | 20.64 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20.64 |  |  | 20.64
1.1.202 | Перевод нагрузок с РП «ФТТ». Строительство КЛ-6 кВ ТП-844 – ТП-846, ТП-844 – ТП-116 по проспекту Ленинского Комсомола (геодезическо-изыскательские работы) | СП | 0.95 | 2017 | 2017 | 60 | 0 | 0 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 60 |  |  | 60
1.1.203 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-521 - ТП-591 | СП | 0.5 | 2016 | 2016 | 2075.07 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 2075.07 |  |  |  | 2075.07
1.1.204 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-12-ТП-465 в районе ж/д 54Б/1 по ул. Школьная в г. Курске | СП | 0.2 | 2018 | 2018 | 3830 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 3830 |  | 3830
1.1.205 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-443А - ТП-112 (кабель Б) по ул. К.Маркса | СП | 0.3 | 2016 | 2016 | 800 | 0 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 800 |  |  |  | 800
1.1.206 | Строительство КЛ-6 кВ ф.9 ПС "Западная" по ул.Суворовская | СП | 0.25 | 2016 | 2016 | 1370 | 0 | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 1370 |  |  |  | 1370
1.1.207 | Стр-во КЛ-6 кВ ТП-556 - РП Аэропорт | СП | 2 | 2016 | 2016 | 3778.69 | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 3778.69 |  |  |  | 3778.69
1.1.208 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф16 ПС "Тепличная" - ТП-1109 по ул. Магистральная в г. Курске | СП | 0.1 | 2018 | 2018 | 237.55 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 237.55 |  | 237.55
1.1.209 | Строительство КЛ-10 кВ ф410 ПС "Садовая" - РП-326 в г.Курске | СП | 1.1 | 2018 | 2018 | 6177.54 | 0 | 0 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  | 6177.54 |  | 6177.54
1.1.210 | Перевод нагрузок Центральной части города с 6 на 10 кВ. Реконструкция КЛ-6 кВ РП-5- ТП-988, врезка ТП-752 в г.Курске | СП | 0.8 | 2018 | 2018 | 2700 | 0 | 0 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 2700 |  | 2700
1.1.211 | Перевод нагрузок Центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация РП-5 по ул.А.Невского, 4 в г. Курске (3 этап) | СП | 0 | 2019 | 2019 | 220 | 220 | 220 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 220 | 220
1.1.212 | Установка КТП-250 кВА в Гуторовском лесничестве. Перевод нагрузок с ТП-233 в г.Курске | СП | 0.16 | 2018 | 2019 | 1916.78 | 1826.4 | 1826.4 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 90.38 | 1826.4 | 1916.78
1.1.213 | Установка КРУН-6 кВ по ул.Ухтомского в г. Курске. КЛ-6 кВ КРУН- ТП-66, КРУН-ТП-393 | СП | 0.3 | 2018 | 2018 | 2009 | 0 | 0 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 2009 |  | 2009
1.1.214 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Энгельса | СП | 0.6 | 2016 | 2016 | 489.19 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 489.19 |  |  |  | 489.19
1.1.215 | Установка 2КТПНУ по ул.Ильича. Перевод нагрузок с ТП-119 в г. Курске | СП | 0.5 | 2018 | 2018 | 7054.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 7054.5 |  | 7054.5
1.1.216 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-327 до врезки в сущетвующую КЛ-10 кВ РП-326- ТП-1543 в г.Курске | СП | 0.1 | 2018 | 2018 | 265 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 265 |  | 265
1.1.217 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-233 Гуторовское лесничество в г. Курске | СП | 0.6 | 2018 | 2019 | 1063.4 | 954 | 954 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 1.2 |  |  |  | 109.4 | 954 | 1063.4
1.1.218 | Перевод нагрузок Центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация РУ-0,4 кВ ТП-87 по ул. Сосновская в г.Курске | СП | 0 | 2018 | 2018 | 843.43 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 843.43 |  | 843.43
1.1.219 | Модернизация ТП-831 по ул.Менделеева в г. Курске | СП | 0 | 2018 | 2019 | 886.36 | 846.36 | 846.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40 | 846.36 | 886.36
1.1.220 | Перевод нагрузок с РП «ФТТ». Строительство КЛ-6 кВ ТП-831 - ТП-233 в г. Курске | СП | 0.73 | 2019 | 2019 | 2609.16 | 2609.16 | 2609.16 |  |  |  |  | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  | 2609.16 | 2609.16
1.1.221 | Перевод нагрузок с РП «ФТТ». Модернизация ТП-844 в г.Курске | СП | 0 | 2019 | 2019 | 242.4 | 242.4 | 242.4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 242.4 | 242.4
1.1.222 | КЛ-10 кВ РП в/ч Блинова - ТП447 по ул. Ямская в г.Курске | П | 0.7 | 2019 | 2019 | 207.6 | 207.6 | 207.6 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 207.6 | 207.6
1.1.223 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1535 к ж\д по ул Ломакина 5,9 в г.Курске | П | 0.7 | 2019 | 2019 | 163.92 | 163.92 | 163.92 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 163.92 | 163.92
1.1.224 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-345- ТП-400 в г. Курске | П | 0.4 | 2019 | 2019 | 198 | 198 | 198 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 198 | 198
1.1.225 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-535 - опора в г. Курске | П | 0.6 | 2019 | 2019 | 147.6 | 147.6 | 147.6 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 147.6 | 147.6
1.1.226 | Установка КТП по ул Борзеновская в г. Курске. Перевод нагрузок с ТП-574 в г.Курске | П | 0.25 | 2019 | 2019 | 108 | 108 | 108 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 108 | 108
1.1.227 | Строительство ВЛ-6 кВ участок ТП-574 - ТП-273 в г.Курске | П | 0.4 | 2019 | 2019 | 170.28 | 170.28 | 170.28 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 170.28 | 170.28
1.1.228 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-784 к теплопункту по ул.Серегина (около дома № 30) в г. Курске | СП | 0.25 | 2019 | 2019 | 301.32 | 301.32 | 301.32 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 301.32 | 301.32
1.1.229 | Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ до проектируемой ТП по ул.Бурцевка г. Курске | П | 0.6 | 2019 | 2019 | 231.62 | 231.62 | 231.62 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 231.62 | 231.62
1.1.230 | Установка 2КТПНУ-400 кВА по ул. Бурцевка в г. Курске. Перевод нагрузок с ТП-240 | П | 0.5 | 2019 | 2019 | 192.24 | 192.24 | 192.24 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 192.24 | 192.24
1.1.231 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-556 СНТ Ветеран в г.Курске | П | 0.5 | 2019 | 2019 | 631.56 | 631.56 | 631.56 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 631.56 | 631.56
1.1.232 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ сетевого вывода от ТП-415 по ул. Фомина в г.Курке | СП | 0.5 | 2019 | 2019 | 507 | 507 | 507 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 507 | 507
1.1.233 | Строительство КЛ-10 кВ РП-9 - ТП-534 по ул. Интернациональная в г. Курске | СП | 0.5 | 2018 | 2018 | 1503.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1503.76 |  | 1503.76
п. Пристень
1.1.234 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС "Ржава" до ТП-3 | СП | 2.5 | 2015 | 2015 | 2901.11 | 0 | 0 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 2901.11 |  |  |  |  | 2901.11
1.1.235 | Строительство ЛЭП-10 кВ ф. 5415 ПС «Пристень» и ф. 572 ЦРП «Пристень» | СП | 0.4 | 2015 | 2015 | 2097.59 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 2097.59 |  |  |  |  | 2097.59
1.1.236 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Колхозная | С | 2.6 | 2015 | 2016 | 5075.67 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 410 | 4665.67 |  |  |  | 5075.67
1.1.237 | Модернизация ТП-3 | СП | 0 | 2015 | 2015 | 882.66 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 882.66 |  |  |  |  | 882.66
1.1.238 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 5415 ПС "Пристень" от ПС "Пристень" до ТП-23, 24, 28, 3, 11 | СП | 1.5 | 2016 | 2016 | 3014.51 | 0 | 0 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 3014.51 |  |  |  | 3014.51
1.1.239 | Строительство ЛЭП-10 кВ ф. 1-10 ПС "Тяговая Ржава" от ТП-3 до ТП-30 | СП | 0.5 | 2016 | 2016 | 1991.05 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 1991.05 |  |  |  | 1991.05
1.1.240 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 5415 ПС "Пристень" от оп. 67 до оп. 78 | СП | 0.5 | 2016 | 2016 | 1072.71 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 1072.71 |  |  |  | 1072.71
1.1.241 | Модернизация ТП-30 | С | 0.1 | 2016 | 2017 | 1476.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 99.27 | 1377.38 |  |  | 1476.65
1.1.242 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 572 ЦРП "Пристень" от опоры№70 до ТП-1 | СП | 0.45 | 2017 | 2017 | 1407.46 | 0 | 0 |  |  | 0.45 |  |  | 0.45 |  |  | 1407.46 |  |  | 1407.46
1.1.243 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 5415 ПС "Пристень" от оп. 35 до ЛР-1, ТП-2 | СП | 0.9 | 2017 | 2017 | 1437.3 | 0 | 0 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 1437.3 |  |  | 1437.3
1.1.244 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-30 до ТП-20 | СП | 0.2 | 2017 | 2017 | 892.81 | 0 | 0 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 892.81 |  |  | 892.81
1.1.245 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по ул. Советская | СП | 0.3 | 2017 | 2017 | 761.35 | 0 | 0 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 761.35 |  |  | 761.35
1.1.246 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Почтовая, ул. Зеленая в п. Пристень | СП | 0.5 | 2018 | 2018 | 1082.82 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1082.82 |  | 1082.82
1.1.247 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 572 ЦРП "Пристень" от ТП-5 до ЛР-10-1/572 в п.Пристень | СП | 1.74 | 2018 | 2018 | 2440.16 | 0 | 0 |  |  |  | 1.74 |  | 1.74 |  |  |  | 2440.16 |  | 2440.16
1.1.248 | Модернизация ТП-20 в п.Пристень | СП | 0.32 | 2018 | 2018 | 2264.48 | 0 | 0 |  |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  | 2264.48 |  | 2264.48
1.1.249 | Модернизация ТП-4 в п Пристень | СП | 0.5 | 2018 | 2018 | 2785.65 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 2785.65 |  | 2785.65
1.1.250 | Установка КТП-250 кВА по ул. 8 Марта и перевод нагрузок с ТП-14 в п.Пристень | СП | 0,16/0,23 | 2019 | 2019 | 1753.47 | 1753.47 | 1753.47 |  |  |  |  | 0,16/0,23 | 0,16/0,23 |  |  |  |  | 1753.47 | 1753.47
1.1.251 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по ул. 40 лет Октября, ул. Садовая в п.Пристень | СП | 1 | 2019 | 2019 | 2501.07 | 2501.07 | 2501.07 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2501.07 | 2501.07
1.1.252 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Мирная в п.Пристень | СП | 0.75 | 2019 | 2019 | 1876.53 | 1876.53 | 1876.53 |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  | 1876.53 | 1876.53
п.Хомутовка
1.1.253 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Мирная | СП | 1.18 | 2015 | 2015 | 1559.64 | 0 | 0 | 1.18 |  |  |  |  | 1.18 | 1559.64 |  |  |  |  | 1559.64
1.1.254 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Мирная, ул.Калинина | СП | 0.72 | 2015 | 2015 | 1004.99 | 0 | 0 | 0.72 |  |  |  |  | 0.72 | 1004.99 |  |  |  |  | 1004.99
1.1.255 | Установка КТП-400 кВА по ул. Советская и перевод нагрузок с ТП-1 в п. Хомутовка | СП | 0.25 | 2018 | 2018 | 1406.73 | 0 | 0 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 1406.73 |  | 1406.73
1.1.256 | Установка СТП-63 кВА по ул. Комсомольская и перевод нагрузок с ТП-30 в с. Калиновка Хомутовского р-на Курской обл. | СП | 0.063 | 2019 | 2019 | 850.85 | 850.85 | 850.85 |  |  |  |  | 0.063 | 0.063 |  |  |  |  | 850.85 | 850.85
п.Коренево
1.1.257 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 612 ПС "Коренево" | СП | 4.9 | 2015 | 2015 | 6533.57 | 0 | 0 | 4.9 |  |  |  |  | 4.9 | 6533.57 |  |  |  |  | 6533.57
1.1.258 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 по ул. Мантулина, ул.Мирная | СП | 1 | 2016 | 2016 | 1839.46 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1839.46 |  |  |  | 1839.46
1.1.259 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 603 ПС "Коренево" | СП | 4.4 | 2016 | 2016 | 7275.99 | 0 | 0 |  | 4.4 |  |  |  | 4.4 |  | 7275.99 |  |  |  | 7275.99
1.1.260 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 612 ПС "Коренево" от оп. 25 до опоры №178 | СП | 0.7 | 2016 | 2016 | 1006.62 | 0 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.7 |  | 1006.62 |  |  |  | 1006.62
1.1.261 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 и ТП-14 по ул.Комсомольская | СП | 0.87 | 2017 | 2017 | 1746.2 | 0 | 0 |  |  | 0.87 |  |  | 0.87 |  |  | 1746.2 |  |  | 1746.2
1.1.262 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 60204 от ПС "Рубильник" | СП | 3.72 | 2017 | 2017 | 6095.61 | 0 | 0 |  |  | 3.72 |  |  | 3.72 |  |  | 6095.61 |  |  | 6095.61
1.1.263 | Установка КТП-250 кВА по ул.Полевая | СП | 0.16 | 2017 | 2017 | 1134.28 | 0 | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  | 1134.28 |  |  | 1134.28
1.1.264 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 по ул. 2-я Заводская в п.Коренево | СП | 1.1 | 2018 | 2018 | 1812.62 | 0 | 0 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  | 1812.62 |  | 1812.62
1.1.265 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-59 до ВЛ-0,4 кВ по территории ЦРБ в п. Коренево | СП | 0.11 | 2018 | 2018 | 696.29 | 0 | 0 |  |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  | 696.29 |  | 696.29
1.1.266 | Модернизация ТП-35 в п.Коренево | СП | 0.8 | 2018 | 2019 | 3284.76 | 30 | 30 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0.8 |  |  |  | 3254.76 | 30 | 3284.76
1.1.267 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 по ул. Красноармейская в п. Коренево | СП | 1.2 | 2019 | 2019 | 3449.02 | 3449.02 | 3449.02 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 3449.02 | 3449.02
п.Теткино
1.1.268 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. МТС, ул.Советская | СП | 1.5 | 2015 | 2015 | 1573.6 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1573.6 |  |  |  |  | 1573.6
1.1.269 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Чапаева в п.Теткино | СП | 0.5 | 2018 | 2018 | 488.97 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 488.97 |  | 488.97
1.1.270 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Урицкого в п.Теткино | СП | 1.06 | 2018 | 2018 | 1621.69 | 0 | 0 |  |  |  | 1.06 |  | 1.06 |  |  |  | 1621.69 |  | 1621.69
1.1.271 | Реконструкция участка оп. 7 - оп. 28 ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Набережная в п. Теткино | СП | 0.76 | 2019 | 2019 | 2059.55 | 2059.55 | 2059.55 |  |  |  |  | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  | 2059.55 | 2059.55
п.Глушково
1.1.272 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 303 ПС "Глушково" оп. 67, 70, 86-98 | СП | 0.7 | 2015 | 2015 | 1257.27 | 0 | 0 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 | 1257.27 |  |  |  |  | 1257.27
1.1.273 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 315 ПС "Глушково" оп. 120-126, 169-180, 189-198 | СП | 1.35 | 2016 | 2016 | 2669.4 | 0 | 0 |  | 1.35 |  |  |  | 1.35 |  | 2669.4 |  |  |  | 2669.4
1.1.274 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 303 ПС "Глушково" оп. 42-57 | СП | 0.7 | 2017 | 2017 | 984.24 | 0 | 0 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 984.24 |  |  | 984.24
1.1.275 | Модернизация ТП-20 | СП | 0 | 2017 | 2017 | 582.03 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 582.03 |  |  | 582.03
1.1.276 | Установка КТП-250 кВА по ул. Набережная в п. Глушково | СП | 0.16 | 2018 | 2018 | 2116.53 | 0 | 0 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  | 2116.53 |  | 2116.53
1.1.277 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Советская, ул. 8 Марта в п. Глушково | СП | 1.126 | 2019 | 2019 | 2449.55 | 2449.55 | 2449.55 |  |  |  |  | 1.126 | 1.126 |  |  |  |  | 2449.55 | 2449.55
п.Поныри
1.1.278 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 по ул.Лермонтова, ул.Чехова, ул.Маяковского, ул.Гайдара, ул.Пушкина | СП | 1.8 | 2015 | 2015 | 3050.85 | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 3050.85 |  |  |  |  | 3050.85
1.1.279 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 по ул. Сапунова | СП | 2 | 2015 | 2015 | 4426.67 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | 4426.67 |  |  |  |  | 4426.67
1.1.280 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Б. Лог, ул. Октябрьская | СП | 2.56 | 2016 | 2016 | 4751.92 | 0 | 0 |  | 2.56 |  |  |  | 2.56 |  | 4751.92 |  |  |  | 4751.92
1.1.281 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 686.3 ПС "Поныри" от ЛР-1 до оп. 36 | СП | 3 | 2017 | 2017 | 2687.64 | 0 | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2687.64 |  |  | 2687.64
1.1.282 | Установка КТП-250 кВА по ул.М.Горького | СП | 0.16 | 2017 | 2017 | 1124.15 | 0 | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  | 1124.15 |  |  | 1124.15
1.1.283 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 686.3 ПС "Поныри" оп. 11 – СР – ТП-27 | СП | 0.56 | 2017 | 2017 | 484.75 | 0 | 0 |  |  | 0.56 |  |  | 0.56 |  |  | 484.75 |  |  | 484.75
1.1.284 | Установка КТП-400 кВА по ул.Сапунова и перевод нагрузок с ТП-23 в п. Поныри | СП | 0.16 | 2018 | 2018 | 1541.06 | 0 | 0 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  | 1541.06 |  | 1541.06
1.1.285 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 647.16 ЦРП "Поныри" от ЦРП "Поныри" до ТП-23 в п.Поныри | СП | 3.62 | 2018 | 2018 | 4720.79 | 0 | 0 |  |  |  | 3.62 |  | 3.62 |  |  |  | 4720.79 |  | 4720.79
1.1.286 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по ул. Есенина, ул.Березов Лог в п. Поныри | СП | 1.7 | 2019 | 2019 | 3809.82 | 3809.82 | 3809.82 |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | 3809.82 | 3809.82
1.1.287 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 647.16 ЦРП "Поныри" от оп. 90 до СР-14 647.16 - 647.10 в п.Поныри | СП | 2.76 | 2019 | 2019 | 2113.51 | 2113.51 | 2113.51 |  |  |  |  | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  | 2113.51 | 2113.51
г.Щигры
1.1.289 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 по ул. Зеленая | СП | 1.4 | 2015 | 2015 | 2671.75 | 0 | 0 | 1.4 |  |  |  |  | 1.4 | 2671.75 |  |  |  |  | 2671.75
1.1.290 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по ул. Победы | СП | 1.62 | 2015 | 2015 | 2471.97 | 0 | 0 | 1.62 |  |  |  |  | 1.62 | 2471.97 |  |  |  |  | 2471.97
1.1.291 | Строительство участка ЛЭП-10 кВ от ф. 719 ПС "Фосфоритная" до ф. 7107 ПС "КХП" для резервирования | СП | 0.09 | 2015 | 2017 | 2169.67 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |  |  | 0.09 | 300 | 1713.57 | 156.1 |  |  | 2169.67
1.1.292 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7124 ПС "Фосфоритная" от ПС "Фосфоритная" до ТП-31 | СП | 3.7 | 2015 | 2015 | 4995 | 0 | 0 | 3.7 |  |  |  |  | 3.7 | 4995 |  |  |  |  | 4995
1.1.293 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7124 ПС "Фосфоритная" от ТП-31 до ТП-12 | СП | 1.3 | 2015 | 2015 | 1755 | 0 | 0 | 1.3 |  |  |  |  | 1.3 | 1755 |  |  |  |  | 1755
1.1.294 | Реконструкция ТП-20 | СП | 0 | 2016 | 2016 | 1807.1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1807.1 |  |  |  | 1807.1
1.1.295 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7124 ПС "Фосфоритная" от опоры №1 до опоры №7 | С | 0.4 | 2016 | 2017 | 877.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 595.21 | 282.51 |  |  | 877.72
1.1.296 | Реконструкция ТП-94 | СП | 0 | 2016 | 2016 | 1336.04 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1336.04 |  |  |  | 1336.04
1.1.297 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7124 ПС "Фосфоритная" от ТП-12 до ТП-24 | СП | 1.75 | 2016 | 2016 | 2426.76 | 0 | 0 |  | 1.75 |  |  |  | 1.75 |  | 2426.76 |  |  |  | 2426.76
1.1.298 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Красная, ул.Большевиков | СП | 1 | 2016 | 2016 | 1125.42 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1125.42 |  |  |  | 1125.42
1.1.299 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по переулка Курский | СП | 0.4 | 2016 | 2016 | 920 | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 920 |  |  |  | 920
1.1.300 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 717 ПС "Фосфоритная" от ПС "Фосфоритная" до ТП-59 | СП | 2.8 | 2017 | 2017 | 4130.56 | 0 | 0 |  |  | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  | 4130.56 |  |  | 4130.56
1.1.301 | Модернизация ТП-79 | СП | 0 | 2017 | 2017 | 2307.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2307.5 |  |  | 2307.5
1.1.302 | Установка СТП-63 кВА по ул.Заводская | СП | 0.063 | 2017 | 2017 | 521.9 | 0 | 0 |  |  | 0.063 |  |  | 0.063 |  |  | 521.9 |  |  | 521.9
1.1.303 | Установка КТП-250 кВА по ул.Кирова. Перевод нагрузок с ТП-55 | СП | 0,16/0,1 | 2017 | 2017 | 1587.25 | 0 | 0 |  |  | 0,16/0,1 |  |  | 0,16/0,1 |  |  | 1587.25 |  |  | 1587.25
1.1.304 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 по террритории Водозабора | СП | 0.5 | 2017 | 2017 | 424.63 | 0 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 424.63 |  |  | 424.63
1.1.305 | Модернизация ТП-76 в г.Щигры | СП | 0 | 2018 | 2018 | 2879.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2879.45 |  | 2879.45
1.1.306 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 по ул.Интернациональная в г. Щигры | СП | 0.6 | 2018 | 2018 | 1025.02 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1025.02 |  | 1025.02
1.1.307 | Установка 2КТП-400 кВА по ул. Репина и перевод нагрузок с ТП-81 и ТП-25 в г. Щигры | СП | 0,5/0,1/0,4 | 2018 | 2018 | 6042.41 | 0 | 0 |  |  |  | 0,5/0,1/0,4 |  | 0 |  |  |  | 6042.41 |  | 6042.41
1.1.308 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 719 ПС "Фосфоритная" от ПС "Фосфоритная" до ЛР-719/7107 в г. Щигры | СП | 1,68/0,62 | 2018 | 2018 | 3645.2 | 0 | 0 |  |  |  | 1,68/0,62 |  | 0 |  |  |  | 3645.2 |  | 3645.2
1.1.309 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 729 ПС "Щигры" от ПС "Щигры" до ЛР-729/71016 в г. Щигры | СП | 0.984 | 2019 | 2019 | 2849.94 | 2849.94 | 2849.94 |  |  |  |  | 0.984 | 0.984 |  |  |  |  | 2849.94 | 2849.94
1.1.310 | Установка КТП-400 кВА и перевод нагрузок с ТП-4 по ул.Комсомольская в г. Щигры | СП | 0.25 | 2019 | 2019 | 1877.59 | 1877.59 | 1877.59 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 1877.59 | 1877.59
1.1.311 | Установка оборудования на ТП-63 и перевод нагрузок с ТП-71 по ул. Октябрьская в г. Щигры | СП | 0,32/0,5 | 2019 | 2019 | 5384.41 | 5384.41 | 5384.41 |  |  |  |  | 0,32/0,5 | 0,32/0,5 |  |  |  |  | 5384.41 | 5384.41
1.1.312 | Строительство участка ВЛ-10 кВ ф. 724 ПС "Щигры" от опоры №27 до опоры №44 в г.Щигры | СП | 0.85 | 2019 | 2019 | 3397.19 | 3397.19 | 3397.19 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | 3397.19 | 3397.19
п.Конышевка
1.1.313 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 и ТП-9 по ул.Октябрьская | СП | 1.11 | 2015 | 2015 | 2079.41 | 0 | 0 | 1.11 |  |  |  |  | 1.11 | 2079.41 |  |  |  |  | 2079.41
1.1.314 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ ф. 70509 ПС "Конышевка" от опоры №35 до опоры №47 по ул. Гагарина, ул. Воинов-Интернационалистов, ул.Октябрьская | СП | 1.5 | 2015 | 2015 | 2427.44 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 2427.44 |  |  |  |  | 2427.44
1.1.315 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 и ТП-41 по ул. Кольцевая | СП | 0.5 | 2016 | 2016 | 647.57 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 647.57 |  |  |  | 647.57
1.1.316 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул.Октябрьская, ул.Мирная, ул.Черняховского, ул.Пушкина, ул.Чапаева | СП | 1.6 | 2016 | 2016 | 2523.6 | 0 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | 1.6 |  | 2523.6 |  |  |  | 2523.6
1.1.317 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул.Гагарина, ул.Лесная, ул.Пушкина | СП | 1.26 | 2016 | 2016 | 2147.5 | 0 | 0 |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 2147.5 |  |  |  | 2147.5
1.1.318 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7007 ПС "Коммунальная" от оп. 78 до ТП-21 | СП | 0.89 | 2017 | 2017 | 3160.64 | 0 | 0 |  |  | 0.89 |  |  | 0.89 |  |  | 3160.64 |  |  | 3160.64
1.1.319 | Модернизация ТП-13 | СП | 0 | 2017 | 2017 | 719.98 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 719.98 |  |  | 719.98
1.1.320 | Установка КТП-250 кВА по ул.50 лет Советской власти | СП | 0.16 | 2017 | 2017 | 1515.05 | 0 | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  | 1515.05 |  |  | 1515.05
1.1.321 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 по ул. Колхозная, ул.Титова в п. Конышевка | СП | 1.2 | 2018 | 2019 | 2608.8 | 31.68 | 31.68 |  |  |  | 1.2 | 0 | 1.2 |  |  |  | 2577.12 | 31.68 | 2608.8
1.1.322 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 по ул. Титова в п.Конышевка | СП | 0.6 | 2018 | 2018 | 2084.95 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 2084.95 |  | 2084.95
г.Курчатов
1.1.323 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ВРУ-0,4 кВ здания стационара ФГБУЗ МСЧ №125 | СП | 0.28 | 2017 | 2017 | 660.86 | 0 | 0 |  |  | 0.28 |  |  | 0.28 |  |  | 660.86 |  |  | 660.86
п.Иванино
1.1.324 | Организация пункта высоковольтного учета на ВЛ-10 кВ ф. 807 ПС "Лукашевка" около ТП-33 | СП | 0 | 2015 | 2015 | 657.59 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 657.59 |  |  |  |  | 657.59
1.1.325 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Ленина, ул.Пролетарская | СП | 1.2 | 2015 | 2015 | 1590.45 | 0 | 0 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 | 1590.45 |  |  |  |  | 1590.45
1.1.326 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 8507 ПС "Иванино" от ТП-16 до опоры №35 | СП | 3.5 | 2015 | 2015 | 4570 | 0 | 0 | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 | 4570 |  |  |  |  | 4570
1.1.327 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 8507 ПС "Иванино" от ПС "Иванино" до ТП-16 | СП | 1.6 | 2016 | 2016 | 2781.47 | 0 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | 1.6 |  | 2781.47 |  |  |  | 2781.47
1.1.328 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ф. 8502 ПС "Иванино" до ТП-35 в п. Иванино | СП | 0.14 | 2018 | 2018 | 467.83 | 0 | 0 |  |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  | 467.83 |  | 467.83
1.1.329 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Колхозная, ул.Молодежная в п.Иванино Курчатовского района Курской области | П | 1.17 | 2019 | 2019 | 195.45 | 195.45 | 195.45 |  |  |  |  | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  | 195.45 | 195.45
1.1.330 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Советская, ул.Кирова и перевод нагрузок с ТП-7 в п. Иванино Курчатовского районана Курской области | П | 0.693 | 2019 | 2019 | 288.62 | 288.62 | 288.62 |  |  |  |  | 0.693 | 0.693 |  |  |  |  | 288.62 | 288.62
п.Дичня
1.1.331 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по 4 кварталу | СП | 0.56 | 2015 | 2015 | 329.96 | 0 | 0 | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 | 329.96 |  |  |  |  | 329.96
1.1.332 | Строительство спаренной КЛ-10 кВ ф. 862, 864 оп. 1-3 в с.Дичня Курчатовского района | СП | 0.38 | 2017 | 2018 | 1647 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 0.3 |  | 0.38 |  |  | 500 | 1147 |  | 1647
1.1.333 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по 3, 8 кварталам | СП | 2.04 | 2017 | 2017 | 2104.67 | 0 | 0 |  |  | 2.04 |  |  | 2.04 |  |  | 2104.67 |  |  | 2104.67
1.1.334 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по 6, 8 кварталам в с.Дичня Курчатовского р-на Курской обл. | СП | 1.78 | 2018 | 2018 | 1870.51 | 0 | 0 |  |  |  | 1.78 |  | 1.78 |  |  |  | 1870.51 |  | 1870.51
1.1.335 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по 7 кварталу в с. Дичня Курчатовского района Курской области | П | 1.62 | 2019 | 2019 | 266.52 | 266.52 | 266.52 |  |  |  |  | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  | 266.52 | 266.52
п.Имени К.Либнехта
1.1.336 | Модернизация ТП-29 | СП | 0.4 | 2015 | 2015 | 1144.99 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 1144.99 |  |  |  |  | 1144.99
1.1.337 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф. 80818, 80816 ПС "Пены" между ТП-29, ТП-19 и ТП-25 | СП | 0.35 | 2015 | 2015 | 935.2 | 0 | 0 | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 | 935.2 |  |  |  |  | 935.2
1.1.338 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 80818 ПС "Пены" от ПС "Пены" до ТП-34 | СП | 1.7 | 2015 | 2015 | 2227 | 0 | 0 | 1.7 |  |  |  |  | 1.7 | 2227 |  |  |  |  | 2227
1.1.339 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 80818 ПС "Пены" от опоры№62 до врезки в ВЛ-10 кВ в сторону ТП-29 | СП | 0.6 | 2015 | 2015 | 1038.39 | 0 | 0 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 1038.39 |  |  |  |  | 1038.39
1.1.340 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 80818 ПС "Пены" от опоры №62 до ТП-32, ТП-10 | СП | 0.9 | 2015 | 2015 | 1724.48 | 0 | 0 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 | 1724.48 |  |  |  |  | 1724.48
1.1.341 | Строительство КЛ-10 кВ ф. 80818 ПС "Пены" от опоры№118 до ТП-22 | СП | 0.18 | 2015 | 2015 | 1606.39 | 0 | 0 | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 | 1606.39 |  |  |  |  | 1606.39
1.1.342 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 80812 ПС "Пены" от ПС "Пены" до ТП-3, ТП-22 | СП | 2.1 | 2016 | 2016 | 3601.37 | 0 | 0 |  | 2.1 |  |  |  | 2.1 |  | 3601.37 |  |  |  | 3601.37
1.1.343 | Реконструкция ТП-3 | СП | 0 | 2016 | 2016 | 1712.94 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1712.94 |  |  |  | 1712.94
1.1.344 | Реконструкция ТП-32 | СП | 0 | 2016 | 2016 | 850.88 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 850.88 |  |  |  | 850.88
1.1.345 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 80812 ПС "Пены" от опоры №58 до ТП-27 | СП | 0.9 | 2017 | 2017 | 3260.64 | 0 | 0 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 3260.64 |  |  | 3260.64
1.1.346 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 80816 ПС "Пены" от ТП-13 до ТП-18 в п. К. Либкнехта | СП | 0,667/0,921 | 2018 | 2018 | 3504.07 | 0 | 0 |  |  |  | 0,667/0,921 |  | 0 |  |  |  | 3504.07 |  | 3504.07
1.1.347 | Установка КТП-400 кВА по ул.Мира и перевод нагрузок с ТП-14 в п. К. Либкнехта | СП | 0.25 | 2018 | 2018 | 2024.71 | 0 | 0 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 2024.71 |  | 2024.71
1.1.348 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 80812 ПС "Пены" по ул. Привокзальная до ТП-4, ТП-17 в п. К. Либкнехта | СП | 1,165/0,469 | 2018 | 2018 | 2013.32 | 0 | 0 |  |  |  | 1,165/0,469 |  | 0 |  |  |  | 2013.32 |  | 2013.32
1.1.349 | Модернизация ТП-27 по ул.Мира в п. К. Либкнехта | П | 0.25 | 2019 | 2019 | 190 | 190 | 190 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 190 | 190
1.1.350 | Модернизация ТП-15 по ул.Мира в п. К. Либкнехта | СП | 0.16 | 2019 | 2019 | 320.91 | 320.91 | 320.91 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  | 320.91 | 320.91
1.1.351 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 80816 ПС "Пены" от ТП-27 до ТП-32 в п. К. Либкнехта | П | 1.9 | 2019 | 2019 | 550.57 | 550.57 | 550.57 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 |  |  |  |  | 550.57 | 550.57
г.Суджа
1.1.353 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 по х. Княжий, с.Заолешенка | СП | 3 | 2015 | 2015 | 4987.51 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 | 4987.51 |  |  |  |  | 4987.51
1.1.354 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7126 ПС "Суджа" | СП | 2.5 | 2015 | 2015 | 3057.89 | 0 | 0 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 3057.89 |  |  |  |  | 3057.89
1.1.355 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7126 ПС "Суджа" опора№ 71 - опора № 97, опора №123- опора №135 | СП | 3 | 2015 | 2016 | 5729.05 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 3 | 299.79 | 5429.26 |  |  |  | 5729.05
1.1.356 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7112 ПС "Суджа" от оп. 90 до ТП-25 | С | 0.4 | 2016 | 2017 | 2560.02 | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 1850.26 | 709.76 |  |  | 2560.02
1.1.357 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7122 ПС "Суджа" ЛР-2 - ТП-4, опора №170 - опора №204 | СП | 2.6 | 2016 | 2016 | 11250.77 | 0 | 0 |  | 2.6 |  |  |  | 2.6 |  | 11250.77 |  |  |  | 11250.77
1.1.358 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (Л2) от ТП-6 по ул. Набережная и ул. Ленина в с. Замостье | С | 1.2 | 2016 | 2016 | 2151.29 | 0 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  | 2151.29 |  |  |  | 2151.29
1.1.359 | Установка КТП-250 кВА по ул.Чехова и перевод нагрузок с ТП-21 в г. Суджа | С | 0.16 | 2017 | 2018 | 751.73 | 0 | 0 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 450 | 301.73 |  | 751.73
1.1.360 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 7112 ПС "Суджа" до ТП-3 | СП | 0.4 | 2017 | 2017 | 1512.23 | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 1512.23 |  |  | 1512.23
1.1.361 | Модернизация ТП-25 | СП | 0 | 2017 | 2017 | 1375.67 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1375.67 |  |  | 1375.67
1.1.362 | Установка КТП-400 кВА по ул.Комсомольская | СП | 0.25 | 2017 | 2017 | 1305.79 | 0 | 0 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 1305.79 |  |  | 1305.79
1.1.363 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 по ул. Комсомольская, ул. 1 Мая | СП | 1.2 | 2017 | 2017 | 3441.66 | 0 | 0 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 3441.66 |  |  | 3441.66
1.1.364 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 7112 ПС "Суджа" от ЛР-9 до ТП-32 в с. Гончаровка Суджанского района Курской области | СП | 0.55 | 2018 | 2019 | 5784.01 | 3151.97 | 3151.97 |  |  |  | 0.27 | 0.28 | 0.55 |  |  |  | 2632.04 | 3151.97 | 5784.01
1.1.365 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 7122 ПС "Суджа" от ЛР-5 до ТП-48,49 в с. Заолешенка Суджанского районана Курской области | СП | 2.3 | 2018 | 2018 | 4729.46 | 0 | 0 |  |  |  | 2.3 |  | 2.3 |  |  |  | 4729.46 |  | 4729.46
1.1.366 | Установка КТП-250 кВА по ул.Строительная и перевод нагрузок с ТП-70 в г. Суджа | СП | 0,16/0,25 | 2018 | 2019 | 3594.94 | 21.36 | 21.36 |  |  |  | 0,16/0,25 | 0 | 0,16/0,25 |  |  |  | 3573.58 | 21.36 | 3594.94
1.1.367 | Модернизация ТП-48 по ул. 1 Мая в с. Заолешенка Суджанского района Курской области | СП | 0.1 | 2019 | 2019 | 2408.06 | 2408.06 | 2408.06 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2408.06 | 2408.06
1.1.368 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 7122 ПС "Суджа" от ПС "Суджа" до ЛР-1 в с. Замостье Суджанского района Курской области | СП | 2.5 | 2019 | 2019 | 2169.59 | 2169.59 | 2169.59 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2169.59 | 2169.59
1.1.369 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 7112 ПС "Суджа" от СР-16 до ЛР-3 в г. Суджа | СП | 1.7 | 2019 | 2019 | 5220.23 | 5220.23 | 5220.23 |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | 5220.23 | 5220.23
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 71065.48 | 13475.08 | 13475.08 | [6 empty] | 17523.61 | 14100.47 | 13463.5 | 12502.82 | 13475.08 | 71065.48
1.3.1 | АСКУЭ в г.Курске и МО | СП |  | 2015 | 2019 | 49681.89 | 12001.77 | 12001.77 | [6 empty] | 8225.14 | 7601.48 | 10363.5 | 11490 | 12001.77 | 49681.89
1.3.2 | Телемеханизация ЦРП | СП |  | 2015 | 2019 | 2421.85 | 366.85 | 366.85 | [6 empty] | 500 | 600 | 600 | 355 | 366.85 | 2421.85
1.3.3 | Монтаж приборов учета г.Курск и МО |  |  | 2015 | 2019 | 16447.46 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 6798.47 | 5548.99 | 2500 | 600 | 1000 | 16447.46
1.3.4 | Система GPS - ГЛОНАСС на автотехнику |  |  | 2015 | 2019 | 2514.28 | 106.46 | 106.46 | [6 empty] | 2000 | 350 |  | 57.82 | 106.46 | 2514.28
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 362867.2912 | 54942.25 | 55011.92 | [6 empty] | 74349.08 | 105414.51 | 63061.42 | 65100.0312 | 55011.92 | 362867.2912
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1 | Развитие производственных баз |  |  |  |  | 197438.29 | 19500 | 19500 | [6 empty] | 50415.98 | 55878 | 36780.56 | 34863.75 | 19500 | 197438.29
2.1.1.1 | Строительство производственной базы в п.Поныри | СП |  | 2015 | 2017 | 11377.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 200 | 5300 | 5877.2 |  |  | 11377.2
2.1.1.1.1 | Административное здание Поныровского энергоучастка АО "Курские электрические сети" по адресу: Курская область, п. Поныри, ул. М.Горького, 49 | СП |  | 2018 | 2019 | 9590 | 930 | 930 | [9 empty] | 8660 | 930 | 9590
2.1.1.2 | Строительство здания производственной базы в п.Теткино | СП |  | 2015 | 2015 | 2300 | 0 | 0 | [6 empty] | 2300 |  |  |  |  | 2300
2.1.1.2.1 | Строительство здания производственной базы в п.Теткино (дополнительные работы) |  |  | 2015 | 2015 | 800 | 0 | 0 | [6 empty] | 800 |  |  |  |  | 800
2.1.1.3 | Строительство производственной базы в п.Глушково | СП |  | 2015 | 2017 | 24551.7 | 0 | 0 | [6 empty] | 6115.98 | 11164 | 7271.72 |  |  | 24551.7
2.1.1.4 | Модернизация производственных баз в г.Курске | СП |  | 2017 | 2018 | 7211 | 0 | 0 | [8 empty] | 7211 |  |  | 7211
2.1.1.5 | Строительство гаража- стоянки в г.Курске | СП |  | 2015 | 2015 | 23000 | 0 | 0 | [6 empty] | 23000 |  |  |  |  | 23000
2.1.1.5.1 | Строительство гаража-стоянки в г.Курске (дополнительные работы) |  |  | 2015 | 2015 | 12000 | 0 | 0 | [6 empty] | 12000 |  |  |  |  | 12000
2.1.1.5.2 | Благоустройство производственной территории в г. Курске, ул. Сумская, 41 |  |  | 2015 | 2015 | 6000 | 0 | 0 | [6 empty] | 6000 |  |  |  |  | 6000
2.1.1.5.3 | Благоустройство производственной базы в г. Курске, ул. Сумская, 41 |  |  | 2016 | 2016 | 26000 | 0 | 0 | [7 empty] | 26000 |  |  |  | 26000
2.1.1.5.4 | Реконструкция склада для хранения трансформаторов на базе в г. Курске, ул. Сумская, 41 |  |  | 2016 | 2016 | 5000 | 0 | 0 | [7 empty] | 5000 |  |  |  | 5000
2.1.1.5.5 | Установка охранно-пожарной сигнализации склада для хранения трансформаторов на базе в г. Курске, ул. Сумская, 41 |  |  | 2016 | 2016 | 1100 | 0 | 0 | [7 empty] | 1100 |  |  |  | 1100
2.1.1.5.6 | Прочие объекты |  |  | 2016 | 2016 | 184 | 0 | 0 | [7 empty] | 184 |  |  |  | 184
2.1.1.6 | Реконструкция нежилых помещений лит. В2, b, В1 в п.Пристень по ул. Ленина, 51 | СП |  | 2016 | 2017 | 16830.98 | 0 | 0 | [7 empty] | 3800 | 13030.98 |  |  | 16830.98
2.1.1.7 | Строительство производственной базы в г.Суджа | СП |  | 2016 | 2016 | 330 | 0 | 0 | [7 empty] | 330 |  |  |  | 330
2.1.1.8 | Устройство пожарной сигнализации и узлов учета тепловой энергии |  |  | 2016 | 2016 | 3000 | 0 | 0 | [7 empty] | 3000 |  |  |  | 3000
2.1.1.8.1 | Устройство пожарной сигнализации | СП |  | 2018 | 2019 | 622 | 322 | 322 | [9 empty] | 300 | 322 | 622
2.1.1.9 | Система водопонижения производственной базы АО АО "Курские электрические сети" в г. Курске, ул. Сумская, 41 | СП |  | 2017 | 2017 | 2536 | 0 | 0 | [8 empty] | 2536 |  |  | 2536
2.1.1.10 | Устройство площадки для служебного автотранспорта на существующей территории промышленной базы АО "КЭС" в г. Курске по ул. Сумская, 41 с демонтажем бомбоубежища | СП |  | 2017 | 2019 | 1407.66 | 368 | 368 | [8 empty] | 853.66 | 186 | 368 | 1407.66
2.1.1.11 | Модернизация ПС "Промышленная". Модернизация общеподстанционного пункта управления (ОПУ), расположенного по адресу: г.Курск, ул. Народная, д. 3-а | СП |  | 2018 | 2019 | 12630.75 | 188 | 188 | [9 empty] | 12442.75 | 188 | 12630.75
2.1.1.12 | Модернизация гаража и асфальтирование территории производственной базы РЭС по адресу: г. Курск, ул. 2-я Щигровская, д. 75 | СП |  | 2018 | 2018 | 8470 | 0 | 0 | [9 empty] | 8470 |  | 8470
2.1.1.13 | Организация стоянки автомобилей для Пристенского энергоучастка АО "КЭС" по адресу: Курская область, п.Пристень, ул. Ленина, 51 | СП |  | 2018 | 2018 | 1150 | 0 | 0 | [9 empty] | 1150 |  | 1150
2.1.1.15 | Реконструкция производственной базы РЭС Щигровского района по адресу: Курская область, г.Щигры, ул. Заводская, 31 | СП |  | 2018 | 2018 | 7533 | 3993 | 3993 | [9 empty] | 3540 | 3993 | 7533
2.1.1.16 | Изготовление и монтаж откатных ворот на территории промышленной базы АО "Курские электрические сети" по адресу: г. Курск, ул.Сумская, 41 |  |  | 2018 | 2018 | 115 | 0 | 0 | [9 empty] | 115 |  | 115
2.1.1.17 | Модернизация здания ремонтных мастерских механизации на существующей территории промышленной базы АО "КЭС" по ул. Сумская, 41 в г. Курске (РММ, литер В4) | СП |  | 2019 | 2019 | 496 | 496 | 496 | [10 empty] | 496 | 496
2.1.1.18 | Модернизация административного здания АО "КЭС" по адресу: г. Курск, ул.Асеева д.4а | СП |  | 2019 | 2019 | 4221 | 4221 | 4221 | [10 empty] | 4221 | 4221
2.1.1.19 | Модернизация входа административно-бытового здания литер а) АО "КЭС" по адресу: г. Курск, ул. Асеева 1 | СП |  | 2019 | 2019 | 2270 | 2270 | 2270 | [10 empty] | 2270 | 2270
2.1.1.21 | Реконструкция теплоузла РММ по ул. Сумская, 41 в г. Курске | СП |  | 2019 | 2019 | 689 | 689 | 689 | [10 empty] | 689 | 689
2.1.1.22 | Площадка открытого хранения для энергоучастка АО "Курские электрические сети" по адресу: ул. Красная площадь, 59 в п. им. К.Либкнехта Курчатовского района Курской области | СП |  | 2019 | 2019 | 200 | 200 | 200 | [10 empty] | 200 | 200
2.1.1.23 | Административное здание Суджанского энергоучастка АО «Курские электрические сети» по адресу: Курская область, г. Суджа, ул.К.Маркса, д. 27 | СП |  | 2019 | 2019 | 5823 | 5823 | 5823 | [10 empty] | 5823 | 5823
2.1.2 | Приобретение оргтехники и установка систем видеонаблюдения |  |  | 2015 | 2019 | 11927 | 2700 | 2700 | [6 empty] | 2000 | 2720 | 1720 | 2787 | 2700 | 11927
2.1.3 | Приобретение энергообъектов |  |  | 2015 | 2019 | 34721.09 | 9000 | 9000 | [6 empty] | 1820 | 21060.79 | 1470.3 | 1370 | 9000 | 34721.09
2.1.4 | Приобретение спец.техники и спец.механизмов |  |  | 2015 | 2019 | 118780.9112 | 23742.25 | 23811.92 | [6 empty] | 20113.1 | 25755.72 | 23090.56 | 26079.2812 | 23811.92 | 118780.9112
2.1.4.1 | Экскаватор |  |  | 2015 | 2018 | 14456.04 | 0 | 0 | [6 empty] | 5102.8 |  | 9353.24 |  |  | 14456.04
2.1.4.2 | Автоподъемник |  |  | 2015 | 2019 | 29794.8196 | 8675.09 | 8675.09 | [6 empty] | 4800 | 5000 | 3335 | 7984.7296 | 8675.09 | 29794.8196
2.1.4.3 | Автомобили УАЗ |  |  | 2015 | 2017 | 6805.97 | 0 | 0 | [6 empty] | 4416.97 | 1779 | 610 |  |  | 6805.97
2.1.4.4 | Спецмеханизмы |  |  | 2015 | 2019 | 5346.55 | 375.37 | 375.37 | [6 empty] | 199.88 | 559 | 2542.9 | 1669.4 | 375.37 | 5346.55
2.1.4.5 | Самосвал |  |  | 2016 | 2016 | 2500 | 0 | 0 | [7 empty] | 2500 |  |  |  | 2500
2.1.4.6 | БКМ |  |  | 2016 | 2016 | 3100 | 0 | 0 | [7 empty] | 3100 |  |  |  | 3100
2.1.4.7 | Автомобиль ГАЗ |  |  | 2018 | 2019 | 3967.3338 | 2522.53 | 2522.53 | [9 empty] | 1444.8038 | 2522.53 | 3967.3338
2.1.4.8 | Легковой а/м |  |  | 2016 | 2016 | 568.36 | 0 | 0 | [7 empty] | 568.36 |  |  |  | 568.36
2.1.4.9 | Легковой автомобиль повышенной проходимости "Ларгус" |  |  | 2015 | 2019 | 12719.792 | 1366.84 | 1366.84 | [6 empty] | 5593.45 |  | 3150.05 | 2609.452 | 1366.84 | 12719.792
2.1.4.10 | Автокран |  |  | 2018 | 2018 | 8633.3638 | 0 | 0 | [9 empty] | 8633.3638 |  | 8633.3638
2.1.4.11 | Лаборатория |  |  | 2016 | 2019 | 15523.42 | 8523.42 | 8523.42 | [7 empty] | 7000 |  |  | 8523.42 | 15523.42
2.1.4.12 | Автомашина "Газель" |  |  | 2016 | 2018 | 2848.736 | 0 | 0 | [7 empty] | 749.36 | 856.01 | 1243.366 |  | 2848.736
2.1.4.13 | ДЭС |  |  | 2016 | 2016 | 4500 | 0 | 0 | [7 empty] | 4500 |  |  |  | 4500
2.1.4.14 | Манипулятор |  |  | 2017 | 2018 | 5737.526 | 0 | 0 | [8 empty] | 3243.36 | 2494.166 |  | 5737.526
2.1.4.15 | Платформа для перевозки спецтехники |  |  | 2019 | 2019 | 2279 | 2279 | 2279 | [10 empty] | 2279 | 2279
2.1.4.16 | Лодка стеклопласстиковая |  |  | 2019 | 2019 | 69.67 | 69.67 | 69.67 | [10 empty] | 69.67 | 69.67
Note on A47: Гаврилов: объекты для РГ

## приложение 2
2. Источники финансирования инвестиционной программы на 2015-2019 годы, тыс. рублей
№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год]
|  | всего | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г.
|  | план | план | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 1489757.23 | 274125.33 | 290402.01 | 239835.7 | 245256.16 | 257093.16
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 290868.92 | 68563.6 | 74390.1
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 290868.92 | 68563.6 | 74390.1
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация | 971637.21 | 163746 | 171713.3 | 203250.6 | 207844.2 | 214244.3
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 971637.21 | 163746 | 171713.3 | 203250.6 | 207844.2 | 214244.3
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 227251.1 | 41815.73 | 44298.61 | 36585.1 | 37411.96 | 42848.86
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства от доп. эмиссии акций
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | кредиты
2.2. | облигационные займы
2.3. | займы организаций
2.4. | бюджетное финансирование
2.5. | средства внешних инвесторов
2.6. | использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования |  | 1489757.23 | 274125.33 | 290402.01 | 239835.7 | 245256.16 | 257093.16

## приложение 3
3. План ввода/вывода мощностей в рамках реализации долгосрочной инвестиционной программы АО «Курские электрические сети» на 2015-2019 годы
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
г.Курск
1.1.1 | Установка КТП по ул. 3-я Кавказская, 25 в г.Курске. Перевод нагрузок с ТП-361 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.16
1.1.2 | Установка КТП по ул. 5-я Кислинская, 70/64 в г.Курске. Перевод нагрузок с ТП-738 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.2
1.1.3 | Установка КТП по ул. 3-я Цветовская, 38 в г.Курске. Перевод нагрузок с ТП-281 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.2
1.1.4 | Установка ТП для перевода нагрузок с ТП-134 по ул. К.Маркса в г. Курске |  |  |  | 0.4
1.1.5 | Установка КТП по ул Спортивная в г.Курске. Перевод нагрузок с ТП-138 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
1.1.6 | Модернизация ТП- 905 по Майскому бульвару в г. Курске |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.7 | Установка 2КТПНУ по ул. Энгельса (около жилого дома №88) в г.Курске. Перевод нагрузок с ТП-792 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
1.1.8 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП306 ул. Перекальского до ВРУ ул.Л.Толстого, д.16 | 0.3
1.1.9 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по ул. Станционная (перевод нагрузок с объектов РЖД) | 0.5
1.1.10 | Модернизация ТП276 2-я секция | 0.63 |  |  |  |  | 0.4
1.1.11 | Модернизация ТП302 | 1.26 |  |  |  |  | 0.8
1.1.12 | Модернизация ТП1516 по ул. Клыкова. Монтаж высоковольтного учета. | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.13 | Установка КТП-400 по ул. 4-я Кислинская . Перевод нагрузок с ТП257 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
1.1.14 | Строительство КЛ10кв ТП306- ТП1008 | 0.5
1.1.15 | Модернизация ТП-376, 902
1.1.16 | Модернизация ТП-383
1.1.17 | Строительство КЛ-10 кВ ф.42 ПС "Высокая"- ТП-394 |  |  | 0.66
1.1.18 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Строительство участков КЛ-10 кВ от ТП-328 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
1.1.19 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Установка 2КТПНУ-1000 кВА по ул. Радищева в г. Курске. Перевод нагрузок с ТП-328 |  | 2
1.1.20 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Установка 2КТПНУ-630 кВА по ул. Радищева в г. Курске. Перевод нагрузок с ТП-155 |  | 1.26
1.1.21 | Модернизация ТП- 903 по ул. Косухина в г. Курске |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.22 | Модернизация ПС "Промышленная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.23 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Сельэлектро" в г. Курске. КЛ-6 кВ проктируемая КТП - опора ф.7 "Сельэлектро", проектируемая КТП- ТП-286 по ул. Лучистая, ул. Камышовая. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.1.24 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Аккумулятор" яч. №18, 46 до РП-216 в г. Курске. | 10
1.1.25 | Перевод нагрузок с РП КТК на РП-216 в г. Курске | 2 |  |  |  |  | 2
1.1.26 | Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-34 по Магистральному проезду в г. Курске | 0.63
1.1.27 | Установка 2КТПНУ-630кВА (РП-326) по ул. Кирпичная в г. Курске | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
1.1.28 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-326 по ул. Кирпичная в г. Курске | 0.72
1.1.29 | Перевод нагрузок Центральной части города с 6 на 10 кВ. Установка 2КТПНУ-630 кВА по ул.С.Саровского в г. Курске. Перевод нагрузок с ТП-132 |  | 1.26 |  |  |  |  | 1.26
1.1.30 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация РП-27, ТП-278,434,2,102,315,136,404,474 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.31 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.44, ф.79 ПС "Волокно" - очистные сооружения |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 2.4
1.1.32 | Модернизация ТП-906 по ул.Мыльникова |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.33 | Реконструкция ТП-21 по ул. 3-я Кожевенная, 42 в г. Курске |  |  |  | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.25
1.1.34 | Установка 2КТПНУ-630кВА по ул. Энергетиков (около дома №2/11) | 0.5
1.1.35 | Установка КТП Южное кладбище. Перевод нагрузок с ТП-855 |  |  | 0.1
1.1.36 | Строительство КЛ10 кВ от ПС Садовая, ячейка 102 до РП326 | 1.3
1.1.37 | Модернизация ТП-466 по проспект Победы |  |  | 0
1.1.38 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-193 до ТП-2038 в г. Курске |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  |  |  | 0
1.1.39 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-445 до ТП-480 в г. Курске |  |  |  | 0.4
1.1.40 | Модернизация ТП-274 |  |  | 0
1.1.41 | Строительство КЛ-6 кВ ф.31 ПС "Кировская" - КРУН по ул. Ухтомского в г. Курске |  |  |  | 0.7
1.1.42 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-169- ТП-197 в г. Курске |  |  |  | 0 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0.6
1.1.43 | Установка КТП по ул. Еремина (около дома №7). Перевод нагрузок с ТП-200 в г. Курске |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
1.1.44 | Установка 2КТПНУ-400кВА по ул. Ольшанского. Перевод нагрузок с ТП-220 |  |  | 0.5
1.1.45 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1002 (вывод 3) к жилым домам в п.Касиновский Курского района |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0
1.1.46 | Строительствово ЛЭП-0,4 кВ от ТП-498 к ж/д №56 и КНС в п.Касиновский Курского района |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0
1.1.47 | Строительствово ВЛ-0,4 кВ от ТП-1002 (вывод 2) в п.Касиновский Курского района |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0
1.1.48 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11 ПС "ТЭЦ-4" по ул. Новоселовка в г. Курске |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.7
1.1.49 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Строительство КЛ-6-10 кВ от РП-27, ТП-132 по ул. С.Саровского, ул.Володарского |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.1.50 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2 ФТТ | 0.96 |  |  |  |  | 0.96
1.1.51 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Строительство КЛ-10 кВ РП-45 - ТП-11 в г. Курске |  |  |  | 0.3
1.1.52 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация РП-27 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.53 | Реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-1027 по ул. Народная |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
1.1.54 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "КЗТЗ" СШ №2 яч 15 - ТП-702 |  |  | 1.7
1.1.55 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-2008 по ул.8-е Марта |  | 1
1.1.56 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-1078 | 0.5
1.1.57 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "КЗТЗ" СШ №1 яч.2 - ТП-274 |  |  | 2
1.1.58 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-466 по проспекту Победы |  | 0.5
1.1.59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-636 по ул. Аэродромная |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.1.60 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 25 Кировская - ТП-355 по ул.2-я Рабочая |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
1.1.61 | Строительство КЛ-10 кВ РП ТЭМП - опора ф. 409 ПС "Садовая" |  | 0.45
1.1.62 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-4 - ТП-220, ТП-220 - ТП-235 по ул.Ольшанского |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 1.7
1.1.63 | Модернизация ТП-1520 |  |  | 0
1.1.64 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3 РП "Восточное депо- ТП-2008", ф.11 РП "Восточное депо" - ТТП-17 на участке ул. 2-я Рабочая - ул. Союзная |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
1.1.65 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация ТП-132 по ул.Серафима Саровского |  |  | 0
1.1.66 | Строительство КЛ-6 кВ ф.31 ПС "Кировская" - КРУН по ул.Ухтомского (геодезическо-изыскательские работы) |  |  | 0.6
1.1.67 | Строительство КЛ10кВ ТП463-ТП979 | 0.34
1.1.68 | Модернизация ТП-250 по ул.Садовая в г. Курске | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.69 | Строительство КЛ-10кВ ТП35-ТП343 по ул.К.Маркса | 0.32
1.1.70 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-445 - ТП-415 по ул. Иванова , ул. Тропинка |  |  | 1.6
1.1.71 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-235 - ТП-1090 по ул. Сумская |  |  | 0.6
1.1.72 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-18 | 0.6
1.1.73 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РП-326 по 1-му, 3-му Кирпичным переулкам и ул. К.Маркса | 0.3
1.1.74 | Модернизация ТП-445 по ул.Понизовка |  |  | 0.4
1.1.75 | Установка 2КТПНу-400 по ул.Иванова. Перевод нагрузок с ТП-415 |  |  | 0.4
1.1.76 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. По ф.212Д и 310Д ПС "Центральная" на РП-1 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15
1.1.77 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация ТП-351, 16, 403, 164, 426, 314 | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.78 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. КЛ-6/10 кВ по ул. Димитрова | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
1.1.79 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. КЛ-10 кВ ТП-16 - ТП-366 | 1.7 |  |  |  |  | 1.7
1.1.80 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Строительство КТП-400 кВА по Тускарному переулку. Перевод нагрузок с ТП-64 | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-542 по ул. Стрелецкая набережная, ул. Гунатовская |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.3
1.1.82 | Установка КТП по ф.17 ПС Западная. Перевод нагрузок с ТП-200 в г. Курске |  |  |  | 0 | 0.16 |  |  |  |  | 0
1.1.83 | Перевод нагрузок с ТП-72 на ТП-59 и ТП-442 в г. Курске |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.1.84 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация РП-5 по ул.А.Невского, д.4 в г. Курске (2 этап) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.85 | Модернизация ТП-262 по ул.Ольшанского в г. Курске |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.86 | Модернизация ТП-87 по ул.Сосновская в г. Курске |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.87 | Модернизация ТП354 | 1.26 |  |  |  |  | 0.8
1.1.88 | Строительство КЛ-6кВ ТП204-ТП839 | 0.41
1.1.88.1 | Строительство двух КЛ-10кВ ТП472-ТП960 | 0.4
1.1.88.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-546 по ул. 1, 2 Щигровская, 9,10,11 Щигровским переулкам | 2 |  |  |  |  | 2
1.1.88.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-847 в п.Аккумулятор | 0.26 |  |  |  |  | 0.26
1.1.88.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-714 в п.Аккумулятор | 0.27 |  |  |  |  | 0.27
1.1.88.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-751 по ул. Резиновая, ул.Краснополянская | 1.1 |  |  |  |  | 1.1
1.1.88.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 по ул. Семёновская, ул.Кузнечная | 0.7 |  |  |  |  | 0.7
1.1.88.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ул. Семёновская | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
1.1.88.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-453 по ул. Погожая | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
1.1.88.9 | Модернизация ТП-970, 971, 973 | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.89 | Установка КТП-250 кВА по ул.Западный парк |  | 0.25
1.1.90 | Модернизация ТП-534 по ул.Островского в г. Курске |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.91 | Модернизация ТП-88 по ул.Серегина |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.92 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-250 кВА по ул. Западный парк |  | 1
1.1.93 | Установка КТП-400 по ул.В.Казацкая в г. Курске. Перевод нагрузок с ТП-242 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.25
1.1.94 | Перевод нагрузок 6 кВ с АПЗ-20. Строительство участков КЛ-6 кВ ПС "Лесная" - РП-575 в г. Курске |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 0
1.1.95 | Перевод нагрузок 6 кВ с АПЗ-20. Строительство участков КЛ 6-кВ ПС "Лесная" - ТП-586 до врезки в существующую кабельную ЛЭП в г. Курске |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0
1.1.96 | Перевод нагрузок 6 кВ с АПЗ-20. Строительство распределительной подстанции по 2- му Весеннему переулку в г. Курске. Перевод нагрузок с ТП-575 |  |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  | 0
1.1.97 | Перевод нагрузок 6 кВ с АПЗ-20. Строительство КЛ-6 кВ от РП-575 - ТП-553 до врезки в существующую кабельную ЛЭП в г. Курске. |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0
1.1.98 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Сельэлектро" в г. Курске. КЛ-6 кВ ф.44 ПС "Промышленная"- ТП-1027, ТП- 286 по ул. Народая |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 0
1.1.99 | Модернизация ТП-80 по ул.Димитрова |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.100 | Прочие объекты
1.1.101 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 по ул. Дружининская, ул.Н.Луговая в г. Курске |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
1.1.102 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 по ул.Малиновая, Чумаковская, 2,3,4-ому Даньшинский переулкам в г.Курске |  |  |  | 1.14 |  |  |  |  | 1.14
1.1.103 | Перевод нагрузок Центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация ТП-644 по ул.К.Либкнехта в г. Курске |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.104 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Перевод нагрузок с ТП-223, ТП-198 в г. Курске |  |  |  | 0.7
1.1.105 | Модернизация ТП-567 ул.Республиканская, д.54 в г. Курске |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.106 | Модернизация ТП-442 по ул.Радищева в г. Курске |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
1.1.107 | Перевод нагрузок Центральной части города с 6 на 10 кВ. Строительство КЛ-10кВ ТП 22 – ТП 47 |  |  | 0.5
1.1.108 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ.Модернизация ТП-30, ТП-25, ТП-335,ТП-34, ТП-251, ТП-423, ТП-147, ТП-102, ТП-428 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.109 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация ТП-2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.110 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация ТП-22 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.111 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация ТП-38 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.112 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация ТП-47 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.113 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация РП-6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.114 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация РП-5 ул.А.Невского, д.4. 1 этап |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.115 | Перевод нагрузок Центральной части города с 6 на 10 кВ. Строительство КЛ-10 кВ РП-5 - ТП-169 |  |  | 1.2
1.1.116 | Перевод нагрузок Центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация ТП-4 по ул.Дзержинского в г. Курске |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.117 | Модернизация ТП-547 по ул.Дубровинского в г. Курске |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.118 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-119 - ТП-186 по ул.Ильича в г. Курске |  |  |  | 0.5
1.1.119 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-119 по ул. Ильича в г. Курске |  |  |  | 0.3
1.1.120 | Реконструкция ТП-493 КНС п.Заря в г. Курске |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.121 | Модернизация ТП-754 по ул.Моковская в г. Курске |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.122 | Модернизация ТП-904 по ул.Мыльникова в г. Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.123 | Модернизация ТП-913 по ул.Воробьева в г. Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.124 | Модернизация ТП-688 по ул.Воробьева в г. Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.125 | Модернизация ТП-696 по ул.Воробьева в г. Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.126 | Модернизация ТП-564 по ул.Республиканская, 46 в г. Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.127 | Модернизация ТП551 по ул.Парижской Коммуны в г. Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.128 | Модернизация ТП-900 по ул.Косухина в г. Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.129 | Установка КТП в районе ул. 1-я Степная - Окружная в г.Курске. Перевод нагрузок с ТП-866 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
1.1.130 | Реконструкция ВЛ-6-0,4 кВ ф.667 ТЭЦ-1 (участок к ТП-782) по Призаводскому переулку |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
1.1.131 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-565 до ж/д №50Б, 50А, 50 по ул. Республиканская |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
1.1.132 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-530 по ул. 3-я Щигровская |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
1.1.133 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-378 по ул.Н.Казацкая, ул.Заречная, ул.Бурцевка, 3-му Заречному переулку |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
1.1.134 | Модернизация ТП-151 по ул.В.Луговая в г. Курске |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.135 | Реконструкция ф.30 ПС "КЗТЗ" на участке опра №1/1 - опора №3 по проспекту Кулакова в г.Курске |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
1.1.136 | Перевод нагрузок 6 кВ с АПЗ-20. Строительство участков КЛ-6 кВ ПС "Лесная" - РП-48 в г.Курске |  |  |  | 0.7
1.1.137 | Перевод нагрузок с РП "ФТТ". Строительство КЛ-6 кВ ТП-844 - ТП-846, ТП-844 - ТП-116 по проспекту Ленинского Комсомола в г. Курске |  |  |  | 0 | 0.95 |  |  |  | 0 | 0
1.1.138 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация РП-27 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.139 | Модернизация ТП-188 по ул. 2-я Рабочая в г. Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.140 | Модернизация РП-9 по ул. Интернациональная в г.Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.141 | Модернизация РП-15 по ул. 3-я Песковская в г. Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.142 | Модернизация РП-19 по ул.Веспремская в г. Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.143 | Модернизация РП-26 по проспекту Хрущева в г. Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.144 | Модернизация РП-45 ул.Ломоносова в г. Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.145 | Модернизация РП-1 переулок Блинова в г. Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.146 | Модернизация РП-20 ул.Димитрова в г. Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.147 | Модернизация РП-22 ул.Павлуновского в г. Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.148 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Сельэлектро" в г. Курске. Установка 2КТПНУ по ул.Камышовая. |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.25
1.1.149 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Сельэлектро" в г. Курске. Установка КТП по ул.Лучистая. Перевод нагрузок с ТП-286. |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
1.1.150 | Модернизация РП-12 ул.К.Маркса в г. Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.151 | Модернизация ТП-355 по ул. 2-я Рабочая в г. Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.152 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1001 (вывод №2) в п.Касиновский |  |  |  | 0.4
1.1.153 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1001 (вывод №1) в п.Касиновский Курского района |  |  |  | 0.4
1.1.154 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от сетевого вывода ТП-498 в п.Касиновский Курского района |  |  |  | 0.2
1.1.155 | Строительство ЛЭП от ТП-1002 до ж/д в п.Касиновский Курского района |  |  |  | 0.3
1.1.156 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-24 до щитов сцены на опоре на Красной Площади в г.Курске |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.2
1.1.157 | Модернизация ТП-699 по ул.К.Воробьева |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.158 | Строительство ЛЭП-6 кВ ф.667 ТЭЦ-1 от ТП-782 до проект ТП-700 по ул. Пограничная каб. А |  |  | 1.3
1.1.159 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-700 по ул. Пограничная, ул.Голубиная |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
1.1.160 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-814 по Магистральному проезду |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
1.1.161 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-735 вывод-1 по ул.Черняховского |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
1.1.162 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-501 - ТП-521 |  | 0.5
1.1.163 | Строительство КЛ-10 кВ участок Ф42Д ПС Высокая - ТП-394 |  | 0.3
1.1.164 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-501 - опора 29 ф. 15 ПС "Кировская" |  | 0.7
1.1.165 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-521 - ТП-596 |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
1.1.166 | Установка КТПНу-400 кВА по ул. Куйбышева. Перевод нагрузок с ТП-501 |  | 0.16
1.1.167 | Установка 2КТПНУ по ул.Ленина. Перевод нагрузок с ТП-59 в г. Курске |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
1.1.168 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-328 к ж\д Садовая, 32 |  |  | 0.15
1.1.169 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Перевод нагрузок с ТП-337 по ул. Добролюбова в г. Курске |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 0
1.1.170 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Сельэлектро" в г. Курске. Установка КТП по ул.Прилужная. Перевод нагрузок с ТП-1027. |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
1.1.171 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-795 к ж/д Черняховского, 50 |  |  | 0.27
1.1.172 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-915 до магазина "Перекресток" по проезду Сергеева, 13 |  |  | 0.55
1.1.173 | Модернизация ТП-203 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.174 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Перевод нагрузок с ТП-13 по ул. Дзержинского, 54/2 в г.Курске |  |  |  | 0.5
1.1.175 | Строительство ЛЭП-6/0,4 кВ от ТП-242 по ул.В. Казацкая в г.Курске |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0
1.1.176 | Модернизация ТП-326 по 2-у Тульскому переулку в г.Курске |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.177 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Радищева, 95 - 107 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
1.1.178 | Модернизация ТП-308 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.179 | Строительство КЛ-10кВ: ТП-415 – ТП-466, ТП-326 – ТП-184, ТП-326 – ТП-466 по ул. Тропинка |  |  | 2
1.1.180 | Модернизация РП-32 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.181 | Строительство КЛ-10 кВ РП-55 - ТП-917, РП-55 - опора по проспекту Дружбы |  | 1.5
1.1.182 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-473 - ТП-975 по ул. Пирогова и 12-му Суворовскому переулку |  | 3.2
1.1.183 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Строительство двух КЛ-10 кВ ТП-77 - ТП-197 в г. Курске |  |  |  | 0 | 0.35 |  |  |  |  | 0
1.1.184 | Модернизация ТП-685 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.185 | Модернизация ТП-975 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.186 | Модернизация ТП-280 по ул.50 лет Октября |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.187 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-155 до ж/д №69/1, 69/2, 69/3, 71/1, 71/2 по ул Радищева |  | 0.32
1.1.188 | Установка 2КТПНу-400 кВА по ул. 1-я Щигровская. Перевод нагрузок с ТП-521 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
1.1.189 | Строительство ВЛ-0,4 кв (вывод-2) от ТП-466 по проспекту Победы |  |  | 0.1
1.1.190 | Установка 2КТПНу-630 по ул. К. Маркса (РП - 327) |  |  | 0.8
1.1.191 | Строительство КЛ-10 кВ ф.102 ПС "Садовая"- РП-326 |  |  | 1.5
1.1.192 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Строительство двух КЛ-10 кВ ТП-4 - ТП-87 по ул.Ендовищенская в г. Курске |  |  |  | 0.4
1.1.193 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Строительство двух КЛ-10 кВ ТП-367 - ТП-644 в г. Курске |  |  |  | 0.2
1.1.194 | Перевод нагрузок центральной части города с 6 на 10 кВ. Строительство двух КЛ-10 кВ ТП-108 - ТП-145 в г. Курске |  |  |  | 0 | 1.26 |  |  |  |  | 0
1.1.195 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-206 до ж/д №5 по ул.Республиканская в г.Курске |  |  |  | 0.3
1.1.196 | Модернизация ТП-285 по ул.Союзная в г. Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.197 | Модернизация ТП-396 по ул.Ломоносова в г. Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.198 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-326 до РП-327 в г.Курске |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 0
1.1.199 | Модернизация ТП-539 |  |  | 0
1.1.200 | Перевод нагрузок с РП «ФТТ». Установка КТП-250 кВА Гуторовское лесничество. Перевод нагрузок с ТП-233 (геодезическо-изыскательские работы)
1.1.201 | Перевод нагрузок с РП «ФТТ». Модернизация ТП844 (КСО366 с ВНА - 2 шт.) (ФТТ) ПИР
1.1.202 | Перевод нагрузок с РП «ФТТ». Строительство КЛ-6 кВ ТП-844 – ТП-846, ТП-844 – ТП-116 по проспекту Ленинского Комсомола (геодезическо-изыскательские работы)
1.1.203 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-521 - ТП-591 |  | 0.5
1.1.204 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-12-ТП-465 в районе ж/д 54Б/1 по ул. Школьная в г. Курске |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
1.1.205 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-443А - ТП-112 (кабель Б) по ул. К.Маркса |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
1.1.206 | Строительство КЛ-6 кВ ф.9 ПС "Западная" по ул.Суворовская |  | 0.25
1.1.207 | Стр-во КЛ-6 кВ ТП-556 - РП Аэропорт |  | 2 |  |  |  |  | 2
1.1.208 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф16 ПС "Тепличная" - ТП-1109 по ул. Магистральная в г. Курске |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
1.1.209 | Строительство КЛ-10 кВ ф410 ПС "Садовая" - РП-326 в г.Курске |  |  |  | 1.1
1.1.210 | Перевод нагрузок Центральной части города с 6 на 10 кВ. Реконструкция КЛ-6 кВ РП-5- ТП-988, врезка ТП-752 в г.Курске |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
1.1.211 | Перевод нагрузок Центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация РП-5 по ул.А.Невского, 4 в г. Курске (3 этап) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.212 | Установка КТП-250 кВА в Гуторовском лесничестве. Перевод нагрузок с ТП-233 в г.Курске |  |  |  | 0 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
1.1.213 | Установка КРУН-6 кВ по ул.Ухтомского в г. Курске. КЛ-6 кВ КРУН- ТП-66, КРУН-ТП-393 |  |  |  | 0.3
1.1.214 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Энгельса |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
1.1.215 | Установка 2КТПНУ по ул.Ильича. Перевод нагрузок с ТП-119 в г. Курске |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
1.1.216 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-327 до врезки в сущетвующую КЛ-10 кВ РП-326- ТП-1543 в г.Курске |  |  |  | 0.1
1.1.217 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-233 Гуторовское лесничество в г. Курске |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0
1.1.218 | Перевод нагрузок Центральной части города с 6 на 10 кВ. Модернизация РУ-0,4 кВ ТП-87 по ул. Сосновская в г.Курске |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.219 | Модернизация ТП-831 по ул.Менделеева в г. Курске |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.1.220 | Перевод нагрузок с РП «ФТТ». Строительство КЛ-6 кВ ТП-831 - ТП-233 в г. Курске |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  |  | 0
1.1.221 | Перевод нагрузок с РП «ФТТ». Модернизация ТП-844 в г.Курске |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.222 | КЛ-10 кВ РП в/ч Блинова - ТП447 по ул. Ямская в г.Курске |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.7
1.1.223 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1535 к ж\д по ул Ломакина 5,9 в г.Курске |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0
1.1.224 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-345- ТП-400 в г. Курске |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0
1.1.225 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-535 - опора в г. Курске |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
1.1.226 | Установка КТП по ул Борзеновская в г. Курске. Перевод нагрузок с ТП-574 в г.Курске |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
1.1.227 | Строительство ВЛ-6 кВ участок ТП-574 - ТП-273 в г.Курске |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0
1.1.228 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-784 к теплопункту по ул.Серегина (около дома № 30) в г. Курске |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0
1.1.229 | Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ до проектируемой ТП по ул.Бурцевка г. Курске |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
1.1.230 | Установка 2КТПНУ-400 кВА по ул. Бурцевка в г. Курске. Перевод нагрузок с ТП-240 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.4
1.1.231 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-556 СНТ Ветеран в г.Курске |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
1.1.232 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ сетевого вывода от ТП-415 по ул. Фомина в г.Курке |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
1.1.233 | Строительство КЛ-10 кВ РП-9 - ТП-534 по ул. Интернациональная в г. Курске |  |  |  | 0.5
п.Пристень
1.1.234 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС "Ржава" до ТП-3 | 2.5
1.1.235 | Строительство ЛЭП-10 кВ ф. 5415 ПС «Пристень» и ф. 572 ЦРП «Пристень» | 0.4
1.1.236 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Колхозная | 0 | 2.6 |  |  |  | 0 | 2.6
1.1.237 | Модернизация ТП-3 | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.238 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 5415 ПС "Пристень" от ПС "Пристень" до ТП-23, 24, 28, 3, 11 |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
1.1.239 | Строительство ЛЭП-10 кВ ф. 1-10 ПС "Тяговая Ржава" от ТП-3 до ТП-30 |  | 0.5
1.1.240 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 5415 ПС "Пристень" от оп. 67 до оп. 78 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
1.1.241 | Модернизация ТП-30 |  | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.1
1.1.242 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 572 ЦРП "Пристень" от опоры№70 до ТП-1 |  |  | 0.45 |  |  |  |  | 0.45
1.1.243 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 5415 ПС "Пристень" от оп. 35 до ЛР-1, ТП-2 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0.9
1.1.244 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-30 до ТП-20 |  |  | 0.2
1.1.245 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по ул. Советская |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
1.1.246 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Почтовая, ул. Зеленая в п. Пристень |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
1.1.247 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 572 ЦРП "Пристень" от ТП-5 до ЛР-10-1/572 в п.Пристень |  |  |  | 1.74 |  |  |  |  | 1.74
1.1.248 | Модернизация ТП-20 в п.Пристень |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  | 0.25
1.1.249 | Модернизация ТП-4 в п Пристень |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.8
1.1.250 | Установка КТП-250 кВА по ул. 8 Марта и перевод нагрузок с ТП-14 в п.Пристень |  |  |  |  | 0,16/0,23 |  |  |  |  | 0.16
1.1.251 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по ул. 40 лет Октября, ул. Садовая в п.Пристень |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
1.1.252 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Мирная в п.Пристень |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 0
п.Хомутовка
1.1.253 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Мирная | 1.18 |  |  |  |  | 1.18
1.1.254 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Мирная, ул.Калинина | 0.72 |  |  |  |  | 0.72
1.1.255 | Установка КТП-400 кВА по ул. Советская и перевод нагрузок с ТП-1 в п. Хомутовка |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.4
1.1.256 | Установка СТП-63 кВА по ул. Комсомольская и перевод нагрузок с ТП-30 в с. Калиновка Хомутовского р-на Курской обл. |  |  |  |  | 0.063 |  |  |  |  | 0
п.Коренево
1.1.257 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 612 ПС "Коренево" | 4.9 |  |  |  |  | 4.9
1.1.258 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 по ул. Мантулина, ул.Мирная |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.1.259 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 603 ПС "Коренево" |  | 4.4 |  |  |  |  | 4.4
1.1.260 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 612 ПС "Коренево" от оп. 25 до опоры №178 |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.7
1.1.261 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 и ТП-14 по ул.Комсомольская |  |  | 0.87 |  |  |  |  | 0.87
1.1.262 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 60204 от ПС "Рубильник" |  |  | 3.72 |  |  |  |  | 3.72
1.1.263 | Установка КТП-250 кВА по ул.Полевая |  |  | 0.16
1.1.264 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 по ул. 2-я Заводская в п.Коренево |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1
1.1.265 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-59 до ВЛ-0,4 кВ по территории ЦРБ в п. Коренево |  |  |  | 0.11
1.1.266 | Модернизация ТП-35 в п.Коренево |  |  |  | 0.8 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0
1.1.267 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 по ул. Красноармейская в п. Коренево |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
п.Теткино
1.1.268 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. МТС, ул.Советская | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
1.1.269 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Чапаева в п.Теткино |  |  |  | 0.5
1.1.270 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Урицкого в п.Теткино |  |  |  | 1.06 |  |  |  |  | 1.06
1.1.271 | Реконструкция участка оп. 7 - оп. 28 ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Набережная в п. Теткино |  |  |  |  | 0.76 |  |  |  |  | 0.76
п.Глушково
1.1.272 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 303 ПС "Глушково" оп. 67, 70, 86-98 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7
1.1.273 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 315 ПС "Глушково" оп. 120-126, 169-180, 189-198 |  | 1.35 |  |  |  |  | 1.35
1.1.274 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 303 ПС "Глушково" оп. 42-57 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.7
1.1.275 | Модернизация ТП-20 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.276 | Установка КТП-250 кВА по ул. Набережная в п. Глушково |  |  |  | 0.16
1.1.277 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Советская, ул. 8 Марта в п. Глушково |  |  |  |  | 1.126 |  |  |  |  | 1.126
п.Поныри
1.1.278 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 по ул.Лермонтова, ул.Чехова, ул.Маяковского, ул.Гайдара, ул.Пушкина | 1.8 |  |  |  |  | 1.8
1.1.279 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 по ул. Сапунова | 2
1.1.280 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Б. Лог, ул. Октябрьская |  | 2.56 |  |  |  |  | 2.56
1.1.281 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 686.3 ПС "Поныри" от ЛР-1 до оп. 36 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
1.1.282 | Установка КТП-250 кВА по ул.М.Горького |  |  | 0.16
1.1.283 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 686.3 ПС "Поныри" оп. 11 – СР – ТП-27 |  |  | 0.56 |  |  |  |  | 0.56
1.1.284 | Установка КТП-400 кВА по ул.Сапунова и перевод нагрузок с ТП-23 в п. Поныри |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
1.1.285 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 647.16 ЦРП "Поныри" от ЦРП "Поныри" до ТП-23 в п.Поныри |  |  |  | 3.62 |  |  |  |  | 3.62
1.1.286 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по ул. Есенина, ул.Березов Лог в п. Поныри |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 1.7
1.1.287 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 647.16 ЦРП "Поныри" от оп. 90 до СР-14 647.16 - 647.10 в п.Поныри |  |  |  |  | 2.76 |  |  |  |  | 2.76
г.Щигры
1.1.289 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 по ул. Зеленая | 1.4 |  |  |  |  | 1.4
1.1.290 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по ул. Победы | 1.62 |  |  |  |  | 1.62
1.1.291 | Строительство участка ЛЭП-10 кВ от ф. 719 ПС "Фосфоритная" до ф. 7107 ПС "КХП" для резервирования | 0 | 0.09 | 0 |  |  | 0 | 0.09 | 0
1.1.292 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7124 ПС "Фосфоритная" от ПС "Фосфоритная" до ТП-31 | 3.7 |  |  |  |  | 3.7
1.1.293 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7124 ПС "Фосфоритная" от ТП-31 до ТП-12 | 1.3 |  |  |  |  | 1.3
1.1.294 | Реконструкция ТП-20 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.295 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7124 ПС "Фосфоритная" от опоры №1 до опоры №7 |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0.4
1.1.296 | Реконструкция ТП-94 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.06
1.1.297 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7124 ПС "Фосфоритная" от ТП-12 до ТП-24 |  | 1.75 |  |  |  |  | 1.75
1.1.298 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Красная, ул.Большевиков |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.1.299 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по переулка Курский |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
1.1.300 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 717 ПС "Фосфоритная" от ПС "Фосфоритная" до ТП-59 |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 2.8
1.1.301 | Модернизация ТП-79 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.302 | Установка СТП-63 кВА по ул.Заводская |  |  | 0.063
1.1.303 | Установка КТП-250 кВА по ул.Кирова. Перевод нагрузок с ТП-55 |  |  | 0,16/0,1
1.1.304 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 по террритории Водозабора |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
1.1.305 | Модернизация ТП-76 в г.Щигры |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.306 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 по ул.Интернациональная в г. Щигры |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
1.1.307 | Установка 2КТП-400 кВА по ул. Репина и перевод нагрузок с ТП-81 и ТП-25 в г. Щигры |  |  |  | 0,5/0,1/0,4 |  |  |  |  | 0.5
1.1.308 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 719 ПС "Фосфоритная" от ПС "Фосфоритная" до ЛР-719/7107 в г. Щигры |  |  |  | 1,68/0,62 |  |  |  |  | 1,68/0,62
1.1.309 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 729 ПС "Щигры" от ПС "Щигры" до ЛР-729/71016 в г. Щигры |  |  |  |  | 0.984 |  |  |  |  | 0.984
1.1.310 | Установка КТП-400 кВА и перевод нагрузок с ТП-4 по ул.Комсомольская в г. Щигры |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0
1.1.311 | Установка оборудования на ТП-63 и перевод нагрузок с ТП-71 по ул. Октябрьская в г. Щигры |  |  |  |  | 0,32/0,5 |  |  |  |  | 0.16
1.1.312 | Строительство участка ВЛ-10 кВ ф. 724 ПС "Щигры" от опоры №27 до опоры №44 в г.Щигры |  |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  | 0.85
п.Конышевка
1.1.313 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 и ТП-9 по ул.Октябрьская | 1.11 |  |  |  |  | 1.11
1.1.314 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ ф. 70509 ПС "Конышевка" от опоры №35 до опоры №47 по ул. Гагарина, ул. Воинов-Интернационалистов, ул.Октябрьская | 1.5
1.1.315 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 и ТП-41 по ул. Кольцевая |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
1.1.316 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул.Октябрьская, ул.Мирная, ул.Черняховского, ул.Пушкина, ул.Чапаева |  | 1.6 |  |  |  |  | 1.6
1.1.317 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул.Гагарина, ул.Лесная, ул.Пушкина |  | 1.26 |  |  |  |  | 1.26
1.1.318 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7007 ПС "Коммунальная" от оп. 78 до ТП-21 |  |  | 0.89 |  |  |  |  | 0.89
1.1.319 | Модернизация ТП-13 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.320 | Установка КТП-250 кВА по ул.50 лет Советской власти |  |  | 0.16
1.1.321 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 по ул. Колхозная, ул.Титова в п. Конышевка |  |  |  | 1.2 | 0 |  |  |  | 1.2 | 0
1.1.322 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 по ул. Титова в п.Конышевка |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
г.Курчатов
1.1.323 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ВРУ-0,4 кВ здания стационара ФГБУЗ МСЧ №125 |  |  | 0.28
п.Иванино
1.1.324 | Организация пункта высоковольтного учета на ВЛ-10 кВ ф. 807 ПС "Лукашевка" около ТП-33 | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.325 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Ленина, ул.Пролетарская | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
1.1.326 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 8507 ПС "Иванино" от ТП-16 до опоры №35 | 3.5 |  |  |  |  | 3.5
1.1.327 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 8507 ПС "Иванино" от ПС "Иванино" до ТП-16 |  | 1.6 |  |  |  |  | 1.6
1.1.328 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ф. 8502 ПС "Иванино" до ТП-35 в п. Иванино |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 0.14
1.1.329 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Колхозная, ул.Молодежная в п.Иванино Курчатовского района Курской области |  |  |  |  | 1.17 |  |  |  |  | 1.17
1.1.330 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Советская, ул.Кирова и перевод нагрузок с ТП-7 в п. Иванино Курчатовского районана Курской области |  |  |  |  | 0.693 |  |  |  |  | 0
п.Дичня
1.1.331 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по 4 кварталу | 0.56 |  |  |  |  | 0.56
1.1.332 | Строительство спаренной КЛ-10 кВ ф. 862, 864 оп. 1-3 в с.Дичня Курчатовского района |  |  | 0.08 | 0.3
1.1.333 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по 3, 8 кварталам |  |  | 2.04 |  |  |  |  | 2.04
1.1.334 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по 6, 8 кварталам в с.Дичня Курчатовского р-на Курской обл. |  |  |  | 1.78 |  |  |  |  | 1.78
1.1.335 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по 7 кварталу в с. Дичня Курчатовского района Курской области |  |  |  |  | 1.62 |  |  |  |  | 0
п.Имени Карла Либкнехта
1.1.336 | Модернизация ТП-29 | 0.4
1.1.337 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф. 80818, 80816 ПС "Пены" между ТП-29, ТП-19 и ТП-25 | 0.35 |  |  |  |  | 0.35
1.1.338 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 80818 ПС "Пены" от ПС "Пены" до ТП-34 | 1.7 |  |  |  |  | 1.7
1.1.339 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 80818 ПС "Пены" от опоры№62 до врезки в ВЛ-10 кВ в сторону ТП-29 | 0.6
1.1.340 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 80818 ПС "Пены" от опоры №62 до ТП-32, ТП-10 | 0.9
1.1.341 | Строительство КЛ-10 кВ ф. 80818 ПС "Пены" от опоры№118 до ТП-22 | 0.18
1.1.342 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 80812 ПС "Пены" от ПС "Пены" до ТП-3, ТП-22 |  | 2.1 |  |  |  |  | 2.1
1.1.343 | Реконструкция ТП-3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.344 | Реконструкция ТП-32 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.345 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 80812 ПС "Пены" от опоры №58 до ТП-27 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0.9
1.1.346 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 80816 ПС "Пены" от ТП-13 до ТП-18 в п. К. Либкнехта |  |  |  | 0,667/0,921 |  |  |  |  | 0,667/0,921
1.1.347 | Установка КТП-400 кВА по ул.Мира и перевод нагрузок с ТП-14 в п. К. Либкнехта |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
1.1.348 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 80812 ПС "Пены" по ул. Привокзальная до ТП-4, ТП-17 в п. К. Либкнехта |  |  |  | 1,165/0,469 |  |  |  |  | 1,165/0,469
1.1.349 | Модернизация ТП-27 по ул.Мира в п. К. Либкнехта |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0
1.1.350 | Модернизация ТП-15 по ул.Мира в п. К. Либкнехта |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0
1.1.351 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 80816 ПС "Пены" от ТП-27 до ТП-32 в п. К. Либкнехта |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 1.9
г.Суджа
1.1.353 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 по х. Княжий, с.Заолешенка | 3 |  |  |  |  | 3
1.1.354 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7126 ПС "Суджа" | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
1.1.355 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7126 ПС "Суджа" опора№ 71 - опора № 97, опора №123- опора №135 | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3
1.1.356 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7112 ПС "Суджа" от оп. 90 до ТП-25 |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0.4
1.1.357 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7122 ПС "Суджа" ЛР-2 - ТП-4, опора №170 - опора №204 |  | 2.6 |  |  |  |  | 2.6
1.1.358 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (Л2) от ТП-6 по ул. Набережная и ул. Ленина в с. Замостье |  | 1.2
1.1.359 | Установка КТП-250 кВА по ул.Чехова и перевод нагрузок с ТП-21 в г. Суджа |  |  | 0 | 0.16 |  |  |  | 0 | 0.16
1.1.360 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 7112 ПС "Суджа" до ТП-3 |  |  | 0.4
1.1.361 | Модернизация ТП-25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.362 | Установка КТП-400 кВА по ул.Комсомольская |  |  | 0.25
1.1.363 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 по ул. Комсомольская, ул. 1 Мая |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
1.1.364 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 7112 ПС "Суджа" от ЛР-9 до ТП-32 в с. Гончаровка Суджанского района Курской области |  |  |  | 0.27 | 0.28 |  |  |  | 0.27 | 0.28
1.1.365 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 7122 ПС "Суджа" от ЛР-5 до ТП-48,49 в с. Заолешенка Суджанского районана Курской области |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 2.3
1.1.366 | Установка КТП-250 кВА по ул.Строительная и перевод нагрузок с ТП-70 в г. Суджа |  |  |  | 0,16/0,25 | 0 |  |  |  | 0.16 | 0
1.1.367 | Модернизация ТП-48 по ул. 1 Мая в с. Заолешенка Суджанского района Курской области |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0
1.1.368 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 7122 ПС "Суджа" от ПС "Суджа" до ЛР-1 в с. Замостье Суджанского района Курской области |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
1.1.369 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 7112 ПС "Суджа" от СР-16 до ЛР-3 в г. Суджа |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 1.7
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.3.1 | АСКУЭ в г.Курске и МО
1.3.2 | Телемеханизация ЦРП
1.3.3 | Монтаж приборов учета г.Курск и МО
1.3.4 | Система GPS - ГЛОНАСС на автотехнику
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1 | Развитие производственных баз
2.1.1.1 | Строительство производственной базы в п.Поныри
2.1.1.1.1 | Административное здание Поныровского энергоучастка АО "Курские электрические сети" по адресу: Курская область, п. Поныри, ул. М.Горького, 49
2.1.1.2 | Строительство здания производственной базы в п.Теткино
2.1.1.2.1 | Строительство здания производственной базы в п.Теткино (дополнительные работы)
2.1.1.3 | Строительство производственной базы в п.Глушково
2.1.1.4 | Модернизация производственных баз в г.Курске
2.1.1.5 | Строительство гаража- стоянки в г.Курске
2.1.1.5.1 | Строительство гаража-стоянки в г.Курске (дополнительные работы)
2.1.1.5.2 | Благоустройство производственной территории в г. Курске, ул. Сумская, 41
2.1.1.5.3 | Благоустройство производственной базы в г. Курске, ул. Сумская, 41
2.1.1.5.4 | Реконструкция склада для хранения трансформаторов на базе в г. Курске, ул. Сумская, 41
2.1.1.5.5 | Установка охранно-пожарной сигнализации склада для хранения трансформаторов на базе в г. Курске, ул. Сумская, 41
2.1.1.5.6 | Прочие объекты
2.1.1.6 | Реконструкция нежилых помещений лит. В2, b, В1 в п.Пристень по ул. Ленина, 51
2.1.1.7 | Строительство производственной базы в г.Суджа
2.1.1.8 | Устройство пожарной сигнализации и узлов учета тепловой энергии
2.1.1.8.1 | Устройство пожарной сигнализации
2.1.1.9 | Система водопонижения производственной базы АО АО "Курские электрические сети" в г. Курске, ул. Сумская, 41
2.1.1.10 | Устройство площадки для служебного автотранспорта на существующей территории промышленной базы АО "КЭС" в г. Курске по ул. Сумская, 41 с демонтажем бомбоубежища
2.1.1.11 | Модернизация ПС "Промышленная". Модернизация общеподстанционного пункта управления (ОПУ), расположенного по адресу: г.Курск, ул. Народная, д. 3-а
2.1.1.12 | Модернизация гаража и асфальтирование территории производственной базы РЭС по адресу: г. Курск, ул. 2-я Щигровская, д. 75
2.1.1.13 | Организация стоянки автомобилей для Пристенского энергоучастка АО "КЭС" по адресу: Курская область, п.Пристень, ул. Ленина, 51
2.1.1.15 | Реконструкция производственной базы РЭС Щигровского района по адресу: Курская область, г.Щигры, ул. Заводская, 31
2.1.1.16 | Изготовление и монтаж откатных ворот на территории промышленной базы АО "Курские электрические сети" по адресу: г. Курск, ул.Сумская, 41
2.1.1.17 | Модернизация здания ремонтных мастерских механизации на существующей территории промышленной базы АО "КЭС" по ул. Сумская, 41 в г. Курске (РММ, литер В4)
2.1.1.18 | Модернизация административного здания АО "КЭС" по адресу: г. Курск, ул.Асеева д.4а
2.1.1.19 | Модернизация входа административно-бытового здания литер а) АО "КЭС" по адресу: г. Курск, ул. Асеева 1
2.1.1.21 | Реконструкция теплоузла РММ по ул. Сумская, 41 в г. Курске
2.1.1.22 | Площадка открытого хранения для энергоучастка АО "Курские электрические сети" по адресу: ул. Красная площадь, 59 в п. им. К.Либкнехта Курчатовского района Курской области
2.1.1.23 | Административное здание Суджанского энергоучастка АО «Курские электрические сети» по адресу: Курская область, г. Суджа, ул.К.Маркса, д. 27
2.1.2 | Приобретение оргтехники и установка систем видеонаблюдения
2.1.3 | Приобретение энергообъектов
2.1.4 | Приобретение спец.техники и спец.механизмов
2.1.4.1 | Экскаватор
2.1.4.2 | Автоподъемник
2.1.4.3 | Автомобили УАЗ
2.1.4.4 | Спецмеханизмы
2.1.4.5 | Самосвал
2.1.4.6 | БКМ
2.1.4.7 | Автомобиль ГАЗ
2.1.4.8 | Легковой а/м
2.1.4.9 | Легковой автомобиль повышенной проходимости "Ларгус"
2.1.4.10 | Автокран
2.1.4.11 | Лаборатория
2.1.4.12 | Автомашина "Газель"
2.1.4.13 | ДЭС
2.1.4.14 | Манипулятор
2.1.4.15 | Платформа для перевозки спецтехники
2.1.4.16 | Лодка стеклопласстиковая
Note on A22: Гаврилов: объекты для РГ