**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**государственных программ Курской области**

**за 2019 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о ходе реализации государственных программ Курской области за 2019 год | 5 |
| 2. Итоги реализации государственных программ Курской области в 2019 году | 9 |
| 2.1. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области»  | 9 |
| 2.2. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» 2.3. О ходе реализации государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»  | 1214 |
| 2.4. О ходе реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области»  | 15 |
| 2.5. О ходе реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»  | 17 |
| 2.6. О ходе реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» 2.7. О ходе реализации государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»  | 1820 |
| 2.8. О ходе реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»  | 21 |
| 2.9. О ходе реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции»  | 22 |
| 2.10. О ходе реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  | 23 |
| 2.11. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 25 |
| 2.12. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»  | 26 |
| 2.13. О ходе реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»  | 27 |
| 2.14. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»  | 29 |
| 2.15. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»  | 29 |
| 2.16. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»  | 32 |
| 2.17. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области»  | 33 |
| 2.18. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»  | 34 |
| 2.19. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | 36 |
| 2.20. О ходе реализации Программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»  | 39 |
| 2.21. О ходе реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»  | 39 |
| 2.22. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области»  | 41 |
| 2.23. О ходе реализации государственной программы Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области»  | 42 |
| 2.24. О ходе реализации государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области»  | 44 |
| 2.25. О ходе реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | 45 |
| 2.26. О ходе реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области»  | 46 |
| 2.27. О ходе реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области»3. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ Курской области  Приложение: Информация о реализации государственных программ Курской области за 2019 год»  | 4748 |

**Общие сведения о ходе реализации**

**государственных программ Курской области за 2019 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Курской области за 2019 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 11 октября 2012 № 843-па (с последующими изменениями) (далее – Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Курской области.

В 2019 году осуществлялась реализация 27 государственных программ Курской области, которые были разработаны на основании перечня государственных программ, утвержденного распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 № 931-ра (с последующими изменениями):

* + 1. «Развитие здравоохранения в Курской области».
		2. «Развитие образования в Курской области».
		3. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».
		4. «Социальная поддержка граждан в Курской области».
		5. «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».
		6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области».
		7. «Формирование современной городской среды в Курской области».
		8. «Содействие занятости населения в Курской области».
		9. «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции».
		10. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
		11. «Развитие культуры в Курской области».
		12. «Развитие физической культуры и спорта в Курской области».
		13. «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области».
		14. «Развитие архивного дела в Курской области».
		15. «Развитие экономики и внешних связей Курской области».
		16. «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности».
		17. «Развитие информационного общества в Курской области».
		18. «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».
		19. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».
		20. «Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
		21. «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».
		22. «Развитие лесного хозяйства в Курской области».
		23. «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области».
		24. «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области».
		25. «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области».
		26. «Управление государственным имуществом Курской области».
		27. «Профилактика правонарушений в Курской области».

Для реализации государственных программ Курской области в 2019 году были разработаны и утверждены планы реализации государственных программ и детальные планы-графики реализации государственных программ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации государственные программы, а также планы реализации и детальные планы-графики реализации государственных программ Курской области приводились в соответствие с Законом Курской области от 7 декабря 2018 года № 86-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом последующих изменений).

Органами исполнительной власти Курской области - ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с Порядком подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ за 2019 год.

Оценка эффективности реализации государственных программ Курской области за 2019 год подготовлена ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с методиками оценки эффективности государственных программ, включенными в состав государственных программ и методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденными распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра.

Всего на реализацию государственных программ в 2019 году были предусмотрены ассигнования в сумме 90,2 млрд рублей,  в том числе из:

федерального бюджета – 13,6 млрд рублей  (15,1 % от общей суммы),

областного бюджета – 51,2 млрд рублей (56,8 % от общей суммы),

местных бюджетов – 0,9 млрд рублей (0,9 % от общей суммы),

внебюджетных источников – 11, 0 млрд рублей (12,2 % от общей суммы),

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 13,5 млрд рублей  (15,0 % от общей суммы).

Фактические расходы на реализацию государственных программ в 2019 году составили 92,2 млрд рублей (102,2 % от предусмотренного объема финансирования),  в том числе из:

федерального бюджета – 13,4 млрд рублей  (97,9 % от предусмотренного объема финансирования),

областного бюджета – 50,2 млрд рублей (98,0 % от предусмотренного объема финансирования),

местных бюджетов – 0,8 млрд рублей (96,6 % от предусмотренного объема финансирования),

внебюджетных источников – 14,4 млрд рублей (130,6 % от предусмотренного объема финансирования),

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 13,4 млрд рублей  (99,4 % от предусмотренного на год объема финансирования).

В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию государственных программ в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 64,9 млрд рублей. Кассовый расход областного бюджета составил 63,6 млрд рублей  или 98,0 % от предусмотренного объема.

Таблица 1.

**Кассовый расход государственных программ Курской области**

**в 2019 году (млн рублей)**

Таблица 2.

**Расходы на реализацию государственных программ Курской области**

**в 2018 и 2019 годах (млн рублей)**

Наибольший объем средств из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (79,9 %) приходится на реализацию пяти государственных программ Курской области: «Развитие образования в Курской области» (25,4 %); «Развитие здравоохранения в Курской области» (18,2 %); «Социальная поддержка граждан в Курской области» (12,9 %); «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» (13,9 %); «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» (9,5 %).

Таблица 3

**Финансирование отдельных государственных программ Курской области (млн рублей)**

Бюджетные ассигнования из федерального бюджета в 2019 году предусмотрены на реализацию 16 государственных программ Курской области.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 № 843-па (в редакции постановления Администрации Курской области от 04.02.2019 № 64-па), региональные проекты интегрируются в государственные программы Курской области.

По состоянию на 31 декабря 2019 года 42 региональных проекта из 45 реализуемых в 2019 году были интегрированы в 17 государственных программ Курской области, из них по 31 региональному проекту предусматривалось финансирование в сумме 7,6 млрд рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 5,1 млрд рублей (68% от общего объема ассигнований), областного – 2,3 млрд рублей (30%), местных бюджетов – 0,163 млрд рублей (2%).

Кассовое исполнение консолидированного бюджета Курской области (федеральный, областной, местные бюджеты) на реализацию региональных проектов составило 7,2 млрд рублей или 97 % от предусмотренного к освоению в 2019 году.

По источникам финансирования:

средства федерального и областного бюджетов освоены на 97 % (5,0 млрд рублей и 2,2 млрд рублей соответственно);

средства местных бюджетов освоены на 98,7 % или 0,161 млрд рублей.

По данным ответственных исполнителей государственных программ за 2019 год достигнуты значения 813 из 890 целевых показателей (91,3 % от общего количества); выполнены 393 из 399 основных мероприятий (98,5 % от общего количества); 930 из 940 контрольных событий (98,9 % от общего количества).

Таблица 5.

**Достижение показателей, выполнение основных мероприятий и контрольных событий государственных программ Курской области в 2019 г.**

В полном объеме (100 и более процентов) достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов) по двенадцати государственным программам Курской области. По пятнадцати государственным программам отдельные значения целевых показателей не достигнуты, из них - по шести государственным программам доля достигнутых значений целевых показателей составила от 91,7 % до 99,0 %; по девяти государственным программам – от 75,0 % до 89,7 %.

В 2019 году по всем государственным программам Курской области достигнута эффективность их реализации.

Итоговые сведения о реализации государственных программ Курской области прилагаются к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Курской области за 2019 год.

**Итоги реализации государственных программ Курской области**

**в 2019 году**

***1. Государственная программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 699-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет здравоохранения Курской области.

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 10 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»;

подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»;

подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»;

подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»;

подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;

подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»;

подпрограмма 8 «Управление государственной программой и обеспечение условий реализации»;

подпрограмма 9 «Развитие скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме»;

подпрограмма Б «Организация обязательного медицинского страхования граждан Курской области».

Цель государственной программы - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области.

В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 24 987 028,662 тыс. рублей (99,5 % от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета –1 698735,797 тыс. рублей (99,2 %), из областного бюджета – 9 875 728,486 тыс. рублей (99,9 %), территориального фонда ОМС – 13 412 564,379 тыс. рублей (99,4 %).

В государственную программу интегрированы показатели и мероприятия девяти региональных проектов:

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Курской области», «Борьба с онкологическими заболеваниями в Курской области», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Курской области», «Развитие детского здравоохранения Курской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Курской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг в Курской области» (национальный проект «Здравоохранение»);

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Курской области», «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Курской области» (национальный проект «Демография»).

В отчетном году запланировано достижение значений 136 целевых показателей (индикаторов), выполнение 44 основных мероприятий в составе 10 подпрограмм и 144 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 122 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы составила 89,7 %.

Значения 14 целевых показателей достигнуты не в полном объеме:

«смертность от всех причин» - выполнен на 94,7 % (плановое значение показателя – 14,3 случаев на 1000 населения, фактическое значение – 15,1 случаев на 1000 населения);

«материнская смертность» - выполнен на 73,2 % (плановое значение показателя – 15,6 случаев на 100 тыс. родившихся живыми, фактическое значение – 21,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми);

«смертность от болезней системы кровообращения» - выполнен на 93,6 % (плановое значение показателя – 650,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 694,4 случаев на 100 тыс. населения);

«смертность от дорожно-транспортных травм» - выполнен на 67,5 % (плановое значение показателя – 10,32 случаев на 100 тыс. населения; фактическое значение – 15,3 случаев на 100 тыс. населения);

«снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185,0 случаев на 100 тыс. населения) – выполнен на 99,7 % (плановое значение коэффициента – 236,5, фактическое значение – 237,2);

«заболеваемость корью» - не выполнен (плановое значение показателя – 0 случаев на 1 млн населения; фактическое значение – 9,0 случаев на 1 млн населения);

«смертность мужчин в Курской области в возрасте 16 – 59 лет (на 100 тыс. населения)» - выполнен на 92,7 % (плановое значение коэффициента – 775,1; фактическое значение – 836,3);

«доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Курской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Курской области» - выполнен на 92,5 % (плановое значение показателя – 80 %, фактическое значение – 74 %);

«обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)» - выполнен на 99,3 % (плановое значение коэффициента – 41,3; фактическое значение – 41,0);

«обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)» - выполнен на 99,9 % (плановое значение коэффициента – 91,8; фактическое значение – 91,7);

«обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (чел. на 10 тыс. населения)» - выполнен на 98,2 % (плановое значение коэффициента – 22,2; фактическое значение – 21,8);

«укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)» - выполнен на 89,3 % (плановое значение показателя – 87,5 %, фактическое значение – 78,1 %);

«число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий» - выполнен на 54,4 % (плановое значение показателя – 6000 человек; фактическое значение – 3261 человек);

«доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие здравоохранения в Курской области» - выполнен на 90,4 %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы в отчетном году выполнены.

В соответствии с проведенной комитетом здравоохранения Курской области оценкой показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) за 2019 год составил 0,98.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области» за 2019 год признается высокой (т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***2. Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной - [комитет образования и науки Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Цель государственной программы - обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

1. «Развитие дошкольного и общего образования детей».

2. «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей».

3. «Развитие профессионального образования».

4. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования».

5. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» и прочие мероприятия в области образования».

Цель государственной программы - обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 16 170 002,690 тыс. рублей (99,4 % от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 685 685,599 тыс. рублей (100 %), из областного бюджета –15 484 317,091 тыс. рублей (99,4 %).

В государственную программу интегрированы показатели и мероприятия семи региональных проектов:

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования», «Цифровая образовательная среда» (национальный проект «Образование»);

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (национальный проект «Здравоохранение»);

«Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (национальный проект «Демография»);

«Кадры для цифровой экономики» (национальная программа «Цифровая экономика»).

В отчетном году запланировано достижение значений 100 целевых показателей (индикаторов), выполнение 39 основных мероприятий в составе пяти подпрограмм, включающих 70 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 99 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей составила 99,0 %.

Значения 1 целевого показателя достигнуто не в полном объеме:

«доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена» - выполнен на 78,6 % (плановое значение показателя – 5 %, фактическое значение – 3,93 %).

Целевые показатели в разрезе муниципальных образований Курской области, связанные с предоставлением субсидий муниципальным образованиям, достигнуты в полном объеме.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы в отчетном году выполнены.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

В соответствии с проведенной комитетом образования и науки Курской области оценкой эффективности государственной программы (ЭРгп) за 2019 год равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» признается высокой (т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***3. Государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 05.10.2017 № 769-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет образования и науки Курской области.

Цель государственной программы - создание в Курской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и местных бюджетов. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 674 713,490 тыс. рублей (100 % от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 404 015,800 тыс. рублей (100 %), из областного бюджета – 216 549,447 тыс. рублей (100 %), местных бюджетов – 54 148,243 тыс. рублей (100 %).

В государственную программу интегрированы показатели и мероприятия регионального проекта «Современная школа» (национальный проект «Образование).

В отчетном году запланировано достижение значений 5 целевых показателей (индикаторов); выполнение 3 основных мероприятий, включающих 4 контрольных события.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год достигнуты в полном объеме запланированные значения целевых показателей (индикаторов), выполнены основные мероприятия, мероприятия регионального проекта и контрольные события.

Эффективность реализации государственной программы оценивается путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями.

В соответствии с проведенной комитетом образования и науки Курской области оценкой показатель эффективности реализации государственной программы (Э) равен 100 %.

В 2019 году достигнута высокая эффективность реализации государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».

***4. Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 №742-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 6 подпрограмм:

1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения».

3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

4. «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».

5. «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей».

6. «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения».

Цели государственной программы:

рост благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания населения;

улучшение демографической ситуации.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В 2019 кассовый расход по государственной программе составил 8 192 999,736 тыс. рублей (98,54 % от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 2 613 857,785 тыс. рублей (98,2 %), из областного бюджета – 5 579 141,951 тыс. рублей (98,7 %).

В государственную программу интегрированы показатели и мероприятия двух региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области» и «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Курской области» (национальный проект «Демография»).

В отчетном году запланировано достижение значений 31 целевого показателя (индикатора), выполнение 55 основных мероприятий в составе 6 подпрограмм и 106 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 23 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей государственной программы составила 74,2 %.

Не в полном объеме выполнены 7 целевых показателей подпрограммы 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей», в том числе 4 показателя, касающиеся основного мероприятия 3.14 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»:

«количество жилых помещений, приобретенных для граждан из числа детей-сирот», план 383 жилых помещений, фактическое значение – 368 жилых помещений, основное мероприятие 3.14 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» (96,1 % к плану);

«количество граждан из числа детей сирот, обеспеченных жилыми помещениями» - план 383 жилых помещений, фактическое значение – 372 жилых помещения (97,1 % к плану) основное мероприятие 3.14 «Обеспечение жилыми помещениями;

«доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году, от общего количества имевших право на обеспечение жилым помещением в текущем году», план 42 %, фактическое значение – 40,26 % (95,9 % к плану);

«количество граждан из числа детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года» - план 540 чел., фактическое значение – 546 чел. (98,9 % к плану).

Три показателя регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области» (национальный проект «Демография»:

«суммарный коэффициент рождаемости» - план 1,476, фактическое значение – 1,334 (90,4 % к плану);

«коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)» план 95,9 чел., фактическое значение – 86,7 чел. (90,4 % к плану);

«коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)» план 72,7 чел., фактическое значение – 65,72 чел. (90,4 % к плану).

Не достигнут показатель подпрограммы 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» – «Выполнение целевых индикаторов и показателей Госпрограммы и подпрограмм Госпрограммы», степень выполнения показателя – 76,7 %.

В отчетном году не выполнены 2 контрольных события:

«Единовременное денежное поощрение за счет средств областного бюджета при награждении орденом «Родительская слава» предоставлено» (в связи с отсутствием представлений от муниципальных районов и городов Курской области к награждению орденом «Родительская слава»);

«Целевые показатели государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» достигнуты».

В соответствии с проведенной комитетом социального обеспечения, материнства и детства Курской области оценкой эффективности государственной программы (ЭРгп) за 2019 год показатель эффективности равен 0,98.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» признается высокой (т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***5. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 777-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

2. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

3. «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Курской области».

4. «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

Цель государственной программы - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Государственная программа финансируется из областного бюджета; в 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 18 063,717 тыс. рублей (99,3 % от объема, предусмотренного на год).

В отчетном году запланировано достижение значений 15 целевых показателей (индикаторов), выполнение 15 основных мероприятий и 15 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов), выполнены в полном объеме основные мероприятия и контрольные события.

В соответствии с проведенной комитетом социального обеспечения, материнства и детства Курской области оценкой эффективности государственной программы (ЭРгп) за 2019 год показатель эффективности равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» признается высокой (т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***6. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области, утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет строительства Курской области.

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области».

2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области».

3. «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

Цели государственной программы:

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 2 444 848,146 тыс. рублей (97,8 % от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 685 251,503 тыс. рублей (98,5 %), из областного бюджета – 1 441 405,662 тыс. рублей (96,7 %), местных бюджетов – 121 791,915 тыс. рублей (101,2 %), внебюджетных источников – 196 399,066 тыс. рублей (102,0 %).

В государственную программу интегрированы показатели и мероприятия пяти региональных проектов:

«Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Ипотека» (национальный проект «Жилье и городская среда»);

«Спорт – норма жизни» (национальный проект «Демография»).

В отчетном году запланировано достижение значений 42 целевых показателей (индикаторов), выполнение 23 основных мероприятий в составе 3 подпрограмм и 37 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 32 целевых показателей; доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 76,2 %.

Значения 10 целевых показателей достигнуты не в полном объеме:

«объем ввода жилья на территории Курской области» - выполнен на 84 % (плановое значение показателя - 656 тыс. кв. м, фактическое значение – 551,174 тыс. кв. м);

«объем ввода в многоквартирных домах» - выполнен на 63,8 % (плановое значение показателя - 328 тыс. кв. м, фактическое – 209,356 тыс. кв. м);

«количество муниципальных образований и населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в единый государственный реестр недвижимости» -выполнен на 99,7 % (плановое значение показателя – 760 штук, фактическое значение – 758 штук);

«количество участков границы Курской области, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости» - не выполнен (плановое значение показателя – 2 штуки, фактическое значение – 0);

«количество выданных ипотечных жилищных кредитов с помощью АО «Курское областное ипотечное агентство» - выполнен на 97,1 % (плановое значение показателя - 70 единиц, фактическое значение - 68);

«объем выданных с помощью АО «Курское областное ипотечное агентство» ипотечных жилищных кредитов» - выполнен на 98,6 % (плановое значение показателя - 50,3 млн. рублей, фактическое значение 49,61 млн. рублей);

«средний уровень процентной ставки» - выполнен на 89,9 % (плановое значение показателя – 8,9 %, фактическое значение – 9,9 %);

«количество действующих договоров участия в долевом строительстве без счетов эскроу» - выполнен на 98,1 % (плановое значение показателя -1530 штук, фактическое значение – 1559 штук);

«доля достигнутых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» - выполнен на 77,8 %;

«доля перечисленных организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, в общем объеме субсидий, запланированных к перечислению в областном бюджете на соответствующий период» - выполнен на 93,0 %.

Основные мероприятия государственной программы выполнены.

Не выполнены 2 контрольных события из 37 запланированных на 2019 год:

контрольное событие 1.09.2 «Получение положительного заключения государственной экспертизы землеустроительной документации в отношении участков границ Курской области с Орловской и Белгородской областями» (документация находится на экспертизе в Росреестре);

контрольное событие «Субсидии на создание мусоросортировочных комплексов в 2019 году предоставлены» (в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета).

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, подведомственными комитету строительства Курской области.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы за 2019 год, проведенной комитетом строительства Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,93. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» за 2019 год признается высокой (т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***7. Государственная программа Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 31.08.2017 № 684-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Цель государственной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Курской области, в том числе в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 382 352,135 тыс. рублей (59,8 % от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 335 007,234 тыс. рублей (71,0 %), из областного бюджета – 19 883,304 тыс. рублей (42,4 %), местных бюджетов – 27 164,010 (41,3 %), внебюджетых источников – 297,587 тыс. рублей (0,5 %).

В государственную программу интегрированы показатели и мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»).

В 2019 году запланировано достижение значений 7 целевых показателей (индикаторов); выполнение семи мероприятий и 6 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год запланированные значения целевых показателей достигнуты в полном объеме. Достигнуты значения целевых показателей в разрезе муниципальных образований Курской области.

Не выполнено одно мероприятие регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» – «Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

Контрольные события государственной программы в отчетном году выполнены.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы за 2019 год, проведенной комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, эффективность реализации государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» за 2019 год признается высокой.

***8. Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет по труду и занятости населения Курской области.

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

2. «Развитие институтов рынка труда».

3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области».

4. «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве».

Цели государственной программы:

создание условий для развития эффективного рынка труда Курской области;

обеспечение государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость;

реализация государственной политики в области социального партнерства и трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных рисков работников организаций Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 576 197,951 тыс. рублей (99,9 % от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 391 769,304 тыс. рублей (99,9 %), из областного бюджета – 184 428,647 тыс. рублей (99,8 %).

В государственную программу интегрированы показатели и мероприятия регионального проекта «Старшее поколение» (национальный проект «Демография»).

В отчетном году запланировано достижение целевых значений 42 показателей (индикаторов), выполнение 11 основных мероприятий в составе 4 подпрограмм, включающих 17 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 35 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 83,3 %.

Значения 7 целевых показателей достигнуты не в полном объеме:

«удельный вес безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, в численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан» - выполнен на 95,0 % (плановое значение показателя – 12,0 %, фактическое значение – 11,4 %);

«доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования» - выполнен на 81,0 % (плановое значение показателя – 21,0 %, фактическое значение – 17,0 %);

«доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования» - выполнен на 72,4 % (плановое значение показателя – 29,0 %, фактическое значение – 21,0 %);

«доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам высшего образования» - не выполнен (плановое значение показателя 20 %, фактическое значение – 0 %);

«доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования» - выполнен на 85,9 % (плановое значение показателя – 32,0 %, фактическое значение – 27,5 %);

«количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам высшего образования» - выполнен на 96,8 % (плановое значение показателя – 9000 человек, фактическое значение показателя – 8714 человек);

«количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» - выполнен на 87,4 % (плановое значение показателя – 6266 человек, фактическое значение показателя – 5474 человек).

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы, предусмотренные к выполнению в 2019 году, выполнены в полном объеме.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы за 2019 год, проведенной комитетом по труду и занятости населения Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,99. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» за 2019 год признается высокой (т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***9. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 740-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области.

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Развитие системы органов ЗАГС Курской области».

2. «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели».

3. «Развитие мировой юстиции Курской области».

Цели государственной программы:

создание надлежащих условий для осуществления правосудия мировыми судьями Курской области;

обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;

повышение качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде;

своевременное обеспечение федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации кандидатами в присяжные заседатели от Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 345 799,644 тыс. рублей (100,0 % от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 89 960,275 тыс. рублей (100,0 %), из областного бюджета – 255 839,369 тыс. рублей (100,0 %).

В отчетном году запланировано достижение целевых значений 15 показателей (индикаторов), выполнение 4 основных мероприятий в составе 3 подпрограмм, включающих 16 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов), выполнены все основные мероприятия и контрольные события государственной программы.

В отчетном году достигнуты плановые значения 6 целевых показателей (индикаторов) в разрезе муниципальных образований Курской области.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы за 2019 год, проведенной управлением по обеспечению деятельности мировых судей Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 1,00. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» за 2019 год признается высокой (т.к. значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***10. Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 №723-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - [комитет региональной безопасности Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области».

2. «Пожарная безопасность и защита населения Курской области».

3. «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области».

4. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

5. «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области».

Цель государственной программы - обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности.

Государственная программа финансируется из областного бюджета. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 804 902,684 тыс. рублей (99,3 % от объема, предусмотренного на год).

В государственную программу интегрированы показатель и мероприятия регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

В отчетном году запланировано достижение целевых значений 18 показателей (индикаторов); выполнение 9 основных мероприятий и 26 контрольных событий в составе 5 подпрограмм.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 17 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) составила 94,4%.

Не в полном объеме выполнен целевой показатель (индикатор) государственной программы «Снижение количества погибших при пожарах», плановое значение показателя – 44 человек; фактическое значение – 60 человек.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В рамках государственной программы выполнены сводные показатели государственного задания на оказание государственных услуг областной бюджетной образовательной организацией дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области».

В соответствии с проведенной комитетом региональной безопасности Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,96. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год признается высокой (т.к. значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***11. Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 700-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет по культуре Курской области.

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Наследие».

2. «Искусство».

3. «Обеспечение условий реализации государственной программы».

4. «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области».

Цели государственной программы:

реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества;

гармонизация межконфессиональных и межнациональных (межэтнических) отношений, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации).

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 1 734 084,180 тыс. рублей (99,9 % от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 109 115,808 тыс. рублей (100,0 %), из областного бюджета – 1 176 187,072 тыс. рублей (99,9 %), местных бюджетов – 418 562,300 тыс. рублей (100,0 %), внебюджетых источников – 30 219,000 тыс. рублей (100,0 %).

В государственную программу интегрированы показатели и мероприятия трех региональных проектов: «Культурная среда», «Цифровая культура», «Творческие люди» (национальный проект «Культура»).

В отчетном году запланировано достижение значений 41 целевого показателя (индикатора), выполнение 21 основного мероприятия в составе 4 подпрограмм, включающих 30 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год достигнуты запланированные значения целевых показателей. Достигнуты целевые показатели в разрезе муниципальных образований Курской области, связанные с предоставлением субсидий муниципальным образованиям.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы в отчетном году выполнены.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по государственной программе.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы за 2019 год, проведенной комитетом по культуре Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 1,00. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» за 2019 год признается высокой (т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***12. Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 724-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет по физической культуре и спорту Курской области.

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области».

2. «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации».

3. «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта».

Цели государственной программы:

создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

создание условий для успешного выступления спортсменов Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 988 247,450 тыс. рублей (96,8 % от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 38 047,800 тыс. рублей (100,0 %), из областного бюджета – 923 997,250 тыс. рублей (96,6 %), местных бюджетов – 24 202,400 тыс. рублей (100,0 %), внебюджетых источников – 2 000,000 тыс. рублей (100,0 %).

В государственную программу интегрированы показатели и мероприятия регионального проекта «Спорт-норма жизни» (национальный проект «Демография»).

В отчетном году запланировано достижение значений 24 целевых показателей (индикаторов), выполнение 8 основных мероприятий и 18 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 22 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) составила 91,7 %.

Не в полном объеме выполнены 2 целевых показателя (индикатора):

«доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения», степень выполнения показателя – 58,2 % (подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области»);

«доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» к общему количеству показателей (индикаторов)», степень выполнения показателя – 95,6 % (подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 3).

В отчетном году достигнут целевой показатель (индикатор) в разрезе муниципальных образований Курской области, связанный с предоставлением субсидий муниципальным образованиям - «Доля жителей Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования».

Запланированные основные мероприятия и сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по государственной программе выполнены.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы за 2019 год, проведенной комитетом по физической культуре и спорту Курской области, эффективность реализации государственной программы (ЭРгп) составила 1,00. В 2019 году достигнута высокая эффективность государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области (т.к. значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***13. Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 746-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет молодежной политики и туризма Курской области.

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Молодежь Курской области»

2. «Туризм»

3. «Оздоровление и отдых детей»

4. «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области».

Цели государственной программы:

повышение эффективности реализации молодежной политики;

создание благоприятных условий для развития туризма;

развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение целевых значений 16 показателей (индикаторов); выполнение шести основных мероприятий и 20 контрольных событий в составе четырех подпрограмм.

Государственная программа финансируется из областного и местных бюджетов. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 419 549,502 тыс. рублей (99,3 % от объема, предусмотренного на год), в том числе из областного бюджета – 355 986,358 тыс. рублей (99,2 %), местных бюджетов – 63 563,144 тыс. рублей (100,0 %).

В государственную программу интегрированы показатели и мероприятия регионального проекта «Социальная активность» (национальный проект «Образование»).

В отчетном году запланировано достижение значений 16 целевых показателей (индикаторов), выполнение 7 основных мероприятий в составе 4 подпрограмм и 20 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год достигнуты в полном объеме запланированные целевые значения показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %.

Выполнены показатели результативности по выданной субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время:

доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, % ;

доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

В соответствии с проведенной комитетом по делам молодежи и туризму Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

В 2019 году достигнута высокая эффективность государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» (т.к. значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***14. Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 767-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – архивное управление Курской области.

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов».

2. «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области».

Цель государственной программы - создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

Государственная программа финансируется из областного бюджета. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 106 968,529 тыс. рублей (97,6 % от объема, предусмотренного на год).

В 2019 году запланировано достижение целевых значений 17 показателей (индикаторов), выполнение 9 основных мероприятий в составе 2 подпрограмм, включающих 23 контрольных события.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 17 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы, предусмотренные к выполнению в 2019 году, выполнены в полном объеме.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы за 2019 год, проведенной архивным управлением Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 1,01. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» за 2019 год признается высокой (т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***15. Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 774-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – [комитет по экономике и развитию Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 6 подпрограмм:

1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области».

2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области».

3. «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области».

4. «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации».

5. «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом».

6. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области».

Цели государственной программы:

создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса;

формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Курской области, улучшение отраслевой структуры экономики, популяризация предпринимательской деятельности;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг;

развитие сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации, создание условий для продвижения продукции на рынок зарубежных стран;

развитие международных, внешнеэкономических связей и создание благоприятных условий для обеспечения участия Курской области в реализации единой государственной политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом;

повышение эффективности государственного и муниципального управления.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 699 683,128 тыс. рублей (99,9 % от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 169 402,400 тыс. рублей (100,0 %), из областного бюджета – 530 280,728 тыс. рублей (99,8 %).

В государственную программу интегрированы показатели и мероприятия четырех региональных проектов: «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию; «Популяризация предпринимательства»; «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельнсоти» (национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»).

В отчетном году запланировано достижение значений 44 целевых показателей (индикаторов), выполнение 13 основных мероприятий в составе шести подпрограмм, включающих 64 контрольных события.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 41 целевого показателя. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы составила 93,2 %.

Не достигнуты плановые значения трех целевых показателей, в том числе:

«объем инвестиций в основной капитал, вложенный резидентами промышленных парков (нарастающим итогом)» (подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области») - плановое значение показателя – 0,02 млрд рублей; фактическое значение – 0 млрд рублей, степень выполнения показателя – 0 % ;

«степень выполнения контрольных событий государственной программы в установленные сроки» (подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области») - плановое значение показателя – 100 %;фактическое значение показателя – 96,9 %;

«степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы» (подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области») - плановое значение показателя – 100 %; фактическое значение показателя– 95,3 %.

Плановые значения показателей региональных проектов достигнуты.

В отчетном году выполнены 62 из 64 контрольных событий. Не выполнены 2 контрольных события:

1.01.8.1 «Презентации Курской области в Российской Федерации (в том числе в посольствах иностранных государств в Российской Федерации) и за рубежом в 2019 году проведены» (в связи с тем, что проведения презентаций в посольствах иностранных государств перенесены по инициативе сторон на 2020 год, бюджетные ассигнования в сумме 25,0 тыс. рублей не освоены);

2.02.8.1 «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в обрабатывающем производстве, на возмещение части затрат, направленных на уплату налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (доходы, уменьшенные на величину расходов), в 2019 году предоставлены» (в связи с отсутствием финансирования на предоставление льготы по налогообложению субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в обрабатывающем производстве).

Основные мероприятия и сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе выполнены.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы за 2019 год, проведенной [комитетом по экономике и развитию Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850), эффективность реализации государственной программы (ЭРгп) составила 0,98. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2019 год признается высокой (т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***16. Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 778-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - [комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области» (подпрограмма финансируется за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета и внебюджетных источников).

2. «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области» (подпрограмма финансируется из внебюджетных источников).

Цель государственной программы - обеспечение условий для развития промышленного комплекса Курской области за счет опережающего роста обрабатывающих отраслей.

Государственная программа финансируется из областного бюджета и внебюджетных источников. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 12 519 240,876 тыс. рублей (138,8 % от объема, предусмотренного на год), в том числе из областного бюджета – 19 240,876 тыс. рублей (100,0 %), внебюджетых источников – 12 500 000,000 тыс. рублей (138,9 %).

В отчетном году запланировано достижение целевых значений 12 показателей (индикаторов), выполнение 4 основных мероприятий в составе 2 подпрограмм, включающих 4 контрольных события.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 10 целевых показателей (индикаторов), значения 2 показателей государственной программы достигнуты не в полном объеме:

«индекс промышленного производства обрабатывающих производств» - плановое значение показателя - 100,4 %, фактическое значение – 99,9 %, степень выполнения показателя – 99,5 %;

«объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от промышленных предприятий обрабатывающего комплекса» - 11 млрд руб., фактическое значение – 8,14 млрд руб., степень выполнения показателя – 74 %.

Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) – 83,3 %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,83. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» признается средней (т.к. значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,80).

***17. Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет цифрового развития и связи Курской области.

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Электронное правительство Курской области».

2. «Развитие системы защиты информации Курской области».

3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области».

4. «Ситуационный Центр Губернатора Курской области».

Цель государственной программы - формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 249 760,919 тыс. рублей (97,0 % от объема, предусмотренного на год).

В государственную программу интегрированы показатели и меропритяия четырех региональных проектов: «Цифровое государственное управление»; «Информационная безопасность»; «Информационная инфраструктура» и «Цифровые технологии» (национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»).

В отчетном году запланировано достижение целевых значений 21 показателя (индикатора), выполнение 6 основных мероприятий в составе 4 подпрограмм, включающих 19 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год достигнуты целевые значения всех запланированных показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 100%.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В соответствии с проведенной комитетом цифрового развития и связи Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» признается высокой (т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***18. Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – [комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Развитие сети автомобильных дорог Курской области».

2. «Развитие пассажирских перевозок в Курской области».

3. «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области».

Цели государственной программы:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

повышение безопасности дорожного движения.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников.

В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 8 847 667,363 тыс. рублей (96,0 % от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 1 523 390,334 тыс. рублей (99,5 %), областного бюджета – 7 306 990,224 (95,3 %), местных бюджетов – 17 286,805 тыс. рублей (94,8 %), внебюджетных источников - 0.

В государственную программу интегрированы показатели и мероприятия трех региональных проектов: «Дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

В отчетном году запланировано достижение значений 31 целевого показателя (индикатора), выполнение 13 основных мероприятий в составе 3 подпрограмм, включающих 35 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год достигнуты плановые целевые значения 26 показателей, доля достигнутых целевых показателей государственной программы составила 83,9 %.

Значения 5 целевых показателей достигнуты не в полном объеме:

«протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области», подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» (плановое значение показателя - 17202,6 км; фактическое значение – 16835,662 км , степень выполнения показателя – 98 %);

«прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального и местного значения», подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» (плановое значение показателя - 28 ед.; фактическое значение – 18 ед., степень выполнения показателя – 64 %);

«плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям», подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» (плановое значение показателя - 246,7 м/тыс.кв. м; фактическое значение – 239,0 м/тыс.кв. м; степень выполнения показателя – 97 %);

«количество разработанной и утвержденной государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования», подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» (плановое значение показателя - 1 шт.; фактическое значение – 0 шт., степень выполнения показателя – 0 %);

«количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч человек», подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области», региональный проект ««Безопасность дорожного движения», (плановое значение показателя - 16,4 % к уровню 2017 года; фактическое значение – 17,4 % к уровню 2017 года, степень выполнения показателя – 94 %).

В отчетном году не выполнено в полном объеме основное мероприятие 04 «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» и 2 контрольных события подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»:

«разработана и утверждена государственной экспертизой проектно-сметная документация на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»;

«целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области достигнуты».

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы за 2019 год, проведенной комитетом транспорта и автомобильных дорог Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,92.

В 2019 году достигнута высокая эффективность государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» (т.к. значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***19. Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет агропромышленного комплекса Курской области.

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 6 подпрограмм:

1. «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области».

2. «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области».

3. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области».

4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области».

5. «Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в Курской области».

6. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».

Цели государственной программы:

обеспечение продовольственной независимости региона в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120, Законом Курской области от 27 ноября 2009 года № 95-ЗКО «О продовольственной безопасности Курской области»;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Курской области, на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции;

устойчивое развитие сельских территорий;

повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства;

обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области путем комплексного проведения ветеринарных мероприятий на территории Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 6 229 228,430 тыс. рублей (98,7 % от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 4 405 095,640 тыс. рублей (98,5 %), областного бюджета – 1 618 137,971 тыс. рублей (98,8 %), местных бюджетов – 59 901,349 тыс. рублей (122,4 %), внебюджетных источников – 146 093,470 тыс. рублей (96,2 %).

В государственную программу интегрированы показатели и мероприятия четырех региональных проектов: «Спорт – норма жизни» (национальный проект «Демография»); «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Курской области» (национальный проект «Здравоохранение»); «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Курской области» (национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») и «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» (национальный проект «Международная кооперация и экспорт»).

В отчетном году запланировано достижение целевых значений 78 показателей (индикаторов); выполнение 15 основных мероприятий и 23 контрольных событий в составе 6 подпрограмм.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» осуществлялась реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Курской области на 2019 год».

В ходе реализации государственной программы за 2019 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 69 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 88,5 %.

Значения 9 целевых показателей достигнуты не в полном объеме:

показатель государственной программы «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), к предыдущему году» (плановое значение показателя - 102,0 % к предыдущему году; фактическое значение – 99,8 % к предыдущему году), степень выполнения показателя – 97,8 %;

6 целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области»:

«производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них», тыс. тонн (плановое значение показателя – 215,0 тыс. тонн; фактическое значение – 210,1 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 97,7 %;

«производство крупы», тыс. тонн (плановое значение показателя – 35,6 тыс. тонн; фактическое значение – 28,4 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 79,8 %;

«размер посевных площадей занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Курской области», тыс. га (плановое значение показателя – 1039,4 тыс. га; фактическое значение – 1018,1 тыс. га), степень выполнения показателя – 97,9 %;

«производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)», тыс. тонн (плановое значение показателя – 543,6 тыс.тонн; фактическое значение – 532,4 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 97,9 %;

«производство молока в хозяйствах всех категорий», тыс. тонн (плановое значение показателя – 305,7 тыс.тонн; фактическое значение – 304,5 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 99,6 %;

«производство масла сливочного», тыс. тонн (плановое значение показателя – 6,5 тыс. тонн; фактическое значение – 6,2 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 95,4 %;

показатель подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области» - «ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции», км (плановое значение показателя – 38,23 км; фактическое значение – 37,15 км), степень выполнения показателя – 97,2 %;

показатель ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Курской области на 2019 год» в рамках подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» - «количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативную свиноводству виды животноводства», единиц (плановое значение показателя – 3 единицы; фактическое значение – 1 единица), степень выполнения показателя –33,3 %.

В отчетном году выполнены 14 из 15 основных мероприятий; 22 из 23 контрольных событий. Мероприятия региональных проектов в отчетном году выполнены.

В связи с невыполнением мероприятия ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Курской области на 2019 год» (подпрограмма 4«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» не выполнено контрольное событие данной подпрограммы - «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства в 2019 году составит 3 единицы».

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы за 2019 год, проведенной комитетом агропромышленного комплекса Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,99. Эффективность государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» признается высокой (т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***20. Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденная постановлением Администрации Курской области от 29.08.2013 № 570-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнител государственной программы – комитет по труду и занятости населения Курской области.

Цели государственной программы:

стимулирование и оказание содействия процессу добровольного переселения в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом;

содействие улучшению демографической ситуации в Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 5 783,000 тыс. рублей (99,7 % от объема, предусмотренного на год в сумме 5 801,068 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета - 3 741,000 тыс. рублей (100 %), из областного бюджета – 2 042,000 тыс. рублей (99,1 %).

В отчетном году запланировано достижение значений 4 целевых показателей (индикаторов), выполнение 2 основных мероприятий и 11 контрольных событий.

В ходе реализации программы за 2019 год запланированные значения целевых показателей, основные мероприятия и контрольные события выполнены.

Эффективность реализации программы определяется на основе интегральной оценки степени достижения плановых показателей (индикаторов), определенных программой.

В соответствии с оценкой эффективности программы за 2019 год, проведенной комитетом по труду и занятости населения Курской области, интегральный показатель эффективности реализации государственной программы (Е), составил 137,15 %. За 2019 год достигнута высокая эффективность «Программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».

***21. Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет экологической безопасности и природопользования Курской области.

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

1. «Экология и природные ресурсы Курской области».

2. «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области».

3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».

4. «Экология и чистая вода в Курской области».

5. «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области».

Цель государственной программы - сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды в Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и местных бюджетов. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 289 564,741 тыс. рублей (98,2 % от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 73 642,768 тыс. рублей (97,7 %), областного бюджета – 212 801,457 тыс. рублей (98,4 %), местных бюджетов – 3 120,516 тыс. рублей (95,1 %).

В государственную программу интегрированы показатели и мероприятия двух региональных проектов: «Сохранение уникальных водных объектов» и «Чистая вода» (национальный проект «Экология»).

В отчетном году запланировано достижение значений 39 целевых показателей (индикаторов), выполнение 10 основных мероприятий в составе 5 подпрограмм и 34 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 37 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей составила 94,9 %.

Значения 2 целевых показателей достигнуты не в полном объеме:

«отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов - лось» - выполнен на 88,4 % (плановое значение показателя – 74 %, фактическое значение – 65,38 %);

«отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов - косули» - выполнен на 95,0 % (плановое значение показателя – 66,5 %, фактическое значение – 63,18 %).

Достигнуты значения целевых показателей в разрезе муниципальных образований (по подпрограмме 4).

Основные мероприятия государственной программы и контрольные события в отчетном году выполнены в полном объеме.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы за 2019 год, проведенной комитетом экологической безопасности и природопользования Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 1,00. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2019 год признается высокой (т.к. значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***22. Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 № 682-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет лесного хозяйства Курской области.

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Охрана, защита и воспроизводство лесов».

2. «Обеспечение реализации государственной программы».

Цели государственной программы:

эффективное исполнение переданных Российской Федерацией отдельных полномочий в области лесных отношений;

повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Курской области, стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса, сохранение его глобальных функций и ресурсно-экологического потенциала.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и внебюджетных источников.

В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 246 977,433 тыс. рублей (89,0 % от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 131 480,300 тыс. рублей (99,9 %), областного бюджета – 32 536,197 тыс. рублей (99,9 %), внебюджетых источников – 82 960,936 тыс. рублей (73,1 %).

В государственную программу интегрированы показаатели и мероприятия регионального проекта «Сохранение лесов в Курской области» (национальный проект «Экология»).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 20 целевых показателей (индикаторов), выполнение 5 основных мероприятий в составе двух подпрограмм, включающих 22 контрольных события.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 15 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы составила 75 %.

Значения 5 целевых показателей достигнуты не в полном объеме:

«доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян», плановое значение показателя – 0,2 %; фактическое значение – 0 % (подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»);

«площадь погибших лесных насаждений», плановое значение показателя – 0,015 тыс. га; фактическое значение – 0,042 тыс. га (региональный проект «Сохранение лесов в Курской области» подпрограммы 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»);

«количество выращенного посадочного материала лесных растений», плановое значение показателя – 3,72 млн. шт.; фактическое значение – 2,6125 млн. шт. (региональный проект «Сохранение лесов в Курской области» подпрограммы 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»);

«заготовка семян лесных растений для лесовосстановления», плановое значение показателя – 15,951 т; фактическое значение – 2,1092 т (региональный проект «Сохранение лесов в Курской области» подпрограммы 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»);

**«**степень выполнения целевых показателей программы» выполнен на 78,9 % (подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы»).

В связи с невыполнением показателя **«**Степень выполнения целевых показателей программы» не выполнено контрольное событие подпрограммы 2 «Обеспечение реализации государственной программы» - «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» достигнуты».

В рамках данной государственной программы выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных работ (услуг) областными государственными учреждениями.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы за 2019 год, проведенной комитетом лесного хозяйства Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,95. В 2019 году достигнута высокая эффективность государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» (т.к. значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***23. Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 21.10.2013 №757-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области».

2. «Развитие и модернизация электроэнергетики в Курской области».

Цели государственной программы:

проведение эффективной энергосберегающей политики в Курской области;

инвестиционно-инновационное обновление отрасли энергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии;

создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения Курской области;

надежное снабжение потребителей Курской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду.

Государственная программа финансируется из областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 1 473 989,260 тыс. рублей (97,4 % от объема, предусмотренного на год), в том числе из областного бюджета – 4 950,000 тыс. рублей (100,0 %), местных бюджетов – 19 261,300 тыс. рублей (96,3 %), внебюджетых источников – 1 449 777,960 тыс. рублей (97,4 %).

В отчетном году запланировано достижение значений 43 целевых показателей (индикаторов), выполнение 12 основных мероприятий в составе 2 подпрограмм, включающих 12 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 36 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей составила 83,7 %.

Значения 7 целевых показателей достигнуты не в полном объеме:

«энергоемкость валового регионального продукта Курской области (для сопоставимых условий)» - выполнен на 95,8 % (плановое значение показателя - 0,0276 т.у.т./млн. рублей, фактическое значение показателя – 0,0288 т.у.т./млн. рублей);

«удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 человека)» - выполнен на 96,7 % (плановое значение показателя – 4,14 куб.м/чел., фактическое значение – 4,28 куб.м/чел.);

«удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 человека)» - выполнен на 98,7 % (плановое значение показателя – 0,76 куб.м/чел., фактическое значение – 0,77 куб.м/чел.);

«удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями» - выполнен на 96,3 % (плановое значение показателя – 182 850 т.у.т./тыс.МВт.ч, фактическое значение – 189 974 т.у.т./тыс.МВт.ч);

«удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения» - выполнен на 54,0 % (плановое значение показателя – 0,68 кВт.ч/куб.м, фактическое значение – 1,26 кВт.ч/куб.м);

«доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» - выполнен на 82,7 % (плановое значение показателя - 16,1 %, фактическое значение – 19,46 %);

«удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) – выполнен на 75,9 % (плановое значение показателя - 0,35 кВт.ч/куб.м, фактическое значение – 0,461 кВт.ч/куб.м);

За 2019 год не в полном объеме выполнено одно основное мероприятие 1.7 «Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности» и одно контрольное событие, соответствующее данному основному мероприятию.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы за 2019 год, проведенной комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,95. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» признается высокой (т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***24. Государственная программа Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 02.10.2013 № 692-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет информации и печати Курской области.

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации».

2. «Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации».

Цели государственной программы:

обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности Губернатора Курской области и органов исполнительной власти Курской области;

сохранение и развитие государственного информационного ресурса Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 128 956,253 тыс. рублей (99,96 % от объема, предусмотренного на год).

В отчетном году запланировано достижение значений 11 целевых показателей (индикаторов), выполнение 9 основных мероприятий в составе 2 подпрограмм, включающих 15 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год достигнуты в полном объеме запланированные значения целевых показателей, выполнены в полном объеме основные мероприятия и контрольные события.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе за 2019 год.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы за 2019 год, проведенной комитетом информации и печати Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 1,00. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» за 2019 год признается высокой (т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***25. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 30.10.2014 № 688-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет финансов Курской области.

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

1. «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области».

2. «Управление государственным долгом Курской области».

3. «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области».

4. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области».

5. «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок».

Цели государственной программы:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки, повышения эффективности использования бюджетных средств;

содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований Курской области и повышению качества управления муниципальными финансами.

Государственная программа финансируется из областного бюджета. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 3 166 273,331 тыс. рублей (91,2 % от объема, предусмотренного на год).

В отчетном году запланировано достижение целевых значений 25 показателей (индикаторов); выполнение 19 основных мероприятий в составе 5 подпрограмм, включающих 16 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год достигнуты целевые значения 24 показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 96 %.

В отчетном году фактическое значение целевого показателя подпрограммы 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» - «доля муниципальных образований, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов и предельного объема муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации», составило 99,7 % (плановое значение показателя на 2019 год – 100%).

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В соответствии с проведенной комитетом финансов Курской области оценкой эффективности государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,05.

В 2019 году достигнута высокая эффективность государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» (т.к. значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***26. Государственная программа Курской области «Управление государственным имуществом Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 23.10.2013 № 771-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет по управлению имуществом Курской области.

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области».

2. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области».

Цель государственной программы - повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом, земельными ресурсами.

Государственная программа финансируется из областного бюджета. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 125 190,224 тыс. рублей (98,5 % от объема, предусмотренного на год).

В отчетном году запланировано достижение значений 38 целевых показателей (индикаторов), выполнение 2 основных мероприятий в составе 2 подпрограмм, включающих 10 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей, выполнены основные мероприятия и контрольные события государственной программы.

Выполнены сводные показатели государственного задания на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе за 2019 год.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы за 2019 год, проведенной комитетом по управлению имуществом Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 1,01. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» за 2019 год признается высокой (т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***27. Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 02.12.2016 № 915-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет региональной безопасности Курской области.

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области».

2. «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях».

3. «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних».

4. «Противодействие терроризму и экстремизму».

Цель государственной программы - реализация государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия преступности, терроризму и экстремизму.

Государственная программа финансируется из областного бюджета. В 2019 году кассовый расход по государственной программе составил 395 225,668 тыс. рублей (99,5 % от объема, предусмотренного на год).

В отчетном году запланировано достижение значений 15 целевых показателей (индикаторов), выполнение 16 основных мероприятий в составе 4 подпрограмм, включающих 141 контрольное событие.

В ходе реализации государственной программы за 2019 год в полном объеме достигнуты запланированные значения всех целевых показателей, выполнены основные мероприятия и контрольные события государственной программы.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы за 2019 год, проведенной [комитетом региональной безопасности Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850), показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» за 2019 год признается высокой (т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

**Предложения по дальнейшей реализации**

**государственных программ Курской области**

На основании оценки эффективности реализации государственных программ Курской области за 2019 год целесообразно продолжить их реализацию в 2020 году.

В целях повышения эффективности реализации государственных программ Курской области ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ Курской области необходимо:

1. Продолжить работу по интеграции региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, в государственные программы Курской области;

обеспечению соответствия показателей государственных программ Курской области стратегическим документам (государственным программам Российской Федерации).

2. Обеспечить принятие необходимых мер по приведению государственных программ Курской области в части показателей, результатов и объемов финансирования в соответствие с региональными проектами, с учетом заключенных с руководителями федеральных проектов соглашений (дополнительных соглашений).

3. Повысить качество взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей и исполнителей государственных программ Курской области , в том числе в части соблюдения сроков предоставления информации для подготовки отчетов по формам мониторинга, годового отчета, о ходе реализации государственных программ Курской области.

4. В целях повышения контроля за реализацией государственных программ Курской области необходимо рассматривать итоги реализации государственных программ Курской области на заседаниях общественных советов при исполнительных органах государственной власти Курской области, являющихся ответственными исполнителями государственных программ Курской области.

5. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, утверждение планов реализации и детальных планов-графиков реализации государственных программ Курской области на текущий финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с оптимальным уровнем детализации мероприятий, позволяющим осуществлять эффективное управление, в том числе проводить на необходимом уровне мониторинг выполнения запланированных мероприятий и контрольных событий.

6. Обеспечить своевременное размещение информации о государственных программах Курской области в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» и на официальном сайте Администрации Курской области (в разделе «Документы»/«Государственные программы»).