**Сводный доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственных программ Курской области за 2014 год**

(подготовлен на основе годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Курской области, предоставленных органами государственной власти Курской области – ответственными исполнителями государственных программ Курской области)

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Курской области (далее – государственных программ) за 2014 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 11 октября 2012 г. № 843-па, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Курской области.

В 2014 году осуществлялась реализация 25 государственных программ Курской области, которые были разработаны на основании перечня государственных программ, утвержденного распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 г. № 931-ра:

* + 1. «Развитие здравоохранения в Курской области»
    2. «Развитие образования в Курской области»
    3. «Социальная поддержка граждан в Курской области»
    4. «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»
    5. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»
    6. «Содействие занятости населения в Курской области»
    7. «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции»
    8. «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Курской области»
    9. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
    10. «Развитие культуры в Курской области»
    11. «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»
    12. «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
    13. «Развитие архивного дела в Курской области»
    14. «Развитие экономики и внешних связей Курской области»
    15. «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»
    16. «Развитие информационного общества в Курской области»
    17. «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»
    18. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»
    19. «Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы»
    20. «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»
    21. «Развитие лесного хозяйства в Курской области»
    22. «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области»
    23. «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области»
    24. «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» (2013-2016 годы)
    25. «Управление государственным имуществом Курской области»

Для реализации государственных программ в 2014 году были разработаны и утверждены планы реализации государственных программ и детальные планы-графики реализации государственных программ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9803C8F75202AB32D5550158E2FB4C613BC53796B0D88225E1584A4980m8UEJ) Российской Федерации государственные программы, а также планы реализации и детальные планы-графики реализации государственных программ приводились в соответствие с Законом Курской области от 5 декабря 2013 года № 117-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с учетом последующих изменений).

Органами исполнительной власти Курской области - ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ за 2014 год.

Оценка эффективности реализации государственных программ за 2014 год осуществлена ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с методиками оценки эффективности государственных программ, предусмотренными государственными программами.

В результате по всем государственным программам достигнута эффективность их реализации за 2014 год.

Анализ итогов реализации государственных программ за 2014 год показывает, что в целом наблюдается планомерная работа органов исполнительной власти области по реализации мероприятий государственных программ.

По итогам 2014 года достигнуты установленные плановые значения 85% целевых показателей (индикаторов) государственных программ.

В полном объеме (100 и более процентов) достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов) по 9 государственным программам, по 16 государственным программам отдельные значения целевых показателей не достигнуты, из них - по 11 государственным программам доля достигнутых значений целевых показателей составила от 80 до 98 процентов; по 5 государственным программам – от 61,8 до 80 процентов.

На реализацию государственных программ в 2014 году было направлено 73 099 294,311 тыс. рублей за счет всех источников финансирования или 100 % от предусмотренного на год объема, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 9134599,726 тыс. рублей (91,8 % от плана);

областного бюджета - 33212736,049 тыс. рублей (98,9 % от плана); местных бюджетов – 950 793,942 тыс. рублей (90,3 % от плана),

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 8412017,861 тыс. рублей (99,2 % от плана);

внебюджетных источников – 21389146,733 тыс. рублей ( 106,7 % от запланированных).

Выполнено 455 основных мероприятий (97,4 % от общего количества), 666 контрольных событий (96 % от общего количества).

***1. Государственная программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 г. № 699-па, включает одиннадцать подпрограмм.***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет здравоохранения Курской области.

План реализации государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден распоряжением Администрации Курской области от 23.05.2014 г. № 374-ра, детальный план-график - приказом комитета здравоохранения Курской области от 10.04.2014 г. № 154.

Целью государственной программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленной цели государственной программы Курской области запланировано достижение значений 98 целевых показателей (индикаторов), выполнение 45 основных мероприятий и 53 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2014 год с высоким уровнем эффективности (на 95 % и более процентов по критериям, установленным Методикой оценки эффективности государственной программы) достигнуты запланированные значения 87 целевых показателей, из них 78 целевых показателей выполнены на 100 и более процентов, 9 показателей – на 95 – 100 %.

Выполнение по 11 целевым показателям составило менее 95%, из них:

по 9 показателям выполнение составило от 80 до 95 %,

один показатель - «количество подготовленных специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования» выполнен на 53,2 %,

один - «заболеваемость корью» не выполнен (целевой показатель на 2014 год – 0 человек, заболело 239 человек).

Не выполнено 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие, предусматривающее открытие 31 декабря 2014 года диагностического центра в г.Курске, строительство которого начато компанией «Медассист-К» в рамках государственно-частного партнерства. Ввод объекта планируется в текущем году.

Областными государственными учреждениями здравоохранения в 2014 году было оказано 25 видов государственных услуг. Сводные показатели государственных заданий в полном объеме выполнены по 21 государственной услуге, по четырем выполнение составило 91,0 %, 92,7 %, 98,2 % и 99,7 %.

Оценка уровня финансирования государственной программы за 2014 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет всех источников финансирования – 98,9 %, за счет средств федерального бюджета – 94,8 %, областного бюджета – 99,7 %, территориального фонда обязательного медицинского страхования – 99,2 %, средств юридических лиц – 100 %.

В результате реализации мероприятий государственной программы за 2014 год снизилось на 2,52% количество взрослого курящего населения (в 2013 г. курили 31,56%). Отмечается снижение потребления алкоголя среди населения Курской области на 2,23% (в 2013 г. употребляли алкоголь 42,83%, в 2014 г. – 40,5% от опрошенных).

С момента открытия в учреждениях здравоохранения кабинетов медицинской помощи при отказе от курения, их посетило 2250 человек, в т.ч. 175 подростков. Всего бросили курить или снизили потребление табака 1041 человек (46,2%).

Осуществлены мероприятия по иммунизации населения Курской области, заключены контракты на поставку медицинских иммунобиологических препаратов на сумму более 29,0 млн. рублей, в результате чего на территории области не зарегистрировано случаев орнитоза, туляремии, бруцеллеза, сибирской язвы, бешенства и других инфекционных заболеваний.

По итогам 2014 года смертность населения от некоторых инфекционных и паразитарных болезней снизилась на 8%.

По итогам года план диспансеризации учреждениями здравоохранения Курской области выполнен на 83,81% (завершили диспансеризацию 179070 человек из 213 669, подлежащих диспансеризации), что на 22,6% больше показателя 2013 года (по итогам года осмотрено 61,21 % населения от утвержденного плана).

В полном объеме проведена диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей–сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, переданных на различные формы семейного устройства.

В рамках мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения Курской области, оказывающих первичную медико-санаторную помощь, выполнены капитальные ремонты и приобретено оборудование, в т.ч. медицинское для амбулаторно-поликлинического звена медицинских организаций.

В 2014 году проведена газификация 2-х ФАПов в Советском районе Курской области.

Для противотуберкулезной службы Курской области приобретено современное медицинское оборудование и передвижные флюорографы, проведены капитальные ремонты ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер».

За счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Курской области приобретены антибактериальные и противотуберкулезные лекарственных препараты (второго ряда) на сумму более 27,5 млн. рублей. Реализация мероприятия обеспечила снижение смертности от туберкулеза на 11,6%.

Для оказания лечебно-профилактической помощи потребителям психоактивных веществ по профилю «наркология» в Курской области организована система учреждений здравоохранения по своим функциям и задачам, соответствующая федеральным требованиям и потребностям населения. В состав медицинских организаций, обслуживающих данный контингент, входит более 30 учреждений, подведомственных комитету здравоохранения Курской области.

В 2014 году в области зарегистрировано 23 017 лиц с наркологическими расстройствами, что составляет 2057,1 на 100 тыс. населения (2% от численности населения области). Из них количество пациентов с алкоголизмом и алкогольными психозами - 16965 человек. По сравнению с 2013 годом показатель общей заболеваемости наркорасстройствами снизился на 4,0%.

Внедрены стандарты медицинской помощи по профилю «онкология» в системе обязательного медицинского страхования.

Сформирована маршрутизация пациентов онкологического профиля с учетом организации трехуровневой системы оказания медицинской помощи. Проведен скрининг по раннему выявлению рака молочной железы. Достигнуто снижение смертности населения от новообразований на 1,4%.

В рамках реализации мероприятия «Совершенствование медицинской помощи пострадавшим в ДТП» организованы травматологические центры на базе ОБУЗ «Щигровская ЦРБ», ОБУЗ «Рыльская ЦРБ», ОБУЗ «Горшеченская ЦРБ», ОБУЗ «Железногорская городская больница №2».

В БМУ «Курская областная клиническая больница» проведено эндопротезирование крупных суставов 43 пациентам. Трем пациентам оплачена высокотехнологичная медицинская помощь, в т.ч. специализированная медицинская помощь в федеральных клиниках РФ.

В декабре 2014 года информационная система трансфузиологии АИСТ внедрена в работу ОБУЗ «Станция переливания крови г. Железногорска».

В рамках мероприятий «Развитие государственно-частного партнерства» ООО «Региональный диализный центр» организованы дополнительные диализные места, в результате чего в области отсутствует очередность на проведение хронического гемодиализа для больных с хронической почечной недостаточностью.

В рамках государственно-частного партнерства компанией "Медассист-К" начато строительство нового лечебно-диагностического комплекса в г. Курске стоимостью более 250 миллионов рублей. На базе нового медицинского центра будет вестись оказание медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.

Внедрение трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным женщинам и детям, использование современных технологий выхаживания новорожденных позволило снизить показатель ранней неонатальной смертности до 1,8 (на 19% ниже целевого показателя), улучшить показатель выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 86,7% (на 16% лучше целевого показателя).

Правильная маршрутизация беременных женщин и родильниц в рамках трехуровневой системы позволила достичь высокого уровня госпитализации для родоразрешения женщин с преждевременными родами в перинатальный центр – показатель 61,2% - на 3,7% выше целевого значения.

Реализация мероприятий программы позволила обеспечить выполнение целевых показателей охвата новорожденных скринингами – на 99,9% дети были охвачены неонатальным скринингом и на 96% - аудиологическим скринингом.

Показатель смертности детей от 0 до 17 лет включительно снизился на 13,4%, достиг уровня на 17,6% ниже целевого показателя.

Улучшены основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в части родовспоможения и детства: снижен показатель материнской смертности в 2 раза (на 52% ниже целевого показателя), показатель младенческой смертности – на 25% от уровня 2013 года (на 16% ниже целевого показателя).

С декабря 2014 года на базе ОБУЗ «Беловская центральная районная больница» функционирует межрайонное отделение для оказания паллиативной медицинской помощи мощностью 20 коек.

На базе ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» открыты 2 педиатрические койки для оказания паллиативной помощи детям. Проведены соответствующие мероприятия по ремонту, оснащению и подготовке медицинского персонала для обеспечения работы паллиативных коек.

В 2014 году по программам дополнительного профессионального образования подготовлено 1 597 врачей и 2 796 средних медицинских работников.

Для привлечения медицинских кадров в области реализуется программа по компенсации кредитов полученных на приобретение жилья. В 2014 году количество медицинских работников составило 93 человека, возмещено из областного бюджета средств на сумму 4 264,6 тыс. рублей.

Медицинским работникам с высшим и средним медицинским образованием, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа производится оплата жилого помещения и коммунальных услуг. За 2014 год мерой социальной поддержки воспользовались 1 322 врачей и 3 199 средних медицинских работников. Общая сумма выплат составила 77 328,7 тысяч рублей.

В 2014 году в порядке целевого приема на обучение в Курский государственный медицинский университет направлено 108 человек, в том числе 65 на лечебный факультет, 25 - на педиатрический и 4 человека - на стоматологический.

В целом, по состоянию на 01.01.2015г. трудоустроились в подведомственные медицинские организации после окончания Курского государственного медицинского университета 149 выпускников.

На бюджетной основе проводится подготовка и среднего медицинского персонала в 4 учреждениях среднего профессионального образования.

С целью закрепления специалистов с высшим медицинским образованием на селе и в рабочих поселках в 2014 году в рамках реализации положений ч. 12.1. ст. 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» заключены договоры с 35 специалистами. Всего за период реализации рассматриваемой программы трудоустроилось 85 молодых специалистов.

Проводится реализация лекарственных препаратов для медицинского применения в амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах общей врачебной практики, расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации.

Обеспечиваются лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения граждане пожилого возраста, частично или (и) полностью утративших способность к самообслуживанию (в том числе одиноких или одиноко проживающих), инвалиды 1 и 2 групп. За 2014 г. обслужено 2 838 рецептов данной категории граждан на сумму 1,82 млн. рублей.

Реализуется программа льготного обеспечения централизованно закупаемых за счет средств федерального бюджета лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных семью редкими и наиболее дорогостоящими нозологиями и лиц после трансплантации органов и (или) тканей. В 2014г. отпущено лекарственных препаратов на сумму 265,35 млн. руб. по 7 017 рецептам, средняя стоимость рецепта составила – 37 815,50 рублей.

Обеспечиваются граждане, включенные в Федеральный регистр льготополучателей, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в состав которого входит льготное лекарственное обеспечение. Данной категории гражданам отпущено лекарственных препаратов на сумму 275,76 млн. рублей по 353 537 рецептам (средняя стоимость рецепта – 780,0 рублей).

Обеспечиваются лекарственными препаратами льготные категории граждан, при амбулаторном лечении согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

В 2014 г. за счет средств областного бюджета отпущено лекарственных препаратов на сумму 270,06 млн. рублей по 214 288 рецептам.

В 2014 году электронная очередь ведется во всех медицинских учреждениях города Курска и Железногорска, а также в большинстве центральных районных больниц. Зарегистрировано более 2,7 млн. обращений.

В 2014 году с целью повышения доступности медицинской помощи около 50% поликлиник открыли запись и к некоторым узким специалистам (офтальмологам, неврологам, кардиологам и другим). По мониторингу Минздрава России Курская область входит в число регионов-лидеров по востребованности данной электронной услуги на госпортале.

Активное внедрение электронной медицинской карты начато с середины 2014 года. Фактически с электронной картой работает 35% учреждений.

В части внедрения телемедицинских технологий в 2014 году проводились работы по внедрению систем удаленного мониторирования отдельных состояний граждан – это внедрение системы удаленного мониторирования ЭКГ на базе Курской городской станции скорой медицинской помощи и пилотного проекта на базе Медвенской ЦРБ. Дальнейшее развитие эти направления получат в 2015 году.

Разработаны и в установленном порядке направлены в комитет строительства и архитектуры Курской области предложения по сети лечебных учреждений Курской области для включения в систему территориального планирования.

22 декабря 2014 года сдана в эксплуатацию поликлиника онкодиспансера мощностью 500 посещений в смену.

Начато строительство объекта «Центральная районная больница и поликлиника в г. Фатеже Курской области. Первый этап - ЦРБ» со сметной стоимостью 468 289,78 тыс. рублей.

В 2014 году завершены общестроительные работы по всем блокам главного корпуса, выполнено строительство гаража на пять автомашин, здания морга, наружных инженерных сетей, очистных и водозаборных сооружений.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации государственной программы, в 2014 году достигнута эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области».

***2. Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г. №737-па, включает пять подпрограмм.***

План реализации государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден распоряжением Администрации Курской области от 02.06.2014 № 406-ра, детальный план-график - приказом комитета образования и науки Курской области от 30.04.2014 № 1-377.

Ответственный исполнитель программы – комитет образования и науки Курской области.

Цели государственной программы Курской области:

внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего и профессионального образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей;

обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 47 показателей (индикаторов) и выполнение 34 основных мероприятий и 39 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2014 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 46 показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 97,9 %.

Не достигнуто значение одного целевого показателя - «Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности» (выполнен на 40%).

Целевые показатели (индикаторы) в разрезе муниципальных образований Курской области, связанных с предоставлением субсидий муниципальным образованиям, достигнуты в полном объеме.

Оценка уровня финансирования государственной программы за 2014 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет всех источников финансирования – 98,8 %, за счет средств федерального бюджета – 98,7 %, областного бюджета – 98,9 %, местных бюджетов – 98,6 %, внебюджетных источников – 95,6 %.

Областными государственными учреждениями в 2014 году было оказано 18 видов государственных услуг. Сводные показатели государственных заданий в полном объеме выполнены по 11 государственным услугам, по 7-ми выполнение составило 82,0%, 93,0%, 98,4%, 89,2%, 95,1%, 92,1% и 96,0%.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» приоритетным направлением стала работа по обеспечению достижения 100-процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В рамках реализации мероприятий по модернизации дошкольного образования в 2014 году завершено строительство 5 детских садов на 850 мест, проведена реконструкция 4 не функционирующих детских садов на 540 мест, капитальный ремонт 16 общеобразовательных учреждений на 420 мест и 20 дошкольных образовательных учреждений на 527 мест, созданы группы кратковременного пребывания на 130 мест, открыты две частных организации на 100 мест и введено 110 мест за счет открытия дополнительных групп в двух функционирующих дошкольных образовательных организациях.

В соответствии с Соглашениями, заключенными между Министерством образования и науки Российской Федерации, и Администрацией Курской области на модернизацию региональной системы дошкольного образования из федерального бюджета бюджету Курской области в 2014 году предоставлены субсидии в объеме 477840,9 тыс. рублей. Всего на модернизацию системы дошкольного образования Курской области в 2014 году было предусмотрено 951 146,506 тыс. рублей.

Продолжалась работа по созданию условий для введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования. В 2014 году на эти цели в рамках государственной программы было выделено 5 406,230 тыс. рублей.

С целью подготовки педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений для работы в условиях ФГОС в области организована работа 129 стажировочных и 52 апробационных региональных площадок на базе лучших общеобразовательных учреждений Курской области. Доля учителей начальных классов, прошедших курсовое обучение для работы в соответствии с ФГОС НОО, составляет 100 %. Осуществлено повышение квалификации 77,8 % учителей основной школы по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО. В 2014 году 73 % школьников Курской области получили возможность обучаться в условиях, отвечающих требованиям ФГОС.

В целях обеспечения равных возможностей для получения качественного образования детей независимо от места жительства в Курской области пополнялся парк школьных автобусов. В 2014 году в рамках государственной программы на приобретение школьных автобусов из областного бюджета было выделено 10,0 млн. рублей, что позволило в 2014/2015 учебном году 258 школьным автобусам осуществлять ежедневный подвоз более 7700 обучающихся по 431 маршруту из 812 сельских населенных пунктов к месту учебы и обратно к месту проживания. Все школьные автобусы оснащены системой спутниковой навигации связи ГЛОНАСС.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» глубоким содержанием наполнена работа по духовно-нравственному воспитанию обучающихся.

В 100% общеобразовательных учреждений региона осуществляется изучение основ православной культуры, ведется подготовка педагогических кадров. Охват детей и молодежи, включенных в мероприятия патриотической направленности, ежегодно рос и составил в 2014 году 80% от общей численности обучающихся. В области действуют 204 патриотических клуба и объединения, 156 кадетских классов.

В регионе проводится целенаправленная работа по выявлению и поддержке одаренных школьников. По итогам олимпиад и конкурсов 2013-2014 учебного года были назначены именные стипендии Губернатора Курской области 38 школьникам - победителям и призерам олимпиад; награждены денежными премиями 259 призёра олимпиад и 231 педагог. Впервые в 2014 году награждены денежными премиями Губернатора Курской области талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья, ставшие победителями и призерами социально-значимых мероприятий. Созданы условия и успешно функционируют центры для одаренных детей «Дар» и «Успех» на базах ОБОШИ «Лицей-интернат пос. им. М. Жукова» и ОБОШИ «Лицей-интернат №1» г. Курска, в которых обучаются около 100 детей из сельской местности.

В 2014 году в рамках подпрограммы 3 «Развитие профессионального образования» продолжалась работа по развитию системы профессионального образования.

В 2014 году в регионе завершена реорганизация профессиональных образовательных организаций в соответствии с федеральным и региональным законодательством об образовании.

Созданы и работают 7 ресурсных центров машиностроительного, сельскохозяйственного, строительного, технико-информационного, сервисно-предпринимательского направлений в качестве структурных подразделений профессиональных образовательных организаций. Это позволило организовать в 2013-2014 годах три Всероссийские олимпиады профессионального мастерства по рабочим профессиям и специальностям среднего профессионального образования.

Курская область при поддержке ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» стала победителем конкурсного отбора региональных программ развития образования по направлению «Совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования, с учетом опыта их реализации». В 2014 году области выделена субсидия из федерального бюджета в размере 22188,2 тыс. рублей.

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в 2014 году созданы 2 многофункциональных центра прикладных квалификаций на базе ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж», для реализации программ прикладных квалификаций по заявкам филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», ОАО «Михайловский ГОК» и других организаций. В рамках государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» финансирование данного мероприятия в 2014 году составило более 3 млн. рублей. С момента создания в центрах подготовлено 160 человек. Сумма заработанных средств составила более 1 млн. рублей.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» осуществлялись мероприятия по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для осуществления региональным органам государственной власти и мероприятия по формированию и развитию региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие инструментов оценки результатов обучения в системе профессионального образования, подготовка специалистов по педагогическим измерениям, развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя в образовании как части региональной системы оценки качества образования, создание системы мониторингов в области образования и социализации, развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования.

В рамках подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» и прочие мероприятия в области образования» осуществлялись мероприятия по укреплению материально - технической базы казенных и бюджетных учреждений, подведомственных комитету образования и науки Курской области, по обеспечению деятельности (оказание услуг) государственными организациями, научно-методическое, аналитическое, информационное и организационное сопровождение государственной программы, предоставлялись субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, централизованные мероприятия комитета образования и науки Курской области.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации государственной программы, в 2014 году достигнута эффективность реализации государственной программы «Развитие образования в Курской области».

***3. Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 г. №742-па, включает шесть подпрограмм.***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет социального обеспечения Курской области.

План реализации государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден распоряжением Администрации Курской области от 31.10.2014 г. № 876-ра; детальный план-график - приказом комитета социального обеспечения Курской области от 10.11.2014 г. № 263.

В ходе реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» в 2014 году осуществлялось решение поставленных программой задач, а именно:

выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

развитие и укрепление института семьи;

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

профилактика семейного и детского неблагополучия;

повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 17 целевых показателей (индикаторов), выполнение 40 основных мероприятий и 119 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2014 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 14 целевых показателей (индикаторов); 2 целевых показателя достигнуты не в полном объеме; по показателю «доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Курской области» на 01.04.2015 года не имеется статистических данных.

Целевой показатель «количество граждан, которым будет оказана адресная помощь на проведение газификации домовладений (квартир)» (отдельным категориям граждан) - выполнен на 51,6 %.

Целевой показатель «количество граждан, которым будет оказана адресная помощь на проведение газификации домовладений (квартир)» (гражданам пожилого возраста) - выполнен на 56,7 %.В то тоже время адресная помощь на проведение газификации домовладений оказана всем обратившимся гражданам, имеющим право на получение такой помощи.

Из 40 основных мероприятий, предусмотренных к выполнению на 2014 год, не выполнено основное мероприятие по предоставлению субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе - в связи с отсутствием финансирования.

Из 119 контрольных событий не выполнено 7.

Областными государственными учреждениями выполнены сводные показатели государственных заданий по 10 государственным услугам из 11 предусмотренных на 2014 год. По государственной услуге «продажа продовольственных товаров отдельным категориям граждан со скидкой 40 процентов» выполнение показателя государственного задания составило 57,8 %.

Оценка уровня финансирования государственной программы за 2014 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет всех источников финансирования – 92,8 %, за счет средств федерального бюджета – 76,9 %, областного бюджета – 98,3 %.

В рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» госпрограммы осуществлено решение следующих поставленных задач:

расширение масштабов представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

повышение охвата бедного населения программами предоставления мер социальной поддержки.

В соответствии с планом реализации госпрограммы предоставлены социальные выплаты и меры социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В практику работы внедрены социальные контракты при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам.

Приняты меры к совершенствованию механизмов выявления и учета граждан – получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией.

Обеспечена деятельность учреждения ОКУ «Центр социальных выплат» по обеспечению социальных выплат населению.

В рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» осуществлено решение задачи, поставленной подпрограммой по повышению средней заработной платы социальных работников.

В соответствии с планом реализации госпрограммы:

сформирована нормативная правовая база, обеспечивающая совершенствование системы социального обслуживания населения в Курской области;

в практику работы учреждений социального обслуживания населения внедрены нормы, нормативы стандартов предоставления социальных услуг;

сформирована независимая система оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги;

достигнуто в 2014 году соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе: 58%;

обеспечена деятельность подведомственных областных государственных учреждений социального обслуживания населения (дома-интернаты, комплексные центры);

осуществлена реализация областных социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, софинансируемых за счет средств Пенсионного фонда РФ.

В рамках подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» осуществлено решение следующих задач, поставленных подпрограммой:

повышение качества жизни семей с детьми; снижение уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства;

стимулирование рождаемости.

В рамках подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» осуществлено решение следующих задач, поставленных подпрограммой:

предоставлены субвенции местным бюджетам на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

предоставлена государственная поддержка общественным объединениям Курской области в соответствии с Законом Курской области «О государственной поддержке общественных объединений в Курской области».

В рамках подпрограммы «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» осуществлено решение следующих задач, поставленных подпрограммой:

развитие инновационных форм обслуживания, направленных на расширение перечня предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста;

повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами старшего поколения.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения»:

предоставлены субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения;

предоставлены субвенции местным бюджетами на финансирование расходов в части приобретения средств, необходимых для осуществления процесса хранения, обработки информации в электронном виде и печати выплатных документов, связанных с обеспечением компенсационных выплат гражданам, проживающим на территории городских округов;

осуществлено проведение ежеквартального мониторинга хода реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области».

В связи с изложенным и методикой оценки эффективности реализации государственной программы в 2014 году достигнута эффективность реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области».

***4. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 г. № 777-па.***

План реализации государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден распоряжением Администрации Курской области от 30.12.2014 № 1091-ра, детальный план-график - приказом комитета социального обеспечения Курской области от 30.12.2014 г. № 364.

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет социального обеспечения Курской области.

Реализация государственной программы направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Курской области.

Основными задачами государственной программы являются:

совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области;

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Курской области;

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Курской области;

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланированы и достигнуты значения 13 целевых показателей (индикаторов).

Из 27 мероприятий государственной программы Курской области и соответствующих им 29 контрольных событий в полном объеме выполнены 24.

Причины невыполнения мероприятий и контрольных событий.

В связи с тем, что средства субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий Госпрограммы поступили в первой декаде декабря 2014 г., и с учетом норм Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предполагающих продолжительное проведение аукционных мероприятий по определению поставщика, часть средств федерального бюджета не были освоены в полном объеме, в том числе:

не осуществлена работа по адаптации областного казенного учреждения социального обслуживания Курской области «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Ф. Печерского» (учитывая, что данные работы предполагалось осуществить за счет средств областного и федерального бюджета, то не были освоены в полном объеме также средства областного бюджета);

не осуществлена работа по переоборудованию санитарно-гигиенических помещений в ОБУК «Курская областная библиотека им. Н. А.Асеева» и обеспечению системой безопасности МГН голосового оповещения в ОБУК «Курский краеведческий музей» и его филиалах;

не осуществлено приобретение автотранспорта, оборудованного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения учреждениями, подведомственными комитету образования и науки Курской области.

Кроме того, формально считаются не выполненными контрольные события 4 и 16 плана реализации государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Оценка уровня финансирования государственной программы за 2014 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет средств федерального бюджета – 96,2 %, областного бюджета – 82,4 %.

В 2014 году проведена паспортизация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп. На интернет-портале <http://zhit-vmeste.ru>. размещена информация о доступности 50% приоритетных объектов.

Проведены социологические исследования оценки инвалидами отношения граждан, проживающих на территории Курской области, к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Проведена работа по адаптации учреждений социальной сферы и обеспечению доступности оказываемых ими услуг для инвалидов, передвигающихся на колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха и других маломобильных групп населения.

Приобретен «низкопольный» автобус для перевозки инвалидов для областного казенного учреждения социального обслуживания Курской области «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского».

Проведены областная спартакиада среди инвалидов и областная спартакиада среди детей-инвалидов.

Организовано субтитрирование общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области "ТРК "Сейм".

Приобретено оборудование и технические средства реабилитации для ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Суджанского района Курской области».

Приобретены за счет средств областного бюджета и выданы инвалидам и детям инвалидам технические средства реабилитации, в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации.

Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельные категории граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплатами компенсаций за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодные денежные компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.

Приобретены оборудование и инвентарь для учреждений культуры, оказывающих услуги инвалидам (ОБУК «Курский областной краеведческий музей» и его филиалы, ОБУК «Областная библиотека им. Н. Н. Асеева», ОКУК «Курская библиотека слепых имени В.С. Алехина»).

Оказана государственная поддержка Курской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Курскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Курской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в виде предоставления субсидий, направленных на частичное финансовое обеспечение расходов на укрепление их материально-технической базы, создание и сохранение рабочих мест, а также на реализацию мероприятий, проводимых в целях социокультурной реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Особо нуждающимся семьям с ребенком-инвалидом оказана материальная помощь на неотложные нужды.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации государственной программы в 2014 году достигнута эффективность реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

Для достижения целей и решения задач государственной программы необходимо продолжение реализации мероприятий государственной программы в 2015 году.

Разработан проект государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» на 2016 -2020 годы.

***5. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области, утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 г. № 716-па, включает 3 подпрограммы.***

План реализации указанной государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден распоряжением Администрации Курской области от 09.04.2014 г. № 245-ра, детальный план-график - приказом комитета строительства и архитектуры Курской области от 10.04.2014 г. № 63.

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет строительства и архитектуры Курской области. Государственная программа включает 3 подпрограммы:

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области»;

«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области»;

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=00D4F166C3C6BA89CDE49CE3D45D47748CB946CC9B2B2FBB5F8CC1A945xBWCM) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Основной целью государственной программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2014 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 31 целевых показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 86,1 %.

Не достигнуты значения 5-ти целевых показателей, в том числе 4-х - по подпрограмме 2 и одного - по подпрограмме 3:

«доля капитально отремонтированных многоквартирных домов» - не выполнен;

«уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам» - выполнен на 99,8 % (по оценке);

«доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива» - выполнен на 90 %;

«доля перечисленных муниципальным образованием субвенций на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению в общем объеме субвенций, запланированных к перечислению» - выполнен на 78,8 %;

«количество граждан из числа детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано по состоянию на конец соответствующего года» - выполнен на 97,1 %.

Оценка уровня финансирования государственной программы за 2014 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет всех источников финансирования – 92,6 %, за счет средств федерального бюджета – 93,4 %, областного бюджета – 92,6 %, местных бюджетов – 92,4 %, внебюджетных источников – 89,7 %.

В 2014 году по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Курской области организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками введено в 560,75 тыс.кв.м, что на 13 % больше января - декабря 2013 года или 121,5 % от планового показателя. Ввод на территории Курской области жилья экономкласса от общего объема введенного жилья по итогам 2014 года составил 88,7 %, что выше планового значения на 26,7 %.

Улучшены жилищные условия 941 семей граждан льготных категорий, в том числе:

127 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны,

45 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,

177 молодых семей.

Доля молодых учителей, получивших ипотечный кредит в 2014 году, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит, составила 56,5% (выше планового значения в 2 раза).

Доля молодых учителей, улучшивших жилищные условия в 2014 году за счет средств ипотечного кредита, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ, составила 100% (выше планового значения в 4 раза).

В соответствии с градостроительным законодательством 89 сельских поселения Курской области обеспечены разработанными генеральными планами и откорректированными планами землепользования и застройки.

Переведены на газообразное топливо 8 котельных объектов социального назначения, газифицировано природным газом 948 домовладений (квартир).

Для 4 семей приобретены жилые помещения с целью их переселения из непригодного для проживания жилищного фонда.

В целях развития рынка ипотечного кредитования ОАО «Курское областное ипотечное агентство» выдано 239 ипотечных жилищных кредитов (займов).

По итогам 2014 года введены в эксплуатацию 6 дошкольных образовательных учреждений на 820 мест. Начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Железногорске Курской области и реконструкция детского сада на 110 мест по ул. Запольной в г. Курске с вводом указанных объектов в эксплуатацию в 2015 году.

В целях модернизация коммунальной инфраструктуры Курской области продолжено выполнение работ по объекту «Расширение водопровода (Шумаковский водозабор), г. Курск».

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации государственной программы, в 2014 году достигнута эффективность реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области».

***6. Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 г. № 659-па, включает 3 подпрограммы***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет по труду и занятости населения Курской области.

План реализации государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден распоряжением Администрации Курской области от 30.12.2013 г. № 1182-ра, детальный план-график – приказом комитета по труду и занятости населения Курской области от 30.06.2014 г. № 01-319.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 22 показателей (индикаторов) и выполнение семнадцати основных мероприятий и двадцати трех контрольных события.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2014 год достигнуты в полном объеме запланированные целевые значения 18 показателей (индикаторов), 4 показателя выполнены не в полном объеме:

«удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости» - выполнен на 86%;

«удельный вес женщин, направленных на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в общей численности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, обратившихся в органы службы занятости за предоставлением данной услуги» - выполнен на 99%;

«количество трудоустроенных инвалидов-колясочников» - выполнен на 50%;

«удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике Курской области» - выполнен на 92,9%.

Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) – 81,8 %.

В 2014 году выполнено 16 из 17 основных мероприятий государственной программы.

Основное мероприятие 1.3 «Содействие безработным гражданам, получившим государственную услугу в переезде и безработным гражданам и членам их семей, получивших государственную услугу в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» выполнено не в полном объеме (при плановом значении 22 человека в 2014 году для работы в другую местность фактически переселились 18 человек, так как необходимым условием в оформлении документов для обустройства на новом месте является предоставление бесплатного жилья хозяйствующим субъектом. Отсутствие свободного жилого фонда, предоставляемого на бесплатной основе, осложняет выполнение задач по переселению семей в сельскую местность.

Контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Оценка уровня финансирования государственной программы за 2014 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет средств федерального бюджета – 95,7%, областного бюджета – 99,8%.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Активная политика  
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»:

проинформировано о положении на рынке труда 563,7 тыс. человек (путем информирования неопределенного круга лиц);

оказано содействие в трудоустройстве 14, 5 тыс. гражданам, из них 5,6 тыс. безработным гражданам;

организовано временное трудоустройство 6,3 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

обеспечено временное трудоустройство 92 граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

участие в общественных работах приняли 3,9 тыс. человек;

организовано временное трудоустройство 303 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

получили услуги по социальной адаптации и психологической поддержке 1,4 тыс. человек;

приступили к профессиональному обучению 1,6 тыс. человек;

оказаны профориентационные услуги свыше 13,2 тыс. гражданам;

для трудоустройства по направлению органов службы занятости переселились в другую местность 18 человек;

прошли обучение и проверку знаний по охране туда 7,9 тыс. руководителей и специалистов.

В рамках реализации основного мероприятия по организации трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места за январь-декабрь 2014 года органами службы занятости населения Курской области заключено 116 договоров с предприятиями области о создании 182 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.

По состоянию на 1 января 2015 года на оснащенные (оборудованные) рабочие места было трудоустроено 182 инвалида или 100 % от запланированного годового показателя.

В 2014 году с работодателями заключено 317 договоров о квотировании 1166 рабочих мест. Работают в счет квоты 109 человек в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации государственной программы, в 2014 году достигнута эффективность государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области».

***7. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 740-па, включает 3 подпрограммы.***

Ответственный исполнитель государственной программы -административно-правовой [комитет Администрации Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

План реализации государственной программы на 2014 год и пла­новый период 2015 и2016 годов утвержден распоряжением Администра­ции Курской области от 30.12.2013 № 191-ра, детальный план-график - распоряже­нием Администрации Курской области от 30.12.2013 № 1188-ра.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 11 показателей (индикаторов) и выполнение двенадцати основных мероприятий и девятнадцати контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2014 год достигнуты в полном объеме запланированные значения целевых показателей (индикаторов).

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Повышение эффективности, качества и оперативности предостав­ления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния характеризуется количеством зарегистри­рованных актов гражданского состояния и проведённых юридически значимых действий.

В 2014 году в органы ЗАГС муниципальных районов и городских округов, комитет ЗАГС Курской области по различным вопросам обра­тилось более 160 тыс. человек. Проведена государственная регистрация 49678 актов гражданского состояния, осуществлено 95144 юридически значимых действия. Органами ЗАГС муниципальных районов и город­ских округов Курской области в 2014 году зарегистрировано 13300 ак­тов гражданского состояния о рождении, 18548 - о смерти граждан, 9399 - о заключении брака, 5821 - о расторжении брака, об установле­нии отцовства - 1934, об усыновлении - 113, о перемене имени - 563. За регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически зна­чимые действия в 2014 году взыскано государственной пошлины на сумму 11930 тыс. рублей.

В целях повышения эффективности, качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной реги­страции актов гражданского состояния было проведено 5 проверок органов ЗАГС муниципальных районов в рамках контрольных функций комитета, а также 10 совместно с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области.

Более 140 автоматизированных рабочих мест сотрудников орга­нов ЗАГС области впервые объединены в единую сеть, что позволило вывести предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния на новый уровень, заметно сократить время обслуживания заявителей и улучшить качество их обслуживания. В 2014 году все органы ЗАГС области выведены на Единый портал госу­дарственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации для оказания государственных услуг в электронном виде.

Утверждены Порядки определения среднего норматива финансо­вых затрат, коэффициента сложности актов гражданского состояния и юридически значимых действий и дополнительного коэффициента на выполнение государственных полномочий на государственную реги­страцию актов гражданского состояния на соответствующий год орга­нами местного самоуправления муниципальных образований (поста­новление Администрации Курской области от 17.11.2014 №731-па (в редакции от 12.12.2014 №821-па).

По состоянию на 31.12.2014 органами ЗАГС Курской области оцифровано 1231857 актовых записей по всем видам актов гражданско­го состояния за временной период 1919-2004 гг., что составляет 24,6 % от общего количества актовых записей на бумажных носителях.

В рамках подпрограммы 2 в 2014 году Администрацией Курской области совместно с администрациями муниципальных образований Курской области проведена работа по:

сверке списков кандидатов в присяжные заседатели Курской области для Курского областного суда, 3-го окружного военного суда,  
Московского окружного военного суда на период 2013-2016гг. (в целом - 348 присяжных заседателей);

составлению заявок на предоставление субвенций для бюджетов  
муниципальных районов и городских округов для финансового обеспе­чения полномочий по составлению (изменению) списка кандидатов в  
присяжные заседатели;

распределению поступивших средств между муниципальными  
образованиями Курской области.

Подготовлены отчеты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курской области о расходовании субвенций муниципальными образованиями Курской области и на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Подпрограмма 3 «Развитие мировой юстиции Курской области».

В целях создания надлежащих условий для осуществления право­судия мировыми судьями Курской области в 2014 году, в рамках вы­полнения программных мероприятий, выполнен ремонт здания судебного участка Конышевского района, текущий ремонт помещений судебных участков Золотухинского района, Медвенского района, Курского района.

Приобретены 6 комплектов мебели для судебных участков Беловского, Льговского, Щигровского, Суджанского судебных участков, су­дебных участков Сеймского и Центрального округов г. Курска.

Для повышения уровня технической укрепленности, антитеррори­стической устойчивости и противопожарной безопасности приобретен и установлен 1 турникет и 1 стационарный металлообнаружитель в зданиях (помещениях) судебных участков мировых судей. Приобретены кондиционеры (сплит-систем), первичные средства пожаротушения и знаки пожарной безопасности для помещений судебных участков мировых судей, электротехническое оборудование для залов судебного заседания.

В целях обеспечения деятельности мировых судей и информаци­онно-правового обеспечения мировой юстиции приобреталась компью­терная и иная оргтехника, лицензионное программное обеспечение и средства связи (факсимильные и телефонные аппараты).

В 2014 году в целях повышения профессионального уровня мировых судей и работников их аппаратов, проходили переподготовку мировые судьи, работники аппарата мировых судей и отдела организационного обеспечения деятельности мировых судей. Повысили квалификацию 7 мировых судей, 4 работников мировых судей аппарата.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации государственной программы, в 2014 году достигнута эффективность государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции».

***8. Государственная программа Курской области «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 23.10.2013 г. № 772-па, включает 2 подпрограммы.***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет здравоохранения Курской области.

План реализации государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден распоряжением Администрации Курской области от 14.05.2014г. № 353-ра, детальный план-график - приказом комитета здравоохранения Курской области от 10.04.2014 г. № 155.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 9 целевых показателей (индикаторов), выполнение девятнадцати основных мероприятий и 13 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2014 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 6 целевых показателей (индикаторов), 3 показателя выполнены не в полном объеме:

«заболеваемость синдромом зависимости от наркотиков» - выполнен на 95,2 %;

«число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента» - выполнен на 99,0 %,

«удельный вес наркологических больных, закончивших реабилитационные программы» - выполнен на 58,3 %.

Оценка уровня финансирования мероприятий составила 98,3 %.

Основные результаты реализации государственной программы:

Впервые за последние 10 лет в 2014г. на 4,3% сократилось количество наркозависимых, состоящих на диспансерном учете. Их число составило 1980 человек (в 2013г.- 2067), что на 22% ниже, чем в среднем по России и на 9,5% меньше, чем по ЦФО.

Создана система профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики. В рамках данного направления на территории Курской области реализуются различные мероприятия по профилактике наркомании, в которой основным является комплекс мер, содержащих мониторинг факторов риска, адресное планирование профилактической деятельности по результатам мониторинга, проведение целевых мероприятий для молодежи.

Продолжалась работа по совершенствованию научно-методической базы, обеспечивающей профилактическую деятельность молодежных организаций, в частности волонтерского антинаркотического движения, в вопросах противодействия распространению наркотиков.

Для оказания лечебно-профилактической помощи потребителям психоактивных веществ в Курской области организована система наркотических учреждений по своим функциям и задачам, соответствующая федеральным требованиям и потребностям населения региона.

Для работников образования и социальных служб, а также родителей разработаны, изданы и доведены до исполнителей методические рекомендации по вопросам профилактики наркомании, выявления потребителей психоактивных веществ среди учащихся, а также буклеты, брошюры и закладки по антинаркотической тематике.

Организованы выезды бригад областных специалистов в районы области для проведения разъяснительных акций по формированию установок на ведение здорового образа жизни (всего 8 выездов).

Активное выявление наркозависимых на ранней стадии патологического формирования влечения к психоактивным веществам (далее-ПАВ) проводится при межведомственном взаимодействии с учреждениями образования в процессе добровольного анонимного анкетирования и тестирования (1450 человек) с правоохранительными структурами (при медицинском освидетельствовании на наркотическое опьянение 270 несовершеннолетних и 3700 взрослых), а также во время медицинских осмотров водителей транспортных средств и лиц, занятых на техногенных производствах и охранной деятельностью (свыше 14 тыс. человек).

Общее количество мероприятий антинаркотической направленности в 2014г. превысило 550, при этом профилактической работой было охвачено свыше 37 000 несовершеннолетних.

Для осуществления третичной профилактики в структуре наркологической службы организованы специализированные амбулаторные и стационарные подразделения, позволяющие проводить активную детоксикацию, восстановительное лечение и медико-психологическую реабилитацию. Медицинская реабилитация потребителей ПАВ представлена трехступенчатой системой, включающей амбулаторно-поликлинический, стационарзамещающий, стационарный этапы. Ежегодно растет число наркозависимых лиц, прошедших медико-психологическую реабилитацию в лечебных учреждениях: 2012г.-7,2%; 2013г.- 6,8%; 2014г.-6,7% от всей группы наркобольных.

С 1 июня 2014г. в медицинских организациях Курской области обеспечен порядок диагностики, лечения от наркомании лиц при назначении судом административного наказания (46 наркопотребителей) за употребление наркотических веществ.

Прохождение добровольной формы медицинской реабилитации организовано в соответствии с ведомственными нормативными документами. В 2014г. 266 наркозависимых участвовали в поэтапных реабилитационных мероприятиях, включающих амбулаторно-поликлинический и стационарно-замещающий уровни.

В обеспечении мотивации к лечению и реабилитации наркозависимых участвуют волонтеры и психологи негосударственных реабилитационных Центров «Здоровая страна», «Здоровая молодежь». В целях активного вовлечения больных в программы отрезвления налажено взаимодействие областных специалистов наркологов с Курским Епархиальным управлением Московского Патриархата Русской Православной Церкви.

Показатель обеспеченности психиатрами-наркологами в регионе 0,48 на 100 тыс. населения превышает среднероссийские значения (0,39 на 100 тыс. населения). В целях выполнения программы государственных гарантий на наркологические услуги комитет здравоохранения Курской области проводит целевую подготовку врачей-наркологов (4 человека), медицинских психологов (2 человека) и специалистов социальной службы на базе ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет».

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации государственной программы, в 2014 году достигнута эффективность реализации государственной программы Курской области «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Курской области».

***9. Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 г. №723-па, включает 4 подпрограммы.***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет по осуществлению полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Курской области.

План реализации государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден распоряжением Администрации Курской области от 02.04.2014 г. № 217-ра, детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден приказом комитета по осуществлению полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Курской области от 04.04.2014г. № 22.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 15 целевых показателей (индикаторов) и выполнение тринадцати основных мероприятий и двадцати трех контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2014 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов).

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

Оценка финансирования мероприятий государственной программы за счет средств областного бюджета в 2014 году составила 99,7 %.

Результатом реализации государственной программы в 2014 году является:

обеспечение эффективного повседневного функционирования Системы-112, для чего были закуплены ЗИП, позволяющие поддерживать Систему 112 в рабочем состоянии и производилось эксплуатационно-техническое обслуживание, что позволило производить своевременное оповещение и оперативное информирование граждан о чрезвычайных ситуациях. Это способствует более быстрому и качественному реагированию при возникновении чрезвычайной ситуаций различного характера на территории Курской области и позволяет достигать высоких показателей, способствующих выполнению показателей (индикаторов) государственной программы и подпрограммы.

более качественное и современное обеспечение материально – технической составляющей поисковое – спасательных группы, группы технической поддержки, водолазных групп, группы специальных работ аварийно – спасательной службы Курской области, что способствует более быстрому и качественному реагированию при возникновении чрезвычайной ситуаций различного характера на территории Курской области и позволяет достигать высоких показателей, способствующих выполнению показателей (индикаторов) государственной программы и подпрограммы.

созданы и укомплектованы материально-техническими средствами для обеспечения деятельности на территории Курской области семь общественных спасательных постов Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасения на водах», проведено 2 соревнования Детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности».

В рамках реализации мероприятия «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области» на строительство объекта «Реконструкция автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО) населения Курской области (объект «Ланда»), создание зон экстренного оповещения населения Курской области в рамках комплексной системы экстренного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. II-III этапы строительства», государственным заказчиком определен комитет строительства и архитектуры Курской области, заказчиком строительства объекта определен ОКУ «УКС Курской области», 01.12.2014 состоялся аукцион на выполнение работ по организации реконструкции объекта. Работы продолжаются

Приобретённые в 2014 году медицинские средства индивидуальной защиты покрывают потребность неработающего населения, проживающего в 30-ти километровой зоне АЭС.

Выполнение запланированных мероприятий в 2014 году позволило оснастить медицинские организации дезинфекционными камерами и укладками на случай возникновения особо-опасных инфекционных заболеваний в полном объеме, что позволило снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранить здоровье людей в случае возникновения (подозрения) особо-опасных инфекционных заболеваний, оснастить ОБУ «Курская областная ветеринарная лаборатория» оборудованием для определения хлор и фосфорорганических пестицидов в пищевой продукции и кормах, а также организовать лабораторный мониторинг на африканскую чуму свиней, классическую чуму свиней, паратуберкулез, орнитоз, грипп птиц, бруцеллез, дирофиляриоз и другие заболевания.

Дальнейшая реализация государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» позволит ее исполнителям участвовать в создании системы комплексной безопасности населения на территории Курской области, в пределах предоставленных полномочий, выполнять задачи по спасению людей и имущества от пожаров, осуществлять поиск и спасания людей при чрезвычайных ситуациях и на водных объектах Курской области, в рамках организации и осуществление на межмуниципальном и региональном уровнях мероприятий по ГО, защите населения и территории Курской области осуществлять поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов ГО, обучать населения в области ГО и ЧС, создать и поддержать на достаточном уровне резерва лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования для оказания оперативной помощи поражённым, обеспечить мониторинг особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц, химических загрязнителей на территории Курской области с целью прогнозирования развития эпизоотической ситуации и контроля за безопасностью пищевой продукции, обеспечить учреждения по индикации опасных инфекционных заболеваний и отравлений опасными химическими веществами.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации государственной программы, в 2014 году достигнута высокая эффективность и результативность государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

***10. Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 г. № 700-па, включает 3 подпрограммы.***

Ответственный исполнитель - комитет по культуре Курской области.

План реализации государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден распоряжением Администрации Курской области от 05.05.2014г. № 326-па (с последующими дополнениями и изменениями), детальный план-график - приказом комитета по культуре Курской области от 29.11.2013 г. № 01-09/358 (с последующими изменениями и дополнениями).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 20 целевых показателей (индикаторов) и выполнение двадцати четырех основных мероприятий, сорока одного контрольного события.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2014 год запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов) достигнуты в полном объеме, в том числе выполнены целевые показатели результативности по выданным субсидиям областного бюджета на проведение капитального ремонта учреждений культуры районов и поселений.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

В рамках подпрограммы «Наследие» проведены следующие мероприятия:

изготовлена проектно-сметная документация и проведены ремонтно-реставрационные работы на 11 объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры);

проведена разработка проектов зон охраны, установление границ территории объектов культурного наследия, в том числе выявленных объектов, кадастровые работы по установлению границ территории и зон охраны, государственная историко-культурная экспертиза проектов зон охраны по определению предмета охраны, установлению категории для 7 объектов культурного наследия;

открытие 20 модельных библиотек;

приобретено 2685 экземпляров книг;

приобретено программное обеспечение, компьютерная техника, цветной принтер для областных учреждений культуры;

осуществлена реставрация произведения из фондов Курской государственной картинной галереи им. А.А. Дейнеки «Портрет Марии Александровны» (1880-е гг. х/м, 86х70) и реставрация музейных предметов;

приобретено специальное фондовое оборудование;

создана экспозиция в Музее писателя фронтовика К.Д. Воробьева – филиале Курского областного краеведческого музея;

состоялось открытие бюстов Н.В. Плевицкой и Н.Н. Асееву;

открыты мемориальные доски курским поэтам М.А. Любимову и Е.И. Полянскому;

проведен капитальный ремонт Кореневского музея - филиала ОБУК "Курский областной краеведческий музей".

В рамках подпрограммы «Искусство» проведены ряд мероприятий, в том числе:

укреплена материально-техническая база областных и муниципальных учреждений культуры.

выполнены мероприятия по капитальному ремонту зданий, приобретению оборудования и автотранспорта в областных учреждениях;

оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям в виде предоставления субсидий из областного бюджета на проведение капитального ремонта учреждений культуры районов и сельских поселений.

приобретены музыкальные инструменты для детских школ искусств и оркестров духовых инструментов районных учреждений культурно-досугового типа;

сокращена доля зданий учреждений культуры требующих капитального ремонта;

иные мероприятия.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации государственной программы, достигнута эффективность государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» за 2014 год.

***11. Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 724-па, включает 3 подпрограммы.***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет по физической культуре и спорту Курской области.

План реализации государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден распоряжением Администрации Курской области от 12.03.2014 № 140-ра, детальный план-график - приказом комитета по физической культуре и спорту Курской области от 25.02.2014 № 01-04/30.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 11 показателей (индикаторов) и выполнение двенадцати основных мероприятий трех подпрограмм, включающих восемнадцать контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2014 год достигнуты значения девяти целевых показателей (индикаторов).

Не в полном объеме достигнуты целевые показатели (индикаторы):

целевой индикатор подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области» - «доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» -выполнен на 95%;

целевой индикатор подпрограммы 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» - «доля достигнутых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» к общему количеству показателей (индикаторов)» - выполнен на 90%.

В отчетном периоде не в полной мере реализованы следующие мероприятия:

основное мероприятие 1.1. «Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»;

основное мероприятие 2.3. «Государственная поддержка ведущих спортсменов Курской области и их тренеров».

По государственной программе Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» из восемнадцати запланированных контрольных событий не выполнены два, в том числе не выполнено контрольное событие «Постановление Администрации Курской области «О мерах по поддержке ведущих тренеров Курской области» утверждено» - в связи с отсутствием бюджетных ассигнований на эти цели.

Оценка степени соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню – 99,9%.

В 2014 году в рамках государственной программы в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2014 год проведено 304 физкультурных мероприятия и спортивных мероприятия, в том числе всероссийские массовые соревнования «Лыжня России», «Российский Азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс Наций», в которых приняли участие более 12 тыс. человек.

По итогам года курские спортсмены завоевали 240 медалей: 75 золотых, 80 серебряных, 85 бронзовых.

С целью развития в Курской области физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта при формировании Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2014 год было предусмотрено включение в него спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями (21 спортивное мероприятие, в том числе 2 всероссийских спортивных соревнования).

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями направлялись для участия в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (28 спортивных сборных команд). Ими завоевано 45 медалей, из них: 12 золотых, 17 серебряных, 16 бронзовых.

В соответствии с методикой реализация государственной программы является эффективной, так как оценка степени достижения ее целей, соответствия запланированным затратам эффективности использования средств областного бюджета и реализации мероприятий превышают 90% каждая, а показатель степени соответствия запланированному уровню затрат не превышает 100%.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации государственной программы, в 2014 году достигнута эффективность государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области».

***12. Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 746-па (в ред. 09.12.2014 № 802 – па), включает 4 подпрограммы.***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет по делам молодежи и туризму Курской области.

План реализации государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден распоряжением Администрации Курской области от 14.04.2014 № 265-ра (в ред. от 01.09.2014 № 679-ра), детальный план – график - приказом комитета по делам молодежи и туризму Курской области от 15.04.2014 № 88-р (в ред. 11.12.2014 № 227- р).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 15 показателей (индикаторов) и выполнение двадцати основных мероприятий и пятнадцать контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2014 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %, в том числе выполнены целевые показатели результативности по выданным субсидиям областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время:

доля детей, оздоровленных в загородных оздоровительных лагерях от числа детей муниципального образования от 6 до 18 лет;

доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием детей от численности детей муниципального образования от 6 до 15 лет.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

В Курской области молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет 20% от населения региона – 235 849 тысяч.

Государственные и муниципальные услуги в сфере молодежной политики оказывают 10 государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере молодежной политики, кадровый состав которых составляет, на 2014 год, 218 человек.

В целях реализации дополнительных мер по укреплению материально-технической базы государственных учреждений, реализующих государственную молодежную политику в 2014 году продолжается капитальный ремонт здания ОБУ «Областной Дворец молодежи». 30 декабря 2014 года прошел частичный ввод в эксплуатацию площадей 3 этажа Областного Дворца молодежи, где расположены спортивный зал, залы для занятия народным и эстрадным танцем, бальными танцами, зал молодежных программ, бизнес-класс (школа молодых предпринимателей) и «Патриот-центр».

В Курской области с 2002 года реализуется Закон Курской области «О государственной поддержке талантливой молодежи» в целях создания условий для реализации творческого потенциала личности молодого человека, формирования позитивных установок и ценностей, профессионального и гражданского самоопределения.

В 2014 году проведено более 50 мероприятий, в которых приняли участие более 51 000 человек (международный лагерь студенческого актива «Славянское содружество», форум «Молодежь – гордость Курского края», областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края», областной творческий Фестиваль работающей молодежи «Юность России», региональный Форум «Молодежь. Наука. Инновации» и другие).

В 2014 году показатель эффективности реализации подпрограммы 2 «Туризм» - прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году, выполнен.

Этому способствовало исполнение основных мероприятий программы:

участие в международных, межрегиональных и областных выставках, ярмарках, конкурсах, конференциях, семинарах, фестивалях и иных мероприятиях в сфере туризма;

организация и проведение мероприятий в сфере туризма;

создание и обновление информационных баз, развитие и обновление туристского портала; разработка и издание рекламно-информационных материалов; публикации в периодике; проведение статистических исследований в области туризма; обеспечение ориентирующей информацией объектов культурного наследия и иной туристской инфраструктуры Курской области

оказание консультационной помощи по вопросам туристского обслуживания населения.

Оздоровительная кампания детей Курской области в 2014 году осуществлялась в соответствии с подпрограммой «Оздоровление и отдых детей» Финансирование мероприятий летней оздоровительной кампании детей Курской области осуществлялось в полном объеме в установленные сроки.

В соответствии с Реестром организаций отдыха и оздоровления детей Курской области в 2014 году отдых детей осуществлялся в 363 организациях (22 загородных лагеря, 9 санаториев, 331 лагерь с дневным пребыванием детей, 1 лагерь труда и отдыха).

В 2014 году всеми формами оздоровления и отдыха охвачено 116000 детей (90 % от общего количества детей школьного возраста).

Оздоровление детей Курской области в санаторных организациях осуществляется круглогодично.

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оздоравливаются в первоочередном порядке в санаториях и загородных лагерях. В 2014 году 1000 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, воспитанников интернатов и детских домов оздоровлены на побережье Черного моря с оплатой проезда до места отдыха и обратно за счет средств бюджета.

В соответствии с принятыми нормативными документами в 2014 году путевки во все виды оздоровительных учреждений выделяются семьям, проживающим на территории Курской области, на бесплатной основе, без родительской доплаты.

Всего в 2014 году в рамках мер социальной поддержки оздоровлено 38163 ребенка, что составило 28,6% от общей численности детей школьного возраста (плановый показатель- 26%).

В соответствии с изложенным, в 2014 году достигнута высокая эффективность государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области».

***13. Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 767-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 03.04.2014 № 207-па, от 05.09.2014 № 572-па, от 17.11.2014 № 729-па), включает 2 подпрограммы.***

Ответственный исполнитель государственной программы архивное управление Курской области.

План реализации государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден распоряжением Администрации Курской области от 17.04.2014 № 280-ра (в редакции распоряжений Администрации Курской области от 17.11.2014 № 919-ра, от 20.01.2015 № 18-ра и от 13.03.2015 № 184-ра), детальный план – график - приказом архивного управления Курской области от 17.04.2014 № 01-06/22 (в редакции приказов архивного управления Курской области от 17.11.2014 № 01-06/67, от 21.01.2015 № 01-06/01 и от 18.03.2015 № 01-06/04).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 15 показателей (индикаторов) и выполнение восьми основных мероприятий в составе двух подпрограмм, включающих семнадцать контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2014 год достигнуты целевые значения тринадцати показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 86,7%.

Не в полном объеме выполнены:

целевой показатель подпрограммы 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» - «доля документов Архивного фонда Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» - выполнен на 83,4 %. При переходе на новую версию ПК «Архивный фонд» (версия 5.0) возникли некоторые проблемы переноса базы из версии 4.3. В результате часть данных раздела «Единица хранения» были утрачены, что повлекло за собой повторный ввод данных и меньшее наполнение указанного раздела ПК «Архивный фонд» за 2014 год;

целевой показатель подпрограммы 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» - «доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов)- выполнен на 93,8 %».

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Оценка уровня освоения средств областного бюджета – 98,7 %.

Государственная программа направлена на создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

Достижение цели государственной программы осуществлялось через решение следующих задач:

обеспечение сохранности и учета документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

организация комплектования государственных архивов Курской области документами Архивного фонда Курской области и иными архивными документами;

удовлетворение потребностей граждан на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Курской области и иных архивных документах, хранящихся в государственных и муниципальных архивах Курской области;

внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества и доступности государственных услуг в сфере архивного дела, обеспечения доступа граждан к документам Архивного фонда Курской области;

повышение эффективности системы управления архивным делом в Курской области.

Обеспечено поступление 11 994 дел, отнесенных к составу Архивного фонда Курской области, а также 10 147 дел по личному составу - важнейшего информационного ресурса, востребованного в исторической перспективе для развития общества и государства, удовлетворения конституционных прав и гарантий граждан.

Комплекс мер, направленных на формирование Архивного фонда Курской области, создание доступной и развитой системы научно-справочного аппарата к документам и фондам архивов, ориентированной на разноаспектный поиск архивной информации, позволил обеспечить доступ юридических и физических лиц к востребованным архивным документам. В итоге к архивной информации через сайт «Архивы Курской области» обратилось 987 пользователей. В традиционных формах к архивным документам был обеспечен доступ 52  816 пользователям.

За счет передачи субвенций на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий в области архивного дела и обеспечения контроля за расходованием переданных финансовых средств обеспечивалось проведение государственной политики в указанной сфере на территории Курской области. В результате исполнения государственных функций и услуг архивным управлением Курской области осуществлялась межотраслевая координация в области архивного дела и документационного обеспечения управления. На повышение мотивации и стимулирования работников государственных архивов были ориентированы мероприятия по оценке выполнения показателей эффективности деятельности данных учреждений.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации государственной программы, в 2014 году достигнута эффективность государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области».

***14. Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 г. № 774-па, включает 7 подпрограмм.***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет по экономике и развитию Курской области.

Государственная программа имеет следующие цели:

1. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

2. Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Курской области, популяризация предпринимательской деятельности.

3. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

4. Наращивание экспортного потенциала, развитие международного сотрудничества Курской области.

5. Создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения участия Курской области в реализации единой государственной политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом.

6. Формирование условий эффективного использования инновационных технологий в интересах социально-экономического и инновационного развития Курской области.

Структура и перечень подпрограмм, включенных в государственную программу, соответствует принципам программно-целевого управления экономикой и охватывает основные направления государственной политики в области экономического развития области и модернизации экономики.

План реализации государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден распоряжением Администрации Курской области от 08.04.2014 г. № 238-ра, детальный план-график – приказом комитета по экономике и развитию Курской области от 03.04.2014 г. № 25-о.

В отчетном году государственной программой Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» запланировано выполнение сорока двух показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2014 год. Фактически достигнуты значения тридцати шести целевых показателей (индикаторов) - 85,7 % от общего количества запланированных показателей (индикаторов).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2014 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 36 показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 85,7 %.

Не в полном объеме выполнены шесть целевых показателей (индикаторов), в том числе:

«объем инвестиций в основной капитал» (подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области») выполнен на 92,7 %;

«объем инвестиций в основной капитал на душу населения» (подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области») выполнен на 92,8 %;

«экспорт, всего» (подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области») выполнен на 90,7%;

«темп роста экспорта» (подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области») выполнен на 86,1%;

«количество соотечественников, проживающих за рубежом, принявших участие в международных праздниках и культурно-массовых мероприятиях с целью сохранения русского культурного наследия» (подпрограмма 5 «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом») выполнен на 33,9%;

«количество научно-популярных книг об истории курского края и порубежных земель, переданных в библиотеки областных и районных музеев регионов Украины и Республики Беларусь, для развития информационного сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом» (подпрограмма 5 «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом») выполнен на 92,0 %.

В отчетном году не в полном объеме выполнено одно основное мероприятие 5.1 «Содействие консолидации организаций соотечественников в сохранении культурного наследия и проведении международных культурно-массовых мероприятий (оказание помощи организациям соотечественников на проведение фестивалей, встреч, крестных ходов, праздничных мероприятий».

В целом, основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены.

В рамках данной государственной программы в полном объеме выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание 10 государственных работ (услуг) областными государственными учреждениями.

**По подпрограмме 1** «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» в 2014 году выполнены запланированные 20 основных мероприятий и 19 контрольных событий.

В 2014 году рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 г. № 774-па, разработана и принята Инвестиционная стратегия Курской области.

В 2014 году в соответствии с Законом Курской области от 29.10.2013 г. № 101-ЗКО «Об Инвестиционном фонде Курской области» разработан Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Курской области, который утвержден постановлением Администрации Курской области от 08.12.2014 г. № 799-па.

В 2014 году проведен конкурс на предоставление субсидий из областного бюджета инвесторам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов. По итогам данного конкурса комиссией по оценке эффективности инвестиционных проектов было принято решение об оказании государственной поддержки ООО НПО «Композит», реализующему инвестиционный проект «Модернизация и техническое перевооружение производства резинотехнических изделий» стоимостью 107,261 млн. рублей.

В 2014 году ООО НПО «Композит» предоставлена субсидия в размере 1,5 млн. рублей.

Кроме того, по результатам заседания комиссии по оценке эффективности инвестиционных проектов Администрацией Курской области заключены инвестиционные соглашения о предоставлении режима наибольшего благоприятствования с ОАО «Курский завод медстекла» и ОАО «Фармстандарт-Лексредства». В соответствии с данными соглашениями предприятия получили право на применение льготы по налогу на имущество организаций в отношении имущества, созданного в ходе реализации инвестиционных проектов.

В целях повышения информационной открытости региона создан инвестиционный портал, который является надёжным путеводителем для инвесторов, проявляющих интерес к Курской области (htpp/kurskoblinvest.ru).

В целях формирования позитивного инвестиционного имиджа области и повышения ее инвестиционной привлекательности проведена работа с рейтинговыми компаниями по присвоению рейтингов Курской области. ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М» подтвердило Курской области рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «А+» со стабильным прогнозом.

В целях повышения инновационной активности предприятий региона в 2014 году был проведен областной конкурс инновационных проектов «Инновация и изобретение года». Широкое освещение проектов-участников в средствах массовой информации позволяет инвесторам ознакомиться с перспективными идеями с целью их дальнейшего внедрения.

В целях повышения квалификации государственных служащих Курской области, осуществляющих взаимодействие с инвесторами, в 2014 году проводилось обучение специалистов в ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования», Курском филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Курской государственной сельскохозяйственной академии им. И.И. Иванова.

В 2014 году Администрацией Курской области проведен Среднерусский экономический форум (далее – Форум) и ХIV Курская Коренская ярмарка. Проведение мероприятий такого масштаба позволяет расширить географию взаимного сотрудничества, активно участвовать в освоении российского и зарубежных рынков, добиваться хороших экономических результатов и признания в деловых кругах, развивать и укреплять межрегиональные и международные отношения.

В рамках выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности делегации из Курской области принимали участие и презентовали область в международных и межрегиональных выставках.

**По подпрограмме 2** «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области»в 2014 году выполнены запланированные 5 основных мероприятий и 14 контрольных событий.

В том числе выполнены контрольные события по внесению целевого взноса от имени Курской области в некоммерческое партнерство «Областной центр поддержки малого и среднего предпринимательства» на проведение:

мониторинга и анализа проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства;

на проведение анализа эффективности мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

на пополнение фонда микрофинансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства;

на проведение ежегодного регионального форума малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области»;

на проведение ежегодного областного конкурса «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области»;

на проведение ежегодного областного конкурса «Малый и средний бизнес Курской области - глазами прессы»;

на организацию предоставления консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области.

Предоставлены в полном объемесубсидии субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств областного и федерального бюджетов.

**По подпрограмме 3** «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области»в 2014 году выполнены запланированные 7 основных мероприятий и 8 контрольных событий.

Подпрограмма 3 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» направлена на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и достижение целевых значений показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования государственного управления».

Уровень удовлетворенности граждан Курской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил 80,2% при плановом значении 70%.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», составила 59,75% при плановом значении 50%.

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Курской области (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности», не превышает запланированное количество обращений и составило 2 обращения за одной услугой.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Курской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг соответствует установленному значению - 15 минут.

Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Курской области, органами местного самоуправления, по которым регулярно проводится мониторинг их качества от общего количества предоставляемых органами исполнительной власти Курской области, органами местного самоуправления государственных и муниципальных услуг соответствует запланированному значению – 30% услуг.

В соответствии с подпрограммой «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» реализованы основные мероприятия по обеспечению предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

В этих целях в 2014 году проведена работа, направленная на завершение создания сети многофункциональных центров в Курской области.

По итогам 2014 года на территории Курской области созданы и функционируют 29 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 26 территориально обособленных структурных подразделения (офиса) МФЦ в сельских поселениях с численностью населения свыше 1000 человек.

**По подпрограмме 4** Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области»в 2014 году выполнены запланированные 5 основных мероприятий и 2 контрольных события.

В целях наращивания экспортного потенциала, развития международного сотрудничества Курской области в 2014 году представители Администрации Курской области и хозяйствующих субъектов региона принимали участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, саммитах, конгрессах, фестивалях, в том числе:

международной универсальной выставке - ярмарке «Весна в Гомеле» (г. Гомель Республика Беларусь);

международной многоотраслевой универсальной выставке-ярмарке «Брест. Содружество 2014» и VII Брестском инвестиционном форуме.

В работе Третьего Среднерусского экономического форума и XIV Курской Коренской ярмарки приняли участие делегации из стран дальнего и ближнего зарубежья: Федеративной Республики Германии, Республики Вьетнам, Израиля, Литвы, Италии, Сербии, Индии, Украины, Белоруссии, представители Посольств и торговых представительств зарубежных стран в Российской Федерации (Венгрии, Вьетнама, Кореи).

В феврале 2014 года состоялся визит представителей Посольства Индии в Российской Федерации в Курскую область. Проведен ряд совместных мероприятий, направленных на расширение двусторонних связей.

В сентябре 2014 года курская делегация посетила выставку «Индия Шоу» в городе Москве, где провела ряд встреч и переговоров, направленных на установление двустороннего взаимодействия с индийскими компаниями.

В рамках реализация Соглашения о создании Еврорегиона «Ярославна» в 2014 году осуществлялась работа по реализации проекта «Исследование населения бассейна реки Псел в X-XII веках» с проведением археологических исследований. Результаты исследований направлены сумской стороне.

В мае 2014 года Курскую область посетила делегация Еврорегиона «Шпрее-Нейсе-Бобер» (Германия/Польша) и подписан Протокол о намерениях по сотрудничеству. Сторонами планируется взаимодействие в сферах промышленности, образования, науки, спорта, культуры, здравоохранения.

**По подпрограмме 5** «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» в 2014 году выполнено 3 мероприятия из 4-х запланированных и 7 контрольных событий.

В отчетном году не в полном объеме выполнено основное мероприятие 5.1 «Содействие консолидации организаций соотечественников в сохранении культурного наследия и проведении международных культурно-массовых мероприятий (оказание помощи организациям соотечественников на проведение фестивалей, встреч, крестных ходов, праздничных мероприятий».

**По подпрограмме 6** «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и иннова­ционного развития Курской области» в 2014 году выполнены запланированные 7 основных мероприятий и 4 контрольных события.

В рамках реализации подпрограммы в 2014 году:

завершена разработка, проведена независимая экспертиза и осуществлена комиссионная приемка технического проекта региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности;

создана базовая целевая система мониторинга и управления территориального планирования и градостроительства Курской области;

заключено соглашение между Администрацией Курской области и Роскосмосом от 26.08.2014г. №006, в соответствии с которым Курская область определена пилотной зоной по формированию на территории области региональной инфраструктуры использования РКД, ОАО «НПК РЕКОД» - официальным представителем Роскосмоса по реализации пилотного проекта на территории Курской области;

проведены государственные (приемочные) испытания и принята в постоянную эксплуатацию региональная информационно-навигационная система Курской области.

В рамках реализации проекта произведена установка учебно-тренировочного макета, который будет являться основой центра космических услуг региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных и геоинформационных технологий, средств дистанционного зондирования Земли, обеспечивающей использование

результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Курской области.

Проведено обучение 7 специалистов по работе со специализированным программным обеспечением, которое проводилось под руководством ОАО «НПК РЕКОД» с вручением сертификата.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации государственной программы, в 2014 году достигнута эффективность государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области».

***15. Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»,*** утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24 октября 2013 года № 778-па (в редакции постановления Администрации Курской области от 02.04.2015 г. № 183-па), включает 2 подпрограммы.

Ответственный исполнитель - комитет промышленности, транспорта и связи Курской области.

План реализации государственной программы утвержден распоряжением Администрации Курской области от 30.04.2014 г. №314-ра.

Целью государственной программы является обеспечение условий для развития промышленного комплекса Курской области за счет опережающего роста обрабатывающих отраслей.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 9 показателей (индикаторов) и выполнение трех основных мероприятий в составе двух подпрограмм, включающих три контрольных события.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2014 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 8 показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 88,9 %.

Не достигнуто значение целевого показателя - «индекс промышленного производства обрабатывающих производств» (выполнен на 98,8%).

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Оценка уровня освоения средств областного бюджета составила 98,0 %.

В результате реализации государственной программы в 2014 году:

объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса составил 6,14 млрд. руб. при запланированном значении 5,4 млрд. руб.;

на предприятиях обрабатывающего комплекса создано 841 новое рабочее место (план – 550);

объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от промышленных предприятий обрабатывающего комплекса составил 7,5 млрд. руб., в том числе 3,6 в областной бюджет;

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств (нарастающим итогом) составил 115,7 млрд. руб.;

на 5 предприятиях осуществлена модернизация и (или) техническое перевооружение;

объемы производства стеновых материалов (без стеновых железобетонных панелей), сборных железобетонных конструкций и изделий составили 110 млн. шт. условных кирпичей и 279,1 тыс.м3 соответственно.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации государственной программы, в 2014 году достигнута эффективность и результативность государственной программы «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности».

***16. Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 г. № 775-па (с последующими изменениями), включает 3 подпрограммы.***

Ответственный исполнитель - комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области.

План реализации государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден распоряжением Администрации Курской области от 09.04.2014 г. № 244-ра (с последующими изменениями), детальный план-график – приказом комитета информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области от 09.01.2014 г. № 17 (с последующими изменениями).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 16 целевых показателей (индикаторов) и выполнение восьми основных мероприятий и двадцати контрольных событий.

В полном объеме достигнуты значения всех целевых показателей (индикаторов).

Выполнены все основные мероприятия и контрольные события.

Оценка уровня освоения средств областного бюджета – 97,5 %.

Реализация мероприятий государственной программы «Развитие информационного общества в Курской области» в 2014 году обеспечила возможность функционирования и развития регионального электронного правительства, полноценного информационного обмена, обеспечения связи органов исполнительной государственной власти с населением, оказания гражданам и организациям государственных (муниципальных) услуг (подуслуг) в электронной форме.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Электронное правительство Курской области» проведены следующие работы.

Обеспечено функционирование сети передачи данных единой информационно-коммуникационной среды органов власти Курской области (далее - СПД ЕИКС). СПД ЕИКС, в соответствии с действующим законодательством, удовлетворяет требованиям информационной безопасности и объединяет все органы исполнительной власти Курской области, подведомственные им учреждения и организации, участвующие в оказании государственных услуг, администрации муниципальных районов и городов областного подчинения, органы местного самоуправления (всего 467 абонентов). Сеть интегрирована в общефедеральную инфраструктуру «Электронного Правительства». Широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством СПД ЕИКС обеспечено 105 органов власти Курской области.

Обеспечено функционирование системы видеоконференцсвязи с главами муниципальных районов Курской области и городов областного подчинения Курской области.

Обеспечено функционирование региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ), позволяющей осуществлять межведомственные запросы в целях предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям по принципу «одного окна». К РСМЭВ подключено 467 органов исполнительной власти Курской области, органов местного самоуправления Курской области, подведомственных им учреждений и организаций.

Переведено в электронный вид 125 услуг (с подуслугами), из них 97 региональных, 28 муниципальных. Муниципальные услуги протиражированы на все муниципальные образования, их оказывающие. По итогам 2014 года на Едином государственном общефедеральном портале было зарегистрировано 76524 жителя Курской области, что составило, по оценкам Минкомсвязи России, 8,08% от числа взрослого населения Курской области. За услугами в электронном виде обратилось 73444 человека, из них за федеральными – 70502 человек, региональными – 1362 человека, муниципальными – 1580 человек.

Общее число исполненных услуг составило – 68302 (из них: федеральных – 67909, региональных – 242, муниципальных - 151).

Создана и функционирует информационная сеть открытого социального доступа. В г.Курске размещены информационные терминалы, обеспечивающих доступ гражданам г.Курска и Курской области к информации о деятельности органов исполнительной и муниципальной власти Курской области. Обеспечено функционирование официального сайта Администрации Курской области. Создано 249 сайтов органов местного самоуправления.

Обеспечено функционирование регионального сегмента ГАС «Управление» для мониторинга и управления в сфере: образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты, молодежной политики и спорта, ветеринарии, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, сельского хозяйства, первичного административного учета сельского населения. К системе подключено 655 пользователей.

В системе электронного документооборота на базе АИС «Дело» создано 373 автоматизированных рабочих места в органах исполнительной власти Курской области, обеспечивающих доступ к единой системе внутреннего и межведомственного электронного документооборота.

Проведены мероприятия в сфере организации связей с общественностью. Совместно с комитетом образования и науки Курской области организовано обучение пожилых людей навыкам работы с компьютером, в том числе как зарегистрироваться на портале государственных услуг, получить услугу в электронном виде.

С целью реализации мероприятий по выдаче универсальных электронных карт (далее - УЭК) на территории Курской области сформирована инфраструктура по выдаче УЭК гражданам по заявительному принципу.

От граждан принято 2613 заявлений на выдачу УЭК, выдано 1715 УЭК.

Для обеспечения гражданам авторизованного доступа к получению государственных, муниципальных и иных услуг при помощи УЭК, определен перечень региональных и муниципальных электронных приложений УЭК (постановление Администрации Курской области от 30.05.2013 №352-па «О перечне региональных и муниципальных электронных приложений универсальной электронной карты, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг»).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы защиты информации Курской области» проведены следующие работы.

Проведены первичные мероприятия по защите информации (спецпроверки и специсследования, проектные работы и другие услуги, оказываемые в сфере разработки систем защиты информации), аттестационные испытания объектов информатизации органов исполнительной власти Курской области в соответствии с действующим законодательством и мероприятия по контролю защищенности объектов информатизации обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну.

Оснащены сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченным доступом, объекты информатизации в органах исполнительной власти Курской области, обрабатывающие информацию с ограниченным доступом.

Проведены мероприятия по повышению квалификации, профессиональной переподготовке 14 специалистов органов исполнительной власти Курской области и их подведомственных учреждений в сфере защиты информации.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации государственной программы, в 2014 году достигнута эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области».

***17. Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения, утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2014 № 768-па, включает 3 подпрограммы.***

Ответственным исполнителем государственной программы является комитет промышленности, транспорта и связи Курской области.

План реализации государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утверждён распоряжением Администрации Курской области от 25.03.2014 № 177-ра, детальный план-график - приказом комитета промышленности, транспорта и связи Курской области от 19.03.2014 № 32-од.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 17 целевых показателей (индикаторов) и выполнение семнадцати основных мероприятий и тридцати четырех контрольных события.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2014 год достигнуты в полном объеме запланированные значения целевых показателей (индикаторов). В том числе выполнены целевые показатели результативности по выданным субсидиям областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Оценка уровня освоения средств областного бюджета – 99,8 %.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» освоено средств областного бюджета – 4 098 134,877 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» по состоянию на 01.01.2015 года освоение средств областного бюджета составило - 495 731,10279 тыс. рублей.

В соответствии с руководством по эксплуатации гражданских аэродромов и рекомендуемыми нормами оснащенности аэропорта обновлены основные фонды международного аэропорта «Курск».

Так, в отчётном году выполнено строительство контрольно-пропускного пункта для КПКО «Курскаэропорт». На данное мероприятие из областного бюджета направлено 13222,6 тыс. рублей.

В рамках договоров, заключенных между Администрацией Курской области и организациями железнодорожного транспорта, более 197 тыс. граждан предоставлено право льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообще­ния.

Предоставлены субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот по оплате проезда в поездах пригородного сообщения отдельным категориям граждан в размере 3317,6 тыс. рублей.

В отчетном году обеспечен проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. В рамках Подпрограммы 2 из областного бюджета возмещены недополученные доходы в связи с установлением льготы по тарифам от указанных перевозок в сумме 5477,65 тыс. рублей.

Предоставлены субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим пригородные железнодорожные перевозки, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в сумме 9700,32 тыс. рублей.

Также организациям железнодорожного транспорта предоставлены субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных доходов от пригородных железнодорожных перевозок, возникающих в результате установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня в сумме 91777,28 тыс. рублей.

221757,25999 тыс. рублей – содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению в Курской области:

В рамках реализации мероприятия удовлетворен спрос населения на перевозки автомобильным и городским электротранспортом.

Перевозки пассажиров в области осуществлены 22 предприятиями, из которых 14-пассажирские транспортные предприятия, остальные – грузопассажирские. Кроме того, перевозки пассажиров выполняют индивидуальные владельцы автобусов и микроавтобусов, объединенные в товарищества: «Курск-Авто», НП «Общество частных перевозчиков», ООО «Предприятие пассажирского автотранспорта», «Товарищество пассажирских перевозок».

Сохранено право проезда по единому социальному месячному проездному билету и льготного проезда отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством Курской области.

Предоставление права льготного проезда пассажиров при наличии единого социального проездного билета обеспечено.

По итогам 2014 года населению реализовано более 366 тысяч единых социальных месячных проездных билетов.

Единые социальные проездные билеты (ЕСПБ) реализованы.

Транспортным предприятиям возмещены расходы по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на сумму 68 736,2 тыс. рублей.

Осуществлялись перевозки пассажиров к садово-огородным участкам на 42 маршрутах, с предоставлением права льготного проезда 26-ти категориям граждан по единому социальному месячному проездному билету.

На полное возмещение недополученных доходов транспортным предприятиям из областного бюджета на данные цели направлено 37448,44 тыс. рублей.

Предоставление права льготного проезда пассажирам при наличии единого социального проездного билета к садово-огородным участкам обеспечено.

В отчетном периоде транспортными предприятиями области предоставлено право бесплатного проезда детям в соответствии с Законом Курской области от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании в Курской области». На данные цели из областного бюджета направлено субсидий транспортным предприятиям в сумме 52580,09 тыс. рублей.

Обеспечена своевременная реализация льготных месячных проездных билетов для обучающихся в образовательных учреждениях Курской области. В г. Курске за отчетный год реализовано 10,5 тыс. проездных билетов и перечислено транспортным предприятиям 2877,56 тыс. рублей.

Предоставлены субсидий из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов на обслуживаемых социально значимых пригородных маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока в сумме 60000,00 тыс. рублей;

В отчетном году продолжался процесс обновления и пополнения парка подвижного состава транспортных предприятий.

В рамках подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» освоено 60195,5 тыс. рублей, в том числе:

4451,971 тыс. рублей - реализовано основное мероприятие «повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»;

11 933, 841 тыс. рублей, за счет которых завершено создание автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений [Правил](consultantplus://offline/ref=D932520E69699F21DC70732C7B2EB262B02148FDD1016934C7AC5031FD815F16A49F6C9F1B24FAD4qEj5H) дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, призванной обеспечить контроль за соблюдением установленного скоростного режима участников дорожного движения с последующим применением административных мер (штрафов за нарушение ПДД на автодорогах Курской области).

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации государственной программы, в 2014 году достигнута эффективность государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».

***18. Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 г. № 744-па (с последующими изменениями и дополнениями), включает 6 подпрограмм***

Ответственным исполнителем государственной программы является комитет агропромышленного комплекса Курской области.

План реализации государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден распоряжением Администрации Курской области от 18.09.2014 № 748-ра, детальный план-график - приказом комитета агропромышленного комплекса Курской области от 15.09.2014 г. № 91.

В состав государственной программы входят 6 подпрограмм:

1. «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2020 годы».

2. «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

3. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014-2020 годы».

4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области на 2014-2020 годы».

5. «Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности организаций потребительской кооперации Курской области, осуществляющих обслуживание сельского населения на 2014-2016 годы».

6. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».

В рамках двух подпрограмм реализуются 7 ведомственных целевых программ (далее – ВЦП):

1. «Развитие свиноводства в Курской области на 2012-2014 годы».

2. «Развитие овощеводства защищенного грунта в Курской области на 2013-2015 годы».

3. «Развитие мясного скотоводства в Курской области на 2014-2015 годы».

4. «Развитие молочного скотоводства в Курской области на 2013-2015 годы».

5. «Поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Курской области на 2013-2015 годы».

6. Предотвращение заноса и распространение вируса африканской чумы свиней на территории Курской области на 2012-2014 годы».

7. «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере обеспечения эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Курской области на 2013-2015 годы».

Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» имеет следующие цели:

Обеспечение продовольственной независимости региона в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, Законом Курской области от 27 ноября 2009 года № 95-ЗКО «О продовольственной безопасности Курской области».

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Курской области, на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию.

Устойчивое развитие сельских территорий.

Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства.

Обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области путем комплексного проведения ветеринарных мероприятий на территории Курской области

Задачами государственной программы являются:

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;

осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;

поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка региона;

поддержка малых форм хозяйствования;

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

повышение качества жизни сельского населения;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

развитие биотехнологий;

создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

предупреждение и ликвидация болезней животных;

защита населения от болезней, общих для человека и животных;

обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении и осуществление регионального государственного ветеринарного надзора;

укрепление материально-технической базы областных бюджетных учреждений ветеринарии.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 69 показателей (индикаторов) и выполнение девяти основных мероприятий в составе реализуемых четырех подпрограмм и трех ведомственных целевых программ, включающих тридцать одно контрольное событие.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2014 год достигнуты в полном объеме запланированные целевые значения 42 показателей (индикаторов), 23 показателя выполнены не в полном объеме:

«индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)» - выполнен на 95,6 %;

«объем производства и переработки продукции растениеводства: сахарная свекла» - выполнен на 80,2 %;

«объем производства и переработки продукции растениеводства: картофель» - выполнен на 97,7 %;

«объем производства и переработки продукции растениеводства: овощи» - выполнен на 99,4 %;

«объем производства и переработки продукции растениеводства: мука» - выполнен на 93,0 %;

«объем производства и переработки продукции растениеводства: масло подсолнечное нерафинированное и его фракции» - выполнен на 70,0%;

«объем производства и переработки продукции растениеводства: сахар белый свекловичный в твердом состоянии» - выполнен на 79,3 %;

«объем производства и переработки продукции растениеводства: плодоовощные консервы» - выполнен на 70,4%;

«прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке» - выполнен на 13,6 %;

«производство молока в хозяйствах всех категорий» - выполнен на 79,0 %;

«площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами» - выполнен на 86,5 %;

«количество приобретенных племенных животных» - выполнен на 82,5 %;

«площадь защищенного грунта» - выполнен на 80,5 %;

«ввод (приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего» - выполнен на 54,2 %;

«ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего, в том числе для молодых семей и молодых специалистов» - выполнен на 61,7 %;

«ввод в эксплуатацию мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений» - выполнен на 57,1 %;

«увеличение заготовительного оборота» - выполнен на 97,6 %;

«увеличение закупок сельскохозяйственной продукции: мяса всех видов» - выполнен на 88,0 %;

«увеличение закупок сельскохозяйственной продукции: овощей» - выполнен на 87,5 %;

«увеличение производства продукции: хлеба и хлебобулочных изделий» - выполнен на 94,1 %;

«увеличение производства продукции: кондитерских изделий» - выполнен на 88,3 %;

«увеличение производства продукции: колбасных изделий» - выполнен на 86,6 %;

«увеличение производства продукции: полуфабрикатов» - 81,5 %.

Три показателя в отчетном году не выполнены:

«прирост выручки от реализации мяса говядины»;

«увеличение закупок сельскохозяйственной продукции: картофеля»;

«увеличение закупок сельскохозяйственной продукции: плодов».

В связи с недостижением указанных целевых показателей не в полном объеме выполнен показатель подпрограммы 6 – «доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов)» - 62,0 %.

**По подпрограмме 1** «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области на 2014-2020 годы» в отчетном году реализовано 94,8% от предусмотренных объемов бюджетных ассигнований (утверждено – 5 230 542,084 тыс. рублей, исполнено – 4 956 541,862 тыс. рублей).

В рамках реализации данной подпрограммыразработаны и утверждены ведомственные целевые программы.

В рамках ВЦП «Развитие овощеводства защищенного грунта на 2013-2015 годы» сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлены субсидии на возмещение части затрат на реконструкцию и строительство теплиц в сумме 6 493,6 тыс. рублей, субсидии на возмещение части затрат на приобретение энергоносителей в сумме 6 493,6 тыс. рублей (утверждено – 12 987,20 тыс. рублей, исполнено – 12 987,20 тыс. рублей).

В 2014 году в рамках реализации ВЦП «Поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Курской области на 2013-2015 годы» проведены 3 конкурсных отбора претендентов на получение субсидии в виде гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, субсидии в виде единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам и субсидии в виде гранта на развитие семейных животноводческих ферм, в результате которых победителями стали 23 начинающих фермера и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств, реализующих проекты по развитию семейных животноводческих ферм. Победителям конкурсного отбора предоставлены субсидии в виде гранта в сумме 33 640,5 тыс. рублей.

В связи с тем, что Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в 2014 году по направлению свиноводства отбор экономически значимых региональных программ не проводился, средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий ВЦП «Развитие свиноводства в Курской области на 2012-2014 годы» были перераспределены на другие мероприятия государственной программы.

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.03.2013 № 131 «Об утверждении порядка отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, форм отчета о расходах бюджета субъектов Российской Федерации источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчета о достижении значений показателей результативности», ВЦП «Развитие мясного скотоводства в Курской области на 2014-2015 годы» и ВЦП «Развитие молочного скотоводства в Курской области на 2014-2015 годы» в 2014 году не соответствовали критериям отбора региональных программ. В связи с этим средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий вышеуказанных программ были перераспределены на другие мероприятия государственной программы.

В рамках реализации мероприятия «Поддержка подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2014 году предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в сумме 11 608,125 тыс. рублей (100% от планового объема), на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам на развитии растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в сумме 231 121,829 тыс. рублей (99,6 % от планового объема), на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в сумме 376 445,491 тыс. рублей (87,8% от планового объема), на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в сумме 149 087,25 тыс. рублей (100% от планового объема), на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 565 468,344 тыс. рублей (99,9% от планового объема). В 2014 году субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей, на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями сельхозтоваропроизводителям Курской области не предоставлялись в связи с отсутствием заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В рамках реализации мероприятия «Поддержка подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» в 2014 году сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлены субсидии на поддержку племенного животноводства в сумме 13 428,125 тыс. рублей (100% от планового объема), на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в сумме 98 061,2 тыс. рублей (99,9% от планового объема), на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в сумме 28 348,518 тыс. рублей (99,7% от планового объема), на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в сумме 3 314 634,552 тыс. рублей (94,2% от планового объема), на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства в сумме 4 032,181 тыс. рублей (21,4% от планового объема). Учитывая, что договора страхования сельхозживотных были заключены под минимальный страховой тариф (применялся тариф в размере 0,3-0,4%% при базовой ставке 2,29-2,95%%), по состоянию на 31.12.2014 г. остались не использованы средства федерального бюджета в сумме 11 863,654 тыс. рублей.

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления, на уплату процентов по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства сельсхозтоваропроизводителям в 2014 году не предоставлялись в связи с отсутствием инвестиционных проектов, направленных на разведение мясного скотоводства.

В рамках реализации мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования» в 2014 году личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах малыми формами хозяйствования в сумме 39 898,67 тыс. рублей (99,9% от планового объема), крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в сумме 427,450 тыс. рублей (49,9% от планового объема). Основной причиной не полного использования средств является длительное оформление права собственности на используемые земельные участки крестьянскими (фермерскими) хозяйствами).

В рамках реализации мероприятия «Поддержка производства регулируемых сортов хлеба» в 2014 году хозяйствующим субъектам, выпекающим хлеб, на компенсацию недополученных доходов между экономически обоснованными затратами на производство регулируемых сортов хлеба и оптовой (отпускной) ценой при отпуске в торговую сеть Курской области, предоставлены субсидии в сумме 77 352,439 тыс. рублей (99,2% от планового объема).

**По подпрограмме 2** « Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»в рамкахсоздания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности освоено 99,5% бюджетных ассигнований (утверждено – 329 984,530 тыс. рублей, исполнено – 328 415,068 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов» в 2014 году гражданам, проживающим в сельской местности, предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий в сумме 58 566,538 тыс. рублей (97,4% от планового объема).

В рамках реализации мероприятия «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» в 2014 году органам местного самоуправления предоставлены субсидии на мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций в сельской местности, по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, по развитию газификации и водоснабжению в сельской местности в сумме 269 848,530 тыс. рублей (100% планового объема).

**По подпрограмме 3** «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014-2020 годы».

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.03.2013 № 131 «Об утверждении порядка отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, форм отчета о расходах бюджета субъектов Российской Федерации источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчета о достижении значений показателей результативности», подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014-2020 годы» в 2014 году не соответствовали критериям отбора региональных программ. В связи с этим средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий программы были перераспределены на другие мероприятия государственной программы.

**По подпрограмме 4** «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области на 2014-2020 годы» в рамках обеспечения стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области путем комплексного проведения ветеринарных мероприятий на территории Курской области освоено 100% бюджетных ассигнований (утверждено – 310 576,115 тыс. рублей, исполнено – 310 558,588 тыс. рублей).

ВЦП «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Курской области на 2012 - 2014 годы» в 2014 году не была предъявлена на отбор экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, так как не отвечала требованиям приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 131 «Об утверждении порядка отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, форм отчета о расходах бюджета субъектов Российской Федерации источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий». В связи с этим средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы были перераспределены на другие мероприятия государственной программы.

В рамках реализации мероприятий ВЦП «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере обеспечения эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Курской области на 2013-2015 годы» сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2014 году предоставлены субсидии на возмещение части затрат на строительно-монтажные работы по строительству ветеринарно-санитарных утилизационных заводов в сумме 51 941,696 тыс. рублей, на возмещение части затрат на приобретение оборудования для ветеринарно-санитарных утилизационных заводов в сумме 77 928,304 тыс. рублей (100% планового объема).

В рамках реализации мероприятия «Организация проведения ветеринарных мероприятий» в 2014 году проведены вакцинопрофилактика и лечение от инфекционных и паразитарных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы, профилактическая, текущая и вынужденная дезинфекции, дезинсекция и дератизация объектов ветеринарного надзора на сумму 2 494,316 тыс. рублей (99,8% от планового объема).

В рамках реализации мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» в 2014 году областным бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг предоставлены субсидии в сумме 169 634,115 тыс. рублей (100% планового объема), также областными бюджетными учреждениями приобретены лабораторное оборудование, приборы и инструментарий, диагностические наборы, препараты и тест-системы, питательные среды, реактивы и расходные материалы для проведения лабораторных исследований, лечения и профилактики инфекционных, паразитарных, незаразных болезней животных и ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животноводства, приобретен автотранспорт и оборудование к нему на сумму 8 560,157 тыс. рублей (99,9% от планового объема).

**По подпрограмме 5 «**Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности организаций потребительской кооперации Курской области, осуществляющих обслуживание сельского населения на 2014-2016 годы».

В связи с тем, что Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в 2014 году по направлению потребительской кооперации отбор экономически значимых региональных программ не проводился, средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности организаций потребительской кооперации Курской области, осуществляющих обслуживание сельского населения на 2014-2016 годы» были перераспределены на другие мероприятия государственной программы.

**По подпрограмме 6** «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»наобеспечение эффективной деятельности комитета агропромышленного комплекса Курской области как ответственного исполнителя государственной программы, а также обеспечение эффективной деятельности комитета пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области, управления ветеринарии Курской области как участников государственной программы, освоено – 99,7 % (утверждено – 62 666,622 тыс. рублей, исполнено - 62 495,048 тыс. рублей).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственной программы, в 2014 году достигнута эффективность государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».

***19. Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,*** *на 2013-2021 годы*утверждена постановлением Администрации Курской области от 29.08.2013 г. № 570-па

Уполномоченным органом исполнительной власти Курской области, ответственным за реализацию программы, является комитет по труду и занятости населения Курской области.

План реализации государственной программы утвержден распоряжением Администрации Курской области от 19.02.2015 года № 124-ра, детальный план график - приказом комитета по труду и занятости населения Курской области от 26.02.2015 г. № 01-34 «Об утверждении детального плана-графика реализации программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2014 год запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов) выполнены.

В рамках данной программы за весь период реализации планируется принять 3045 семей, или 6090 человек, в том числе в 2014 году - 365 семей (730 человек).

В 2014 году в рамках реализации программы в Курскую область прибыло 3026 соотечественников, что в 4 раза превысило плановые показатели (730 человек в год), в том числе 1476 участников государственной программы, 1550 членов их семей, из них: 739 человек трудоспособного возраста, 674 человека – несовершеннолетние дети, 137 человек – пенсионеры. В 2014 году численность прибывших соотечественников в рамках программы в 1,6 раза больше, чем в 2013 году (1838 человек).

Из 1400 участников Государственной программы трудоспособного возраста, трудоустроено 1171 человек, что составляет 83,6%. Из 739 трудоспособных членов семей трудоустроено 479 человек, что составляет 64,8% от всей численности трудоспособных членов семей.

Значительное превышение показателя «количество соотечественников, переселившихся в Курскую область» в рамках программы обусловлено независящими от исполнителей программы причинами.

Правительством Российской Федерации был установлен ограничительный срок действия свидетельства участника Государственной программы (ранее не был ограничен) до 1 января 2015 года, и соотечественники, ранее не торопившиеся выезжать из страны гражданской принадлежности, в массовом порядке стали приезжать в область, чтобы не утратить статус участника государственной программы.

Кроме того из-за боевых действий на территории Украины большое число бежавших граждан Украины приняли участие в программе и переселились на постоянное место жительства в Курскую область.

Прибывшим участникам государственной программы и членам их семей по мере необходимости и в установленном порядке предоставляются услуги государственных и муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и профессионального образования, социального обеспечения, здравоохранения и государственной службы занятости, где им оказывается помощь в трудоустройстве, постановке на учет в качестве безработных и переобучению под востребованные на региональном рынке труда профессии.

В комитете по труду и занятости населения Курской области работает телефон «горячей линии», по которому соотечественники получают информацию по всем интересующим их вопросам.

На официальном сайте Администрации Курской области размещена государственная программа, в которую включена информация о миграционной привлекательности Курской области.

Ежемесячно на сайте комитета и информационном портале АИС «Соотечественники» размещается обновленная информация о Курской области, банке вакансий для потенциальных участников программы, о прибывших переселенцах, их обустройстве и трудоустройстве, о вновь принятых нормативных актах Российской Федерации и Курской области, направленных на реализацию программы Курской области.

В печатных средствах массовой информации региона размещались материалы о миграционной ситуации в Курской области, ходе реализации программы, о дополнительных гарантиях участникам государственной программы, разъяснения миграционного законодательства Российской Федерации, сведения о вакантных рабочих местах в территориях вселения Курской области для трудоустройства потенциальных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Всего в 2014 году было размещено 74 тематических материала.

В 2014 году проведено 7 презентаций программы в режиме on-line в сети Интернет с республиками: Украина, Беларусь, Молдова, Киргизия, Латвия.

Была проведена пресс-конференция, в ходе которой обсуждались вопросы, касающиеся реализации программы, условиях участия в ней соотечественников и другие актуальные вопросы.

Снят фильм «Курский край открыт для соотечественников, возвращающихся жить в Россию», показ которого состоялся в эфире ТРК «Сейм» 29 декабря 2014 года.

На реализацию программы в 2014 году было предусмотрено 16 012,6 тыс.рублей, в том числе 12 387,6 тыс. рублей из федерального бюджета, 3625,0 тыс. рублей – из областного бюджета.

Фактически направлено 5970,75 тыс. рублей, из них – 3625,0 тыс. рублей из областного бюджета (100 %), 2345,75 тыс. рублей - субсидии из федерального бюджета (18,9 %).

Средства из федерального бюджета (12387,6 тыс. рублей) предусматривались:

2550,0 тыс. рублей - на дополнительные гарантии переселенцам, прибывшим в Курскую область в 2013 году,

9837,6 тыс. рублей - на поддержку реализации мероприятий государственной программы в 2014 году.

В связи с отсутствием обращений соотечественников, прибывших в область в 2013 году, за социальными выплатами из 2550,0 тыс. рублей израсходовано 48,0 тыс. рублей (1,9 %).

Из 9837,6 тыс. рублей освоено 2345,75 тыс. рублей (23,8 %). Остаток средств из федерального бюджета в сумме 7491,85 тыс. рублей планировалось направить на текущий ремонт здания в г. Дмитриеве, переданного ОБУ «Центр временного размещения соотечественников» для обеспечения первичного размещения и временного проживания соотечественников, обратившихся за предоставлением жилья.

Здание, предусмотренное для размещения Центра временного размещения соотечественников, требует проведения капитального и текущего ремонта. В связи с тем, что в 2014 году капитальный ремонт не был проведен (средства из областного бюджета на эти цели в сумме 6336,0 тыс. рублей не были выделены), проведение текущего ремонта не представлялось возможным.

Неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета был возвращен. В настоящее время проводится работа по вопросу возврата неиспользованных средств федерального бюджета в текущем году.

Средства областного бюджета (3625,0 тыс. рублей) направлены на:

- предоставление единовременной выплаты семьям участников государственной программы, имеющих двух и более несовершеннолетних детей - 99,0 тыс. рублей;

предоставление единовременной выплаты семьям, переселившимся в рамках программы в сельскую местность Курской области - 372,0 тыс. рублей;

предоставление единовременной выплаты семьям, переселившимся в рамках программы для жилищного обустройства в первоначальный период прибытия в Курскую область - 1095,0 тыс. рублей;

предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственной услуги, областному бюджетному учреждению «Центр временного размещения соотечественников» - 2059,0 тыс. рублей.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации государственной программы, в 2014 году достигнута эффективность реализации Программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы.

***20. Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па (с последующими изменениями), включает 5 подпрограмм.***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – департамент экологической безопасности и природопользования Курской области.

План реализации государственной программы утвержден распоряжением Администрации Курской области от 25.03.2014 № 181-ра (с последующими изменениями), детальный план - график - приказом департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 17.03.2014 №64/01-11.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 38 целевых показателей (индикаторов), выполнение 20 основных мероприятий и 24 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2014 год не достигнут целевой показатель по подпрограмме 3 - «количество мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области и бесхозяйных, осуществляемых областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений» - 0 %.

В связи с недостижением указанного целевого показателя не в полном объеме выполнен показатель подпрограммы 3 - «выполнение индикаторов государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» – 97,3 %.

В 2014 году выполнено 19 из 20 основных мероприятий государственной программы (не выполнено основное мероприятие 2.3 «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области»).

Два контрольных события государственной программы Курской области в отчетном году не выполнены:

«проектно-изыскательные работы по объекту «Курское водохранилище на р. Тускарь. II очередь пускового комплекса» завершены»;

«конкурсы на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков проведены».

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

Результатом реализации Программы в 2014 году стало эффективное и качественное исполнение полномочий в сфере охраны окружающей среды; безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области и бесхозяйных; обеспечение стабильной экологической обстановки на территории Курской области.

За 2014 год были достигнуты следующие результаты:

подготовлен территориальный баланс запасов общераспространен-ных полезных ископаемых Курской области «Строительные пески»;

вывезено 65 тонн бесхозных запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов;

статус ООПТ регионального значения приобрели 4 территории;

мероприятия в области охраны атмосферного воздуха позволили уменьшить выброс загрязняющих веществ на 2 т от стационарных источников;

расчищено русло р. Псел протяженностью 1,2 км., подготовлена документация к «расчистке русла реки Тускарь в пределах г. Курска на участке от 4 до 9 км от устья»;

регулярное наблюдение за водными объектами рек Тускарь, Свапа, Псел и их притоков позволило своевременно реагировать на изменения состава донных отложений;

с целью защиты от негативного воздействия вод и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений разработана проектная документация по 6 объектам капитального ремонта ГТС;

предотвращено воздействие паводковых вод и снижен ущерб от наводнений на 4 ГТС в муниципальных образованиях Курской области;

с целью сохранения и восстановления водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения за счет экологической реабилитации рек, заключен контракт на разработку проектно-сметной документации «Экологическая реализация реки Сейм от 597 км до 578 км от устья (17км)»;

качественной питьевой водой обеспечено свыше 90 тыс.человек;

обустроены 3 родника - природных источника питьевой воды;

проведен радиационный мониторинг 30-км зоны вокруг филиала ОАО «Концерн Энергоатом» «Курская атомная станция», мониторинг крупных водных объектов (р.р. Сейм, Тускарь, Реут, Свапа, Усожа, Псел, Суджа), мониторинг территории дислокации полигона захоронения пестицидов в урочище «Волкова Дубрава» Фатежского района;

проведены научные исследования, направленные на изучение видового состава, распространения, особенностей биологии и экологии позвоночных животных (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) на территории Медвенского района, по результатам которых составлен отчет «Мониторинг позвоночных животных на территории Медвенского района»;

эффективное освоение лимитов добычи обеспечило значительное уменьшение случаев браконьерства и увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов.

В соответствии с изложенным, в 2014 году достигнута эффективность и результативность государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».

***21. Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013г. № 682-па, включает 4 подпрограммы***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет лесного хозяйства Курской области.

План реализации государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден распоряжением Администрации Курской области от 23.01.2014 г. №30-ра (в последующей редакции), детальный план-график - приказом комитета лесного хозяйства Курской области от 27.12.2013г №191 (в последующей редакции).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 16 целевых показателей (индикаторов), выполнение одиннадцати основных мероприятий и четырнадцати контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2014 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 15 целевых показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 93,8 %.

Не достигнуто значение одного целевого показателя по подпрограмме 2:

«Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства».

Плановые значения остальных показателей (индикаторов) программы были достигнуты, все запланированные программой мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках данной государственной программы выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных работ (услуг) областными государственными учреждениями.

В отчетном году достигнуты следующие основные результаты Программы:

в два раза до 22 гектар снизилась площадь погибших лесных насаждений в связи с воздействием пожаров и вредных организмов и, соответственно, снизилась доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда;

лесистость Курской области сохранена на уровне 8,2% , на 100 гектар возросла площадь ценных лесных насаждений;

в лесном фонде области заготовлено более 170 тысяч кубометров древесины от проведения санитарных рубок, уходных мероприятий, рубок спелых и перестойных насаждений, достигнут запланированный уровень к установленному допустимому объему изъятия древесины;

перевыполнен план по поступлению объема платежей от использования лесов в бюджетную систему Российской Федерации, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда платежи составили 70,9 руб., что на 10,8 руб. или 18 % выше планируемого значения.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации государственной программы, в 2014 году достигнута эффективность реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Курской области».

***22. Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 21.10.2013 г. №757-па, включает 2 подпрограммы.***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет ЖКХ и ТЭК Курской области.

План реализации государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден распоряжением Администрации Курской области от 04.02.2014 г. № 48-ра, детальный план-график реализации государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов - приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 31 декабря 2014 года №137.

В реализации государственной программы в 2014 году принимали участие 22 органа исполнительной государственной власти Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 53 показателей (индикаторов) и выполнение шести основных мероприятий в составе двух подпрограмм, включающих шестнадцать контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2014 год достигнуты в полном объеме запланированные целевые значения 42 показателей (индикаторов), 11 показателей выполнены не в полном объеме:

«динамика энергоемкости валового регионального продукта для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - выполнен на 98 %;

«экономия электрической энергии в натуральном выражении» - выполнен на 91,02 %;

«экономия электрической энергии в стоимостном выражении» - выполнен на 91,02 %;

«экономия тепловой энергии в натуральном выражении» - выполнен на 91,03 %;

«экономия тепловой энергии в стоимостном выражении» - выполнен на 91,02 %;

«экономия воды в натуральном выражении» - выполнен на 91,02 %;

«экономия воды в стоимостном выражении» - выполнен на 91,02 %;

«экономия природного газа в натуральном выражении» - выполнен на 91,02 %;

«экономия природного газа в стоимостном выражении» - выполнен на 48,34 %;

«число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками» - выполнен на 10 %;

«динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче» - выполнен на 97,14 %.

Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) – 79,25 %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Результатами реализации государственной программы являются:

обеспечено снижение энергоемкости валового регионального продукта до уровня 38,08 кг у.т./тыс. руб.,

получена экономия основных энергетических ресурсов в натуральном выражении:

электрической энергии – 1267180 тыс. кВтч;

тепловой энергии – 1172 тыс. Гкал;

природного газа – 312119 тыс. куб.м;

проведен значительный объем работ по строительству парогазовой установки мощностью 115 МВт на Курской ТЭЦ-1;

срок подключения к энергосети уменьшен с 167 до 114 суток;

сокращено количество этапов (до 6) для получения доступа к энергосети.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации государственной программы, в 2014 году достигнута эффективность и результативность государственной программы Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» за 2014 год.

***23. Государственная программа Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 02.10.2013 г. № 692-па, включает 3 подпрограммы.***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет информации и печати Курской области.

План реализации государственной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден распоряжением Администрации Курской области от 30.12.2013г. № 1190-ра, детальный план-график - приказом комитета информации и печати Курской области от 09.01.2014г. № 01.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 3 показателей (индикаторов) и выполнение одиннадцати из двенадцати, предусмотренных государственной программой Курской области, основных мероприятий в составе трех подпрограмм, включающих тринадцать контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2014 год достигнуты в полном объеме запланированные целевые значения показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

Результаты реализации государственной программы за 2014 год.

Показатель государственной программы «Количество государственных СМИ Курской области» и два показателя подпрограммы 2 «Количество выпускаемых номеров газет в год» и «Объем вещания областного канала телевидения, в том числе собственное вещание» выполнены. Сохранено 30 государственных средств массовой информации, которым благодаря программе созданы условия для повышения качества и информационной насыщенности газет и телепрограмм. Выпущено 2554 номера областных и районных газет. На телеканале «Сейм» в течение года осуществлялось круглосуточное вещание, в том числе объем собственного вещания составлял 4,8 часа в сутки.

За счет выделенных средств из областного бюджета АУКО «Редакция газеты «Районные вести» Октябрьского района приобретен автомобиль, АУКО «ТРК «Сейм» приобретено телевизионное оборудование, компьютерная техника и автомобили.

Подготовлено и выпущено 264 информационных бюллетеня Администрации Курской области, материалы которых размещались на сайте Администрации Курской области и рассылались по электронной почте в более чем 500 федеральных и региональных СМИ.

Организовано 94 мероприятия, в числе которых пресс-конференции, брифинги и заседания круглых столов, а также 221 прямой эфир на региональных телеканалах с участием Губернатора Курской области, руководителей исполнительных органов государственной власти области.

Подготовлено 688 мониторингов федеральных и региональных СМИ, государственных печатных СМИ, эфирных радиостанций.

Осуществлялось сотрудничество с информационным агентством ООО «Клуб регионов», которое в течение года распространяло информацию о Курской области, укрепляя тем самым позитивный имидж региона (вышло 90 материалов). В федеральных и региональных СМИ размещено 11 материалов о деятельности органов исполнительной государственной власти Курской области.

Комитетом организованы мероприятия по присуждению премии Губернатора Курской области им. В.В. Овечкина в области средств массовой информации и премии Губернатора Курской области «За лучшее произведение в области профилактики наркомании» (совместно с УФСКН России по Курской области).

Причины невыполнения мероприятий и контрольных событий за 2014 год.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффепктивности реализации государственной программы, в 2014 году достигнута эффективность и результативность государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области».

***24. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» утверждена постановлением Администрации Курской области от 22.03.2013 г. № 150-п, включает 4 подпрограммы.***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области - комитет финансов Курской области.

План реализации государственной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов утвержден распоряжением Администрации Курской области от 26.12.2013 г. № 1172-ра, детальный план-график – приказом комитета финансов Курской области от 30.12.2013 г. № 390.

Ответственный исполнитель – комитет финансов Курской области.

Цели государственной программы:

1) обеспечение исполнения расходных обязательств Курской области на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств;

2) содействие муниципальным образованиям Курской области в решении вопросов местного значения.

Задачами государственной программы являются:

- совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории Курской области;

- повышение эффективности управления государственным долгом Курской области;

- совершенствование системы межбюджетных отношений в Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений восемнадцати показателей (индикаторов) и выполнение тринадцати основных мероприятий в составе четырех подпрограмм, включающих одиннадцать контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2014 год достигнуты целевые значения пятнадцати показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 83,3%.

Не в полном объеме достигнуты значения трех показателей (индикаторов) по подпрограмме 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области»

- объем дотаций, предоставленных бюджетам муниципальных образований, к объему дотаций, предусмотренному в областном бюджете на соответствующий год;

объём предоставленных из областного бюджета субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти Курской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета, к объёму, предусмотренному в областном бюджете на соответствующий год;

темп роста объема муниципального долга поселений на конец года по сравнению с предыдущим периодом.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственной программы Курской области степень достижения целей и решения задач государственной программы Курской области составила 98,9 %, что отражает достижение поставленных целей и задач в целом.

В соответствии с изложенным, в 2014 году достигнута эффективность государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области».

В связи с внесением существенных изменений в бюджетное законодательство отменено действие данной программы и утверждена государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» со сроком реализации 2015-2020 годы.

***25. Государственная программа Курской области «Управление государственным имуществом Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 23.10.2013 г. № 771-па, включает 2 подпрограммы***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет по управлению имуществом Курской области.

План реализации государственной программы утвержден распоряжением Администрации Курской области от 04.02.2014 г. № 47-ра, детальный план-график - приказом комитета от 28.02.2014 г. № 01-18/22 (в ред. приказов комитета от 09.04.2014 г. № 01-18/32, от 27.10.2014 г. № 01-18/134, от 30.12.2014 г. № 01-18/159).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 25 целевых показателей (индикаторов), выполнение четырех основных мероприятий и 15 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2014 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 22 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 88 %.

Не в полном объеме достигнуты 2 целевых показателя по подпрограмме 1:

«процент поступления доходов от приватизации областного имущества» - 99,2 %;

«процент поступления доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности Курской области» - 99,92 %.

В связи с недостижением указанных целевых показателей не в полном объеме выполнен показатель подпрограммы 2 - «доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) – 91,7 %.

Выполнены все основные мероприятия государственной программы Курской области. Из 15 предусмотренных к выполнению на 2014 год контрольных событий одно выполнено не в полном объеме.

Основной целью программы является повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом, земельными ресурсами.

В целях формирования оптимального состава и структуры областного имущества и обеспечения поступлений в бюджет Курской области средств от продажи объектов недвижимого имущества осуществлялись мероприятия по реализации прогнозного плана (программы) приватизации областного имущества и основных направлений приватизации областного имущества на 2012 - 2014 годы, утвержденных постановлением Губернатора Курской области от 29.04.2011 №153-пг.

В отношении областного имущества, подлежащего продаже на открытых торгах, в 2014 году были проданы 13 объектов недвижимого имущества, в том числе земельные участки на которых они расположены, и пакет акций ОАО «Курскхлеб» (1858 шт.). В уставный капитал ОАО «Курчатовавтотранс» были внесены 2 объекта недвижимости по рыночной стоимости 8 960 00 рублей.

Реализован комплекс мероприятий по проведению технической инвентаризации объектов: площадь зданий и сооружений, прошедших техническую инвентаризацию составила 2158,3 кв.м., протяженность объектов газоснабжения, прошедших техническую инвентаризацию, составила 564,28 км.

В 2014 году комитетом предоставлено в собственность бесплатно 107 земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности Курской области, расположенных на территории д. Букреевка Курского района Курской области.

За отчетный год на территории Курской области осуществлена государственная регистрация права собственности Курской области на 1039 объектов недвижимости, а также на 481 земельный участок.

Проводились работы по формированию залогового фонда Курская области, по состоянию на 01.01.2015 г. общая рыночная стоимость залогового фонда Курской области составляет 2 436 390,99 тыс. руб.

В целях развития института налоговой оценки объектов недвижимости, информационного наполнения государственного кадастра недвижимости в 2014 году были выполнены работы по государственной кадастровой оценке земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации государственной программы, в 2014 году достигнута эффективность реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области».