**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**государственных программ Курской области**

**за 2016 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о ходе реализации государственных программ Курской области за 2016 год | 5 |
| 2. Итоги реализации государственных программ Курской области в 2016 году | 8 |
| 2.1. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области» | 8 |
| 2.2. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» | 10 |
| 2.3. О ходе реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 12 |
| 2.4. О ходе реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | 14 |
| 2.5. О ходе реализации государственной программы Курской области Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» | 16 |
| 2.6. О ходе реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 18 |
| 2.7. О ходе реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» | 19 |
| 2.8. О ходе реализации государственной программы Курской области «Профилактика наркомании, медицинская и социальная реабилитация больных наркоманией в Курской области» | 21 |
| 2.9. О ходе реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 21 |
| 2.10. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 23 |
| 2.11. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 24 |
| 2.12. О ходе реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» | 26 |
| 2.13. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» | 27 |
| 2.14. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 29 |
| 2.15. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» | 31 |
| 2.16. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» | 32 |
| 2.17. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 33 |
| 2.18. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | 34 |
| 2.19. О ходе реализации Программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы | 38 |
| 2.20. О ходе реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | 39 |
| 2.21. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 42 |
| 2.22. О ходе реализации государственной программы Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» | 44 |
| 2.23. О ходе реализации государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» | 47 |
| 2.24. О ходе реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | 49 |
| 2.25. О ходе реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» | 50 |
| 3. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ Курской области | 51 |
| Приложение: «Информация о реализации государственных программ Курской области за 2016 год» |  |

**Общие сведения о ходе реализации**

**государственных программ Курской области за 2016 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Курской области за 2016 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 11 октября 2012 № 843-па (в редакции постановления Администрации Курской области от 17.11.2016 № 865-па), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Курской области.

В 2016 году осуществлялась реализация 25 государственных программ Курской области, которые были разработаны на основании перечня государственных программ, утвержденного распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 № 931-ра (с последующими изменениями):

* + 1. «Развитие здравоохранения в Курской области»
    2. «Развитие образования в Курской области»
    3. «Социальная поддержка граждан в Курской области»
    4. «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»
    5. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»
    6. «Содействие занятости населения в Курской области»
    7. «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции»
    8. «Профилактика наркомании, медицинская и социальная реабилитация больных наркоманией в Курской области»
    9. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
    10. «Развитие культуры в Курской области»
    11. «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»
    12. «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
    13. «Развитие архивного дела в Курской области»
    14. «Развитие экономики и внешних связей Курской области»
    15. «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»
    16. «Развитие информационного общества в Курской области»
    17. «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»
    18. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»
    19. «Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы»
    20. «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»
    21. «Развитие лесного хозяйства в Курской области»
    22. «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области»
    23. «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области»
    24. «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области»
    25. «Управление государственным имуществом Курской области»

Для реализации государственных программ в 2016 году были разработаны и утверждены планы реализации государственных программ и детальные планы-графики реализации государственных программ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9803C8F75202AB32D5550158E2FB4C613BC53796B0D88225E1584A4980m8UEJ) Российской Федерации государственные программы, а также планы реализации и детальные планы-графики реализации государственных программ приводились в соответствие с Законом Курской области от 4 декабря 2015 года № 121-ЗКО «Об областном бюджете на 2016 год» (с учетом последующих изменений).

Органами исполнительной власти Курской области - ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ за 2016 год.

Оценка эффективности реализации государственных программ за 2016 год подготовлена ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с методическими [указания](consultantplus://offline/ref=1BC33B18F6A4B4087216B7766197E916D7A355AA29C181F12D916D000261ADB90E6D0B0AB42E71C2d9ECO)ми по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденными распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра (в редакции распоряжений Администрации Курской области от 04.09.2015 № 639-ра, от 17.11.2016 № 415-ра).

В 2016 году по государственным программам Курской области достигнута эффективность их реализации.

По итогам 2016 года достигнуты установленные плановые значения 84,7 % целевых показателей (индикаторов) государственных программ.

В полном объеме (100 и более процентов) достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов) по семи государственным программам. По восемнадцати государственным программам отдельные значения целевых показателей не достигнуты, из них - по девяти государственным программам доля достигнутых значений целевых показателей составила от 81,3 до 96,3 процентов; по девяти государственным программам – от 62,8 до 79,1 процентов.

Выполнено 310 основных мероприятий (95,4 % от общего количества), 532 контрольных события (95,5 % от общего количества).

На реализацию государственных программ в 2016 году было направлено 67 173 968,493 тыс. рублей за счет всех источников финансирования или 103,5 % от предусмотренного на год объема, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 10 342 994,063 тыс. рублей (99,0 % от предусмотренного на год объема);

областного бюджета – 34 600 983,660 тыс. рублей (99,3 % от предусмотренного на год объема);

местных бюджетов – 684 892,367 тыс. рублей (102,5 % от предусмотренного на год объема);

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 9 807 619,705 тыс. рублей (99,3 % от предусмотренного на год объема);

внебюджетных источников – 11 737 478,698 тыс. рублей (129,7 % от предусмотренного на год объема).

Наибольший объем средств из областного бюджета приходится на реализацию пяти государственных программ Курской области - «Развитие образования в Курской области»; «Развитие здравоохранения в Курской области»; «Социальная поддержка граждан в Курской области»; «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»; «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».

Итоговые сведения о реализации государственных программ Курской области прилагаются к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Курской области за 2016 год.

**Итоги реализации государственных программ Курской области в 2016 году**

***1. Государственная программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 699-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет здравоохранения Курской области.

Государственная программа включает 10 подпрограмм:

[подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E927B28AW6oBI) «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

[подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E924B48EW6o8I) «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»;

[подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E924B084W6oCI) «Охрана здоровья матери и ребенка»;

[подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E924BC8DW6o9I) «"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»;

[подпрограмма 5](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E924BD84W6o7I) «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»;

[подпрограмма 6](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E925B58EW6oCI) «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;

[подпрограмма 7](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E925B789W6oCI) «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»;

[подпрограмма 8](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E925B18DW6o6I) «Управление государственной программой и обеспечение условий реализации»;

[подпрограмма 9](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E925B28FW6oBI) «Развитие скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме»;

[подпрограмма Б](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E925B384W6o9I) «Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования Курской области».

Стратегической целью государственной программы является - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 91 целевого показателя (индикатора), выполнение 38 основных мероприятий и 51 контрольного события.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 72 целевых показателей государственной программы (79,1 %).

Значения 19 целевых показателей достигнуты не в полном объеме, из них:

по 6 целевым показателям значения достигнуты более чем на 95 %,

по 10 – от 80 % до 93 %,

по 2 выполнение составило – 58 % и 78 %,

целевой показатель «доля аккредитованных специалистов» - 0 % (государственной программой Курской области на 2016 год была предусмотрена аккредитация 5 % специалистов).

Основные мероприятия государственной программы Курской области в отчетном году выполнены.

Из 51 предусмотренного к выполнению в 2016 году контрольного события не выполнены 3:

«Газификация амбулатории и ФАПов осуществлена» - в 2016 предусматривалась газификация Субботинского ФАПа ОБУЗ «Солнцевская центральная районная больница»; реализация мероприятия перенесена на 2017 год;

«Услуги по зубопротезированию населению областными бюджетными учреждениями, подведомственными комитету здравоохранения Курской области, оказаны» - услуги по оказанию льготного зубопротезирования отдельным категориям граждан не оказаны в связи с отсутствием финансирования;

«Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения Курской области» достигнуты» - контрольное событие выполнено не в полном объеме – выполнено 72 из 91 целевого показателя, доля достигнутых целевых показателей составляет 79,1 %.

Областными государственными учреждениями здравоохранения в 2016 году было оказано 38 видов государственных услуг. Сводные показатели государственных заданий в полном объеме выполнены по 35 государственным услугам, по трем видам государственных услуг выполнение составило 97,3 %, 79,8 %, 15,9 %.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составили 17 293 333,719 тыс. рублей или 99,6 % от предусмотренного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 486 150,713 тыс. рублей (99,8 %), областного бюджета – 6 999 563,301 тыс. рублей (100 %), территориального фонда обязательного медицинского страхования – 9 807 619,705 тыс. рублей (99,3 %).

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2016 год, проведенной комитетом здравоохранения Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 0,98. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области» за 2016 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***2. Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель программы – комитет образования и науки Курской области.

Государственная программа включает 6 подпрограмм:

[подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=DCABA14FAE23751C2CA725F14A86CE6E25C8BF04CE1004C3AFEBF3412D77AF209A3BA705F462CBE02129A3SAMBK) «Развитие дошкольного и общего образования детей»;

[подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=DCABA14FAE23751C2CA725F14A86CE6E25C8BF04CE1004C3AFEBF3412D77AF209A3BA705F462CBE0212DAASAM6K) «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей»;

[подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=DCABA14FAE23751C2CA725F14A86CE6E25C8BF04CE1004C3AFEBF3412D77AF209A3BA705F462CBE02122ADSAMDK) «Развитие профессионального образования»;

[подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=DCABA14FAE23751C2CA725F14A86CE6E25C8BF04CE1004C3AFEBF3412D77AF209A3BA705F462CBE3282BAESAM8K) «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»;

[подпрограмма 5](consultantplus://offline/ref=DCABA14FAE23751C2CA725F14A86CE6E25C8BF04CE1004C3AFEBF3412D77AF209A3BA705F462CBE32828A3SAM6K) «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» и прочие мероприятия в области образования»;

[подпрограмма 6](consultantplus://offline/ref=DCABA14FAE23751C2CA725F14A86CE6E25C8BF04CE1004C3AFEBF3412D77AF209A3BA705F462CBE3282EAESAMEK) «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 - 2025 годы».

Цели государственной программы Курской области:

обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;

создание в Курской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 66 показателей (индикаторов), выполнение 26 основных мероприятий, 50 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 63 показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 95,5 %.

Достигнуты не в полном объеме значения трех целевых показателей:

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования» - «численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника» (выполнен на 93,9%);

подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» - «отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Курской области» (выполнен на 99 %);

подпрограммы 3 «Развитие профессионального образования» - «отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (из всех источников) к заработной плате в экономике Курской области» ( выполнен на 97 %).

Целевые показатели (индикаторы) в разрезе муниципальных образований Курской области, связанные с предоставлением субсидий муниципальным образованиям, достигнуты в полном объеме.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составили 12 738 465,908 тыс. рублей или 99,8 % от предусмотренного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 526 114,936 тыс. рублей (99,7 %), областного бюджета – 12 212 350,972 тыс. рублей (99,8 %).

В соответствии с проведенной комитетом образования и науки Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,99. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» за 2016 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,9).

***3. Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 №742-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет социального обеспечения Курской области.

Государственная программа включает 6 подпрограмм:

[подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=DDF4AD3709D60D871CE76478759888729B3482C4127C5C538AB2A48E0742E69FA6092BD596A1604765D88D68SAK) «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

[подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=DDF4AD3709D60D871CE76478759888729B3482C4127C5C538AB2A48E0742E69FA6092BD596A1604765DA8B68S0K) «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»;

[подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=DDF4AD3709D60D871CE76478759888729B3482C4127C5C538AB2A48E0742E69FA6092BD596A1604765D48868S2K) «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»;

[подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=DDF4AD3709D60D871CE76478759888729B3482C4127C5C538AB2A48E0742E69FA6092BD596A1604762DF8768S2K) «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»;

[подпрограмма 5](consultantplus://offline/ref=DDF4AD3709D60D871CE76478759888729B3482C4127C5C538AB2A48E0742E69FA6092BD596A1604762D98D68SBK) «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей»;

[подпрограмма 6](consultantplus://offline/ref=DDF4AD3709D60D871CE76478759888729B3482C4127C5C538AB2A48E0742E69FA6092BD596A1604762DB8E68S3K) «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения».

Цели государственной программы Курской области:

рост благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания населения;

улучшение демографической ситуации.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 18 целевых показателей (индикаторов), выполнение 54 основных мероприятий в составе 6 подпрограмм и 56 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 12 показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 66,7 %.

В отчетном году не достигнуты в полном объеме значения шести целевых показателей, в том числе:

«доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Курской области» (по предварительным данным Росстата) не достигнут; плановое значение показателя– 9,7 %; фактическое значение – 10,2 %;

«количество граждан, которым будет оказана адресная помощь на проведение газификации домовладений (квартир)» (подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»; показатель выполнен на 37,6 %; адресная помощь на проведение газификации домовладений оказана в полном объеме обратившимся гражданам);

«соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе» (подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения», показатель выполнен на 85,8 %);

«суммарный коэффициент рождаемости» (подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей», показатель выполнен на 95 %);

«выполнение целевых индикаторов и показателей Госпрограммы и подпрограмм Госпрограммы» (подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения», показатель выполнен на 71 %);

«исполнение государственных заданий подведомственными комитету социального обеспечения Курской области автономными и бюджетными учреждениями» (подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения», показатель выполнен на 99,7 %). Автономное социальное учреждение Курской области «Ветеран» выполнило государственное задание на 86 %.

В 2016 году не в полном объеме выполнено основное мероприятие 1.12. «Оказание мер социальной поддержки спасателям профессионально-спасательных служб» (мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием лиц, обратившихся за получением данной выплаты);

три контрольных события:

контрольное событие 1.12.1 «Социальная поддержка спасателям профессионально-спасательных служб предоставлена» (подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»);

контрольное событие 2.04.1. «Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе 79,0 % - в 2016 году» (подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»);

контрольное событие 6.01.1. «Целевые показатели государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» достигнуты» (подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения»).

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составили 6 768 793,871 тыс. рублей или 98,5% от предусмотренного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 2 331 435,243 тыс. рублей (97,1 %), областного бюджета – 4 437 358,628 тыс. рублей (99,2 %).

В соответствии с проведенной комитетом социального обеспечения Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,92. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» за 2016 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***4. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 777- па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет социального обеспечения Курской области.

Государственная программа Курской области включает 4 подпрограммы:

подпрограмма 1 «[Совершенствование](consultantplus://offline/ref=7CFA13668D277B0CC4608DA2D1D7632B14D8BCCF2886196DAFDF3E4EA810553AA9CC039DBEAF7A97eFY3K) нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»;

подпрограмма 2 «[Повышение уровня](consultantplus://offline/ref=7CFA13668D277B0CC4608DA2D1D7632B14D8BCCF2886196DAFDF3E4EA810553AA9CC039DBEAF7B9AeFY4K) доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»;

подпрограмма 3 «[Информационно-методическое](consultantplus://offline/ref=7CFA13668D277B0CC4608DA2D1D7632B14D8BCCF2886196DAFDF3E4EA810553AA9CC039DBEAF7D96eFY7K) и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Курской области»;

подпрограмма 4 «[Преодоление](consultantplus://offline/ref=7CFA13668D277B0CC4608DA2D1D7632B14D8BCCF2886196DAFDF3E4EA810553AA9CC039DBEAF7E96eFY5K) социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

Реализация государственной программы направлена на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 15 целевых показателей (индикаторов), выполнение 18 мероприятий и 18 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 14 из 15 целевых показателей (индикаторов).

Не в полном объеме достигнуто значение одного целевого показателя «доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава» (выполнен на 27%).

Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) – 93,3%.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составили 339 245,585 тыс. рублей или 99,5 % от предусмотренного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 318 606,509 тыс. рублей (99,9 %), областного бюджета – 20 639,076 тыс. рублей (93,4 %).

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2016 год, проведенной комитетом социального обеспечения Курской области, эффективность реализации государственной программы (ЭРгп) составила 1,0. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» за 2016 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***5. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области, утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет строительства и архитектуры Курской области.

В состав государственной программы включено 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области»,

подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области».

Целями государственной программы являются:

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 41 целевого показателя (индикатора), выполнение 14 основных мероприятий и 27 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 32 целевых показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 78,0 %.

Не достигнуты плановые значения девяти целевых показателей, в том числе:

пяти - по подпрограмме 1:

«количество жилых помещений, приобретенных для граждан из числа детей-сирот» - выполнен на 98,6 %;

«количество граждан из числа детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года» - выполнен на 97,1 %;

«площадь расселенного аварийного жилищного фонда» - выполнен на 31,9 %;

«количество семей, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда» - выполнен на 0 %;

«доля достигнутых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» - выполнен на 82,6 % (плановые значения 4 вышеуказанных целевых показателей из 23 предусмотренных достигнуты не в полном объеме),

четырех - по подпрограмме 2:

«доля капитально отремонтированных многоквартирных домов» - выполнен на 88,0 %;

«уровень износа коммунальной инфраструктуры» - выполнен на 95,4 %;

«уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам» - выполнен на 99,4 %;

«доля перечисленных организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытовым газом в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, в общем объеме субсидий, запланированных к перечислению в областном бюджете на соответствующий период» - выполнен на 97,6 %.

Выполнены 23 контрольных события из 27 запланированных, 4 - выполнены не в полном объеме:

«граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, признанном таковым до 01.01.2012 г., переселены в рамках реализации адресной программы Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;

«целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 достигнуты»;

«целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 достигнуты»;

«осуществлен капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области».

В рамках данной государственной программы выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных работ (услуг) областными государственными учреждениями, подведомственными комитету строительства и архитектуры Курской области.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составили 1 667 858,429 тыс. рублей или 99,5% от предусмотренного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 281 895,874 тыс. рублей (98,2 %), областного бюджета – 1 199 193,791 тыс. рублей (97,9 %), местных бюджетов – 58 317,315 тыс. рублей (103,9 %), внебюджетных источников – 128 451,449 тыс. рублей (118,8 %).

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2016 год, проведенной комитетом строительства и архитектуры Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,82. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» признается средней (значение ЭРгп составляет не менее 0,80).

***6. Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет по труду и занятости населения Курской области.

Государственная программа содержит 3 подпрограммы:

[подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=A766DB9FA4159AB5B082F0541DA6129920F05730CAE6CFC83E02C19FFCD8F1D6875A35B0E9E4A3DDE27C84k3v6I) «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;

[подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=A766DB9FA4159AB5B082F0541DA6129920F05730CAE6CFC83E02C19FFCD8F1D6875A35B0E9E4A3DDE27282k3v2I) «Развитие институтов рынка труда»;

[подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=A766DB9FA4159AB5B082F0541DA6129920F05730CAE6CFC83E02C19FFCD8F1D6875A35B0E9E4A3DDE17F86k3vEI) «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области».

Целями государственной программы являются:

создание условий для развития эффективного рынка труда Курской области;

обеспечение государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость;

реализация государственной политики в области социального партнерства и трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных рисков работников организаций Курской области.

В рамках первой подпрограммы предусмотрена реализация ведомственной целевой программы «Программа дополнительных мероприятий в сфере содействия занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской области в 2016 году». Учитывая приоритеты отбора региональных программ для предоставления субсидии из федерального бюджета, один из которых наличие в субъектах Российской Федерации предприятий реального сектора экономики, где значительная численность работников находится под угрозой увольнения, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации принято решение о нецелесообразности выделения в 2016 году Курской области субсидии на реализацию дополнительных мероприятий.

В 2016 году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 25 показателей (индикаторов) и выполнение восьми основных мероприятий, пятнадцати контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год достигнуты в полном объеме запланированные целевые значения 21 показателя (индикатора), 4 показателя выполнены не в полном объеме:

«удельный вес женщин, направленных на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в общей численности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, обратившихся в органы службы занятости за предоставлением данной услуги» - выполнен на 97%;

«численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом» - выполнен на 88%;

«количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда» - выполнен на 90%;

«удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест» - выполнен на 70%.

Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) – 84%.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составили 466 451,846 тыс. рублей или 99,7 % от предусмотренного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 316 042,439 тыс. рублей (99,9 %), областного бюджета – 150 409,407 тыс. рублей (99,3 %).

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2016 год, проведенной комитетом по труду и занятости населения Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,999. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» за 2016 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***7. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 740-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области.

Государственная программа Курской области включает 3 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие системы органов ЗАГС Курской области»;

подпрограмма 2 «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели»;

подпрограмма 3 «Развитие мировой юстиции Курской области».

Государственной программой Курской области определены стратегические цели:

создание надлежащих условий для осуществления правосудия мировыми судьями Курской области;

обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;

повышение качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде;

своевременное обеспечение Курского областного суда, 3 окружного военного суда и Московского окружного военного суда кандидатами в присяжные заседатели от Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 13 целевых показателей (индикаторов), выполнение 7 основных мероприятий и 21 контрольного события.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 12 из 13 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 92,3 %.

В отчетном году не в полном объеме выполнен целевой показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Развитие системы органов ЗАГС Курской области» - «количество зарегистрированных актов гражданского состояния», степень выполнения показателя – 98,9 %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составили 226 820,891 тыс. рублей или 99,7 % от предусмотренного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 51 730,566 тыс. рублей (99,7 %), областного бюджета – 175 090,325 тыс. рублей (99,7 %).

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2016 год, проведенной управлением по обеспечению деятельности мировых судей Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 1,1. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» за 2016 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***8. Государственная программа Курской области «Профилактика наркомании, медицинская и социальная реабилитация больных наркоманией в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 23.10.2013 № 772-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет здравоохранения Курской области.

Государственная программа Курской области включает 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Профилактика наркомании»;

подпрограмма 2 «Медицинская и социальная реабилитация больных наркоманией в Курской области».

Стратегической целью государственной программы является снижение уровня немедицинского потребления населением психоактивных веществ и создание системы комплексной медицинской, социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков в Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 9 целевых показателей (индикаторов), выполнение десяти основных мероприятий и 11 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов).

Выполнены все основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области.

Расходы на реализацию государственной программы составили 903,627 тыс. рублей за счет средств областного бюджета или 99,9 % от предусмотренного объема.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2016 год, проведенной комитетом здравоохранения Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 1,00. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Профилактика наркомании, медицинская и социальная реабилитация больных наркоманией в Курской области» за 2016 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***9. Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 №723-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет региональной безопасности Курской области.

Государственная программа Курской области включает 5 подпрограмм:

п[одпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=F97A3C81524A59A5D75C626B07058ED9E7EA804655FC83D97C45A657341A384EA9F0BC05F64BFDD5F14A14A3IFL) «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»;

[подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=F97A3C81524A59A5D75C626B07058ED9E7EA804655FC83D97C45A657341A384EA9F0BC05F64BFDD5F14C1CA3IBL) «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»;

[подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=F97A3C81524A59A5D75C626B07058ED9E7EA804655FC83D97C45A657341A384EA9F0BC05F64BFDD5F14F1DA3I5L) «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»;

[подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=F97A3C81524A59A5D75C626B07058ED9E7EA804655FC83D97C45A657341A384EA9F0BC05F64BFDD5F14E18A3I9L) «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

[подпрограмма 5](consultantplus://offline/ref=F97A3C81524A59A5D75C626B07058ED9E7EA804655FC83D97C45A657341A384EA9F0BC05F64BFFADI0L) «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области».

Целью государственной программы является обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений двадцати одного показателя (индикатора), выполнение девяти основных мероприятий и восемнадцати контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год достигнуты в полном объеме запланированные целевые значения показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100%.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Выполнены в рамках данной государственной программы Курской области сводные показатели государственного задания на оказание государственных услуг областной бюджетной образовательной организацией дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области».

Расходы на реализацию государственной программы составили 549 275,721 тыс. рублей за счет средств областного бюджета или 99,9 % от предусмотренного объема.

В соответствии с проведенной комитетом региональной безопасности Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***10. Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 700-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области комитет по культуре Курской области.

В состав государственной программы Курской области включено 3 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Наследие»;

подпрограмма 2 «Искусство»;

подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы».

Основной целью государственной программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» (далее – государственная программа Курской области) запланировано достижение значений 27 целевых показателей (индикаторов), выполнение 13 основных мероприятий и 28 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год достигнуты запланированные значения 26 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 96,3 %.

В отчетном году не выполнен в полном объеме целевой показатель (индикатор) государственной программы Курской области - «отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона», степень выполнения показателя – 86,3 %.

Целевые показатели (индикаторы) в разрезе муниципальных образований Курской области, связанные с предоставлением субсидий муниципальным образованиям, достигнуты в полном объеме.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе Курской области.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составили 1 017 663,328 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 9 084,752 тыс. рублей (100 %), областного бюджета – 557 719,876 тыс. рублей (99,9 %), местных бюджетов – 418 562,3 тыс. рублей (100 %), внебюджетных источников – 32 296,4 тыс. рублей (100 %).

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2016 год, проведенной комитетом по культуре Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,99. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» за 2016 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***11. Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 724-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет по физической культуре и спорту Курской области.

В состав государственной программы входят 3 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области»;

подпрограмма 2 «Создание условий для успешного выступления спортсменов Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях»;

подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта».

Целями государственной программы Курской области являются:

создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

создание условий для успешного выступления спортсменов Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 19 целевых показателей (индикаторов), выполнение семи основных мероприятий и 16 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 16 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 84,2 %.

Выполнены не в полном объеме целевые индикаторы:

«доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» (подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области»), степень выполнения показателя – 75 %;

«число лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства» подпрограммы 2 «Создание условий для успешного выступления спортсменов Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях»), степень выполнения показателя – 85,9 %;

В связи с недостижением целевых значений указанных показателей степень выполнения показателя подпрограммы 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» - «доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов)» – 88,8 %.

В отчетном году не в полном объеме выполнены два контрольных события:

«12 номеров спортивного издания «Арена» выпущены» (в отчетном году выпущено 10 номеров газеты);

«доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» к общему количеству показателей (индикаторов)».

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составили 722 467,229 тыс. рублей или 99,4 % от предусмотренного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 7 397,8 тыс. рублей (100 %), областного бюджета – 464 117,687 тыс. рублей (99,1 %), местных бюджетов – 29 989,918 тыс. рублей (96,5%), внебюджетных источников – 220 961,824 тыс. рублей (100,4 %).

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2016 год, проведенной комитетом по физической культуре и спорту Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,95. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» за 2016 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***12. Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 746-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области комитет по делам молодежи и туризму Курской области.

Государственная программа Курской области включает 4 подпрограммы:

[подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=5310B0BC95B51B15E5F210482D5E849B712FFC8403EC49BAF52B59056F97F2D7374DF6A9AB904FF8ED5BBAnDZ8L) «Молодежь Курской области»;

[подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=5310B0BC95B51B15E5F210482D5E849B712FFC8403EC49BAF52B59056F97F2D7374DF6A9AB904FF8ED5DBEnDZ0L) «Туризм»;

[подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=5310B0BC95B51B15E5F210482D5E849B712FFC8403EC49BAF52B59056F97F2D7374DF6A9AB904FF8ED5CB0nDZ2L) «Оздоровление и отдых детей»;

[подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=5310B0BC95B51B15E5F210482D5E849B712FFC8403EC49BAF52B59056F97F2D7374DF6A9AB904FF8ED5EBDnDZ1L) «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»

Цели государственной программы:

повышение эффективности реализации молодежной политики;

создание благоприятных условий для развития туризма;

развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 15 показателей (индикаторов); выполнение шести основных мероприятий и семнадцати контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год достигнуты в полном объеме запланированные целевые значения показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %.

Выполнены показатели результативности по выданной субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время:

доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет;

доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составили 325 004,442 тыс. рублей или 99,9 % от предусмотренного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 50 021,331 тыс. рублей (99,8 %), областного бюджета – 223 887,019 тыс. рублей (99,9 %), местных бюджетов – 51 096,092 тыс. рублей (100 %).

В соответствии с проведенной комитетом по делам молодежи и туризму Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***13. Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 767-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области - архивное управление Курской области.

Государственная программа Курской области включает 2 подпрограммы:

[подпрограмма](consultantplus://offline/ref=5C504FDA3251C4886AD823ABF34BD59AF31C47E7EFA280544F4BF145A7FA2555ABF2C9B814D907FC131B81RDk7L) 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»;

[подпрограмма](consultantplus://offline/ref=5C504FDA3251C4886AD823ABF34BD59AF31C47E7EFA280544F4BF145A7FA2555ABF2C9B814D907FC131D81RDk4L) 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области».

Государственная программа направлена на создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 16 показателей (индикаторов), выполнение восьми основных мероприятий и двадцати контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год достигнуты целевые значения тринадцати показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 81,25 %.

В отчетном году выполнены не в полном объеме:

целевой индикатор подпрограммы 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» - «доля документов Архивного фонда Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» - выполнен на 96,5%;

целевой индикатор подпрограммы 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» - «доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов)» - выполнен на 86,7%;

целевой индикатор подпрограммы 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» - «количество юридических лиц, обратившихся в архивное управление Курской области с целью согласования номенклатур дел совершенно секретных и секретных дел, а также утверждения описей дел постоянного и временного хранения секретного делопроизводства» - выполнен на 73%.

Основные мероприятия государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме; из двадцати контрольных событий не в полном объеме выполнено контрольное событие 10 «целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» - достигнуты».

Расходы на реализацию государственной программы составили 56 612,948 тыс. рублей за счет средств областного бюджета или 100 % от предусмотренного объема.

В соответствии с проведенной архивным управлением Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,99. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***14. Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 774-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет по экономике и развитию Курской области.

Государственная программа Курской области включает 6 подпрограмм:

подпрограмма 1 «[Создание благоприятных условий](consultantplus://offline/ref=54F9D66C3F4A83C63EC74DD34688F95F8E17988B7364B4DBD2D2432F295D7DF6FAEAD8A9D54AC79259F169x0p2L) для привлечения инвестиций в экономику Курской области»;

подпрограмма 2 «[Развитие малого](consultantplus://offline/ref=54F9D66C3F4A83C63EC74DD34688F95F8E17988B7364B4DBD2D2432F295D7DF6FAEAD8A9D54AC79258F56Ex0p4L) и среднего предпринимательства в Курской области»;

подпрограмма 3 «[Повышение доступности](consultantplus://offline/ref=54F9D66C3F4A83C63EC74DD34688F95F8E17988B7364B4DBD2D2432F295D7DF6FAEAD8A9D54AC79258F06Fx0p7L) государственных и муниципальных услуг в Курской области»;

подпрограмма 4 «[Развитие внешнеэкономической деятельности](consultantplus://offline/ref=54F9D66C3F4A83C63EC74DD34688F95F8E17988B7364B4DBD2D2432F295D7DF6FAEAD8A9D54AC79258F368x0p1L) Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации»;

подпрограмма 5 «[О реализации](consultantplus://offline/ref=54F9D66C3F4A83C63EC74DD34688F95F8E17988B7364B4DBD2D2432F295D7DF6FAEAD8A9D54AC7925BF46Fx0p9L) на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом»;

подпрограмма 7 «[Обеспечение реализации](consultantplus://offline/ref=54F9D66C3F4A83C63EC74DD34688F95F8E17988B7364B4DBD2D2432F295D7DF6FAEAD8A9D54AC7925BF069x0p5L) государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области».

Государственная программа имеет следующие цели:

создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса;

формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Курской области, улучшение отраслевой структуры экономики, популяризация предпринимательской деятельности;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг;

развитие сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации, создание условий для продвижения продукции на рынок зарубежных стран;

развитие международных, внешнеэкономических связей и создание благоприятных условий для обеспечения участия Курской области в реализации единой государственной политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом;

формирование условий для эффективного использования инновационных технологий в интересах социально-экономического и инновационного развития Курской области;

повышение эффективности государственного и муниципального управления.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 62 показателей (индикаторов) и выполнение 15 основных мероприятий и 39 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 58 показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 93,5%.

Не в полном объеме выполнены четыре целевых показателя (индикатора), в том числе:

показатель «объем инвестиций в основной капитал» (подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области») – выполнен на 99,7%;

показатель «объем инвестиций в основной капитал на душу населения» (подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области») – выполнен на 97,9%;

показатель «количество соотечественников, проживающих за рубежом, принявших участие в международных праздниках, а также мероприятиях в сфере молодежной политики, культуры и спорта с целью сохранения русского языка и русского культурного наследия» (подпрограмма 5 «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом») – выполнен на 59,4%;

показатель «степень достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы» (подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области») – выполнен на 95,1%.

В отчетном году основные мероприятия государственной программы выполнены в полном объеме. Не в полном объеме выполнено одно контрольное событие «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области» достигнуты» (степень выполнения контрольного события – 95,1%).

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составили 334 384,291 тыс. рублей или 99,8 % от предусмотренного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 75 090,093 тыс. рублей (99,7 %), областного бюджета – 251 804,198 тыс. рублей (99,8 %), внебюджетных источников – 7 490,0 тыс. рублей (100 %).

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2016 год, проведенной [комитетом по экономике и развитию Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850), показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,97. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2016 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***15. Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24 октября 2013 № 778-па (с последующими изменениями)***

Ответственным исполнителем государственной программы Курской области является [комитет промышленности, транспорта и связи Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Государственная программа Курской области включает 2 подпрограммы:

[подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=2D62B0BF5BAA0A7D40E5252BFD729784E0481C664CB1CE007DD7FA5E6333C53277A2A9D2196B262114CAE1d2z7L) «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области»;

[подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=2D62B0BF5BAA0A7D40E5252BFD729784E0481C664CB1CE007DD7FA5E6333C53277A2A9D2196B262114CCE5d2z8L) «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области».

Целью государственной программы является обеспечение условий для развития промышленного комплекса Курской области за счет опережающего роста обрабатывающих отраслей.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 13 целевых показателей (индикаторов), выполнение 5 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 10 целевых показателей (индикаторов), 3 показателя выполнены не в полном объеме:

«рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) в обрабатывающих производствах» - выполнен на 95,9% (подпрограмма 1);

«объемы производства строительных материалов и конструкций:

стеновые материалы (без стеновых железобетонных панелей)» - выполнен на 52,8 % (подпрограмма 2);

«объемы производства строительных материалов и конструкций:

конструкции и изделия сборные железобетонные» - выполнен на 70,5% (подпрограмма 2).

Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) – 76,9%.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

На реализацию государственной программы Курской области в 2016 году предусмотрены средства областного бюджета (650,0 тыс. рублей) и внебюджетных источников (5 525 500,0 тыс. рублей), плановые значения которых в течение отчетного периода не корректировались.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составили 9 800 649,262 тыс. рублей или 177,4 % от предусмотренного объема, из них за счет средств областного бюджета – 649,262 тыс. рублей (99,9 %), внебюджетных источников – 9 800 000,0 тыс. рублей (177,4 %).

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2016 год, проведенной комитетом промышленности, транспорта и связи Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,776. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» признается удовлетворительной (значение ЭРгп составляет не менее 0,70).

***16. Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель - комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области.

В состав государственной программы входят 3 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Электронное правительство Курской области»;

подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации Курской области»;

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области».

Основной целью государственной программы является формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений шестнадцати показателей (индикаторов), выполнение пяти основных мероприятий и восемнадцати контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год достигнуты целевые значения всех запланированных показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100%.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Расходы на реализацию государственной программы составили 53 577,492 тыс. рублей за счет средств областного бюджета или 99,1 % от предусмотренного объема.

В соответствии с проведенной комитетом информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,01. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***17. Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения, утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2014 № 768-па (с последующими изменениями)***

Ответственным исполнителем государственной программы является комитет промышленности, транспорта и связи Курской области, соисполнителем – дорожное управление Курской области.

В состав государственной программы входят 3 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»;

подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области»;

подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области».

Целями государственной программы Курской области являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

повышение безопасности дорожного движения.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений девятнадцати показателей (индикаторов), выполнение тринадцати основных мероприятий и двадцати семи контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год достигнуты целевые значения всех запланированных показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100%.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составили 5 216 363,545 тыс. рублей или 98% от предусмотренного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 512 025,830 тыс. рублей (100 %), областного бюджета – 4 677 487,397 тыс. рублей (97,7 %), местных бюджетов – 22 311,318 тыс. рублей (102 %), внебюджетных источников – 4 539,0 тыс. рублей (в 2,7 раза больше).

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2016 год, проведенной [комитетом промышленности, транспорта и связи Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850), показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,01. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***18. Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет агропромышленного комплекса Курской области.

Государственная программа включает 6 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2020 годы»;

подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014-2020 годы» (в 2016 году подпрограмма не финансировалась за счет средств областного бюджета);

подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области на 2014-2020 годы»;

подпрограмма 5 «Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в Курской области на 2014-2020 годы»;

подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».

В рамках двух подпрограмм в 2016 году осуществлялась реализация 2 ведомственных целевых программ:

1. «Поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Курской области на 2016-2018 годы».

2. «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Курской области в 2016-2018 годах».

Цели государственной программы Курской области:

обеспечение продовольственной независимости региона в параметрах, заданных [Доктриной](consultantplus://offline/ref=556F33B6F03A1F9FB0AD2BA8FB08FD24BD364BE789039DFC8D18EBB9FD8F22C58159D71045A532O2P9M) продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 № 120, [Законом](consultantplus://offline/ref=556F33B6F03A1F9FB0AD35A5ED64A728B33B1CEF8801CAA3D81EBCE6AD897785OCP1M) Курской области от 27 ноября 2009 года № 95-ЗКО «О продовольственной безопасности Курской области»;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Курской области, на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции;

устойчивое развитие сельских территорий; повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства;

обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области путем комплексного проведения ветеринарных мероприятий на территории Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 72 целевых показателей (индикаторов), выполнение шестнадцати основных мероприятий и тридцати контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 57 целевых показателей (индикаторов), в том числе индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (составил 112,1 % в сопоставимых ценах), индекс производства продукции растениеводства (117,7 %), индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (107,6 %).

Выполнены не в полном объеме 15 целевых показателей (индикаторов), в том числе:

«индекс производства продукции животноводства» выполнен на 84,7 %;

«объем производства и переработки продукции растениеводства:

«картофеля» - выполнен на 75,6 %;

«муки» - выполнен на 67,1 %;

«хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами» - выполнен на 58,3 %;

«масла подсолнечного нерафинированного и его фракций» - выполнен на 61,1 %;

«сахара белого свекловичного в твердом состоянии» - выполнен на 87,3 %;

«плодоовощных консервов» - выполнен на 78,3 %;

«объем производства и переработки продукции животноводства:

«производство молока в хозяйствах всех категорий» - выполнен на 68,3 %;

«производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» - выполнен на 94,4 %;

«производство и реализация тонкорунной и полутонкорунной шерсти в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» - выполнен на 0 %;

«численность племенного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» - выполнен на 77,3 %;

«численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» - выполнен на 0 %;

«ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» - выполнен на 61,8 %;

«количество отловленных безнадзорных животных, подлежащих регулированию численности» - выполнен на 54,8 %;

«доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов)» - выполнен на 80,3 %.

Из 7 целевых показателей (индикаторов) в разрезе муниципальных образований Курской области, связанных с предоставлением субсидий муниципальным образованиям области, предусмотренных на 2016 год, достигнуты в полном объеме 6, один целевой показатель «ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» выполнен на 61,8 %.

В отчетном году из запланированных к выполнению тридцати контрольных событий шесть выполнены не в полном объеме:

подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2020 годы»:

контрольное событие 8 «Численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2016 году составит 0,150 тыс. голов»;

контрольное событие 9 «Численность племенного поголовья крупного рогатого скота молочного направления, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2016 году составит 5,02 тыс. голов»;

контрольное событие 15 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2016 году составит 196,5 тыс. тонн»;

подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»:

контрольное событие 24 «Ввод в эксплуатации автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в 2016 году составит 33,180 км»;

подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области на 2014-2020 годы»:

контрольное событие 31 «Количество отловленных безнадзорных животных, подлежащих регулированию численности, в 2016 году составит 3191 единиц»;

подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»:

контрольное событие 35 «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» достигнуты 100 %».

Областными государственными учреждениями ветеринарии в 2016 году выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание трех видов государственных услуг.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составили 6 659 254,462 тыс. рублей или 99,5% от предусмотренного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 5 232 351,929 тыс. рублей (99,6 %), областного бюджета – 1 201 269,752 тыс. рублей (99,1 %), местных бюджетов – 72 025,109 тыс. рублей (107,1 %), внебюджетных источников – 153 607,672 тыс. рублей (95,8 %).

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2016 год, проведенной комитетом агропромышленного комплекса Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,82. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» за 2016 год признается средней (значение ЭРгп составляет не менее 0,80).

***19. Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы утверждена постановлением Администрации Курской области от 29.08.2013 № 570-па (с последующими изменениями)***

Уполномоченным органом исполнительной власти Курской области, ответственным за реализацию программы, является комитет по труду и занятости населения Курской области.

Целями программы являются:

стимулирование и оказание содействия процессу добровольного переселения в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом;

содействие социально-экономическому развитию Курской области;

содействие улучшению демографической ситуации в Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 4 целевых показателей (индикаторов), выполнение 8 основных мероприятий и 13 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год запланированные значения целевых показателей (индикаторов), основные мероприятия и контрольные события выполнены.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составили 17 630,354 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 15 710,1 тыс. рублей (100 %), областного бюджета – 1 920,254 тыс. рублей (100 %).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственной программы Курской области эффективность реализации государственной программы Курской области определяется на основе интегральной оценки эффективности ее реализации.

В соответствии с изложенным и Методикой оценки эффективности государственной программы Курской области, в 2016 году достигнута эффективность и результативность Программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы.

***20. Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – департамент экологической безопасности и природопользования Курской области.

Государственная программа Курской области включает 5 подпрограмм:

[подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=372ED9C7A075F791986BA1B1A08B315C9EA7F51488C66419BED480FFFECD665719B913B9DC81953821C7E2F7iEM) «Экология и природные ресурсы Курской области»;

[подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=372ED9C7A075F791986BA1B1A08B315C9EA7F51488C66419BED480FFFECD665719B913B9DC81953821C6EFF7i8M) «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»;

[подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=372ED9C7A075F791986BA1B1A08B315C9EA7F51488C66419BED480FFFECD665719B913B9DC81953821C8E2F7i7M) «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»;

[подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=372ED9C7A075F791986BA1B1A08B315C9EA7F51488C66419BED480FFFECD665719B913B9DC81953928C1E3F7i8M) «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014 - 2020 годы;

[подпрограмма 5](consultantplus://offline/ref=372ED9C7A075F791986BA1B1A08B315C9EA7F51488C66419BED480FFFECD665719B913B9DC81953928C0E3F7i7M) «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области

Цель государственной программы Курской области - сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды в Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 38 целевых показателей (индикаторов), выполнение 7 основных мероприятий и 22 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год не достигнуты запланированные значения двенадцати целевых показателей, в том числе восьми показателей по подпрограмме 2:

«объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов» - 0 %,

«количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние» - 80%;

«доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных» - 99,2%;

«снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный» - 83,8 %;

«доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Курской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние» - 91,7 %;

«размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году» – 95,2 %;

«площадь водных объектов, на которых выполнены работы по восстановлению и экологической реабилитации» - 0 %;

«протяженность водных объектов, на которых выполнены работы по восстановлению и экологической реабилитации» - 0 %,

один показатель по подпрограмме 3 - «выполнение индикаторов государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» - 64%;

трех показателей по подпрограмме 5:

«индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании предшествующего охотничьего сезона) по видам»: «заяц-русак» – выполнен на 57 %; «доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Курской области» – выполнен на 82,5 %; «доля площади охотничьих угодий, на которых проведено внутрихозяйственное охотустройство, в общей площади охотничьих угодий» – выполнен на 55 %.

В 2016 году в рамках реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» были предоставлены субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (далее – подпрограмма 2), и на выполнение мероприятий по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой (далее – подпрограмма 4).

Целевые показатели результативности предоставления субсидии по подпрограмме 2 не выполнены:

численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (плановое значение – 60 человек, фактическое значение – 40 человек);

численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году) (плановое значение – 60 человек, фактическое значение – 40 человек);

количество гидротехнических сооружений, на территории Курской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (плановое значение – 3 шт., фактическое значение – 2 шт.);

количество гидротехнических сооружений, на территории Курской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное состояние в текущем году (плановое значение – 3 шт., фактическое значение – 2 шт.);

размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году) (плановое значение – 54 800 тыс. рублей, фактическое значение 46 660 тыс. рублей).

Невыполнение показателей результативности обусловлено тем, что по объекту «Капитальный ремонт ГТС пруда в сл. Белая, ул. Комсомольская Беловского района Курской области» Администрацией Беловского сельсовета контракт не был заключен.

Целевые показатели результативности предоставления субсидий по подпрограмме 4 на выполнение мероприятий по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой выполнены.

В отчетном году не в полном объеме выполнено одно из семи запланированных основных мероприятий - основное мероприятие 2.1. «Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений» подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области», и 2 контрольных события из 22, предусмотренных на 2016 год:

контрольное событие 3.2. «Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1, 2, 3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты» (доля достигнутых плановых значений целевых показателей подпрограмм 1,2,3 составила 65,2 %);

контрольное событие 5.8. «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты» (доля достигнутых плановых значений целевых показателей составила 70 %).

Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе выполнены.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составили 183 236,580 тыс. рублей или 100,7% от предусмотренного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 38 127,947 тыс. рублей (91,0 %), областного бюджета – 135 357,618 тыс. рублей (98,2 %), местных бюджетов – 9 751,015 тыс. рублей (в 4,4 раза больше).

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2016 год, проведенной департаментом экологической безопасности и природопользования Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,80. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» признается средней (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,80).

***21. Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 № 682-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет лесного хозяйства Курской области.

Государственная программа Курской области включает 2 подпрограммы:

[подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=443C93CB5C69CF949B0ABA0474591C44FFB15CB1C9BBA87A778FC26A00B64DFB713E4CC4E3EDC40AC0D11FrDt8M) «Охрана, защита и воспроизводство лесов»;

[подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=443C93CB5C69CF949B0ABA0474591C44FFB15CB1C9BBA87A778FC26A00B64DFB713E4CC4E3EDC40AC0D711rDt9M) «Обеспечение реализации государственной программы».

Цель государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» - эффективное исполнение переданных Российской Федерацией отдельных полномочий в области лесных отношений, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Курской области, стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса, сохранение его глобальных функций и ресурсно-экологического потенциала.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений шестнадцати целевых показателей (индикаторов), выполнение пяти основных мероприятий и четырнадцати контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год в полном объеме достигнуты значения 12 из 16 запланированных целевых показателей (индикаторов).

Выполнены не в полном объеме 4 целевых показателя (индикатора) государственной программы:

«доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду в общей площади земель лесного фонда» (подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»; показатель выполнен на 93,7 %);

«отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства» (подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»; показатель выполнен на 60,6 %);

«отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства» (подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»; показатель выполнен на 87,6 %);

«степень выполнения целевых показателей программы» (подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы»; показатель выполнен на 80 %).

В отчетном году выполнены запланированные государственной программой основные мероприятия и контрольные события.

В рамках данной государственной программы выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных работ (услуг) областными государственными учреждениями.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составили 183 600,493 тыс. рублей или 102,7% от предусмотренного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 91 208,001 тыс. рублей (98,9 %), областного бюджета – 15 472,895 тыс. рублей (99,1 %), внебюджетных источников – 76 919,597 тыс. рублей (108,4 %).

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2016 год, проведенной комитетом лесного хозяйства Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,95. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***22. Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 21.10.2013 №757-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Государственная программа Курской области включает 2 подпрограммы:

[подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=E01736DD3C49DD3D691D4DC74DB7677AB59ED665D6EAF44CC9A2CE1B515728DEABB7BE536D56CFAA468FA3NBzEM) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области»;

[подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=E01736DD3C49DD3D691D4DC74DB7677AB59ED665D6EAF44CC9A2CE1B515728DEABB7BE536D56CFAA468BADNBz8M) «Развитие и модернизация электроэнергетики в Курской области».

Цели государственной программы:

проведение эффективной энергосберегающей политики в Курской области;

инвестиционно-инновационное обновление отрасли энергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии;

создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения Курской области;

надежное снабжение потребителей Курской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду.

В 2016 году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 43 показателей (индикаторов) и выполнение одиннадцати основных мероприятий и одиннадцати контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год достигнуты в полном объеме запланированные целевые значения 27 показателей (индикаторов), значения 16 показателей выполнены не в полном объеме:

«энергоемкость валового регионального продукта Курской области (для фактических условий)» – выполнен на 95%;

«энергоемкость валового регионального продукта Курской области (для сопоставимых условий)» - выполнен на 99%;

«отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Курской области» - выполнен на 95%;

«доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Курской области» - выполнен на 98%;

«доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Курской области» - выполнен на 99%;

«доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Курской области» - выполнен на 93%;

«удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 человека)» – выполнен на 90%;

«удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 человека)» - выполнен на 98%;

«энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Курской области в сфере промышленного производства: энергоемкость производства железорудных окатышей (ОАО «Михайловский ГОК»)» - выполнен на 99%;

«доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» - выполнен на 99%;

«доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды» - выполнен на 86%;

«количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Курской областью» - выполнен на 99%;

«количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Курской областью, муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией» - выполнен на 67%;

«количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке которых осуществляется Курской областью» - выполнен на 99%;

«модернизация системы коммерческого учета электроэнергии (внедрение интеллектуального учета электроэнергии)» - выполнен на 93%;

«срок подключения к энергосети» - выполнен на 95%.

Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) – 62,8 %.

За 2016 год не выполнены 2 основных мероприятия и, соответственно, 2 контрольных события государственной программы:

основное мероприятие 1.8 «Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией» и контрольное событие 1.6 «Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией реализовано» планировалось к реализации с целью снижения расходов общественного транспорта на приобретение моторного топлива, но в связи с незначительной динамикой изменения целевых показателей транспортного сектора и отсутствием информации об успешной реализации, считается нереализованным;

основное мероприятие 2.1 «Содействие модернизации и новому строительству генерирующих мощностей» и контрольное событие 2.1 «Содействие модернизации и новому строительству генерирующих мощностей оказано» не выполнено в связи с тем, что объект, планируемый к строительству, был исключен из перечня генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности. Дальнейшая реализация основного мероприятия не планируется.

На реализацию государственной программы Курской области в 2016 году средства областного бюджета не предусматривались. Реализация подпрограмм государственной программы Курской области осуществляется за счет местных бюджетов и внебюджетных источников, плановые значения которых в течение отчетного периода не корректировались.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составили 1 336 052,056 тыс. рублей или 45,4% от предусмотренного объема, из них за счет местных бюджетов – 22 839,3 тыс. рублей (114,2 %), внебюджетных источников – 1 313 212,756 тыс. рублей (45 %).

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2016 год, проведенной комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 1,29. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» за 2016 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***23. Государственная программа Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 02.10.2013 № 692-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет информации и печати Курской области.

В состав государственной программы Курской области входят 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации»;

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации».

Основными целями государственной программы являются:

обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности Губернатора Курской области и органов исполнительной власти Курской области;

сохранение и развитие государственного информационного ресурса Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 12 целевых показателей (индикаторов), выполнение девяти основных мероприятий и четырнадцати контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 8 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 67 %.

Не выполнен целевой показатель подпрограммы 2 «Количество журналистов, находящихся на пенсии либо оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получивших материальную помощь» - 0 %, который повлиял на выполнение не в полном объеме 3 целевых показателей данной подпрограммы:

«Степень выполнения основных мероприятий государственной программы в установленные сроки» - 89 %;

«Степень выполнения контрольных событий государственной программы в установленные сроки» - 93 %;

«Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы» - 73 %;

Не выполнено основное мероприятие 2.2. «Обеспечение условий реализации государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области», в рамках которого предусматривалось предоставление субсидии Курскому региональному отделению «Союз журналистов Курской области» Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на оказание материальной помощи нуждающимся членам творческого союза (предусмотрено 3045 рублей). Не выполнено контрольное событие программы «Соглашение между комитетом информации и печати Курской области и Курским региональным отделением «Союз журналистов Курской области» Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на предоставление за счет средств областного бюджета субсидии для оказания материальной помощи членам творческого союза исполнено».

Невыполнение основного мероприятия и контрольного события государственной программы связано с тем, что от Курского регионального отделения «Союз журналистов Курской области» в 2016 году не поступило заявление на оказание материальной помощи журналистам, находящимся на пенсии или оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе за 2016 год.

Расходы на реализацию государственной программы составили 105 481,489 тыс. рублей за счет средств областного бюджета или 99,8 % от предусмотренного объема.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2016 год, проведенной комитетом информации и печати Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,96. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» за 2016 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***24. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» утверждена постановлением Администрации Курской области от 30.10.2014 № 688-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области - комитет финансов Курской области.

Государственная программа включает 5 подпрограмм:

[подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=90A2E5CD45BA6D81D86E1DC2FF4B2B887C455DED0BD8971696641B4E83D525A62F6B40BE92EE455B9651DFv2NCN) «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области»;

[подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=90A2E5CD45BA6D81D86E1DC2FF4B2B887C455DED0BD8971696641B4E83D525A62F6B40BE92EE455B9650D5v2N3N) «Управление государственным долгом Курской области»;

[подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=90A2E5CD45BA6D81D86E1DC2FF4B2B887C455DED0BD8971696641B4E83D525A62F6B40BE92EE455B9653D4v2N8N) «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области»;

[подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=90A2E5CD45BA6D81D86E1DC2FF4B2B887C455DED0BD8971696641B4E83D525A62F6B40BE92EE455B965DDEv2N2N) «Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области»;

[подпрограмма 5](consultantplus://offline/ref=90A2E5CD45BA6D81D86E1DC2FF4B2B887C455DED0BD8971696641B4E83D525A62F6B40BE92EE455B965CDDv2NFN) «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок».

Государственная программа Курской области имеет следующие цели:

беспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки, повышения эффективности использования бюджетных средств;

содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований Курской области и повышению качества управления муниципальными финансами.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений двадцати одного показателя (индикатора); выполнение шестнадцати основных мероприятий и пятнадцати контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год достигнуты целевые значения двадцати показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 95,2%.

Выполнен не в полном объеме целевой показатель (индикатор) подпрограммы 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» - «доля муниципальных образований, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов и предельного объема муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации», данный показатель (индикатор) в отчетном году выполнен на 99,7 %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Расходы на реализацию государственной программы составили 1 049 659,794 тыс. рублей за счет средств областного бюджета или 98,5 % от предусмотренного объема.

В соответствии с проведенной комитетом финансов Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,01. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***25. Государственная программа Курской области «Управление государственным имуществом Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 23.10.2013 № 771-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет по управлению имуществом Курской области.

Государственная программа Курской области включает две подпрограммы:

подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области»;

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области».

Целью государственной программы является повышение эффективности использования государственного имущества, земельных ресурсов Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений девятнадцати целевых показателей (индикаторов); выполнение двух основных мероприятий и тринадцати контрольных событий в составе двух подпрограмм.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2016 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 19 целевых показателей (индикаторов).

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области выполнены. Выполнены сводные показатели государственного задания на оказание государственных услуг областным бюджетным учреждением «Фонд имущества Курской области» по данной государственной программе.

Расходы на реализацию государственной программы составили 61 181,131 тыс. рублей за счет средств областного бюджета или 98,9 % от предусмотренного объема.

В соответствии с проведенной комитетом по управлению имуществом Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

**Предложения по дальнейшей реализации**

**государственных программ Курской области**

На основании оценки эффективности реализации государственных программ Курской области за 2016 год считаем целесообразным продолжить их реализацию в 2017 году.

В целях повышения эффективности реализации государственных программ Курской области ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ Курской области необходимо:

1. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей государственных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач государственных программ Курской области, в том числе:

исключить преднамеренное занижение плановых значений целевых показателей;

включить в государственные программы Курской области в качестве целевых показателей обязательные к исполнению показатели (индикаторы), установленные в соответствующих государственных программах Российской Федерации, федеральных целевых программах, Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606.

2. В целях повышения контроля за реализацией государственных программ Курской области необходимо рассматривать итоги реализации государственных программ Курской области на заседаниях общественных советов при исполнительных органах государственной власти Курской области, являющихся ответственными исполнителями государственных программ Курской области.

3. Продолжить работу по обеспечению согласованности государственных программ Курской области со стратегическими документами, в том числе по приведению в соответствие государственных программ Курской области положениям государственных программ Российской Федерации.

4. Обеспечить увеличение доли средств из внебюджетных источников, привлекаемых для реализации государственных программ Курской области.

5. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, утверждение планов реализации и детальных планов-графиков реализации государственных программ Курской области на текущий финансовый 2017 год и плановый период 2018-2019 годы с оптимальным уровнем детализации мероприятий, позволяющим осуществлять эффективное управление, в том числе проводить на необходимом уровне мониторинг выполнения запланированных мероприятий и контрольных событий.

6. Обеспечить своевременное размещение информации о государственных программах Курской области в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» и на официальном сайте Администрации Курской области (в разделе «Документы»/«Государственные программы»).