**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**государственных программ Курской области**

**за 2017 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о ходе реализации государственных программ Курской области за 2017 год | 4 |
| 2. Итоги реализации государственных программ Курской области в 2017 году | 8 |
| 2.1. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области»  | 8 |
| 2.2. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области»  | 9 |
| 2.3. О ходе реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области»  | 11 |
| 2.4. О ходе реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»  | 12 |
| 2.5. О ходе реализации государственной программы Курской области Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»  | 14 |
| 2.6. О ходе реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»  | 15 |
| 2.7. О ходе реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции»  | 16 |
| 2.8. О ходе реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  | 18 |
| 2.9. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 19 |
| 2.10. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»  | 20 |
| 2.11. О ходе реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»  | 22 |
| 2.12. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»  | 23 |
| 2.13. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»  | 24 |
| 2.14. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»  | 26 |
| 2.15. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области»  | 27 |
| 2.16. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»  | 28 |
| 2.17. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | 29 |
| 2.18. О ходе реализации Программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы  | 32 |
| 2.19. О ходе реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»  | 32 |
| 2.20. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области»  | 35 |
| 2.21. О ходе реализации государственной программы Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области»  | 35 |
| 2.22. О ходе реализации государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области»  | 38 |
| 2.23. О ходе реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | 39 |
| 2.24. О ходе реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области»  | 41 |
| 2.25. О ходе реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области»  | 42 |
| 3. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ Курской области  | 43 |
| Приложение: «Информация о реализации государственных программ Курской области за 2017 год» |  |

**Общие сведения о ходе реализации**

**государственных программ Курской области за 2017 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Курской области за 2017 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 11 октября 2012 № 843-па (с последующими изменениями), далее – Порядок, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Курской области.

В 2017 году осуществлялась реализация 25 государственных программ Курской области, которые были разработаны на основании перечня государственных программ, утвержденного распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 № 931-ра (с последующими изменениями):

* + 1. «Развитие здравоохранения в Курской области»
		2. «Развитие образования в Курской области»
		3. «Социальная поддержка граждан в Курской области»
		4. «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»
		5. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»
		6. «Содействие занятости населения в Курской области»
		7. «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции»
		8. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
		9. «Развитие культуры в Курской области»
		10. «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»
		11. «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
		12. «Развитие архивного дела в Курской области»
		13. «Развитие экономики и внешних связей Курской области»
		14. «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»
		15. «Развитие информационного общества в Курской области»
		16. «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»
		17. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»
		18. «Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы»
		19. «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»
		20. «Развитие лесного хозяйства в Курской области»
		21. «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области»
		22. «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области»
		23. «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области»
		24. «Управление государственным имуществом Курской области»
		25. «Профилактика правонарушений в Курской области»

Для реализации государственных программ Курской области в 2017 году были разработаны и утверждены планы реализации государственных программ и детальные планы-графики реализации государственных программ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации государственные программы, а также планы реализации и детальные планы-графики реализации государственных программ Курской области приводились в соответствие с Законом Курской области от 13 декабря 2016 года № 103-ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом последующих изменений).

Органами исполнительной власти Курской области - ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с Порядком подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ за 2017 год.

Оценка эффективности реализации государственных программ Курской области за 2017 год подготовлена ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с методиками оценки эффективности государственных программ, включенными в состав государственных программ и методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденными распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра (в редакции распоряжения Администрации Курской области от 17.11.2016 № 415-ра).

В 2017 году по всем государственным программам Курской области достигнута эффективность их реализации.

По итогам 2017 года достигнуты установленные плановые значения 92,0 % целевых показателей (индикаторов) государственных программ.

В полном объеме (100 и более процентов) достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов) по двенадцати государственным программам. По тринадцати государственным программам отдельные значения целевых показателей не достигнуты, из них - по одиннадцати государственным программам доля достигнутых значений целевых показателей составила от 90,0 до 98,6 процентов; по двум государственным программам – 41,9 и 76,9 процентов.

Выполнено 319 основных мероприятий (97,5 % от общего количества), 753 контрольных события (98,4 % от общего количества).

На реализацию государственных программ в 2017 году было фактически направлено 71 785 105,344 тыс. рублей за счет всех источников финансирования или 105,3 % от предусмотренного на год объема, с ростом к 2016 году на 6,9 %, в том числе из средств:

федерального бюджета – 11 302 893,748 тыс. рублей (98,7 % от предусмотренного на год объема; с ростом к 2016 году на 9,3 %);

областного бюджета – 38 528 227,608 тыс. рублей (99,4 % от предусмотренного на год объема; с ростом к 2016 году на 11,4 %);

местных бюджетов – 710 100,845 тыс. рублей (99,1 % от предусмотренного на год объема; с ростом к 2016 году на 3,7 %);

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 10 244 890,232 тыс. рублей (99,5 % от предусмотренного на год объема; с ростом к 2016 году на 4,5 %);

внебюджетных источников – 10 998 992,911 тыс. рублей (158,4 % от предусмотренного на год объема; 93,7 % к 2016 году).

Наибольший объем средств из областного бюджета приходится на реализацию пяти государственных программ Курской области - «Развитие образования в Курской области» (26,7 %); «Развитие здравоохранения в Курской области» (17,6 %); «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» (15,3 %); «Социальная поддержка граждан в Курской области» (14,9 %); «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» (10,6 %).

(тыс. рублей)

Итоговые сведения о реализации государственных программ Курской области прилагаются к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Курской области за 2017 год.

**Итоги реализации государственных программ Курской области в 2017 году**

***1. Государственная программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 699-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет здравоохранения Курской области.

Государственная программа включает 10 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»;

подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»;

подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»;

подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»;

подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;

подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»;

подпрограмма 8 «Управление государственной программой и обеспечение условий реализации»;

подпрограмма 9 «Развитие скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме»;

подпрограмма Б «Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования Курской области».

Стратегической целью государственной программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Курской области.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 99 целевых показателей (индикаторов), выполнение 38 основных мероприятий и 125 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 91 целевого показателя государственной программы Курской области (92 %).

Значения 8 целевых показателей достигнуты не в полном объеме:

 «смертность от болезней системы кровообращения» - выполнен на 95,7 %,

«смертность от дорожно-транспортных травм» - выполнен на 85,3 %;

«смертность от новообразований» - выполнен на 85,5 %;

«смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)» – выполнен на 90,0 %;

«обеспеченность врачами» - выполнен на 99,3 %;

«больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» - выполнен на 62,9 % (подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»);

«первичная инвалидность у детей» - выполнен на 74,9 % (подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»);

«доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие здравоохранения в Курской области» - выполнен на 93,0 % (подпрограмма 8 «Управление государственной программой и обеспечение условий реализации»).

Не выполнено одно основное мероприятие 5.02 «Оказание паллиативной помощи детям» подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (предусмотрено 131,120 тыс. рублей, освоено – 0 рублей). Соответственно, не выполнено контрольное событие 5.02.1.1 «Субсидии из областного бюджета областным бюджетным учреждениям, подведомственным комитету здравоохранения Курской области, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены» (ежеквартально) и государственное задание по оказанию паллиативной медицинской помощи детям (498 койко-дней).

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2017 год, проведенной комитетом здравоохранения Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 0,99.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области» за 2017 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***2. Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель программы – комитет образования и науки Курской области.

Государственная программа включает 6 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»;

подпрограмма 2 «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей»;

подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования»;

подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» и прочие мероприятия в области образования»;

подпрограмма 6 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 - 2025 годы».

Цели государственной программы Курской области:

обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;

создание в Курской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 72 целевых показателей (индикаторов), выполнение 26 основных мероприятий в составе шести подпрограмм, включающих 50 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 71 показателя (индикатора); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 98,6 %.

Не выполнен в полном объеме целевой показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования» - «численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на 1 педагогического работника», данный показатель (индикатор) в отчетном году выполнен на 98 %.

Целевые показатели (индикаторы) в разрезе муниципальных образований Курской области, связанные с предоставлением субсидий муниципальным образованиям, достигнуты в полном объеме.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены.

В соответствии с проведенной комитетом образования и науки Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» за 2017 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***3. Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 №742-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет социального обеспечения Курской области.

Государственная программа включает 6 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»;

подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»;

подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»;

подпрограмма 5 «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей»;

подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения».

Цели государственной программы Курской области:

рост благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания населения;

улучшение демографической ситуации.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 24 целевых показателей (индикаторов), выполнение 53 основных мероприятий в составе 6 подпрограмм и 110 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 24 показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены.

В то же время, одно основное мероприятие 1.21. «Внедрение в практику работы социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам» подпрограммы 1 не учитывалось в расчете, что связано с отсутствием лиц, обратившихся за получением государственной социальной помощи на основе социальных контрактов. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, были перераспределены, в сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2017 года плановые расходы на реализацию мероприятия были равны 0,00 рублей. Соответствующее данному мероприятию контрольное событие 1.21.1 «Государственная социальная помощь малоимущим гражданам на основе социальных контрактов оказана» так же не учитывалось в расчете.

Кроме того, три контрольных события подпрограммы 3 государственной программы Курской области не учитывались в расчете, так как бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию соответствующих мероприятий, были перераспределены по причине отсутствия лиц, обратившихся за получением данных социальных выплат -3.01.14.1 «Выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, предоставлены»; 3.01.15.1 «Выплаты пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке предоставлены»; 3.07.2.1 «Единовременное денежное поощрение за счет средств областного бюджета при награждении орденом «Родительская слава» предоставлено». В сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2017 года плановые расходы на реализацию мероприятий были равны 0,00 рублей.

В рамках данной государственной программы сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями выполнены.

В соответствии с проведенной комитетом социального обеспечения Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» за 2017 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***4. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 777-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет социального обеспечения Курской области.

Государственная программа Курской области включает 4 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»;

подпрограмма 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»;

подпрограмма 3 «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Курской области»;

подпрограмма 4 «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

Реализация государственной программы направлена на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 15 целевых показателей (индикаторов), выполнение 17 мероприятий и 17 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год запланированные значения целевых показателей (индикаторов) достигнуты в полном объеме.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2017 год, проведенной комитетом социального обеспечения Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» за 2017 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***5. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области, утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет строительства Курской области.

В 2017 году осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области»,

подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области».

Целями государственной программы являются:

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 35 целевых показателей (индикаторов), выполнение 16 основных мероприятий и 23 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 33 целевых показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 94,3 %.

Не достигнуты плановые значения двух целевых показателей по подпрограмме 2:

«доля капитально отремонтированных многоквартирных домов» - не выполнен (предусматривалось отремонтировать 0,8 % многоквартирных домов, отремонтировано 0 %);

«доля перечисленных организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, в общем объеме субсидий, запланированных к перечислению в областном бюджете на соответствующий период» - выполнен на 98,8 %.

В отчетном году достигнуты плановые значения 10 целевых показателей (индикаторов) в разрезе муниципальных образований Курской области, связанных с предоставлением субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям области.

Выполнено 21 контрольное событие из 23 запланированных, 2 - выполнены не в полном объеме:

контрольное событие 2.05.1 «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 достигнуты» (выполнено на 83,3 %);

контрольное событие 2.06.2 «Осуществлен в 2017 году капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области» (предусматривалось отремонтировать 0,8 % многоквартирных домов; отремонтировано 0 %, срок завершения работ, предусмотренных к выполнению за 2017-2018 годы – 4 квартал 2018 года).

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, подведомственными комитету строительства Курской области.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2017 год, проведенной комитетом строительства Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,85.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» за 2017 год признается средней (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80).

***6. Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет по труду и занятости населения Курской области.

В состав государственной программы входят 4 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;

подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда»;

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»;

подпрограмма 4 «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве».

Целями государственной программы являются:

создание условий для развития эффективного рынка труда Курской области;

обеспечение государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость;

реализация государственной политики в области социального партнерства и трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных рисков работников организаций Курской области.

Ведомственная целевая программа «Программа дополнительных мероприятий в сфере содействия занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской области» (подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан») не реализовывалась в 2017 году в связи с решением Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о нецелесообразности выделения Курской области субсидии на реализацию дополнительных мероприятий (исходя из критериев уровня регистрируемой безработицы, не превышающем критичного значения показателя).

В 2017 году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 26 показателей (индикаторов), выполнение девяти основных мероприятий и четырнадцати контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 26 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области, предусмотренные к выполнению в 2017 году, выполнены в полном объеме.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2017 год, проведенной комитетом по труду и занятости населения Курской области, эффективность реализации государственной программы (ЭРгп) составила 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» за 2017 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***7. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 740-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области.

Государственная программа Курской области включает 3 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие системы органов ЗАГС Курской области»;

подпрограмма 2 «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели»;

подпрограмма 3 «Развитие мировой юстиции Курской области».

Государственной программой Курской области определены стратегические цели:

создание надлежащих условий для осуществления правосудия мировыми судьями Курской области;

обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;

повышение качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде;

своевременное обеспечение федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации кандидатами в присяжные заседатели от Курской области.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 13 целевых показателей (индикаторов), выполнение 4 основных мероприятий и 12 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов), выполнены все основные мероприятия программы.

Запланированное на 2017 год контрольное событие 1.2.1 «Мониторинг качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде проведен» не выполнено, так как в 2017 г. Управлением Минюста России по Курской области не проводился мониторинг с целью выявления удовлетворённости населения полученными услугами в органах ЗАГС Курской области. Однако, не наступление этого контрольного события не повлияло на выполнение мероприятий, достижение целевых индикаторов (показателей).

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2017 год, проведенной управлением по обеспечению деятельности мировых судей Курской области, эффективность реализации государственной программы (ЭРгп) составила 1,001. Эффективность реализации государственной программы Курской области признается высокой в случае, если значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» за 2017 год признается высокой.

***8. Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 №723-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет региональной безопасности Курской области.

Государственная программа Курской области включает 5 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»;

подпрограмма 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»;

подпрограмма 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»;

подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

подпрограмма 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области».

Целью государственной программы является обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 21 целевого показателя (индикатора); выполнение девяти основных мероприятий и двадцати двух контрольных событий в составе пяти подпрограмм.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год достигнуты в полном объеме запланированные значения целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100%. Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

В рамках данной государственной программы Курской области выполнены сводные показатели государственного задания на оказание государственных услуг областной бюджетной образовательной организацией дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области».

В соответствии с проведенной комитетом региональной безопасности Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 1,00. Эффективность реализации государственной программы Курской области признается высокой в случае, если значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год признается высокой.

***9. Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 700-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области - комитет по культуре Курской области.

В состав государственной программы Курской области включено 3 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Наследие»;

подпрограмма 2 «Искусство»;

подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы».

Основной целью государственной программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» запланировано достижение значений 23 целевых показателей (индикаторов), выполнение 13 основных мероприятий и 30 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %.

Целевые показатели (индикаторы) в разрезе муниципальных образований Курской области, связанные с предоставлением субсидий муниципальным образованиям, достигнуты в полном объеме.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе Курской области.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2017 год, проведенной комитетом по культуре Курской области, эффективность реализации государственной программы (ЭРгп) составила 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» за 2017 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***10. Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 724-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет по физической культуре и спорту Курской области.

В состав государственной программы входят 3 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области»;

подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации»;

подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта».

Целями государственной программы Курской области являются:

создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

создание условий для успешного выступления спортсменов Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 20 целевых показателей (индикаторов), выполнение восьми основных мероприятий и 16 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 18 целевых показателей (индикаторов).

Не выполнены в полном объеме два целевых показателя (индикатора):

 «доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения», степень выполнения показателя – 68,9 % (подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области»);

«доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов)», степень выполнения показателя - 90 % (подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»).

Целевые показатели (индикаторы) в разрезе муниципальных образований Курской области, связанные с предоставлением субсидий муниципальным образованиям, достигнуты в полном объеме.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями.

В отчетном году не выполнено основное мероприятие 3. подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области» - «Содействие обустройству объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде, а также физкультурных и спортивных мероприятий». Реализация данного основного мероприятия в отчетном году не начата, в связи с отсутствием бюджетных ассигнований на эти цели.

В отчетном году запланированные контрольные события по данной государственной программе Курской области выполнены.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2017 год, проведенной комитетом по физической культуре и спорту Курской области, эффективность реализации государственной программы (ЭРгп) составила 0,95.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» за 2017 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***11. Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 746-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области - комитет по делам молодежи и туризму Курской области.

Государственная программа Курской области включает 4 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Молодежь Курской области»;

подпрограмма 2 «Туризм»;

подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей»;

подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области».

Цели государственной программы:

повышение эффективности реализации молодежной политики;

создание благоприятных условий для развития туризма;

развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 16 целевых показателей (индикаторов); выполнение шести основных мероприятий и шестнадцати контрольных событий в составе четырех подпрограмм.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год достигнуты в полном объеме запланированные значения целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %.

Выполнены показатели результативности по выданной субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время:

доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, % ;

доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

В соответствии с проведенной комитетом по делам молодежи и туризму Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» за 2017 год признается высокой (в случае, если значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***12. Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 767-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области - архивное управление Курской области.

Государственная программа Курской области включает 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»;

подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области».

Государственная программа направлена на создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

В 2017 году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 17 целевых показателей (индикаторов), выполнение девяти основных мероприятий и двадцати пяти контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 17 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области, предусмотренные к выполнению в 2017 году, выполнены в полном объеме.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2017 год, проведенной архивным управлением Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» за 2017 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***13. Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 774-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет по экономике и развитию Курской области.

Государственная программа Курской области включает 6 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области»;

подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области»;

подпрограмма 3 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области»;

подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации»;

подпрограмма 5 «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом»;

подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области».

Государственная программа имеет следующие цели:

создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса;

формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Курской области, улучшение отраслевой структуры экономики, популяризация предпринимательской деятельности;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг;

развитие сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации, создание условий для продвижения продукции на рынок зарубежных стран;

развитие международных, внешнеэкономических связей и создание благоприятных условий для обеспечения участия Курской области в реализации единой государственной политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом;

формирование условий для эффективного использования инновационных технологий в интересах социально-экономического и инновационного развития Курской области;

повышение эффективности государственного и муниципального управления.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 42 целевых показателей (индикаторов), выполнение 13 основных мероприятий в составе шести подпрограмм, включающих 54 контрольных события.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 39 показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 92,8 %.

Не в полном объеме выполнены три целевых показателя (индикатора) подпрограммы 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», в том числе:

показатель «степень выполнения основных мероприятий государственной программы в установленные сроки» выполнен на 92,3 %;

показатель «степень выполнения контрольных событий государственной программы в установленные сроки» выполнен на 96,3 %;

показатель «степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы» выполнен на 95,1 %.

В отчетном году не выполнено основное мероприятие 7.01. «Развитие системы государственного стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Курской области» и контрольное событие подпрограммы 7.01.2.1 «Организационные мероприятия по разработке и начало разработки Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года в 2017 году осуществлены». В 2017 году проводились организационные мероприятия по разработке Стратегии социально-экономического развития Курской области до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации. В связи с длительностью проведения конкурсных процедур госконтракт с победителем конкурса – ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» заключен 9 января 2018 года, в результате чего средства областного бюджета в сумме 3,0 млн. рублей, предусмотренные на 2017 год, не освоены.

В связи с невыполнением вышеуказанного основного мероприятия не выполнено контрольное событие 7.02.1 «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» достигнуты».

По итогам 2017 года выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2017 год, проведенной [комитетом по экономике и развитию Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850), эффективность реализации государственной программы (ЭРгп) составила 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2017 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***14. Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 778-па (с последующими изменениями)***

Ответственным исполнителем государственной программы Курской области является [комитет промышленности, транспорта и связи Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Государственная программа Курской области включает 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области»;

подпрограмма 2 «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области».

Целью государственной программы является обеспечение условий для развития промышленного комплекса Курской области за счет опережающего роста обрабатывающих отраслей.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 13 целевых показателей (индикаторов), выполнение 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 10 целевых показателей (индикаторов), 3 целевых показателя выполнены не в полном объеме:

«рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) в обрабатывающих производствах» - выполнен на 73,3 % (подпрограмма 1);

«объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств» - выполнен на 99,5 % (подпрограмма 1);

«объемы производства конструкций и изделий сборных железобетонных» - выполнен на 69,3 % (подпрограмма 2).

Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) – 76,9 %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

В соответствии с проведенной комитетом промышленности, транспорта и связи Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 0,77.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» за 2017 год признается удовлетворительной (в случае, если значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,70).

***15. Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель - комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области.

В состав государственной программы входят 3 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Электронное правительство Курской области»;

подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации Курской области»;

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области»;

подпрограмма 4 «Ситуационный Центр Губернатора Курской области».

Основной целью государственной программы является формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Курской области.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений пятнадцати целевых показателей (индикаторов), выполнение шести основных мероприятий и семнадцати контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год достигнуты значения всех запланированных целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100%.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

В соответствии с проведенной комитетом информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 1,01.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» за 2017 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***16. Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па (с последующими изменениями)***

Ответственным исполнителем государственной программы является комитет промышленности, транспорта и связи Курской области, соисполнителем – дорожное управление Курской области.

В состав государственной программы входят 3 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»;

подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области»;

подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области».

Целями государственной программы Курской области являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

повышение безопасности дорожного движения.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений двадцати целевых показателей (индикаторов), выполнение тринадцати основных мероприятий, двадцати восьми контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год достигнуты плановые значения девятнадцати целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 95 %.

Не выполнен в полном объеме целевой показатель (индикатор) подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области - «число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях» (плановое значение показателя – 8 человек; фактическое значение – 13 человек).

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2017 год, проведенной [комитетом промышленности, транспорта и связи Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850), показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» признается высокой (в случае, если значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***17. Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет агропромышленного комплекса Курской области.

Государственная программа включает 6 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2020 годы»;

подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014-2020 годы»;

подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области на 2014-2020 годы»;

подпрограмма 5 «Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в Курской области на 2014-2020 годы»;

подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области на 2014-2020 годы» осуществлялась реализация ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Курской области в 2016-2018 годах».

Цели государственной программы Курской области:

обеспечение продовольственной независимости региона в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 № 120, Законом Курской области от 27 ноября 2009 года № 95-ЗКО «О продовольственной безопасности Курской области»;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Курской области, на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции;

устойчивое развитие сельских территорий; повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства;

обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области путем комплексного проведения ветеринарных мероприятий на территории Курской области.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 70 целевых показателей (индикаторов), выполнение шестнадцати основных мероприятий и двадцати четырех контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 65 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 92,8 %.

Выполнены не в полном объеме 4 целевых показателя (индикатора) подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2020 годы», в том числе:

«масло подсолнечное нерафинированное и его фракции», показатель выполнен на 60 %;

«сохранение размера посевных площадей занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Курской области» - выполнен на 98,4 %;

«размер застрахованной посевной площади» - не выполнен в полном объеме;

«реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток» - выполнен на 68,7 %.

Также не выполнен показатель подпрограммы 5 «Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в Курской области на 2014-2020 годы» - «увеличение заготовительного оборота», степень достижения показателя - 93,5 %.

В отчетном году достигнуты плановые значения всех 5 целевых показателей (индикаторов) в разрезе муниципальных образований Курской области, связанных с предоставлением субсидий муниципальным образованиям области.

В отчетном году выполнены пятнадцать из шестнадцати основных мероприятий; двадцать три из двадцати четырех контрольных событий.

В рамках подпрограммы 5 «Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в Курской области на 2014-2020 годы» не выполнено основное мероприятие 5.1 «Поддержка заготовительной и перерабатывающей деятельности» и контрольное событие 22 «Увеличение заготовительного оборота в 2017 году составит 108 %».

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2017 год, проведенной комитетом агропромышленного комплекса Курской области, эффективность реализации государственной программы (ЭРгп) составила 0,97.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» за 2017 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***18. Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы, утвержденная постановлением Администрации Курской области от 29.08.2013 № 570-па (с последующими изменениями)***

Уполномоченным органом исполнительной власти Курской области, ответственным за реализацию Программы Курской области, является комитет по труду и занятости населения Курской области.

Целями Программы Курской области являются:

стимулирование и оказание содействия процессу добровольного переселения в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом;

содействие улучшению демографической ситуации в Курской области.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач Программы Курской области запланировано достижение значений 4 целевых показателей (индикаторов), выполнение 2 основных мероприятий и 11 контрольных событий.

В ходе реализации Программы Курской области за 2017 год запланированные значения целевых показателей (индикаторов), основные мероприятия и контрольные события выполнены.

Эффективность реализации Программы Курской области определяется на основе интегральной оценки.

В соответствии с оценкой эффективности Программы Курской области в 2017 году достигнута эффективность и результативность Программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы.

***19. Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – департамент экологической безопасности и природопользования Курской области.

Государственная программа Курской области включает 5 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области»;

подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»;

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»;

подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014 - 2020 годы;

подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области».

Цель государственной программы - сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды в Курской области.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 46 показателей (индикаторов), выполнение 7 основных мероприятий и 29 контрольных событий. В отчетном году основные мероприятия и контрольные события государственной программы выполнены.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 43 показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 93,5%. Не в полном объеме достигнуты целевые значения показателя государственной программы Курской области - «отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов» (%):

«Лось» (%), показатель выполнен на 92 %;

«Косули» (%), показатель выполнен на 66 %;

«Олень благородный» (%), показатель выполнен на 43 %.

В 2017 году в рамках реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» были предоставлены субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований:

субсидия местным бюджетам на защиту от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (подпрограмма 2);

субсидия местным бюджетам на создание объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства (подпрограмма 4);

субсидия местным бюджетам на проведение текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности (подпрограмма 4).

Целевые показатели результативности предоставления субсидий по подпрограмме 2 и 4 выполнены.

Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе выполнены.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2017 год, проведенной департаментом экологической безопасности и природопользования Курской области, эффективность реализации государственной программы (ЭРгп) составила 0,97.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охранаокружающей среды в Курской области» за 2017 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***20. Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 № 682-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет лесного хозяйства Курской области.

Государственная программа Курской области включает 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»;

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы».

Цель государственной программы Курской области - эффективное исполнение переданных Российской Федерацией отдельных полномочий в области лесных отношений, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Курской области, стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса, сохранение его глобальных функций и ресурсно-экологического потенциала.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы запланировано достижение значений одиннадцати целевых показателей (индикаторов), выполнение пяти основных мероприятий и одиннадцати контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год в полном объеме достигнуты значения запланированных целевых показателей (индикаторов).

В отчетном году выполнены запланированные государственной программой основные мероприятия и контрольные события.

В рамках данной государственной программы выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных работ (услуг) областными государственными учреждениями.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2017 год, проведенной комитетом лесного хозяйства Курской области, эффективность реализации государственной программы (ЭРгп) составила 0,99.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» признается высокой (в случае, если значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***21. Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 21.10.2013 №757-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Государственная программа Курской области включает 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области»;

подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики в Курской области».

Цели государственной программы:

проведение эффективной энергосберегающей политики в Курской области;

инвестиционно-инновационное обновление отрасли энергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии;

надежное снабжение потребителей Курской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду.

В 2017 году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 43 целевых показателей (индикаторов), выполнение одиннадцати основных мероприятий и десяти контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 18 целевых показателей (индикаторов), значения 25 целевых показателей выполнены не в полном объеме:

«энергоемкость валового регионального продукта Курской области (для фактических условий)» – выполнен на 99%;

«энергоемкость валового регионального продукта Курской области (для сопоставимых условий)» - выполнен на 99%;

«отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Курской области» - выполнен на 99 %;

«доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Курской области» - выполнен на 98%;

«доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Курской области» - выполнен на 98%;

«доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Курской области» - выполнен на 92%;

«доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Курской области» - выполнен на 99%;

«удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» - выполнен на 97%;

«удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 человека)» - выполнен на 93%;

«удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 человека)» - выполнен на 98%;

«удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 человека)» - выполнен на 91%;

«суммарный удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 кв.м.)» - выполнен на 97%;

«удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» - выполнен на 99%;

«удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)» - 99%;

«удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)» - выполнен на 99%;

«удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями» - выполнен на 92%;

«доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии» - выполнен на 96%;

«доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» - выполнен на 97%;

«доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды» - выполнен на 85%;

«доля эффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории Курской области» - выполнен на 96%;

«количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Курской областью» - выполнен на 99%;

«количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Курской областью, муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией» - выполнен на 63%;

«количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке которых осуществляется Курской областью» - выполнен на 98%;

«модернизация системы коммерческого учета электроэнергии (внедрение интеллектуального учета электроэнергии)» - выполнен на 97%;

«потери электроэнергии в электрических сетях» - выполнен на 96%.

 Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) – 41,9%.

За 2017 год не выполнены 2 основных мероприятия и 1 контрольное событие государственной программы:

основное мероприятие 1.8 «Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией» планировалось к реализации с целью снижения расходов общественного транспорта на приобретение моторного топлива, но в связи с незначительной динамикой изменения целевых показателей транспортного сектора и отсутствием информации об успешной реализации, считается нереализованным. Соответственно не выполнено контрольное событие 1.8.1 «Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией реализовано»;

основное мероприятие 2.1 «Содействие модернизации и новому строительству генерирующих мощностей» не выполнено в связи с тем, что объект, планируемый к строительству, был исключен из перечня генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности.

В рамках реализации государственной программы Курской области в 2017 году средства областного бюджета предусмотрены не были. Реализация подпрограмм государственной программы Курской области осуществляется за счет местных бюджетов и внебюджетных источников.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2017 год, проведенной комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, эффективность реализации государственной программы (ЭРгп) составила 0,897.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» за 2017 год признается средней (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80).

***22. Государственная программа Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 02.10.2013 № 692-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет информации и печати Курской области.

В состав государственной программы Курской области входят 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации»;

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации».

Основными целями государственной программы являются:

обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности Губернатора Курской области и органов исполнительной власти Курской области;

сохранение и развитие государственного информационного ресурса Курской области.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 11 целевых показателей (индикаторов), выполнение восьми основных мероприятий и шестнадцати контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 11 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области, предусмотренные к выполнению в 2017 году, выполнены в полном объеме.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе за 2017 год.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2017 год, проведенной комитетом информации и печати Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» за 2017 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***23. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 30.10.2014 № 688-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области - комитет финансов Курской области.

Государственная программа включает 5 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области»;

подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Курской области»;

подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области»;

подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области»;

подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок».

Государственная программа Курской области имеет следующие цели:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки, повышения эффективности использования бюджетных средств;

содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований Курской области и повышению качества управления муниципальными финансами.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений двадцати шести целевых показателей (индикаторов); выполнение девятнадцати основных мероприятий в составе пяти подпрограмм, включающих пятнадцать контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год достигнуты значения двадцати пяти целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 96,2 %.

Не выполнен в полном объеме целевой показатель (индикатор) подпрограммы 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» - «доля муниципальных образований, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов и предельного объема муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации», данный показатель (индикатор) в отчетном году выполнен на 98,3 %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

В соответствии с проведенной комитетом финансов Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 0,98.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» за 2017 год признается высокой (в случае если значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***24. Государственная программа Курской области «Управление государственным имуществом Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 23.10.2013 № 771-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет по управлению имуществом Курской области.

Государственная программа Курской области включает две подпрограммы:

подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области»;

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области».

Целью государственной программы является повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом, земельными ресурсами.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений двадцати одного целевого показателя (индикатора); выполнение двух основных мероприятий и двенадцати контрольных событий в составе двух подпрограмм.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год достигнуты запланированные значения 19 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 90,5 %.

Не достигнуты два целевых показателя:

«процент поступления доходов от приватизации областного имущества» (показатель выполнен на 98,8 %, что связано с отсутствием заявок на участие в торгах по продаже областного имущества);

«процент поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей областных государственных унитарных предприятий» (показатель выполнен на 97,1 %, что связано с неплатежеспособностью ГУПКО «Беловское АТП», задолженность которого составила 193,0 тыс. рублей).

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области выполнены. Выполнены сводные показатели государственного задания на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

В соответствии с проведенной комитетом по управлению имуществом Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» за 2017 год признается высокой (в случае если значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***25. Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 02.12.2016 № 915-па***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – административно-правовой комитет Администрации Курской области.

В 2017 году в составе государственной программы Курской области осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области».

2. «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях».

3. «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних».

Целью государственной программы Курской области является реализация государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия преступности, терроризму и экстремизму.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 12 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 13 основных мероприятий, включающих 74 контрольных события.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2017 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 11 целевых показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 91,7 %.

Не в полном объеме достигнут один целевой показатель подпрограммы 1:

«количество правонарушений, пресеченных и (или) раскрытых членами народных дружин (на 1 члена народной дружины)» – выполнен на 85,0 %.

В отчетном году основные мероприятия государственной программы выполнены в полном объеме. Не выполнено одно контрольное событие 2.3.2.1 «Сертификаты (свидетельства) о повышении квалификации специалистов в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, выданы» (подпрограмма 2) в связи с отсутствием финансирования.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2017 год, проведенной административно-правовым комитетом Администрации Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» за 2017 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

**Предложения по дальнейшей реализации**

**государственных программ Курской области**

На основании оценки эффективности реализации государственных программ Курской области за 2017 год целесообразно продолжить их реализацию в 2018 году.

В целях повышения эффективности реализации государственных программ Курской области ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ Курской области необходимо:

1. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей государственных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач государственных программ Курской области.

2. В целях повышения контроля за реализацией государственных программ Курской области необходимо рассматривать итоги реализации государственных программ Курской области на заседаниях общественных советов при исполнительных органах государственной власти Курской области, являющихся ответственными исполнителями государственных программ Курской области.

3. Продолжить работу по обеспечению согласованности государственных программ Курской области со стратегическими документами, в том числе по приведению в соответствие государственных программ Курской области положениям государственных программ Российской Федерации.

4. Обеспечить увеличение доли средств из внебюджетных источников, привлекаемых для реализации государственных программ Курской области.

5. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, утверждение планов реализации и детальных планов-графиков реализации государственных программ Курской области на текущий финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 годы с оптимальным уровнем детализации мероприятий, позволяющим осуществлять эффективное управление, в том числе проводить на необходимом уровне мониторинг выполнения запланированных мероприятий и контрольных событий.

6. Обеспечить своевременное размещение информации о государственных программах Курской области в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» и на официальном сайте Администрации Курской области (в разделе «Документы»/«Государственные программы»).