**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**государственных программ Курской области**

**за 2018 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о ходе реализации государственных программ Курской области за 2018 год | 4 |
| 2. Итоги реализации государственных программ Курской области в 2018 году | 8 |
| 2.1. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области» | 8 |
| 2.2. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области»  2.3. О ходе реализации государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | 11  12 |
| 2.4. О ходе реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 13 |
| 2.5. О ходе реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | 15 |
| 2.6. О ходе реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»  2.7. О ходе реализации государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» | 16  18 |
| 2.8. О ходе реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 19 |
| 2.9. О ходе реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» | 21 |
| 2.10. О ходе реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 22 |
| 2.11. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 23 |
| 2.12. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 24 |
| 2.13. О ходе реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» | 26 |
| 2.14. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» | 27 |
| 2.15. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 28 |
| 2.16. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» | 29 |
| 2.17. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» | 30 |
| 2.18. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 31 |
| 2.19. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | 33 |
| 2.20. О ходе реализации Программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы | 36 |
| 2.21. О ходе реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | 37 |
| 2.22. О ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 39 |
| 2.23. О ходе реализации государственной программы Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» | 40 |
| 2.24. О ходе реализации государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» | 42 |
| 2.25. О ходе реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | 43 |
| 2.26. О ходе реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» | 44 |
| 2.27. О ходе реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» | 45 |
| 3. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ Курской области | 46 |
| Приложение: «Информация о реализации государственных программ Курской области за 2018 год» |  |

**Общие сведения о ходе реализации**

**государственных программ Курской области за 2018 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Курской области за 2018 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 11 октября 2012 № 843-па (с последующими изменениями) (далее – Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Курской области.

В 2018 году осуществлялась реализация 27 государственных программ Курской области, которые были разработаны на основании перечня государственных программ, утвержденного распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 № 931-ра (с последующими изменениями):

* + 1. «Развитие здравоохранения в Курской области»
    2. «Развитие образования в Курской области»
    3. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
    4. «Социальная поддержка граждан в Курской области»
    5. «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»
    6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»
    7. «Формирование современной городской среды в Курской области»
    8. «Содействие занятости населения в Курской области»
    9. «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции»
    10. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
    11. «Развитие культуры в Курской области»
    12. «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»
    13. «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
    14. «Развитие архивного дела в Курской области»
    15. «Развитие экономики и внешних связей Курской области»
    16. «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»
    17. «Развитие информационного общества в Курской области»
    18. «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»
    19. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»
    20. «Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы»
    21. «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»
    22. «Развитие лесного хозяйства в Курской области»
    23. «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области»
    24. «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области»
    25. «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области»
    26. «Управление государственным имуществом Курской области»
    27. «Профилактика правонарушений в Курской области»

Для реализации государственных программ Курской области в 2018 году были разработаны и утверждены планы реализации государственных программ и детальные планы-графики реализации государственных программ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9803C8F75202AB32D5550158E2FB4C613BC53796B0D88225E1584A4980m8UEJ) Российской Федерации государственные программы, а также планы реализации и детальные планы-графики реализации государственных программ Курской области приводились в соответствие с Законом Курской области от 8 декабря 2017 года № 93-ЗКО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом последующих изменений).

Органами исполнительной власти Курской области - ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с Порядком подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ за 2018 год.

Оценка эффективности реализации государственных программ Курской области за 2018 год подготовлена ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с методиками оценки эффективности государственных программ, включенными в состав государственных программ и методическими [указания](consultantplus://offline/ref=1BC33B18F6A4B4087216B7766197E916D7A355AA29C181F12D916D000261ADB90E6D0B0AB42E71C2d9ECO)ми по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденными распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра.

На реализацию государственных программ в 2018 году было фактически направлено 78 876 032,197 тыс. рублей за счет всех источников финансирования или 104,7 % от предусмотренного на год объема, с ростом к 2017 году на 9,9 %, в том числе из средств:

федерального бюджета – 9 710 323,327 тыс. рублей (98,5 % от предусмотренного на год объема; 85,9 % к 2017 году);

областного бюджета – 44 112 612,979 тыс. рублей (99,1 % от предусмотренного на год объема; с ростом к 2017 году на 14,5 %);

местных бюджетов – 720 883,563 тыс. рублей (109,7 % от предусмотренного на год объема; с ростом к 2017 году на 1,5 %);

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 12 372 321,155 тыс. рублей (99,7 % от предусмотренного на год объема; с ростом к 2017 году на 20,8 %);

внебюджетных источников – 11 959 891,173 тыс. рублей (151,0 % от предусмотренного на год объема; с ростом на 8,7 % к 2017 году).

Наибольший объем средств из областного бюджета (81,8 %) приходится на реализацию пяти государственных программ Курской области - «Развитие образования в Курской области» (26,2 %); «Развитие здравоохранения в Курской области» (18,9 %); «Социальная поддержка граждан в Курской области» (14,3 %); «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» (11,3 %); «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» (11,1 %).

(тыс. рублей)

Бюджетные ассигнования из федерального бюджета в 2018 году предусмотрены на реализацию 19 государственных программ Курской области.

По данным ответственных исполнителей государственных программ за 2018 год достигнуты значения 716 из 778 целевых показателей (92,0 % от общего количества); выполнены 346 из 356 основных мероприятий (97,2 % от общего количества); 839 из 851 контрольных событий (98,6 % от общего количества).

В полном объеме (100 и более процентов) достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов) по пятнадцати государственным программам Курской области. По двенадцати государственным программам отдельные значения целевых показателей не достигнуты, из них - по пяти государственным программам доля достигнутых значений целевых показателей составила от 90,0 до 97,4 процентов; по семи государственным программам – от 63,2 до 89 процентов.

В 2018 году по всем государственным программам Курской области достигнута эффективность их реализации.

Итоговые сведения о реализации государственных программ Курской области прилагаются к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Курской области за 2018 год.

**Итоги реализации государственных программ Курской области в 2018 году**

***1. Государственная программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 699-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет здравоохранения Курской области.

Государственная программа включает 10 подпрограмм:

[подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E927B28AW6oBI) «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

[подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E924B48EW6o8I) «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»;

[подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E924B084W6oCI) «Охрана здоровья матери и ребенка»;

[подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E924BC8DW6o9I) «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»;

[подпрограмма 5](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E924BD84W6o7I) «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»;

[подпрограмма 6](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E925B58EW6oCI) «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;

[подпрограмма 7](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E925B789W6oCI) «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»;

[подпрограмма 8](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E925B18DW6o6I) «Управление государственной программой и обеспечение условий реализации»;

[подпрограмма 9](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E925B28FW6oBI) «Развитие скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме»;

[подпрограмма Б](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E925B384W6o9I) «Организация обязательного медицинского страхования граждан Курской области».

Стратегической целью государственной программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Курской области.

Государственная программа Курской области финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области. В 2018 году на реализацию государственной программы Курской области направлено 22 530 926,894 тыс. рублей (99,7 % от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета - 1 130 895,689 тыс. рублей (98,7 %), из областного бюджета – 9 027 710,050 тыс. рублей (99,9 %), территориального фонда ОМС – 12 372 321,155 тыс. рублей (99,7 %).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 94 целевых показателей (индикаторов), выполнение 40 основных мероприятий и 149 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 86 целевых показателей государственной программы Курской области. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области составила 91,5 %.

Значения 8 целевых показателей достигнуты не в полном объеме:

«смертность от всех причин» - выполнен на 97,4 %,

«смертность от дорожно-транспортных травм» - выполнен на 79,7 %;

«обеспеченность врачами» - выполнен на 98,9 %;

«соотношение врачей и среднего медицинского персонала» - выполнен на 79,6 %;

«заболеваемость корью» - не выполнен (плановое значение показателя - 0, фактическое значение - 2 человека);

«смертность от ишемической болезни сердца» - выполнен на 97,6 %;

«больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» - выполнен на 70,6 %;

«доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие здравоохранения в Курской области» - выполнен на 91,4 %.

Не в полном объеме выполнено одно основное мероприятие 5.02 «Оказание паллиативной помощи детям» подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям». Соответственно не выполнено контрольное событие 5.02.1.1 «Субсидии из областного бюджета областным бюджетным учреждениям, подведомственным комитету здравоохранения Курской области, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели предоставлены» и государственное задание по оказанию паллиативной медицинской помощи детям (план на 2018 год – 36 койко-дней, факт – 11 койко-дней; предусмотрено на выполнение государственного задания 152,828 тыс. рублей, освоено 11,571 тыс. рублей).

Не выполнено контрольное событие 8.01.1.2 «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области» подпрограммы 8 «Управление государственной программой и обеспечение условий реализации».

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2018 год, проведенной комитетом здравоохранения Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 0,98.

В соответствии с изложенным, эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области» за 2018 год признается высокой (в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***2. Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области - [комитет образования и науки Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета). В 2018 году на реализацию государственной программы Курской области направлены ассигнования из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в сумме 14 116 048,797 тыс. рублей (99,8 % от объема, предусмотренного на год).

Цель государственной программы - обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 78 показателей (индикаторов), выполнение 27 основных мероприятий в составе пяти подпрограмм, включающих 50 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 76 показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 97,4 %.

Не в полном объеме выполнены два целевых показателя (индикатора), в том числе:

«численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на 1 педагогического работника», плановое значение показателя – 9,8 человек, фактическое значение – 9,5 человек, степень выполнения показателя - 96,9 % (подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования»);

«количество специализированных центров компетенций в Курской области, аккредитованных по стандартам WorldSkillsRussia», плановое значение показателя - 3 единицы; фактическое значение – 2 единицы, степень выполнения показателя – 66,7 % (подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования»).

Целевые показатели (индикаторы) в разрезе муниципальных образований Курской области, связанные с предоставлением субсидий муниципальным образованиям, достигнуты в полном объеме.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены.

В соответствии с проведенной комитетом образования и науки Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,99.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» за 2018 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***3. Государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 05.10.2017 № 769-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области - комитет образования и науки Курской области.

Цель государственной программы - создание в Курской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В 2018 году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений пяти показателей (индикаторов); выполнение четырех основных мероприятий и четырех контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов), выполнены основные мероприятия и контрольные события.

Государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и местных бюджетов. В 2018 году на реализацию государственной программы Курской области направлены ассигнования из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в сумме 1 056 493,152 тыс. рублей (100 % от объема, предусмотренного на год).

Эффективность реализации государственной программы Курской области оценивается путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2018 год, проведенной комитетом образования и науки Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (Э) равен 100 %.

В соответствии с изложенным, в 2018 году достигнута высокая эффективность реализации государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».

***4. Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 №742-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет социального обеспечения Курской области.

В состав государственной программы входят 6 подпрограмм:

1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения».

3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

4. «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».

5. «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей».

6. «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения».

Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета). В 2018 году на реализацию государственной программы Курской области направлены ассигнования из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в сумме 7 728 163,464 тыс. рублей (98,4 % от объема, предусмотренного на год).

Цели государственной программы:

рост благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания населения;

улучшение демографической ситуации.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 24 целевых показателей (индикаторов), выполнение 52 основных мероприятий в составе 6 подпрограмм и 103 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 19 целевых показателей (индикаторов).

Не в полном объеме выполнены четыре целевых показателя по подпрограмме 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей», в том числе:

«количество жилых помещений, приобретенных для граждан из числа детей-сирот», план 420 жилых помещений, фактическое значение – 413 жилых помещений (98,3 % к плану);

«количество граждан из числа детей сирот, обеспеченных жилыми помещениями» - план 420 жилых помещений, фактическое значение – 413 жилых помещений (98,3 % к плану);

«доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году, от общего количества имевших право на обеспечение жилым помещением в текущем году» - план 46%, фактическое значение – 41% (89,1 % к плану);

«количество граждан из числа детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года» - план 492 граждан, фактическое значение – 548 граждан (89,8 % к плану).

Не выполнен показатель подпрограммы 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» (далее – подпрограмма 6) – «Выполнение целевых индикаторов и показателей Госпрограммы и подпрограмм Госпрограммы», степень выполнения показателя – 82,6 %.

В отчетном году не выполнено основное мероприятие подпрограммы 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» - 3.14 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа», так как не достигнуты целевые значения 4 показателей по данной подпрограмме.

В связи с невыполнением показателя «Выполнение целевых индикаторов и показателей Госпрограммы и подпрограмм Госпрограммы» не выполнено контрольное событие подпрограммы 6 «Целевые показатели государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» достигнуты».

В рамках данной государственной программы сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями выполнены.

В соответствии с проведенной комитетом социального обеспечения Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,99.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» за 2018 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***5. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 777-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет социального обеспечения Курской области.

В состав государственной программы входят 4 подпрограммы:

1. «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

2. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

3. «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Курской области».

4. «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

Цель государственной програмым - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 15 целевых показателей (индикаторов), выполнение 20 основных мероприятий и 14 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год запланированные значения целевых показателей (индикаторов) достигнуты в полном объеме.

Выполнены 19 из 20 запланированных основных мероприятий.

Не выполнено основное мероприятие 4.11 «Организация круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи» (подпрограмма 4). В связи с невыполнением вышеуказанного основного мероприятия не выполнено контрольное событие подпрограммы 4 - «Оборудование для организации деятельности круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи приобретено». В отчетном году оборудование для организации деятельности круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи не приобретено - победитель аукциона на поставку оборудования не предоставил обеспечение по заключаемому контракту.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2018 год, проведенной комитетом социального обеспечения Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 1,00. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» за 2018 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***6. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области, утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет строительства Курской области.

В 2018 году осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области»;

подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области»;

подпрограмма 4 «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

Целями государственной программы являются:

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 37 целевых показателей (индикаторов), выполнение 19 основных мероприятий и 31 контрольного события.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 34 целевых показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 91,9 %.

Не в полном объеме достигнуты плановые значения трех целевых показателей:

«количество выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию по объектам, на которое было выдано разрешение на строительство» - выполнен на 33,3 % (плановое значение показателя – 3, фактическое значение – 1 разрешение);

«доля достигнутых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» - выполнен на 95,0 %;

«доля перечисленных организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, в общем объеме субсидий, запланированных к перечислению в областном бюджете на соответствующий период» - выполнен на 99,9 %.

В отчетном году достигнуты плановые значения 10 целевых показателей (индикаторов), предусмотренных на 2018 год в разрезе муниципальных образований Курской области, связанных с предоставлением субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям области.

Выполнено 18 основных мероприятий из 19, предусмотренных к выполнению в 2018 году.

Не выполнено основное мероприятие 2.09 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Курской области». В рамках основного мероприятия предусматривалось предоставление субсидий из областного бюджета теплоснабжающим организациям, осуществляющим обеспечение тепловой энергией, теплоносителем потребителей тепловой энергии в муниципальных образованиях Курской области, на возмещение части затрат на модернизацию объектов теплоснабжения, не учтенных при осуществлении государственного регулирования тарифов в сумме 57,0 млн. рублей, освоено – 0 рублей.

Выполнено 28 контрольных событий из 31 запланированного, 3 - выполнены не в полном объеме:

Контрольное событие 1.07.1 «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 в 2018 году достигнуты»;

контрольное событие 2.05.1 «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 в 2018 году достигнуты»;

контрольное событие 2.09.1 «Субсидии из областного бюджета теплоснабжающим организациям, оказывающим обеспечение тепловой энергией, теплоносителем потребителей тепловой энергии в муниципальных образованиях Курской области, на возмещение части затрат на модернизацию объектов теплоснабжения, не учтенных при осуществлении государственного регулирования тарифов, в 2018 году предоставлены».

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, подведомственными комитету строительства Курской области.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2018 год, проведенной комитетом строительства Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,98. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***7. Государственная программа Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 31.08.2017 № 684-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Целью государственной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Курской области.

В 2018 году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений пяти показателей (индикаторов); выполнение семи основных мероприятий и семи контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов), выполнены основные мероприятия и контрольные события.

Государственная программа Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2018 году на реализацию государственной программы Курской области направлены ассигнования из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в сумме 250 310,741 тыс. рублей (99,7 % от объема, предусмотренного на год).

Эффективность реализации государственной программы Курской области оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности использования средств областного бюджета.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2018 год, проведенной комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00.

В соответствии с изложенным, в 2018 году достигнута высокая эффективность реализации государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области».

***8. Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет по труду и занятости населения Курской области.

В состав государственной программы входят 4 подпрограммы:

1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

2. «Развитие институтов рынка труда».

3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области».

4. «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве».

Цели государственной программы:

создание условий для развития эффективного рынка труда Курской области;

обеспечение государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость;

реализация государственной политики в области социального партнерства и трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных рисков работников организаций Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 40 показателей (индикаторов), выполнение девяти основных мероприятий и шестнадцати контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 33 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 82,5 %.

Не в полном объеме достигнуты значения 7 целевых показателей из 15, предусмотренных подпрограммой 4:

«доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста» - выполнен на 99,4 % (плановое значение показателя 34 %, фактическое – 33,8 %);

«доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования» - выполнен на 54 % (плановое значение показателя – 55 %, фактическое значение – 29,7 %);

«доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования» - выполнен на 50% (плановое значение показателя – 54 %, фактическое значение – 27 %);

«доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования» - выполнен на 41,2 % (плановое значение показателя – 72 %, фактическое значение – 29,7 %);

«доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования» - выполнен на 57,5 % (плановое значение показателя 66 %, фактическое значение 38 %);

«доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам высшего образования» - не выполнен (плановое значение показателя 23 %, фактическое значение – 0 %);

«доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после прохождения профессионального обучения» - выполнен на 64,4 % (плановое значение показателя – 29 %, фактическое значение – 18,7 %).

В тоже время целевой показатель подпрограммы 4 «доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста от общего количества инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятости» - итоговый показатель, характеризующий выполнение основного мероприятия 4.1. «Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста», перевыполнен в 2,5 раза.

Перечень целевых показателей подпрограммы 4 соответствует целевым показателям Типовой программы [сопровождения](consultantplus://offline/ref=D884052CD9C7EB71108A00724AEB10073014D2C5C6E7B02F8E0BF41E941F9C6CD77C1AB7B81533FF63BC869965F95EB19BCD0B9236j742H) инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 2018 года № 804н/299/1154, и рекомендованной для руководства органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

На реализацию подпрограммы 4 направлено в 2018 году 964,908 тыс. рублей или 96,6 % от предусмотренного на год объема в сумме 998,874 тыс. рублей. Доля финансовых средств, направленных на реализацию подпрограммы 4 составляет 0,26 % об общего объема средств, направленных на реализацию государственной программы. На реализацию государственной программы Курской области направлено 365 927,360 тыс. рублей из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области, предусмотренные к выполнению в 2018 году, выполнены в полном объеме.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2018 год, проведенной комитетом по труду и занятости населения Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 1,00.

В соответствии с изложенным, эффективность реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» за 2018 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***9. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 740-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области.

В состав государственной программы Курской области входят 3 подпрограммы:

1. «Развитие системы органов ЗАГС Курской области».

2. «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели».

3. «Развитие мировой юстиции Курской области».

Цели государственной программы:

создание надлежащих условий для осуществления правосудия мировыми судьями Курской области;

обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;

повышение качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде;

своевременное обеспечение федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации кандидатами в присяжные заседатели от Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 15 целевых показателей (индикаторов), выполнение 4 основных мероприятий и 18 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов), выполнены все основные мероприятия и контрольные события программы.

В отчетном году достигнуты плановые значения 6 целевых показателей (индикаторов) в разрезе муниципальных образований Курской области.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2018 год, проведенной управлением по обеспечению деятельности мировых судей Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 1,00. Эффективность реализации государственной программы Курской области признается высокой в случае, если значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90.

В соответствии с изложенным, эффективность реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» за 2018 год признается высокой.

***10. Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 №723-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области - [комитет региональной безопасности Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Цель государственной проораммы - обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 20 показателей (индикаторов); выполнение девяти основных мероприятий и двадцати восьми контрольных событий в составе пяти подпрограмм.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год достигнуты в полном объеме запланированные целевые значения показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100%.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

В рамках данной государственной программы Курской области выполнены сводные показатели государственного задания на оказание государственных услуг областной бюджетной образовательной организацией дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области».

В соответствии с проведенной комитетом региональной безопасности Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00. Эффективность реализации государственной программы Курской области признается высокой в случае, если значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90.

В соответствии с изложенным, эффективность реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год признается высокой.

***11. Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 700-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет по культуре Курской области.

В состав государственной программы входят 4 подпрограммы:

1. «Наследие».

2. «Искусство».

3. «Обеспечение условий реализации государственной программы».

4. «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области».

Цели государственной программы:

реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества;

гармонизация межконфессиональных и межнациональных (межэтнических) отношений, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» запланировано достижение значений 32 целевых показателей (индикаторов), выполнение 18 основных мероприятий и 27 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %.

Целевые показатели (индикаторы) в разрезе муниципальных образований Курской области, связанные с предоставлением субсидий муниципальным образованиям, достигнуты в полном объеме.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе Курской области.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2018 год, проведенной комитетом по культуре Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 1,00. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» за 2018 год признается высокой (в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***12. Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 724-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет по физической культуре и спорту Курской области.

В состав государственной программы входят 3 подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области».

2. «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации».

3. «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта».

Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2018 году на реализацию государственной программы Курской области направлены ассигнования из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в сумме 641 262,716 тыс. рублей (96,6 % от объема, предусмотренного на год).

Цели государственной программы:

создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

создание условий для успешного выступления спортсменов Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 20 целевых показателей (индикаторов), выполнение восьми основных мероприятий и 15 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 18 целевых показателей (индикаторов).

Не в полном объеме выполнены два целевых показателя (индикатора):

«Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения», степень выполнения показателя – 62,8 % (подпрограмма 1);

«Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов)», степень выполнения показателя - 94,7 % (подпрограмма 3).

Целевые показатели (индикаторы) в разрезе муниципальных образований Курской области, связанные с предоставлением субсидий муниципальным образованиям, достигнуты в полном объеме.

В связи с невыполнением показателя «Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов)» не выполнено контрольное событие подпрограммы 3 - «Доля достигнутых целевых показателей к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %».

В отчетном году запланированные основные мероприятия по данной государственной программе Курской области выполнены.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2018 год, проведенной комитетом по физической культуре и спорту Курской области, эффективность реализации государственной программы (ЭРгп) составила 1,00. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» за 2018 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***13. Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 746-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет по делам молодежи и туризму Курской области.

Цели государственной программы:

повышение эффективности реализации молодежной политики;

создание благоприятных условий для развития туризма;

развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 15 показателей (индикаторов); выполнение шести основных мероприятий и восемнадцати контрольных событий в составе четырех подпрограмм.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год достигнуты в полном объеме запланированные целевые значения показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %.

Выполнены показатели результативности по выданной субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время:

«доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, %»;

«доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, %».

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

В соответствии с проведенной комитетом по делам молодежи и туризму Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00. Эффективность реализации государственной программы Курской области признается высокой в случае, если значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90.

В соответствии с изложенным и Методикой оценки эффективности государственной программы Курской области, в 2018 году достигнута высокая эффективность и результативность государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области».

***14. Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 767-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – архивное управление Курской области.

В состав государственной программы входят 2 подпрограммы:

1. «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов».

2. «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области».

Цель государственной программы - создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

В 2018 году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 17 показателей (индикаторов), выполнение девяти основных мероприятий и двадцати пяти контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 17 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области, предусмотренные к выполнению в 2018 году, выполнены в полном объеме.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2018 год, проведенной архивным управлением Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 1,00.

В соответствии с изложенным, эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» за 2018 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***15. Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 774-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – [комитет по экономике и развитию Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

В состав государственной программы входят 6 подпрограмм:

1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области».

2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области».

3. «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области».

4. «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации».

5. «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом».

7. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области».

Государственная программа имеет следующие цели:

создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса;

формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Курской области, улучшение отраслевой структуры экономики, популяризация предпринимательской деятельности;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг;

развитие сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации, создание условий для продвижения продукции на рынок зарубежных стран;

развитие международных, внешнеэкономических связей и создание благоприятных условий для обеспечения участия Курской области в реализации единой государственной политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом;

повышение эффективности государственного и муниципального управления.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 58 показателей (индикаторов), выполнение 13 основных мероприятий в составе шести подпрограмм, включающих 63 контрольных события.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год в полном объеме достигнуты запланированные значения показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 100 %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области, предусмотренные к выполнению в 2018 году, выполнены в полном объеме.

По итогам 2018 года выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2018 год, проведенной [комитетом по экономике и развитию Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850), эффективность реализации государственной программы (ЭРгп) составила 1,00. Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2018 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***16. Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 778-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области - [комитет промышленности, транспорта и связи Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

В состав государственной программы Курской области входят две подпрограммы:

1. «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области» (подпрограмма финансируется за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета и внебюджетных источников).

2. «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области» (подпрограмма финансируется из внебюджетных источников).

Цель государственной программы - обеспечение условий для развития промышленного комплекса Курской области за счет опережающего роста обрабатывающих отраслей.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 15 целевых показателей (индикаторов), выполнение 5 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 11 целевых показателей (индикаторов), значения 4 показателей достигнуты не в полном объеме:

«индекс промышленного производства обрабатывающих производств» - плановое значение показателя - 102,8 %, фактическое значение – 102,5 %, степень выполнения показателя – 99,7 %;

«удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций» - выполнен на 51,4 % (плановое значение показателя – 17,5 %, фактическое значение – 9,0 % (по оценке) (подпрограмма 1);

«степень износа основных фондов предприятий отрасли» - выполнен на 87,7 % (плановое значение показателя – 50 %, фактическое значение – 57 % (подпрограмма 2);

«объемы производства конструкций и изделий сборных железобетонных» - выполнен на 90,8 % (плановое значение показателя – 160 тыс.м3, фактическое значение – 145,4 тыс. м3 (по оценке) (подпрограмма 2).

Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) – 73,3 %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,76.

В соответствии с изложенным, эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» признается удовлетворительной (в случае, если значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,70).

***17. Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области.

В состав государственной программы входят 4 подпрограммы:

1. «Электронное правительство Курской области».

2. «Развитие системы защиты информации Курской области».

3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области».

4. «Ситуационный Центр Губернатора Курской области».

Цель государственной программы - формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений семнадцати целевых показателей (индикаторов), выполнение шести основных мероприятий и двадцати четырех контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год достигнуты значения всех запланированных целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100%.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

В соответствии с проведенной комитетом информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00 (эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

В соответствии с изложенным, эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» признается высокой.

***18. Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – [комитет промышленности, транспорта и связи Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

В состав государственной программы входят 3 подпрограммы:

1. «Развитие сети автомобильных дорог Курской области».

2. «Развитие пассажирских перевозок в Курской области».

3. «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области».

Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2018 году на реализацию государственной программы Курской области направлены ассигнования из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в сумме 5 957 326,882 тыс. рублей (97,5 % от объема, предусмотренного на год).

Цели государственной программы:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

повышение безопасности дорожного движения.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений девятнадцати целевых показателей (индикаторов), выполнение четырнадцати основных мероприятий, включающих двадцать восемь контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год достигнуты плановые значения двенадцати целевых показателей (индикаторов).

Не в полном объеме достигнуты 7 целевых показателей (индикаторов), в том числе: показатель государственной программы Курской области «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года» (плановое значение показателя - 46,2 %; фактическое значение – 34,44 %), степень выполнения показателя – 74,5 %.

Пять показателей подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»:

«объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения» (плановое значение показателя - 73,718 км; фактическое значение – 64,367 км), степень выполнения показателя – 87,3 %;

«прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог, всего» (плановое значение показателя -70,854 км; фактическое значение – 61,503 км), степень выполнения показателя – 86,8 %;

«прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» (плановое значение показателя - 549,207 км; фактическое значение – 547,507 км), степень выполнения показателя – 99,7 %;

«общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года» (плановое значение показателя -7 690 км; фактическое значение – 5 797 км), степень выполнения показателя – 75,4 %.

«прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» (плановое значение показателя -15,2 % к предыдущему году; фактическое значение – 0 % ).

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» - «число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях» (плановое значение показателя – 8 человек; фактическое значение – 11 человек).

В отчетном году не выполнено контрольное событие подпрограммы 1 - «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области достигнуты».

Запланированные основные мероприятия выполнены.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,90.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» высокая (в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***19. Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет агропромышленного комплекса Курской области.

В состав государственной программы входят 6 подпрограмм:

1. «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2021 годы».

2. «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года».

3. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014-2021 годы» (в 2018 году подпрограмма не финансировалась за счет средств областного бюджета).

4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области на 2014-2021 годы».

5. «Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в Курской области на 2014-2021 годы».

6. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области на 2014-2020 годы» осуществлялась реализация ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Курской области в 2016-2018 годах».

Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2018 году на реализацию государственной программы Курской области направлены ассигнования из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в сумме 6 085 379,286 тыс. рублей (99,4 % от объема, предусмотренного на год).

Цели государственной программы:

обеспечение продовольственной независимости региона в параметрах, заданных [Доктриной](consultantplus://offline/ref=D1AAE24A38F94B675FC330BC8BBE10A25A1D0F296DEF9F5145359704940C11533102D8D3BA2ECDC32C70C8E8FAE05A8441D6874BB5FFD809P1J) продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120, [Законом](consultantplus://offline/ref=D1AAE24A38F94B675FC32EB19DD24AAE541058216CEDC80E1033C05BC40A441371048D82FE7BC1C5263A99A8B1EF5A8405P6J) Курской области от 27 ноября 2009 года № 95-ЗКО «О продовольственной безопасности Курской области»;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Курской области, на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции;

устойчивое развитие сельских территорий; повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства;

обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области путем комплексного проведения ветеринарных мероприятий на территории Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 73 целевых показателей (индикаторов), выполнение шестнадцати основных мероприятий и двадцати двух контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 65 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 89 %.

Не в полном объеме достигнуты 8 целевых показателей (индикаторов), в том числе: показатель государственной программы Курской области «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» (плановое значение показателя - 101,4 % к предыдущему году; фактическое значение – 100 % к предыдущему году), степень выполнения показателя – 98,6 %.

Выполнены не в полном объеме 4 целевых показателя (индикатора) подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2021 годы», в том числе:

«производство крупы» (плановое значение показателя – 35,5 тыс. тонн; фактическое значение – 34,4 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 96,9 %;

«размер посевных площадей занятых под зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Курской области» (плановое значение показателя – 1103,2 тыс. га; фактическое значение – 1016,7 тыс. га), степень выполнения показателя – 92,2 %;

«производство масла сливочного» (плановое значение показателя – 6,5 тыс. тонн; фактическое значение – 5,7 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 87,7 %;

«реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток» (плановое значение показателя – 8 голов; фактическое значение – 1,9 голов), степень выполнения показателя – 23,7 %.

Показатель подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» - «ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (плановое значение показателя – 42,451 км; фактическое значение – 39,969 км), степень выполнения показателя – 94,2 %.

Показатель подпрограммы 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014-2021 годы» - «ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке» (плановое значение показателя – 227 га; фактическое значение – 0 га), степень выполнения показателя – 0 %.

Показатель ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Курской области в 2016-2018 годах» в рамках подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области на 2014-2021 годы» - «количество свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, перешедших на альтернативные направления животноводства» (плановое значение показателя – 5 единиц; фактическое значение – 4 единицы), степень выполнения показателя – 80 %.

В отчетном году выполнены пятнадцать из шестнадцати основных мероприятий; двадцать одно из двадцати двух контрольных событий.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014-2021 годы» не выполнено основное мероприятие «Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений». В связи с невыполнением основного мероприятия не выполнено контрольное событие подпрограммы 3 - «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке в 2018 году составит 227,0 га».

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2018 год, проведенной комитетом агропромышленного комплекса Курской области, эффективность реализации государственной программы (ЭРгп) составила 0,98 и признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***20. Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы, утвержденная постановлением Администрации Курской области от 29.08.2013 № 570-па (с последующими изменениями)***

Уполномоченный орган исполнительной власти Курской области, ответственный за реализацию Программы Курской области – комитет по труду и занятости населения Курской области.

Целями Программы Курской области являются:

стимулирование и оказание содействия процессу добровольного переселения в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом;

содействие улучшению демографической ситуации в Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и решения задач Программы Курской области запланировано достижение значений 4 целевых показателей (индикаторов), выполнение 1 основного мероприятия и 11 контрольных событий.

В ходе реализации Программы Курской области за 2018 год запланированные значения целевых показателей (индикаторов), основное мероприятие и контрольные события выполнены.

На реализацию мероприятий Программы Курской области направлено 6 627,000 тыс. рублей (100 % от объема, предусмотренного на год в сумме 6 627,068 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета - 3 566,963 тыс. рублей (100 %), из областного бюджета – 3 060,037 тыс. рублей (100 %).

Эффективность реализации Программы Курской области определяется на основе интегральной оценки степени достижения плановых показателей (индикаторов), определенных Программой.

В соответствии с оценкой эффективности Программы Курской области за 2018 год, проведенной комитетом по труду и занятости населения Курской области, интегральный показатель эффективности реализации государственной программы (Е), составил 147,65 %.

В соответствии с изложенным и оценкой эффективности Программы Курской области достигнута высокая эффективность «Программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы» за 2018 год.

***21. Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – департамент экологической безопасности и природопользования Курской области.

Государственная программа Курской области включает 5 подпрограмм:

1. «Экология и природные ресурсы Курской области».

2. «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области».

3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».

4. «Экология и чистая вода в Курской области».

5. «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области».

Цель государственной программы - сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды в Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 38 целевых показателей (индикаторов), выполнение 7 основных мероприятий и 26 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 38 целевых показателей (индикаторов). Достигнуты значения показателей (индикаторов) в разрезе муниципальных образований (по подпрограмме 2 и 4).

В отчетном году не в полном объеме выполнено одно основное мероприятие 2.02. «Осуществление водохозяйственных мероприятий». Из трех мероприятий, предусмотренных к выполнению в рамках данного основного мероприятия, не выполнено одно мероприятие 2.02.2. «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области» и соответствующее контрольное событие 2.02.2.1 «Работы по объекту «Водозаборная скважина для нужд корпуса административно-бытовых и вспомогательных служб/литера А, а, а1, а2 по адресу: Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, деревня Щетинка, Курское водохранилище на реке Тускарь» выполнены». Проектно-сметная документация на объект разработана и направлена на экспертизу в АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области». Комитетом строительства Курской области и департаментом экологической безопасности и природопользования Курской области прорабатывается вопрос о выполнении работ по данному объекту в 2019 году.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2018 год, проведенной департаментом экологической безопасности и природопользования Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,98.

В соответствии с изложенным, эффективность реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2018 год признается высокой (в случае, если значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***22. Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 № 682-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет лесного хозяйства Курской области.

В состав государственной программы входят 2 подпрограммы:

1. «Охрана, защита и воспроизводство лесов».

2. «Обеспечение реализации государственной программы».

Цели государственной программы:

эффективное исполнение переданных Российской Федерацией отдельных полномочий в области лесных отношений,

повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Курской области, стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса, сохранение его глобальных функций и ресурсно-экологического потенциала.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений одиннадцати целевых показателей (индикаторов), выполнение пяти основных мероприятий и четырнадцати контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 9 показателей (индикаторов), доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 81,8 %.

В 2018 году не в полном объеме выполнены два целевых показателя (индикатора) государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», в том числе:

показатель «Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов» (подпрограмма 1) выполнен на 73,9 % (плановое значение показателя – 4,6 %; фактическое значение показателя – 3,4 %);

показатель **«**Степень выполнения целевых показателей программы» (подпрограмма 2) выполнен на 90,0 %.

В связи с невыполнением показателя **«**Степень выполнения целевых показателей программы» не выполнено контрольное событие подпрограммы 2 - 2.1.1.2 «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» достигнуты».

В отчетном году запланированные государственной программой основные мероприятия выполнены.

В рамках данной государственной программы выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных работ (услуг) областными государственными учреждениями.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2018 год, проведенной комитетом лесного хозяйства Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,96. Эффективность реализации государственной программы Курской области признается высокой в случае, если значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90.

В соответствии с изложенным и Методикой оценки эффективности государственной программы Курской области, в 2018 году достигнута высокая эффективность государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области».

***23. Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 21.10.2013 №757-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Государственная программа Курской области включает 2 подпрограммы:

[подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=E01736DD3C49DD3D691D4DC74DB7677AB59ED665D6EAF44CC9A2CE1B515728DEABB7BE536D56CFAA468FA3NBzEM) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области»;

[подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=E01736DD3C49DD3D691D4DC74DB7677AB59ED665D6EAF44CC9A2CE1B515728DEABB7BE536D56CFAA468BADNBz8M) «Развитие и модернизация электроэнергетики в Курской области».

Цели государственной программы:

проведение эффективной энергосберегающей политики в Курской области;

инвестиционно-инновационное обновление отрасли энергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии;

надежное снабжение потребителей Курской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду.

В 2018 году на реализацию государственной программы Курской области средства областного бюджета не были предусмотрены. Государственная программа Курской области финансировалась за счет местных бюджетов и внебюджетных источников. На реализацию государственной программы Курской области направлено 1 395 181,863 тыс. рублей (73,6 % от объема, предусмотренного на год).

В 2018 году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 44 целевых показателей (индикаторов), выполнение одиннадцати основных мероприятий и десяти контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 31 целевого показателя (индикатора), значения 13 целевых показателей достигнуты не в полном объеме:

«энергоемкость валового регионального продукта Курской области (для сопоставимых условий)» - выполнен на 94,5 %;

«энергоемкость валового регионального продукта Курской области (для фактических условий)» – выполнен на 97,2 %;

«удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» - выполнен на 99,9 %;

«суммарный удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 кв.м.)» - выполнен на 93,8 %;

«энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Курской области в сфере промышленного производства (энергоемкость производства в приборостроении) – выполнен на 12,8 %;

«удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями» - выполнен на 94,5 %;

«удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями» - выполнен на 99,7 %;

«доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии» - выполнен на 96,1 %;

«удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения» - выполнен на 63,9 %;

«доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» - выполнен на 81,8 %;

«доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды» - выполнен на 93,2 %;

«удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) – выполнен на 72,7 %;

«потери электроэнергии в электрических сетях» - выполнен на 96,1 %.

Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) – 70,5 %.

За 2018 год не в полном объеме выполнены 4 основных мероприятия, запланированные контрольные события государственной программы Курской области выполнены.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2018 год, проведенной комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 0,89.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» за 2018 год признается средней (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80).

***24. Государственная программа Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 02.10.2013 № 692-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет информации и печати Курской области.

В состав государственной программы Курской области входят 2 подпрограммы:

1. «Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации»;

2. «Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации».

Целями государственной программы являются:

обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности Губернатора Курской области и органов исполнительной власти Курской области;

сохранение и развитие государственного информационного ресурса Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 11 целевых показателей (индикаторов), выполнение девяти основных мероприятий и шестнадцати контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 11 целевых показателей (индикаторов).

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области, предусмотренные к выполнению в 2018 году, выполнены в полном объеме.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе за 2018 год.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2018 год, проведенной комитетом информации и печати Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составил 1,00.

В соответствии с изложенным, эффективность реализации государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» за 2018 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***25. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 30.10.2014 № 688-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области - комитет финансов Курской области.

В состав государственной программы Курской области входят 5 подпрограмм:

1. «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области».

2. «Управление государственным долгом Курской области».

3. «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области».

4. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области».

5. «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок».

Цели государственной программы:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки, повышения эффективности использования бюджетных средств;

содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований Курской области и повышению качества управления муниципальными финансами.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений двадцати шести показателей (индикаторов); выполнение девятнадцати основных мероприятий в составе пяти подпрограмм, включающих пятнадцать контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год достигнуты целевые значения двадцати пяти показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 96,2 %.

В отчетном году фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» - «доля муниципальных образований, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов и предельного объема муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации», составило 98,9 % (плановое значение показателя на 2018 год – 100%).

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

В соответствии с проведенной комитетом финансов Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,02. Эффективность реализации государственной программы Курской области признается высокой, в случае если значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90.

В соответствии с изложенным, в 2018 году достигнута высокая эффективность государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области».

***26. Государственная программа Курской области «Управление государственным имуществом Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 23.10.2013 № 771-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет по управлению имуществом Курской области.

Государственная программа Курской области включает две подпрограммы:

1. «Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области».

2. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области».

Цель государственной программы - повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом, земельными ресурсами.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 30 показателей (индикаторов); выполнение двух основных мероприятий и двенадцати контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области выполнены. Выполнены сводные показатели государственного задания на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

В соответствии с проведенной комитетом по управлению имуществом Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 1,00. Эффективность реализации государственной программы Курской области признается высокой, в случае если значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90.

В соответствии с изложенным и Методикой оценки эффективности государственной программы Курской области, в 2018 году достигнута высокая эффективность государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области».

***27. Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 02.12.2016 № 915-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области - Администрация Курской области.

В состав государственной программы Курской области входят 4 подпрограммы:

1. «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области».

2. «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях».

3. «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних».

4. «Противодействие терроризму и экстремизму».

Цель государственной программы - реализация государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия преступности, терроризму и экстремизму.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 15 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 16 основных мероприятий, включающих 101 контрольное событие.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2018 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 15 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %.

В отчетном году основные мероприятия государственной программы и контрольные события выполнены в полном объеме.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2018 год показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 1,00.

В соответствии с изложенным, эффективность реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» за 2018 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

**Предложения по дальнейшей реализации**

**государственных программ Курской области**

На основании оценки эффективности реализации государственных программ Курской области за 2018 год целесообразно продолжить их реализацию в 2019 году.

В целях повышения эффективности реализации государственных программ Курской области ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ Курской области необходимо:

1. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей государственных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач государственных программ Курской области, в том числе путем интеграции региональных проектов в государственные программы Курской области.

2. Обеспечить применение принципов и методов проектного управления при реализации государственных программ Курской области в целях достижения национальных целей и стратегических задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

3. Продолжить работу по обеспечению согласованности государственных программ Курской области со стратегическими документами, в том числе по приведению в соответствие государственных программ Курской области положениям государственных программ Российской Федерации.

4. В целях повышения контроля за реализацией государственных программ Курской области необходимо рассматривать итоги реализации государственных программ Курской области на заседаниях общественных советов при исполнительных органах государственной власти Курской области, являющихся ответственными исполнителями государственных программ Курской области.

5. Обеспечить увеличение доли средств из внебюджетных источников, привлекаемых для реализации государственных программ Курской области.

6. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, утверждение планов реализации и детальных планов-графиков реализации государственных программ Курской области на текущий финансовый 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с оптимальным уровнем детализации мероприятий, позволяющим осуществлять эффективное управление, в том числе проводить на необходимом уровне мониторинг выполнения запланированных мероприятий и контрольных событий.

7. Обеспечить своевременное размещение информации о государственных программах Курской области в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» и на официальном сайте Администрации Курской области (в разделе «Документы»/«Государственные программы»).