|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | Приложение 2 | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | Таблица 13 Методических рекомендаций по разработке и реализациигосударственных программ Курской области, утвержденных распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | Ср прогр=(1,0495+1,0004+1,0757+1)/4=1,0314 | | | | | | |
|  | Сведения | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм государственной программы | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  | |  | **Развитие лесного хозяйства в Курской области за 2014 год** | | | | | |  | |  | | | | | |
| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | | Плановый срок | | Фактический срок | | | | Результаты |  | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1> | | | | | |
|  |  |  | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | | | запланированные | достигнутые | |  | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | | | | | |
| **Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"** | | | |  |  |  |  | | |  | **Срмп1=(1+1,0483+1+1,1497)/4=1,0495**  <2> | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1** | комитет лесного хозяйства Курской области | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 26.12.2014 | | |  |  | |  | | | | | |
|  | Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | |
| 1.1.1 | ***Мероприятие 1.1.1*** | комитет лесного хозяйства Курской области | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 26.12.2014 | | | Приобретение для САУ КО "Лесопожарный центр" лесопожарной техники и оборудования за счет средств федерального и областного бюджета (субсидия на иные цели) | *Приобретено для САУ КО "Лесопожарный центр" 7 единиц лесопожарной техники и оборудования*. В том числе: 4 ед.- лесохозяйственные тракторы с оборудованием для погрузки и транспортировки лесоматериалов и проведения противопожарных минерализованных полос (машина лесная погрузочно-транспортная Беларус МПТ-461.1 на базе Беларус Л82.2); 1 ед.- прицеп тракторный ПЛ-7 с гидроманипулятором МГМ-40А-60 ; 1 ед- лесохозяйственный трактор Л82.2 с оборудованием для прокладки противопожарных минерализованных полос; 1 ед.- автомобиль УАЗ 390945 «Фермер». | | нет | | | | | |
|  | Приобретение пожарной техники и оборудования | | | | |  | (дата последнего платежного поручения на оплату) | | | |  | |  | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |  | **Срм1.1.1.=7/7=1 <3>** | |  | | | | | |
|  | *Контрольное событие 1* Акт приема-передачи лесопожарной техники и оборудования подписан | комитет лесного хозяйства Курской области | | х | 31.12.2014 | х | 27.11.2014 (дата последнего акта приема- передачи) | | | х | х | |  | | | | | |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2** | комитет лесного хозяйства Курской области | | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | | | ***Всего за счет средств федерального бюджета, областного бюджета (субсидий на выполнение госзадания) и средств арендаторов лесных участков*:** | | | нет | | | | | |
|  | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров | | | | | | | | | **1.Выполнение меропритятий по предупреждению лесных пожаров:** | | **1.Выполнение меропритятий по предупреждению лесных пожаров:** | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | | - реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения-42 км; | | - реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения-42 км; Срм1=42/42=1 | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | | - устройство противопожарных минерализованных полос- 368,8 км; | | устройство противопожарных минерализованных полос- 368,8 км; Срм2=368,8/368,8=1 | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | | -проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания сухой травы и других горючих материалов- 217,5 га; | | -проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания сухой травы и других горючих материалов- 217,5 га; Срм3=217,5/217,5=1 | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | | - уход за противопожарными минерализованными полосами-5620,8 км; | | - уход за противопожарными минерализованными полосами-5620,8 км; Срм4=5620,8/5620,8=1 | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | | -изготовление и установка, подновление и ремонт шлагбаумов- на сумму 604 тыс. руб; | | - изготовление и установка, подновление и ремонт шлагбаумов- на сумму 604 тыс. руб; Срм5=604/604=1 | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | | -благоустройство мест отдыха граждан, пребывающих в лесах- на сумму 873 тыс. руб; | | -благоустройство мест отдыха граждан, пребывающих в лесах- на сумму 873 тыс. руб; Срм6=873/873=1 | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | | -изготовление и установка аншлагов; подновление и ремонт аншлагов; организация витрин, стендов, панно- на сумму 1028 тыс. руб; | | изготовление и установка аншлагов; подновление и ремонт аншлагов; организация витрин, стендов, панно- на сумму 1028 тыс. руб; Срм7=1028/1028\*=1 | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | | - укомплектование противопожарным снаряжением и инвентарем пунктов сосредоточения пожарного инвентаря-65 шт.; | | - укомплектование противопожарным снаряжением и инвентарем пунктов сосредоточения пожарного инвентаря-65 шт.; Срм8=65/65=1 | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | | -содержание пожарной техники и оборудования, включая формирование запаса ГСМ за счет средств: | | -содержание пожарной техники и оборудования, включая формирование запаса ГСМ за счет средств : | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | | *1) федерального и областного бюджета:* | | *1) федерального и областного бюджета:* | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | | -первоначально на 01.01.2014 г.: | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | | | *для 5 -и ПХС;* | |  | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | | | -окончательно на 31.12.2014г.: | |  | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | | | ***для 6-ти ПХС (на сумму 8878,5 тыс.руб)*** | | ***для 6-ти ПХС ( на сумму 8878,5 тыс.руб.). По количеству ПХС от первоначального плана: Срм9=6/5=1,2*** | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | | *2) собственных средств арендаторов лесных участков (на 31.12.2014)* -на сумму 1355,5 тыс.руб: | | *2) собственных средств арендаторов лесных участков -* на сумму 1355,5 тыс.руб. | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | | **2.Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади 237,097 тыс.га. в течение:** | | **2.Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади 237,097 тыс.га:** | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | | 1) первоначально на 01.01.2014 г.: | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | | | 6 месяцев (52 человека); | |  | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | | | 2) окончательно на 31.12.2014г.: | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | | | ***7,7 месяцев (52 человека)*** | | ***в течение 7,7 месяцев (52 человека)*** | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |  | | По площади: Срм10=237,097/237,097=1 | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |  | | По количеству месяцев от первоначального плана: **Срм10=7,7/6=1,2833** | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |  | | ***Срм1.2=(1+1+1+1+1+1+1+1,2+1+1,2833) /10= 1,0483*** | | | | | | |
|  | *Контрольное событие 2*  Подведены итоги пожароопасного сезона | комитет лесного хозяйства Курской области | | х | 01.12.2014 | х | 21.11.2014 (дата проведения Совещания по вопросам подведения итогов пожароопасного сезона 2014 г. и состоянию охраны лесов от незаконных рубок в режиме он-лайн трансляции в рамках проекта "Доверие" в Доме Советов, г.Курск) | | | х | | х | |  | | | | |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3** | комитет лесного хозяйства Курской области | | 01.03.2014 | 10.11.2014 | 01.03.2014 | 14.11.2014 (дата приказа комитета лесного хозяйства Курской области №167 об окончании пожароопасного сезона текущего года с 17.11.2014) | | | Первоначально план (на 01.01.2014г)- до 41,4 га. | | Осуществление в установленные сроки и в полном объеме мер пожарной безопасности в лесах обеспечило в 2014 году недопущение возникновения на территории области лесных пожаров. | | нет | | | | |
|  | Тушение лесных пожаров | | |  |  |  |  | | | Окончательный план **(на 31.12.2014) -0,0га** | | ***Срм1.3.=1/1=1*** | |  | | | | |
|  | *Контрольное событие 3* Постановление Губернатора Курской области "Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Курской области" *принято* | | комитет лесного хозяйства Курской области | х | 31.03.2014 | х | 26.02.2014 ( дата Постановления Губернатора Курской области №78-ПГ "Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Курской области) | | | х | | х | |  | | | | |
| 1.4 | **Основное мероприятие 1.4** | | комитет лесного хозяйства Курской области | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | | | *Всего за счет средств федерального бюджета, внебюджетных средств арендаторов лесных участков и лесопользователей:* | | | | нет | | | | |
|  | Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов | | | | | | | | | -лесопатологические обследования на площади 4100 га; | | - лесопатологические обследования на площади 4463 га; Срм1=4463/4100=1,0885 | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | | -санитарно-оздоровительные мероприятия на площади-514,1 га. | | -санитарно-оздоровительные мероприятия на площади-622,5 га; Срм2=622,5/514,1=1,2109 | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | | ***Срм1.4.=(1,0885+1,2109)/2=1,1497*** | |  | | | | |
|  | Контрольние событие 4 Акты выполненных работ на проведение лесопатологических обследований, санитарно-оздоровительных мероприятий, в т.ч. очистка леса от захламленности, подписаны | | комитет лесного хозяйства Курской области | х | 25.12.2014 | х | 25.12.2014 | | | х | | х | |  | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | *Акты выполненных работ на проведение лесопатологических обследований, санитарно-оздоровительных мероприятий, в т.ч. очистка леса от захламленности, подписаны.* Работы выполнены:1) за счет средств федерального бюджета в соответствии с 14-ю заключенными государственными контрактами (контрактами) в полном объеме; 2) собственных средств арендаторов, лесопользольвателей | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2 "Обеспечение использования лесов"** | | | | | |  |  | | |  | | **Срмп2=(1,0012+1+1)/3=1,0004** | |  | | | | |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1** | | комитет лесного хозяйства Курской области | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | | | Отвод и таксация лесосек на площади-2677,2 га. | | Отвод и таксация лесосек на площади-2680,5 га. | | нет | | | | |
|  | Организация использования лесов, лесное планирование и регламентирование | | | | | | | | |  | | ***Срм1=2680,5/2677,2=1,0012*** | |  | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | | | |
|  | *Контрольное событие 5* Семинар по вопросам использования лесов подготовлен и проведен | | комитет лесного хозяйства Курской области | х | 31.07.2014 | х | 31.07.2014 (дата проведения областного семинара на тему: "Использование лесов на территории Курской области. Вопросы, проблемы, перспективы" ) | | | х | | х | |  | | | | |
|  | *Контрольное событие 6* Акты выполненных работ по отводу и таксации лесосек на площади 2008,5 га подписаны | | комитет лесного хозяйства Курской области | х | 25.12.2014 | х | 25.12.2014 (Акты выполненных работ по отводу и таксации лесосек на площади 2680,5 га подписаны. Работы выполнены за счет средств: 1) федерального бюджета на площади 1665,2 га в соответствии с 17-ю заключенными государственными контрактами (контрактами) в полном объеме; 2) собственных средств арендаторов - 917,6 га; 3) внебюджетных средств (иные источники) лесопользователей-97,7 га.) | | | х | | х | |  | | | | |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.2** | | комитет лесного хозяйства Курской области | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | | | Ведение государственного лесного реестра в комитете лесного хозяйства Курской области и отделах комитета по лесничествам. | | "Государственный лесной реестр на 01.03.2014 г." сдан (направлен) в Рослесхоз, Рослесинфорг. | | нет | | | | |
|  | Ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков | | | | | | | | | Формирование границ лесных участков. | | Формирование границ лесных участков проведено на площади 12149,9 га при предоставлении в аренду лесных участков. | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | | ***Срм2=2/2=1*** | |  | | | | |
|  | *Контрольное событие 9* Практический семинар по ведению государственного лесного реестра в АИС ГЛР подготовлен и проведен | | комитет лесного хозяйства Курской области | х | 30.06.2014 | х | 30.06.2014 (дата проведения практического семинара по ведению государственного лесного реестра) | | | х | | х | |  | | | | |
| 2.3 | **Основное мероприятие 2.3** | | комитет лесного хозяйства Курской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | | | Патрулирование лесов (охрана лесов от нарушений лесного законодательства) | | Патрулирование лесов - 1340 шт.(охрана лесов от нарушений лесного законодательства). | | нет | | | | |
|  | Осуществление федерального лесного надзора | | | | |  |  | | | Проведение проверок исполнения лесного законодательства, количество -5 (плановые), внеплановые -по необходимости. | | Проведение проверок исполнения лесного законодательства, количество- 12. | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | | ***По количеству мероприятий Срм3=2/2=1*** | | | | | | |
|  | *Контрольное событие 10* Семинар по вопросам осуществления федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах подготовлен и проведен | | комитет лесного хозяйства Курской области | х | 30.09.2014 | х | 30.09.2014 ( дата проведения регионального семинара на тему: "Осуществление федерального лесного и пожарного надзора в лесах") | | | х | | х | |  | | | | |
| **Подпрограмма 3 "Воспроизводство лесов"** | | | | |  |  |  | | |  | | **Срмп3=(1,0723+1,0792)/2=1,0757** | |  | | | | |
| 3.1 | **Основное мероприятие 3.1** | | комитет лесного хозяйства Курской области | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | | | *Всего за счет средств федерального бюджета, внебюджетных средств арендаторов лесных участков и лесопользователей:* | | | | нет | | | | |
|  | Осуществление лесовосстановления и лесоразведения | | | | | |  | | | -лесовосстановление на площади-614,4 га; | | -лесовосстановление на площади-615,4 га; Срм1=615,4/614,4=1,0016 | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | | - лесоразведение на землях лесного фонда на площади -37,1 га; | | - лесоразведение на землях лесного фонда на площади -37,1 га; Срм2=37,1/37,1=1 | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | | -проведение агротехнического ухода за лесными культурами ( в переводе на однократный)- 5221 га; | | -проведение агротехнического ухода за лесными культурами ( в переводе на однократный)- 5305,7 га; Срм3=5305,7/5221=1,0162 | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | | -дополнение лесных культур на площади -135,2га; | | -дополнение лесных культур на площади -136,6 га; Срм4=136,6/135,2=1,0104 | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | | - обработка почвы под лесные культуры на площади -400,4 га; | | - обработка почвы под лесные культуры на площади -407,3 га; Срм5=407,3/400,4=1,0172 | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | | уход за постоянными лесосеменными участками на площади -14,9 га; | | уход за постоянными лесосеменными участками на площади -14,9 га; Срм6=14,9/14,9=1 | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | | - заготовка семян лесных растений-15951 кг; | | - заготовлено семян лесных растений-19366,6 кг; Срм7=19366,6/15951=1,2141 | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | | -выращено стандартного посадочного материала -3717 тыс.шт. | | -выращено стандартного посадочного материала -4901 тыс.шт.; Срм8=4901/3717=1,3185 | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | | *Срм3.1.=(1,0016+1+1,0162+1,0104+1,0172+1+1,2141+1,3185)/8= 1,0723* | | | | | | |
|  | *Контрольное событие 11* Ввод молодняков в покрытую лесом площадь в объеме не менее 200 гектаров осуществлен | | комитет лесного хозяйства Курской области | х | 25.12.2014 | х | 25.12.2014 (Ввод молодняков в покрытую лесом площадь осуществлен в объеме 388 га) | | | х | | х | | | |  | | |
|  | *Контрольное событие 12* Техническая приемка лесных культур на площади 514,3 га осуществлена | | комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.12.2014 | х | 01.12.2014 (Техническая приемка лесных культур осуществлена на площади 553 га) | | | х | | х | | | |  | | |
| 3.2 | **Основное мероприятие 3.2.** | | комитет лесного хозяйства Курской области | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | | | Рубки ухода за лесом на площади-2015 га. | | Рубки ухода за лесом на площади-2174,6 га. | | | | нет | | |
|  | Проведение ухода за лесами | | |  |  |  |  | | |  | | *Срм3.2.=2174,6/2015=1,0792* | | | |  | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | |  | | |
|  | *Контрольное событие 14* Акты выполненных работ по проведению ухода за лесами подписаны | | комитет лесного хозяйства Курской области | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 (Акты выполненных работ по проведению ухода за лесами подписаны. Работы выполнены за счет средств: 1) федерального бюджета-на площади 532,4 га (осветление и прочистка, прореживание) в полном объеме в соответствии с 23-я заключенными государственными контрактами (контрактами); 2) собственных средств арендаторов, лесопользователей-1642,2 га (осветление и прочистка, прореживание, проходные рубки) | | | х | | х | | | |  | | |
| **Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"** | | | | | | | | | |  | | **Срмп4=(1+1)/2=1** | | | |  | | |
| 4.1 | **Основое мероприятие 4.1.** | | комитет лесного хозяйства Курской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | | | Финансирование расходов на содержание комитета лесного хозяйства Курской области | | Финансирование расходов на содержание комитета лесного хозяйства Курской области | | | | нет | | |
|  | Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета лесного хозяйства Курской области по исполнению переданных полномочий в области лесных отношений | | | | | | | | | | | *Срм4.1.=1/1=1* | | | |  | | |
|  | *Контрольное событие 15* Расширенное совещание по подведению итогов работы за год по реализации переданных полномочий в области лесных отношений проведено | | комитет лесного хозяйства Курской области | х | 28.02.2014 | х | 21.02.2014 (дата проведения расширенного совещания по подведению итогов работы за год по реализации переданных полномочий в области лесных отношений) | | х | | | х | | | |  | | |
|  | *Контрольное событие 16* Семинар по вопросам охраны, защиты и воспроизводства лесов подготовлен и проведен | | комитет лесного хозяйства Курской области | х | 31.05.2014 | х | 23.05.2014 (дата проведения семинара на тему: "Вопросы рекреационного, противопожарного обустройства лесов, культуры производства, благоустройства территорий и развития лесомузейного дела") | | х | | | х | | | |  | | |
| 4.2 | **Основое мероприятие 4.2** | | комитет лесного хозяйства Курской области | 01.01.2014 | 25.12.2014 | 01.01.2014 | 25.12.2014 | | Повышение квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства, подготовка и переподготовка рабочих лесных профессий | | | *Переподготовку, повышение квалификации прошли:* | | | | нет | | |
|  | Обеспечение переподготовки, повышения квалификации работников лесного хозяйства | | | | | | | |  | | | - 23 сотрудника комитета лесного хозяйства Курской области и его отделов по лесничествам (средства федерального бюджета); | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | -прочие специалисты лесного хозяйства за счет собственных средств: ОГУП "Суджалес", ОГУП "Рыльсклес", ОГУП "Льговлес", ОГУП "Железногорсклес", САУ КО "Лесопожарный центр", арендаторы. | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | *Срм4.2.=1/1=1* | | |  | | | |
|  | *Контрольное событие 18*  Акты выполненных работ по обучению **с**пециалистов лесного хозяйства подписаны | | комитет лесного хозяйства Курской области | х | 25.12.2014 | х | 25.12.2014 | | х | | | х | | |  | | | |
|  | <1> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | <2> Степень реализации мероприятий Программы, подпрограммы: Срмn=(Срм1+Срм2+…Срмn)/N, где срм-степень реализации мероприятий; N- количество мероприятий. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <3> Степень реализации мероприятий: Срм=Фм/Пл, где Фм-фактическое выполнение объемных показателей мероприятия; Пл- плановые объемные показатели мероприятия. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | | |  | |