|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг |  |
|  | реализации государственной программы (квартальная) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование государственной программы | **"Развитие лесного хозяйства в Курской области"** |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель | ***Комитет лесного хозяйства Курской области*** |  |  |  |
| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | ответст-венный испол-нитель (ОИВ/ФИО) | Факт на-чала реа-лизации мероприя-тия | Факт окон-чания реа-лизации ме-роприятия, наступления контро-льного события | Код бюджет-ной класси-фикации | Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено ГП | кассовое ис-полнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"** |
| 1.1 |  Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 01.01.2014 | 26.12.2014 | 8210407 2111001 | 8 207,875 | 8 207,875 |  -  |
|  |  |  |  |  |  | 8210407 211**5131** | 1 243,537 | 1 243,536080 |  -  |
| 1.1.1 | Приобретение пожарной техники и оборудования | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 01.01.2014 | 26.12.2014 | 8210407 2111001 | 8 207,875 | 8 207,875 |  -  |
|  |  |  |  |  |  | 8210407 211**5131** | 1 243,537 | 1 243,53608 |  -  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие 1* Акт приема-передачи лесопожарной техники и оборудования подписан | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 27.11.2014 | *Акты приемки-сдачи (передачи)* ***7*** *единиц техники:* от 19 сентября 2014г. № 190914/01, №190914/02, № 190914/03, №190914/04 , от 31.10.2014, от 27.11.2014 № 27114/05, акт-приема передачи (приложение №3 к Договору №27 от 29.09.2014) *подписаны* |
| 1.2 | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 8210407 2115129 | 13 887,500 | 13 887,500 |  -  |
|  |  |  |  |  |  | 8210407 2111001 | 3 695,60  | 3 695,600 |  -  |
|  | *Контрольное событие 2*  Подведены итоги пожароопасного сезона | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 21.11.2014 | Совещание *по вопросам подведения итогов пожароопасного сезона 2014 года и* состоянию охраны лесов от незаконных рубок в режиме он-лайн трансляции в рамках проекта "Доверие" п*роведено 21.11.2014г*. в Доме Советов (г.Курск) |
| 1.3 | Тушение лесных пожаров |  | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 01.03.2014 | 14.11.2014 | 8210407 2115129 | 0,0 | 0,0 |  -  |
|  | *Контрольное событие 3* Постановление Губернатора Курской области "Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Курской области" *принято* | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 26.02.2014 | Постановление Губернатора от 26.02.2014 г. № 78-ПГ "Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Курской области" |
| 1.4 | Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 8210407 2115129 | 2 974,000 | 2 973,94795 | 2 973,94795 |
|  | Контрольние событие 4 акты выполненных работ на проведение лесопатологических обследований, санитарно-оздоровительных мероприятий, в т.ч. очистка леса от захламленности, подписаны | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 25.12.2014 |  |  *Акты выполненных работ на проведение лесопатологических обследований, санитарно-оздоровительных мероприятий, в т.ч. очистка леса от захламленности, подписаны.* Работы выполнены:1) за счет средств федерального бюджета в соответствии с 14-ю заключенными государственными контрактами (контрактами) в полном объеме; 2) собственных средств арендаторов, лесопользольвателей |
| **Подпрограмма 2 "Обеспечение использования лесов"** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация использования лесов, лесное планирование и регламентирование | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 8210407 2125129 | 1 168,800 | 1 168,77940 | 1 168,77940 |
|  | *Контрольное событие 5* Семинар по вопросам использования лесов подготовлен и проведен | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 31.07.2014 | Областной семинар на тему: "Использование лесов на территории Курской области. Вопросы, проблемы, перспективы" *проведен 31.07.2014г* |
|  | *Контрольное событие 6* Акты выполненных работ по отводу и таксации лесосек на площади 2008,5 га подписаны | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 25.12.2014 | Акты выполненных работ по отводу и таксации лесосек *на площади 2680,5 га подписаны*. Работы выполнены за счет средств: 1) федерального бюджета на площади 1665,2 га в соответствии с 17-ю заключенными государственными контрактами (контрактами) в полном объеме; 2) собственных средств арендаторов - 917,6 га; 3) внебюджетных средств (иные источники) лесопользователей-97,7га. |
| 2.2 | Ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие 9* Практический семинар по ведению государственного лесного реестра в АИС ГЛР подготовлен и проведен | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 30.06.2014 | Практический семинар по ведению государственного лесного реестра *проведен 30.06.2014 г.* |
| 2.3 | Осуществление федерального лесного надзора | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие 10* Семинар по вопросам осуществления федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах подготовлен и проведен | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 30.09.2014 | Региональный семинар на тему: "Осуществление федерального лесного и пожарного надзора в лесах" *проведен 30.09.2014г.* |
| **Подпрограмма 3 "Воспроизводство лесов"** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление лесовосстановления и лесоразведения | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 8210407 2135129 | 23 651,83886 | 23 651,82151 | 23 651,82151 |
|  | *Контрольное событие 11* Ввод молодняков в покрытую лесом площадь в объеме не менее 200 гектаров осуществлен | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 25.12.2014 | Ввод молодняков в покрытую лесом площадь осуществлен в объеме 388 га. |
|  | *Контрольное событие 12* Техническая приемка лесных культур на площади 514,3 га осуществлена | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 01.12.2014 |  Техническая приемка лесных культур осуществлена на площади 553 га. |
| 3.2 | Проведение ухода за лесами |  | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 8210407 2135129 | 5 421,76114 | 5 421,76114 | 5 421,76114 |
|  | *Контрольное событие 14* Акты выполненных работ по проведению ухода за лесами подписаны | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 31.12.2014 | *Акты выполненных работ по проведению ухода за лесами подписаны.* Работы выполнены за счет средств: 1) федерального бюджета-на площади 532,4 га (осветление и прочистка, прореживание) в полном объеме в соответствии с 23-я заключенными государственными контрактами (контрактами); 2) собственных средств арендаторов, лесопользователей-1642,2 га (осветление и прочистка, прореживание, проходные рубки) |
| **Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"** |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета лесного хозяйства Курской области по исполнению переданных полномочий в области лесных отношений | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 8210407 2145129 | 61 945,270 | 61 801,12664 | 61 801,12664 |
|  |  |  |  |  |  | 8210407 2141002 | 11 089,224 | 10 893,12403 | 10 893,12403 |
|  | *Контрольное событие 15* Расширенное совещание по подведению итогов работы за год по реализации переданных полномочий в области лесных отношений проведено | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 21.02.2014 | Расширенное совещание по подведению итогов работы за год по реализации переданных полномочий в области лесных отношений *проведено 21.02.2014 г.* |
|  | *Контрольное событие 16* Семинар по вопросам охраны, защиты и воспроизводства лесов подготовлен и проведен | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 23.05.2014 | Семинар на тему: "Вопросы рекреационного, противопожарного обустройства лесов, культуры производства, благоустройства территорий и развития лесомузейного дела" *проведен 23.05.2014 г.* |
| 4.2 | Обеспечение переподготовки, повышения квалификации работников лесного хозяйства | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 01.01.2014 | 25.12.2014 | 8210407 2145129 | 493,030 | 493,030 | 493,030 |
|  | *Контрольное событие 18*  Акты выполненных работ по обучению **с**пециалистов лесного хозяйства подписаны | комитет лесного хозяйства Курской области Выводцев В.Д. | 25.12.2014 |  Акты выполненных работ по обучению специалистов лесного хозяйства подписаны. *За счет средств федерального бюджета* прошли обучение 23 специалиста *комитета лесного хозяйства Курской области*. Обучение прочих специалистов лесного хозяйства (ОГУП, арендаторов) осуществлялось за счет их собственных средств. |