|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕН |
| Первый заместитель Губернатора Курской области  А.С.Зубарев |  | Приказом комитета лесного хозяйства  Курской области |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. |  | от 11 января 2016 г. №02 |

**Детальный план-график**

**реализации государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области»**

**на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов**

| № п/п | Наименование ВЦП,  основного мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответст-  венный  исполни  тель  (ОИВ/  ФИО) | Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия | Срок начала реалии-  зации | Срок окон-  чания реали-  зации  (дата  контроль  ного  события) | Код бюджет-  ной  класси-  фикации | Объем ресурсного  обеспечения,  тыс.руб | | График реализации (месяц/квартал) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год, месяц | | | | | | | | | | | | 2016 год,  квартал | | | | 2017 год,  квартал | | | | | |
| всего на 2015-  2017 гг. | в том числе на 2015г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 2 | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | 29 | 30 |
| **Подпрограмма 1 «Охрана и защита лесов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Основное мероприятие 1.1**  «Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах» |  | Выводцев В.Д .- председатель комитета лес-ного хозяйства Курской области | Модернизация материально-технической базы предупреждения и тушения лесных пожаров | 01.01.15  01.01.16  01.01.17 | 25.12.15  25.12.16  25.12.17 | 821  0407  21 1  5131  600 | 3538,700 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** | **+** | + | + | **+** | | **+** | | + | + |
| 821 0407  21 1  1001  600 | 3246,340 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** | **+** | + | + | **+** | | **+** | | + | + |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1  «Приобретение пожарной техники и оборудования» |  | Выводцев В.Д. - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Приобретение противопожарной техники и оборудования для **6** пожарно–химических станций | 01.01.15  01.01.16  01.01.17 | 25.12.15  25.12.16  25.12.17 | 821  0407  21 1  5131  600 | 3538,700 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** | **+** | + | + | **+** | | **+** | | + | + |
|  |  |  |  |  |  |  | 821 0407  21 1  1001  600 | 3246,340 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** | **+** | + | + | **+** | | **+** | | + | + |
|  | Контрольное событие **1**  Акт приема -передачи лесопожарной техники и оборудования подписан | \* | Выводцев В.Д. - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | х | 25.12.15  25.12.16  25.12..17 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | |  | |  | + |
| **1.2** | **Основное мероприятие 1.2**  «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» |  | Выводцев В.Д .- председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Обеспечение запланированных мероприятий по противопожарному обустройству лесов, осуществление наземного мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади лесного фонда | 01.01.15 | 31.12.17 | 821  0407  21 1  5129  600 | 41475,700 | 12887,500 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** | **+** |
| 821  0407  21 1 1001  600 | 10214,625 | 3426,625 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** | **+** |
| v | 10005,200 | 3043,000 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** | **+** |
|  | Контрольное событие **2**  Итоги пожароопасного сезона подведены | \* | Выводцев В.Д. - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | х | 01.12.15  01.12.16  01.12.17 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  | |  | |  | + |
| **1.3** | **Основное мероприятие 1.3**  **«Тушение лесных пожаров»** |  | Выводцев В.Д. - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Тушение лесных пожаров в течение первых суток с момента обнаружения, сокращение площади лесов, пройденной лесными пожарами | 01.03.15  01.03.16  01.03.17 | 31.10.1531.10.16  31.10.17 | 821  0407  21 1 5129  600 | 686,800 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** | **+** | **+** | - | **+** | | **+** | | **+** | - |
|  | Контрольное событие **3**  Постановление Губернатора Курской области «Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Курской области» принято | \* | Выводцев В.Д. - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | х | 31.03.15  31.03.16  31.03.17 | х | х | х |  |  | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + | |  | |  |  |
| **1.4** | **Основное мероприятие 1.4**  **«Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов»** |  | Выводцев В.Д. - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Своевременное выявление, предотвращение появления, распространения и ликвидация возникших очагов вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов Курской области | 01.01.15 | 31.12.17 | 821  0407  21 1  5129  200 | 7137,500 | 1159,500 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** | **+** |
| 821 0407 21 1 5129 600 | 67,100 | 67,100 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** | **-** |
| v | 31967,500 | 6256,900 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** | **+** |
|  | Контрольное событие **4**  Акты выполненных работ на проведение лесопатологических обследований, санитарно- оздоровительных мероприятий, в т. ч. очистка от захламленности, подписаны | \* | Выводцев В.Д. - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | х | 25.12.15  25.12.16  25.12.17 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** |  |  |  | **+** |  | |  | |  | **+** |
| **Подпрограмма 2**  **«Обеспечение использования лесов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1**    **«Организация использования лесов, лесное планирование и регламентирование»** |  | Выводцев В.Д. - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Обеспечение подготовки лесосечного фонда для использования в целях заготовки древесины при реализации договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений. Повышение уровня лесного планирования и проектирования | 01.01.15 | 31.12.17 | 821  0407  21 2  5129  200 | 3394,100 | 964,700 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** | **+** |
| 821 0407 21 2 5129 600 | 101,400 | 101,400 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** | **+** |
| v | 2569,700 | 856,000 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** | **+** |
|  | Контрольное событие **5**  Семинар по вопросам использования лесов подготовлен и проведен | \* | Выводцев В.Д. - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | х | 31.07.15  31.07.16  31.07.17 | х | х | х |  |  |  |  |  |  | **+** |  |  |  |  |  |  |  | **+** |  |  | |  | | **+** |  |
|  | Контрольное событие **6**  Работы по отводу и таксации лесосек на площади 2504,0 га выполнены | \* | Выводцев В.Д. - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | х | 25.12.15 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Контрольное событие **7**  Работы по отводу и таксации лесосек на площади 2464,0 га выполнены | \* | Выводцев В.Д. - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | х | 25.12.16 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** |  | |  | |  |  |
|  | Контрольное событие **8**  Работы по отводу и таксации лесосек на площади 2369,0 га выполнены | \* | Выводцев В.Д. - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | х | 25.12.17 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | **+** |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2 .2**  **«Ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков»** |  | Выводцев В.Д .- председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Участие в создании системы государственного лесного реестра, формирующего единое информационное пространство в сфере лесных отношений | 01.01.15 | 31.12.17 |  | 0,000 | 0,000 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** | **+** |
|  | Контрольное событие **9**  Семинар по совершенствованию ведения государственного лесного реестра в АИС ГЛР с учетом требований по подаче лесных деклараций и отчета об использовании лесов в электронном виде подготовлен и проведен | \* | Выводцев В.Д. - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | х | 01.06.15 | х | х | х |  |  |  |  |  | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **2.3** | **Основное мероприятие 2.3**  **«Осуществление федерального лесного надзора»** |  | Выводцев В.Д. - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Повышение уровня обеспечения охраны лесов от нарушений лесного законодательства | 01.01.15 | 31.12.17 |  | 0,000 | 0,000 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** | **+** |
|  | Контрольное событие **10**  Семинар по вопросам осуществления федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах подготовлен и проведен | \* | Выводцев В.Д. - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | х | 30.09.15  30.09.16  30.09.17 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** |  |  |  |  |  | **+** |  |  | |  | | **+** |  |
| **Подпрограмма 3 «Воспроизводство лесов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **Основное мероприятие 3.1**  **«Осуществление лесовосстановления и лесоразведения»** |  | Выводцев В.Д. - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Обеспечение баланса площадей лесовосстановления и выбытия лесов от рубок, лесных пожаров, вредных организмов. Уменьшение площади не покрытых лесом земель в лесном фонде на территории области, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их устойчивости к негативным воздействиям, сохранение уровня лесистости | 01.01.15 | 31.12.17 | 821  0407  21 3 5129  200 | 55834,900 | 15672,500 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** | **+** |
| 821 0407 21 3 5129 600 | 1581,000 | 1581,000 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** | **+** |
| v | 55107,100 | 18276,400 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** | **+** |
|  | Контрольное событие **11**  Ввод молодняков в покрытую лесом площадь в объеме не менее 200 гектаров осуществлен | \* | Выводцев В.Д - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | х | 25.12.15  25.12.16  25.12.17 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** |  |  |  | **+** |  | |  | |  | **-** |
|  | Контрольное событие **12**  Техническая приемка лесных культур на площади 400 га осуществлена | \* | Выводцев В.Д. - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | х | 01.12.15  01.12.16  01.12.17 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  | |  | |  | - |
| **3.2** | **Основное мероприятие 3.2**  **«Проведение ухода за лесами»** |  | Выводцев В.Д. - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Формирование мероприятиями по уходу за лесами, особенно рубками ухода в молодняках, прореживанием в дубравах ценных высокопродуктивных лесных насаждений | 01.01.15 | 31.12.17 | 821  0407  21 3  5129  200 | 13462,200 | 3779,700 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** | **+** |
| 821 0407 21 3 5129 600 | 127,200 | 127,200 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** | **+** |
| v | 133604,700 | 38766,300 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** | **+** |
|  | Контрольное событие **13**  Работы по проведению рубок ухода в молодняках на площади 629 гектаров выполнены | \* | Выводцев В.Д. - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | Х | 31.12.15  31.12.16  31.12.17 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** |  |  |  | **+** |  | |  | |  | **+** |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Основное мероприятие 4.1**  **«Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета лесного хозяйства Курской области по исполнению переданных полномочий в области лесных отношений»** |  | Выводцев В.Д .- председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Обеспечение всех мероприятий Программы | 01.01.15 | 31.12.17 | 821  0407  21 4  5129  100 | 143129,810 | 44918,610 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** |
| 821  0407  21 4  5129  200 | 42193,190 | 17775,290 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** |
| 821  0407  21 4  5129  800 | 364,000 | 116,800 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** |
| 821  0407  21 4  1002  100 | 24696,090 | 8614,490 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** |
| 821  0407  21 4  1002  200 | 179,300 | 71,900 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** |
| 821  0407  21 4  1002  800 | 4153,600 | 1371,200 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** |
|  | Контрольное событие **14**  Расширенное совещание по подведению итогов работы за год по реализации переданных полномочий в области лесных отношений проведено | \* | Выводцев В.Д.- председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | х | 28.02.15  28.02.16  28.02.17 | х | х | х |  | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** |  |  |  | **+** |  | |  | |  |
|  | Контрольное событие **15**  Семинар по вопросам охраны, защиты и воспроизводства лесов подготовлен и проведен | \* | Выводцев В.Д. - председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | х | 31.05.15  31.05.16  31.05.17 | х | х | х |  |  |  |  | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** |  |  |  | **+** | |  | |  |
|  | Контрольное событие **16**  Автоматизированные информационные системы «Диспетчерская служба и «Администрирование платежей» внедрены | \* | Выводцев В.Д .- председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | х | 31.05.16 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** |  |  |  |  | |  | |  |
| **4.2** | **Основное мероприятие 4.2**  **«Обеспечение переподготовки, повышения квалификации работников лесного хозяйства»** |  | Выводцев В.Д.- председатель комитета лесного хозяйства Курской области | Повышение квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства, подготовка и переподготовка рабочих лесных профессий | 01.01.15 | 25.12.17 | 821  0407  21 4 5129  200 | 1237,200 | 338,300 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** |
| v | 327,700 | 59,500 | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | | **+** | | **+** |
|  | Контрольное событие **17**  Акты выполненных работ по обучению специалистов лесного хозяйства подписаны | \* | Выводцев В.Д.- председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | х | 25.12.15  25.12.16  25.12.17 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** |  |  |  | **+** |  |  | |  | | **+** |

\*- включено в План реализации государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;

V -внебюджетные источники