## Таблица 8а
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета жилищно-коммунального
хозяйства и ТЭК Курской области
от 28 мая 2018 г. № 99
Детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» на текущий финансовый 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[8 empty] | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Всего по государственной программе | х | х | х | х | х | х | 1475100 | 1529100 | 1249631.06
1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области» | х |  | х | 2018-01-01 | 2020-12-31 | х | 790000 | 790000 | 936631.06
1.1 | Основное мероприятие 1.3 «Мониторинг потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части эффективного использования электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 1.3.1 Проведен мониторинг потребления энеретических ресурсов государственными учреждениями | * | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х
1.2 | Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части эффективного использования электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды | 2018-01-01 | 2020-12-31 | внебюджетные источники финансирования | 70000 | 70000 | 70000
| Контрольное событие программы 1.4.1 Жилищный фонд оснащен приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | * | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х
1.3 | Основное мероприятие 1.5 «Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части эффективного использования электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды | 2018-01-01 | 2020-12-31 | внебюджетные источники финансирования | 100000 | 100000 | 100000
| Контрольное событие программы 1.5.1 Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда реализованы | * | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х
1.4 | Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на промышленном производстве для производства продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Курской области» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части эффективного использования электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды | 2018-01-01 | 2020-12-31 | внебюджетные источники финансирования | 100000 | 100000 | 100000
| Контрольное событие программы 1.6.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на промышленном производстве для производства продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Курской области реализованы | * | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х
1.5 | Основное мероприятие 1.7 «Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части эффективного использования электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды | 2018-01-01 | 2020-12-31 | внебюджетные источники финансирования | 500000 | 500000 | 500000
| Контрольное событие программы 1.7.1 Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности выполнена | * | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х
1.6 | Основное мероприятие 1.9 «Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части эффективного использования электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 1.9.1 Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области проведена | * | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х
1.7 | Основное мероприятие 1.10 «Реализация муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части эффективного использования электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды | 2018-01-01 | 2020-12-31 | муниципальный бюджет | 20000 | 20000 | 20000
| Контрольное событие программы 1.10.1 Муниципальные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализованы | * | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х
2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Содействие модернизации и новому строительству генерирующих мощностей" |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, председатель комитета С.В. Шаталов | Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС | 2018-01-01 | 2020-12-31 | х | х | х | х
2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Содействие модернизации и новому строительству электросетевых объектов» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | Ограничение роста тарифов на основе повышения экономической и энергетической эффективности отрасли, сокращение потерь электроэнергии при передаче | 2018-01-01 | 2020-12-31 | внебюджетные источники финансирования | 685100 | 739100 | 313000
| Контрольное событие программы 2.2.1 Содействие модернизации и новому строительству электросетевых объектов оказано | * |  | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х
2.3. | Основное мероприятие 2.3 «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | Ограничение роста тарифов на основе повышения экономической и энергетической эффективности отрасли, сокращение потерь электроэнергии при передаче | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 2.3.1 Повышена доступность энергетической инфраструктуры | * |  | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х