## Таблица 8а
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета жилищно-коммунального
хозяйства и ТЭК Курской области
от 10.06.2019 г. № 82
Детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» на текущий финансовый 2019 год и плановый период 2020 - 2021 гг.
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[8 empty] | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Всего по государственной программе | х | х | х | х | х | х | 1955100 | 1523000 | -
1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области» | х |  | х | 2019-01-01 | 2020-12-31 | х | 1210000 | 1210000 | -
1.1 | Основное мероприятие 1.3 «Мониторинг потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Дедов | Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части эффективного использования электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды | 2019-01-01 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | -
| Контрольное событие программы 1.3.1 Проведен мониторинг потребления энеретических ресурсов государственными учреждениями | * | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Дедов | х | х | 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х
1.2 | Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Дедов | Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части эффективного использования электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды | 2019-01-01 | 2020-12-31 | внебюджетные источники финансирования | 70000 | 70000 | -
| Контрольное событие программы 1.4.1 Жилищный фонд оснащен приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | * | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Дедов | х | х | 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х
1.3 | Основное мероприятие 1.5 «Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Дедов | Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части эффективного использования электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды | 2019-01-01 | 2020-12-31 | внебюджетные источники финансирования | 230000 | 230000 | -
| Контрольное событие программы 1.5.1 Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда реализованы | * | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Дедов | х | х | 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х
1.4 | Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на промышленном производстве для производства продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Курской области» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Дедов | Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части эффективного использования электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды | 2019-01-01 | 2020-12-31 | внебюджетные источники финансирования | 150000 | 150000 | -
| Контрольное событие программы 1.6.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на промышленном производстве для производства продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Курской области реализованы | * | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Дедов | х | х | 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х
1.5 | Основное мероприятие 1.7 «Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Дедов | Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части эффективного использования электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды | 2019-01-01 | 2020-12-31 | внебюджетные источники финансирования | 640000 | 640000 | -
| Контрольное событие программы 1.7.1 Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности выполнена | * | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Дедов | х | х | 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х
1.6 | Основное мероприятие 1.8 «Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом ,газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Дедов | Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части эффективного использования электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды | 2019-01-01 | 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х
| Контрольное сообытие программы 1.8.1 Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом ,газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией реализовано | * | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Дедов | х | х | 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х
1.7 | Основное мероприятие 1.9 «Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Дедов | Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части эффективного использования электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды | 2019-01-01 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | -
| Контрольное событие программы 1.9.1 Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области проведена | * | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Дедов | х | х | 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х
1.8 | Основное мероприятие 1.10 «Реализация муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Дедов | Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части эффективного использования электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды | 2019-01-01 | 2020-12-31 | муниципальный бюджет | 20000 | 20000 | -
| Контрольное событие программы 1.10.1 Муниципальные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализованы |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Дедов | х | х | 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х
2. | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики Курской области» |  | х | х | х | х | х | 745100 | 313000
2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Содействие модернизации и новому строительству генерирующих мощностей" |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, председатель комитета А.В. Дедов | Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС | 2019-01-01 | 2020-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие 2.1.1 Содействие модернизации и новому строительству генерирующих мощностей оказано |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, председатель комитета А.В. Дедов | х | х | 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х
2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Содействие модернизации и новому строительству электросетевых объектов» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Дедов | Ограничение роста тарифов на основе повышения экономической и энергетической эффективности отрасли, сокращение потерь электроэнергии при передаче | 2019-01-01 | 2020-12-31 | внебюджетные источники финансирования | 739100 | 313000 | -
| Контрольное событие программы 2.2.1 Содействие модернизации и новому строительству электросетевых объектов оказано | * |  | х | х | 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | -
2.3. | Основное мероприятие 2.3 «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Дедов | Ограничение роста тарифов на основе повышения экономической и энергетической эффективности отрасли, сокращение потерь электроэнергии при передаче | 2019-01-01 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | -
| Контрольное событие программы 2.3.1 Повышена доступность энергетической инфраструктуры |  |  | х | х | 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х
2.4. | Основное мероприятие 2.4 «Совершенствование схемы энергоснабжения» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Дедов | Разработка предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечению удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | 807 0412 22204 12750 200 | 6000 | 0 | -
| Контрольное событие программы 2.4.1 Схема и программа развития электроэнергетики Курской области на 2021- 2025 годы разработана | * | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Дедов | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | -
* - конторольное событие включено в план реализации государственной программы Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» на текущий финансовый 2019 год и плановый период 2020 - 2021 гг.