## Таблица 13
Приложение №2
Таблица 13
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм государственной программы
№ | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области»
1.1 | Основное мероприятие 1.3 «Мониторинг потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | недостаточное финансирование мероприятий | 1.1 | Основное мероприятие 1.3 «Мониторинг потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями»
1.2 | Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | недостаточное финансирование мероприятий | 1.2 | Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации»
1.3 | Основное мероприятие 1.5 «Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | недостаточное финансирование мероприятий | 1.3 | Основное мероприятие 1.5 «Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда»
1.4 | Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на промышленном производстве для производства продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Курской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | недостаточное финансирование мероприятий | 1.4 | Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на промышленном производстве для производства продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Курской области»
1.5 | Основное мероприятие 1.7 «Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | недостаточное финансирование мероприятий | 1.5 | Основное мероприятие 1.7 «Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности»
1.6 | Основное мероприятие 1.8 «Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | х | х | х | мероприятие не реализовано | отсутствие финансирования мероприятий | 1.6 | Основное мероприятие 1.8 «Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией»
1.7 | Основное мероприятие 1.9 «Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | недостаточное финансирование мероприятий | 1.7 | Основное мероприятие 1.9 «Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области»
1.8 | Основное мероприятие 1.10 «Реализация муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | недостаточное финансирование мероприятий | 1.8 | Основное мероприятие 1.10 «Реализация муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
| Контрольное событие 1.3.1 Проведен мониторинг потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | х | 2017-12-31 | х | 2017-12-31 | х | х
| Контрольное событие 1.4.1 Жилищный фонд оснащен приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | х | 2017-12-31 | х | 2017-12-31 | х | х | х |  | Контрольное событие 1.2 Жилищный фонд оснащен приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации
| Контрольное событие 1.5.1 Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда реализованы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | х | 2017-12-31 | х | 2017-12-31 | х | х | х |  | Контрольное событие 1.3 Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда реализованы
| Контрольное событие 1.6.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на промышленном производстве для производства продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Курской области реализованы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | х | 2017-12-31 | х | 2017-12-31 | х | х | х |  | Контрольное событие 1.4 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на промышленном производстве для производства продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Курской области реализованы
| Контрольное событие 1.7.1 Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности выполнена | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | х | 31.112.2017 | х | 2017-12-31 | х | х | х |  | Контрольное событие 1.5 Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности выполнена
| Контрольное событие 1.8.1 Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией реализовано | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | х | 2017-12-31 | х | 31.12.20107 | х | контрольное событие не выполнено | х |  | Контрольное событие 1.6 Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией реализовано
| Контрольное событие 1.9.1 Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области проведена | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | х | 2017-12-31 | х | 2017-12-31 | х | х | х |  | Контрольное событие 1.7 Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области проведена
| Контрольное событие 1.10.1 Муниципальные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализованы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | х | 2017-12-31 | х | 2017-12-31 | х | х | х |  | Контрольное событие 1.8 Муниципальные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализованы
Подпрограмма № 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики Курской области»
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Содействие модернизации и новому строительству генерирующих мощностей" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Содействие модернизации и новому строительству электросетевых объектов" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | нет
| Контрольное событие 2.2.1 Содействие модернизации и новому строительству электросетевых объектов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | х | 2017-12-31 | х | 2017-12-31 | х | х | х
2.3 | Основное мероприятие 2.3 "Повышение доступности энергетической инфраструктуры" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | нет
| Контрольное событие 2.3.1 Повышена доступность энергетической инфраструктуры | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета С.А. Яковченко | х | 2017-12-31 | х | 2017-12-31 | х | х | х
Formulas:
начала реализации = [начала реализации, row above]
окончания реализации = [окончания реализации, row above]
запланированные = [запланированные, row above]
достигнутые = [достигнутые, row above]