|  |
| --- |
| И.о. председателя комитета по физической культуре и спорту Курской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Шеховцов |

**ОТЧЕТ**

о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»

Ответственный исполнитель – комитет по физической культуре и спорту Курской области

Отчетная дата – 2017 год

Дата составления отчета – 5 марта 2018 г.

Непосредственный исполнитель – начальник отдела подготовки спортивного резерва комитета по физической культуре и спорту Курской области – Чернышев М.А., тел. 70-25-86, e-mail: sportkom46@rkursk.ru

**1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год**

1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В 2017 году итогом реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» (далее – государственная программа) стали следующие основные результаты.

На территории Курской области в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2017 год проведено 378 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в которых приняли более 42 тыс. человек.

По итогам 2017 года курские спортсмены на всероссийских соревнованиях завоевали 487 медалей: 141 золотую, 155 серебряных, 191 бронзовую; на международных официальных соревнованиях – 20 медалей: 8 золотых, 8 серебряных, 4 бронзовые.

Расходы на подготовку спортивного резерва и развитие спорта высших достижений осуществлялись с учетом приоритета олимпийских и паралимпийских видов спорта, определенных Минспортом России в качестве базовых для нашего региона (бокс, дзюдо, легкая атлетика, тяжелая атлетика, фехтование, баскетбол, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).

Адресная финансовая поддержка из федерального бюджета (6297,2 тыс. руб.) была направлена областному бюджетному учреждению «Центр спортивной подготовки, областному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва «Динамо», областному бюджетному учреждению «Областная спортивная школа олимпийского резерва», областному бюджетному учреждению «Курская областная спортивная школа олимпийского резерва «Урожай» имени Н.Я. Яковлева», областному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию».

С целью развития в Курской областифизической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта при формировании Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2017 год в него было включено 25 спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, в том числе 2 всероссийских спортивных соревнования.

В отчетном периоде на спортивной базе областного реабилитационного центра инвалидов имени Феодосия Печерского проведены спартакиады инвалидов и детей-инвалидов, в которых приняли участие порядка 1000 человек на муниципальном уровне и более 300 человек на финальных областных соревнованиях.

В мае 2017 года на базе спортивно-концертного комплекса прошел Чемпионат России и всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением ОДА (пауэрлифтинг), в которых приняли участие более 145 спортсменов из 30 субъектов РФ.

Всего в 2017 году завоевано 53 медали различного достоинства, из них: 13 золотых, 14 серебряных, 26 бронзовых.

Наиболее популярными и массовыми спортивными дисциплинами адаптивного спорта в отчетном периоде сталиь шашки, шахматы, дартс, настольный теннис, лёгкая атлетика.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в общей численности данной категории населения составила в 2017 году 12,5 % (в 2016 г. - 12%).

Ведущие спортсмены и тренеры Курской области в 2017 году получали меры государственной поддержки в форме выплаты стипендий, единовременного вознаграждения и дополнительного материального обеспечения:

- дополнительное материальное обеспечение получали 2 человека - чемпион Олимпийских игр 1976 года в Монреале В.А. Чаплыгин и тренер олимпийских чемпионок Е.А. Ламоновой и И.В. Дериглазовой И.М. Мавлютов. Общая сумма выплат составила 344,49 тыс. рублей;

- единовременное вознаграждение было выплачено 7 спортсменам и тренерам (Дериглазова И.В., Жеребченко Д.А., Мавлютов И.М., Гладилина А.В., Толмачев Ю.А., Божко А.В., Ткачев Е.К.) в размере 1950,0 тыс. рублей;

- стипендии Администрации Курской области в соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 19.06.2017 № 271-ра получали 68 спортсменов (Дериглазова Инна, Бирюкова Юлия, Самсонова Кристина, Божко Алексей, Гладилина Анна и др.). На выплату стипендий было израсходовано 4932,0 тыс. рублей.

В 2017 году осуществлены мероприятия, направленные на совершенствование спортивной инфраструктуры Курской области, в частности:

- завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Конышевка (торжественное открытие состоялось 23 января 2018 года);

- началось строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Северо-западном микрорайоне города Курска по адресу: ул. Косухина, 25 со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году;

- в рамках программ ПАО «Газпрома» на территории региона началось строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в слободе Белая Беловского района, п. Коренево, п. Хомутовка, в городе Рыльске, а также физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Льгове (предполагаемое завершение строительства объектов - 2018 год);

- в рамках программы ПАО «Газпром» осуществлялось строительство конноспортивной школы в г. Курске (начало строительства - 2016 год, 13 февраля 2018 года - ввод в эксплуатацию);

- в рамках проекта «Народный бюджет» в Курской области завершено строительство хоккейной коробки в с. Болото Горшеченского района Курской области, а также детской спортивной площадки в д. Большое Шумаково Курского района Курской области на территории МБОУ «Шумаковская средняя общеобразовательная школа».

На территории Курской области в течение 2017 года осуществлялась реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В выполнении испытаний норм (тестов) комплекса ГТО в Курской области приняли участие 8773 человек, успешно прошли испытания 5660 человек.

В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2017 год проведено 8 спортивных мероприятий, в ходе которых осуществлялась сдача нормативов комплекса ГТО, в том числе:

- Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Курской области;

- Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Курской области;

- Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся высших учебных заведений Курской области;

- Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- Региональный физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда!»;

- областная летняя спартакиада допризывной и призывной молодежи.

На всероссийском этапе фестиваля ВФСК «ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций, который проводился ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» в республике Крым, команда Курской области заняла 10-е место в командной эстафете и 34-е общекомандное место по итогам всей программы фестиваля.

Работа по модернизации системы подготовки спортивного резерва в Курской области в 2017 году осуществлялась в соответствии с Дорожной картой Минспорта России, а также принятым в соответствии с ней постановлением Администрации Курской области от 28.07.2016 № 555-па «Вопросы модернизации системы подготовки спортивного резерва в Курской области», которым были утвержден план «перевода» региональных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (далее – СДЮСШОР) в спортивные школы олимпийского резерва (далее – СШОР) и, в форме рекомендации, план мероприятий по переводу муниципальных СДЮСШОР и детско-юношеских спортивных школ (далее – ДЮСШ) в СШОР и спортивные школы (далее - СШ).

Результатом этой работы стало появление в Курской области 8 учреждений «нового типа», возможность создания которых предусмотрено приказом Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»: в первом полугодии 2017 года была создана спортивная школа зимних видов спорта «Арена», 2 муниципальные СДЮСШОР (г. Железногорск) и 5 ДЮСШ (г. Железногорск, г. Курчатов, Курчатовский район) были «переведены» соответственно в СШОР и СШ.

Также в 1 полугодии 2017 года деятельность регионального центра спортивной подготовки была приведена в соответствие с требованиями названного приказа Минспорта России, в частности:

тренеры, осуществляющие спортивную подготовку, были переведены в региональные СШОР;

введены должности старших тренеров сборных команд Курской области (по следующим базовым для региона видам спорта – фехтование, дзюдо, тяжелая атлетика).

С целью проведения аттестации тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, для присвоения квалификационных категорий были внесены изменения в Закон Курской области «О физической культуре и спорте в Курской области» (Закон Курской области от 16.12.2016 № 105-ЗКО), приказом комитета по физической культуре и спорту Курской области от 27.02.2017 № 01-02/43 были утверждены Положение о проведении аттестации тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, на присвоение первой и высшей квалификационных категорий, а также Положение о формировании аттестационной комиссии комитета по физической культуре и спорту Курской области по проведению аттестации тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, на присвоение первой и высшей квалификационных категорий.

С целью обеспечения прав и свобод работников физической культуры и спорта СШ, СШОР и ЦСП создано региональное отделение Общероссийского профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма.

В регионе выстроена и ведется планомерная работа по привлечению различных групп населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганде здорового образа жизни среди различных групп населения. Проводится ряд мероприятий, как традиционных, так и единичных, например:

- всероссийские акции: «Займись спортом», «Зарядка с чемпионом», «Я выбираю спорт!» (дни открытых дверей в спортивных школах и на объектах спорта, выставка-презентация спортивных школ области, тематические мероприятия в образовательных учреждениях региона). В рамках Всероссийской акции «Я выбираю спорт!» и проектов ВПП «Единая Россия» «Крепкая семья» и «Детский спорт» комитет по физической культуре и спорту Курской области, депутаты Курской областной Думы Надежда Пономарева и Евгения Ламонова, Администрация г. Курска провели 29 сентября 2017 года в Курском государственном цирке спортивный праздник для учащихся школ г. Курска. Праздник собрал порядка 1700 зрителей и получился многогранным: с показательными выступлениями по видам спорта, участием знаменитых спортсменов и тренеров Курской области и России. Мероприятие вошло в число победителей Всероссийской акции «Я выбираю спорт!» в номинации «За отличную организацию»;

- всероссийские массовые соревнования «Лыжня России», «Российский азимут», «Оранжевый мяч» и «Кросс Нации» с охватом порядка 9000 человек проводятся в регионе с 2006 года, с 2009 года - спортивные мероприятия Курской Коренской ярмарки (более 2000 чел.);

- областные конкурсы и этапы всероссийских: на лучшую организацию физкультурно-массовой и спортивной работы среди детско-юношеских спортивных школ, по месту жительства граждан, среди СМИ; общественного признания «Вершина» (отмечаются лучшие спортсмены, тренеры, организаторы спортивной жизни региона с 2006 года), а также праздник для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей» (подведение итогов спортивного года среди инвалидов проводится ежегодно с 2012 года);

- работа с региональными СМИ и в Интернет-пространстве (информация размещается на сайтах комитета по физической культуре и спорту Курской области, Администрации Курской области), выпускается спортивная газета «Арена. Спорт соловьиного края»»; в 2017 году главный редактор газеты Игорь Василиади вошел в число номинантов на премию «Спортивный Парнас» (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни) в рамках Национальной спортивной премии в области физической культуры и спорта;

- Тур Кубка чемпионата мира по футболу FIFA.

Наиболее интересные и значимые спортивные соревнования года (первенство России по фехтованию, Суперкубок по баскетболу между победителями женского Еврокубка и Евролиги, матч 1/8 Кубка России по футболу «Авангард» - ЦСКА) вызвали колоссальный интерес любителей спорта и внесли значимый вклад в популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни в регионе.

1.2. Фактические результаты реализации основных мероприятий

Фактические результаты реализации основных мероприятий отражены в приложении № 3 к настоящему отчету.

1.3. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

Основные результаты государственной программы в 2017 году внесли решающий вклад в достижение её целей.

1.4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы в отчетном периоды приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

1.5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы в разрезе муниципальных районов и городских округов Курской области

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы в разрезе муниципальных районов и городских округов Курской области приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

1.6. Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ

(в том числе контрольных событий)

В отчетном периоде в связи с отсутствием необходимых бюджетных ассигнований не начата реализация основного мероприятия № 3 подпрограммы 1.

Не в полной мере реализовано основное мероприятие № 1 подпрограммы 2, так в связи с непредоставлением субсидии из федерального бюджета, не выполнено мероприятие 1.7 «Закупка для спортивных школ спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р)».

1.7. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы; анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы, не выявлено.

1.8. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств областного бюджета;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.

*Оценка степени реализации мероприятий*

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2017 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2017 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2017 год(в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2017 год(в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| **«**Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области**»** | 13 | 12 | 0,923 |
| «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации» | 10 | 9 | 0,900 |
| **«**Управление развитием отрасли физической культуры и спорта**»** | 1 | 1 | 1 |
| Всего: | 24 | 22 | 0,917 |

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из областного бюджета.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов за счет средств иных источников использовались данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Источники финансиро-вания | Предусмотрено согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2017 года (тыс. рублей) | Выполненоза 2017 год(кассовый расход)(тыс.рублей) | Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
| **«**Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области**»** | областнойбюджет | 131527,683 | 130971,735 | 0,996 |
| «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации» | областнойбюджет | 311118,490 | 310638,981 | 0,998 |
| **«**Управление развитием отрасли физической культуры и спорта**»** | областнойбюджет | 9719,587 | 9582,481 | 0,986 |

 *Оценка эффективности использования средств областного бюджета*

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| **«**Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области**»** | 0,923 | 0,996 | 0,927 |
| «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации» | 0,900 | 0,998 | 0,902 |
| **«**Управление развитием отрасли физической культуры и спорта**»** | 1 | 0,986 | 1,014 |

*Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм*

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:



где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

1-я п/п (1+1+0,687+1+1+1+1):7=0,955;

2-я п/п (1+1+1+1+1+1+1):7=1,0;

3-я п/п (0,9+1+1):3=0,967

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2017 году, N | Степень реализацииподпрограм- мы,СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| **«**Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области**»** | 7 | 0,955 | 0,927 | 0,885 |
| «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации» | 7 | 1,0 | 0,902 | 0,902 |
| **«**Управление развитием отрасли физической культуры и спорта**»** | 3 | 0,967 | 1,014 | 0,981 |

*Оценка эффективности реализации подпрограмм*

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств областного бюджета.

*Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы*

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

Степень реализации государственной программы рассчитывалась по формуле:



где:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принималось равным 1.

СРгп = 1,0+1,0+1,0 / 3 = 1,0

*Оценка эффективности реализации государственной программы*

Эффективность реализации государственной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

 1

где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп- степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы; J – количество подпрограмм.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из областного бюджета на реализацию госпрограммы в 2017 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj |
| **Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»** | **451193,197** | **1,0** |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области» | 130971,735 | 0,290 |
| Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации»  | 310638,981 | 0,689 |
| Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» | 9582,481 | 0,021 |

ЭРгп = 0,5 × 1 + 0,5 × (0,885\*0,290 + 0,902\*0,689+0,981\*0,021) = 0,5 + 0,5 \* (0,257 + 0,621 + 0,021) = 0,5+ 0,5 \* 0,899 = 0,5 + 0,450= **0,950**

Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

**2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы**

2.1. Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году (в том числе контрольных событий программы)

Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году (в том числе контрольных событий программы) приведено в приложении № 3 к настоящему отчету.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме; анализ факторов, повлиявших на их реализацию; анализ последствий невыполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм на реализацию государственной программы

В отчетном периоде в связи с отсутствием необходимых бюджетных ассигнований не начата реализация основного мероприятия № 3 подпрограммы 1.

Не в полной мере реализовано основное мероприятие № 1 подпрограммы 2, так в связи с непредоставлением субсидии из федерального бюджета, не выполнено мероприятие 1.7 «Закупка для спортивных школ спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р)».

Невыполнение (невыполнение в полной мере) названных основных мероприятий не оказало сколько-нибудь существенного влияния на реализацию государственной программы, а также на достижение целевых показателей (индикаторов) государственной программы.

**3. Результаты реализации мер государственного**

**и правового регулирования**

Информация о фактически реализованных и предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде мерах государственного регулирования приведено в приложении № 4 к настоящему отчету.

**4. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий**

**государственной программы**

Данные о кассовых расходах областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, федерального бюджета и фактических расходах внебюджетных источников представлены в приложениях № 5 и 6 к настоящему отчету.

Фактические сводные показатели государственных заданий представлены в приложении № 7 к настоящему отчету.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу**

В государственную программу в отчетном периоде были внесены изменения:

1. постановлением Администрации Курской области от 31.03.2017 № 270-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» (приведение государственной программы в соответствие с Законом Курской области от 13 декабря 2016 г. № 103-ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; включение в государственную программу показателя «Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» для приведения её в соответствие с государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации»; корректировка объема внебюджетных средств, привлекаемых в рамках реализации мероприятий государственной программы.);

2. постановлением Администрации Курской области от 05.07.2017 № 539-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» (приведение государственной программы в соответствие с Законом Курской области от 12 мая 2017 года № 15-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»);

3. постановлением Администрации Курской области от 20.12.2017 № 1040-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» (приведение государственной программы в соответствие с Законом Курской области от 25 сентября 2017 г. № 37-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; приведение наименования и методики расчета ряда показателей (индикаторов) указанной государственной программы в соответствие с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 31.11.2017 № 707 «Об утверждении методики расчета значений целевых индикаторов и показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302»; изменение значения показателя (индикатора) «Число лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства»);

4. постановлением Администрации Курской области от 22.12.2017 № 1075-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» (приведение государственной программы в соответствие с Законом Курской Закон Курской области от 24 ноября 2017 года № 77-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»).

**6. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы**

Предложением по дальнейшей реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» является увеличения объема бюджетных ассигнований на её реализацию, в том числе на строительство современных объектов спорта, модернизацию существующих объектов спорта, обеспечение полноценного перехода на реализацию федеральных стандартов спортивной подготовки (расчет размеров субсидий учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку, на основании базовых нормативов затрат, утвержденных Министерством спорта России).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»

**Сведения о достижении в 2017 году показателей (индикаторов) государственной программы Курской области**

**«Развитие физической культуры и спорта в Курской области»**

| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному (2016) | отчетный год(2017) |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»** |
| 1. | Доля жителей Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курской области | % | 38,8 | 40,4 | 41,3 | - |
| 2. | Доля спортсменов Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курской области | % | 42,5 | 41,0 | 43,78 | - |
| 3. | Уровень обеспеченности населения Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 49,0 | 38,0 | 50,7 | - |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области»** |
| 4. | Доля населения Курской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Курской области, занятого в экономике  | % | 31,4 | 16,3 | 38,8 | - |
| 5. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 91,0 | 63,2 | 91,6  | - |
| 6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 12,0 | 18,2 | 12,5 | В отчетном периоде планировалось создание спортивной адаптивной школы, однако этого сделано не было в связи с отсутствием бюджетных ассигнований. В настоящее время спортивные объекты, предназначенные для проведения спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, используются на 100 %. В то же время имеет место динамика роста числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом по сравнению с 2016 годом.  |
| 7. | Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области | % | 4,3 | 3,0 | 5,9 | - |
| 8.  | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта  | чел.  | 1285 | 1385 | 1386 | - |
| 9. | Эффективность использования объектов спорта  | % | 71,1 | 68,0 | 71,6 | - |
| 10. | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов \* | % | 54,0- | 25,040,0 | 64,479,0 | - |
| **Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации»** |
| 11. | Число лиц, проходящих спортивную подготовку и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку  | чел. | 268 | 200 | 260 | - |
| 12. | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности  | тыс. чел.  | 0,594 | 0,237 | 0,639 | - |
| 13. | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет  | % | 13,8 | 14,0 | 14,9 | - |
| 14. | Доля \* спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва  | % | 43,9 | 31,0 | 39,6 | - |
| 15. | Доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва  | % | 25,2 | 14,0 | 34,1 | - |
| 16. | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 27,0 | 23,5 | 25,6 | - |
| 16.1 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовке, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  | % | - | 65,0 | 68,2 | - |
| **Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»** |
| 17. | Доля достигнутых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» к общему количеству показателей (индикаторов) | % | 88,8 | 100 | 90 | Значение показателя (индикатора) не достигнуто в связи с недостижением значения показателя (индикатора) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» |
| 18. | Суммарный удельный расход энергетических ресурсов  | т у.т. /кв.м | 0,0474 | 0,0492 | 0,0468 | - |
| 19. | Доля учреждений, представивших энергетические декларации посредством модуля ГИС «Энергоэффективность» - «Информация по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | % | 100 | 100 | 100 | - |

\* Показатель (индикатор) в части доли учащихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), установлен начиная с 2017 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»

**Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Курской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Единица измерения | Наименование муниципальных образований | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (2016г.) | отчетный год (2017г.) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля жителей Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования, процент | % | Беловский | 31,9 | 39,7 | 39,7 |  |
| Большесолдатский | 42,4 | 44,6 | 44,6 |  |
| Глушковский | 39,4 | 41,8 | 41,8 |  |
| Горшеченский | 37,8 | 39,7 | 39,7 |  |
| Дмитриевский | 35,3 | 37,9 | 38,1 |  |
| Железногорский | 34,8 | 37,4 | 37,4 |  |
| Золотухинский | 36,0 | 38,6 | 38,6 |  |
| Касторенский | 35,9 | 38,5 | 38,6 |  |
| Конышевский | 42,1 | 53,4 | 53,4 |  |
| Кореневский | 35,8 | 38,4 | 38,4 |  |
| Курский | 34,8 | 37,4 | 37,4 |  |
| Курчатовский | 34,9 | 34,5 | 36,7 |  |
| Льговский | 41,2 | 43,8 | 43,8 |  |
| Мантуровский | 41,7 | 44,3 | 44,3 |  |
| Медвенский | 38,1 | 40,7 | 40,7 |  |
| Обоянский | 38,2 | 40,8 | 40,8 |  |
| Октябрьский | 34,0 | 36,6 | 36,6 |  |
| Поныровский | 40,6 | 41,5 | 41,5 |  |
| Пристенский | 33,8 | 36,4 | 36,4 |  |
| Рыльский | 34,9 | 37,5 | 37,5 |  |
| Советский | 39,1 | 41,6 | 41,6 |  |
| Солнцевский | 37,9 | 40,5 | 40,5 |  |
| Суджанский | 42,9 | 43,7 | 43,7 |  |
| Тимский | 41,7 | 39,0 | 41,7 |  |
| Фатежский | 32,2 | 34,8 | 34,8 |  |
| Хомутовский | 41,0 | 43,6 | 44,4 |  |
| Черемисиновский | 35,2 | 37,8 | 37,8 |  |
| Щигровский | 38,0 | 40,6 | 40,6 |  |
| г.Курск | 41,1 | 43,7 | 43,7 |  |
| г.Железногорск | 36,7 | 39,3 | 39,3 |  |
| г.Курчатов | 38,9 | 37,0 | 38,5 |  |
| г.Льгов | 39,6 | 42,2 | 42,2 |  |
| г.Щигры | 42,0 | 44,6 | 44,6 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»

**Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области** |
| 1 | *Основное мероприятие 1.* Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту Курской области |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Увеличение доли жителей Курской области систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курской области до 40,4%;увеличение доли жителей Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике до 16,3%;увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 63,2%;увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 18,2%;увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области до 3%;увеличение уровня обеспеченности населения Курской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 38%;увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта до 1385 человек;увеличение эффективности использования объектов спорта до 68% | Увеличена доля жителей Курской области систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курской области до 41,3%;увеличена доля жителей Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике до 38,8%;увеличена доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 91,6%;увеличена доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 12,5%;увеличена доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области до 5,9%;увеличен уровень обеспеченности населения Курской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 50,7%;увеличена единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта до 1386;увеличена эффективность использования объектов спорта до 71,6% |
| 1.1. | *Мероприятие 1.1* Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области, в том числе спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий среди учащихся и студентов, среди лиц средних и старших возрастных групп населения, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | председатель комитетаА.А. Марковчин |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Обеспечение проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области, в том числе спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий среди учащихся и студентов, среди лиц средних и старших возрастных групп населения, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | В Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2017 год включено 322 спортивных соревнования среди лиц средних и старших возрастных групп населения, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (проведено - 322 мероприятия) |
| 1.2. | *Мероприятие 1.2*Совершенствование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области путем включения дополнительных физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов  | председатель комитетаА.А. Марковчин |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Увеличение числа физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области | В Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2017 год включено 100 спортивных соревнований среди учащихся и студентов, в том числе включено в течение года - 6 спортивных соревнований. |
| 1.3. | *Мероприятие 1.3.* Предоставление субсидий областным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет по физической культуре и спорту Курской области, имеющим в оперативном управлении объекты спорта, используемые для организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также областным учреждениям, осуществляющим организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | председатель комитетаА.А. Марковчин |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Создание условий для организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Созданы условия для организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (предоставлена субсидия на выполнение госзадания АУ КО «УОПСМ») |
| 1.4. | *Мероприятие 1.4.*Проведение информационно-просветительских мероприятий по популяризации физической культуры и массового спорта, здорового образа жизни, а также спортивного стиля жизни, в том числе с привлечением ведущих спортивных специалистов, спортсменов, политиков, общественных деятелей | заместитель председателя комитета – начальник отдела физической культуры О.В. Шеховцов |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Популяризация физической культуры и массового спорта, здорового образа жизни, а также спортивного стиля жизни | Проведены всероссийские акции «Займись спортом!», «Зарядка с чемпионом», «Я выбираю спорт» (проведены Дни открытых дверей в спортивных школах).Проведен областной Фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Курской области.День массового футболу (20.05.2017) и спортивный праздник «ЯРоссияСпорт» (12.06.2017) |
| 1.5. | *Мероприятие 1.5.*Изготовление и размещение наглядного информационного материала | заместитель председателя комитета – начальник отдела физической культуры О.В. Шеховцов |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Обеспечение информационного освещения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, популяризация физической культуры и спорта | Обеспечено размещение наглядной агитации при проведении всероссийских массовых соревнований («Лыжня России», «Российский азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс наций»), Декады здоровья, Курской Коренской ярмарки, всероссийских соревнований по фехтованию, дзюдо, боксу, баскетболу, Спартакиады инвалидов |
| 1.6. | *Мероприятие 1.6.*Проведение смотров-конкурсов в области физической культуры и спорта | заместитель председателя комитета – начальник отдела физической культуры О.В. Шеховцов |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Стимулирование субъектов физической культуры, а также средств массовой информации в развитии и популяризации физической культуры и спорта | Проведен смотр-конкурс среди средств массовой информации; проведены региональные этапы Всероссийских конкурсов «Надежда России» и среди организаторов изкультурно-спортивной работы в сельской местности, городской среде и по месту работы, материалы направлены в Минспорт России, 26.01.2018 года подведены итоги конкурсов и награждены их победители |
| 1.7. | *Мероприятие 1.7.*Проведение выставок, экспозиций (участие в выставках, экспозициях), чествование ведущих спортсменов и тренеров Курской области, иных лиц, имеющих заслуги в развитии физической культуры и спорта, физкультурных и (или) спортивных организаций, проведение заседаний Координационного Совета по вопросам развития физической культуры и спорта при Губернаторе Курской области, заседаний коллегии комитета по физической культуре и спорту Курской области, общественного совета при комитете по физической культуре и спорту Курской области, семинаров-совещаний со специалистами по физической культуре и спорту муниципальных районов и городских округов Курской области, директорами детско-юношеских спортивных школ, проведение (участие в проведении) научно-практических конференций, "круглых столов", посвященных вопросам физической культуры и спорта, торжественное открытие объектов спорта, обеспечение участия специалистов в области физической культуры и спорта в конференциях, форумах, совещаниях, съездах, выставках, экспозициях и семинарах по вопросам физической культуры и спорта, тренерских курсах, курсах повышения квалификации | заместитель председателя комитета – начальник отдела физической культуры О.В. Шеховцов |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Информационное освещение и научно-методическое обеспечение развития физической культуры и спорта, чествование ведущих спортсменов и тренеров, иных лиц, внесших вклад в развитие физической культуры и спорта, обеспечение повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта | На Курской Коренской ярмарке обеспечено функционирование экспозиции спортивных достижений курских спортсменов. Комитет стал победителем во Всероссийском открытом конкурсе «Здоровье нации» в номинации «Здоровье нации и физическая культура, спорт, туризм» на выставке XI Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России» (апрель 2017), приняли участие в форуме. Проведен семинар-совещание со специалистами по физической культуре и спорту муниципальных образований (09.10.2017);выездное заседание постоянного комитета Курской областной Думы по физической культуре, спорту, межпарламентским связям и взаимодействию с общественными объединениями(в части развития физической культуры и спорта в Курской области, 31.05.2017); проведено чествование инвалидов «Мир равных возможностей» (08.12.2017); заседание Координационного совета по развитию физической культуры и спорта при Губернаторе Курской области (15.11.2017); торжественная церемония вручения ежегодной премии «Вершина» (26.12.2017); систематически проводились заседания Общественного совета при комитете по физической культуре и спорту Курской области. |
| 1.8 | *Мероприятие 1.8.*Приобретение подарков для встреч Губернатора Курской области со спортсменами Курской области, добившимися значимых спортивных результатов на всероссийских и международных спортивных соревнованиях, и их тренерами, ветеранами спорта Курской области, внесшими значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Курской области | заместитель председателя комитета – начальник отдела физической культуры О.В. Шеховцов |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Обеспечение чествования Губернатором Курской области ведущих спортсменов и тренеров, ветеранов спорта, внесших вклад в развитие физической культуры и спорта | Проведены встречи Губернатора Курской области А.Н. Михайлова с баскетболистами баскетбольного клуба «Динамо» (20.11.2017), с членами сборной команды России по фехтованию и тренерским составом (31.08.2017). |
| 1.9. | *Мероприятие 1.9.*Обеспечение сотрудничества с телеканалами для содействия в создании программ спортивной и физкультурно-оздоровительной тематики в целях вовлечения населения в систематические занятия физкультурой и спортом | заместитель председателя комитета – начальник отдела физической культуры О.В. Шеховцов |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Обеспечение создания и трансляции на телеканалах программ физкультурно-спортивной направленности | Представители телеканалов привлекались для освещения наиболее массовых и (или) значимых физкультурных и спортивных мероприятий; регулярно проводились тематические пресс-конференция |
| 1.10 | *Мероприятие 1.10.*Создание и распространение кино-, теле-, радиопрограмм, печатной продукции, а также создание и поддержка интернет-ресурсов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, активных занятий физической культурой и спортом | заместитель председателя комитета – начальник отдела физической культуры О.В. Шеховцов |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Обеспечение распространения в средствах массовой информации сведений о развитии физической культуры и спорта, популяризация развития физической культуры и спорта | Выпускалась спортивная газета «Арена», в актуальном состоянии поддерживался сайт комитета  |
|  | *Контрольное событие программы 1.1*Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2018 год утвержден | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / председатель комитетаА.А. Марковчин | \* | Х | 31.12.2017 | Х | 27.12.2017   | Х | Х |
|  | *Контрольное событие программы 1.2* Приказ комитета по физической культуре и спорту Курской области об утверждении государственных заданий областным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет, имеющим в оперативном управлении объекты спорта, используемые для организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также областным учреждениям, осуществляющим организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий принят | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / председатель комитетаА.А. Марковчин | \* | Х | 31.12.2017 | Х | 29.12.2017   | Х | Х |
|  | *Контрольное событие программы 1.3.1* Субсидии областным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет по физической культуре и спорту Курской области, имеющим в оперативном управлении объекты спорта, используемые для организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также областным учреждениям, осуществляющим организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, предоставлены | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / председатель комитетаА.А. Марковчин | \* | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017   | Х | Х |
|  | *Контрольное событие программы1.6.1.*4 смотра-конкурса в сфере физической культуры и спорта проведены | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /заместитель председателя комитета – начальник отдела физической культуры О.В. Шеховцов |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017   | Х | Х |
|  | *Контрольное событие программы 1.10.1.*12 сюжетных выпусков телепрограмм физкультурно-спортивной направленности подготовлены | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /заместитель председателя комитета – начальник отдела физической культуры О.В. Шеховцов |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017   | Х | Х |
|  | *Контрольное событие программы 1.10.2.*10 номеров спортивного издания «Арена» выпущены | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /заместитель председателя комитета – начальник отдела физической культуры О.В. Шеховцов |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017  | Х | Х |
| 2.  | *Основное мероприятие 2.* Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /председатель комитетаА.А. Марковчин |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Увеличение доли жителей Курской области систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курской области до 40,4%;увеличение доли жителей Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике до 16,3%;увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 63,2%;увеличение доли учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 40%. | Увеличена доля жителей Курской области систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курской области до 41,3%;увеличена доля жителей Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике до 38,8%;увеличена доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 91,6%;увеличена доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 79%. |
| 3  | *Основное мероприятие 3.* Обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде, а также физкультурных и спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту Курской области |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | реализация не начата | реализация не начата | Увеличение доли жителей Курской области систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курской области;увеличение доли жителей Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | Реализация не начата в связи с отсутствием необходимых бюджетных ассигнований  |
| 4 | *Основное мероприятие 4.*Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, к бюджетным ассигнованиям, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Комитет по физической культуре и спорту Курской области |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Повышение качества и расширения перечня услуг в области физической культуры и спорта | В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены конкурсные процедуры и с 3 СОНКО заключены государственные контракты на сумму 600,0 тыс. рублей, предметом которых стала организация и проведения спортивных мероприятий  |
| **Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации**  |
| 4 | *Основное мероприятие 1*. Обеспечение подготовки спортсменов Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области) | Комитет по физической культуре и спорту Курской области |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Достижение стабильных высоких результатов спортсменами Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях | Обеспечено достижение стабильных высоких результатов спортсменами Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях |
| 4.1 | *Мероприятие 1.1.* Предоставление субсидий областным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет по физической культуре и спорту Курской области, осуществляющим спортивную подготовку, а также обеспечение участия спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области) в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, в том числе в комплексных спортивных соревнованиях, соревнованиях среди учащихся и студентов, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | председатель комитета А.А. Марковчин |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, а также реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области в части направления спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области) для участия в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях | С целью обеспечения подготовки спортсменов высокого класса, а также реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области в части направления спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области) для участия в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях ОБУ «ЦСП» предоставлена субсидия на выполнение государственного задания  |
| 4.2.  | Мероприятие 1.2.Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта  | председатель комитета А.А. Марковчин |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Успешное выступление профессиональных клубов Курской области | Предоставлены субсидии некоммерческому партнерству «Футбольный клуб «Авангард»;курской региональной общественной организации «Баскетбольный клуб «Русичи»;ассоциация «Волейбольный Клуб «Политех» Курская область», курской городской общественной организации «Баскетбольный клуб «Динамо» |
| 4.3. | Мероприятие 1.4. Реализация мер по развитию в детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва отделений по подготовке спортивного резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | председатель комитета А.А. Марковчин |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Повышение эффективности подготовки спортивного резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | Предоставление субсидии на выполнение государственного задания областному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» на предоставление государственной услуги «Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» (фехтование).Осуществление работы по созданию спортивной школы адаптивного спорта. |
| 4.4. | Мероприятие 1.4. Реализация мер по повышению квалификации руководящих работников, тренерских кадров и других специалистов, осуществляющих подготовку спортивного резерва | председатель комитета А.А. Марковчин |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Повышение уровня профессионализма работников физической культуры и спорта  | Обеспечено повышение квалификации 3-х государственных гражданских служащих комитета |
| 4.5. | Мероприятие 1.5. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  | председатель комитета А.А. Марковчин |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Достижение стабильных высоких результатов спортсменами Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях | Предоставлена субсидия на иные цели ОБУ «ЦСП «ШВСМ» в сумме 4 823,4 тыс. рублей, ОБУ «СШОР «Динамо» - 362,5 тыс. рублей, ОБУ «ОСШОР» - 200 тыс. рублей, ОБУ СШОР «Урожай» - 700,2 тыс. рублей, ОБУ «СШОР по фехтованию» - 1688,3 тыс. рублей. |
| 4.6. | Мероприятие 1.6. Приобретение зачетных классификационных книжек и значков спортсменов, спортивных судейских книжек и значков спортивных судей | председатель комитета А.А. Марковчин |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Исполнение административных регламентов предоставления государственных услуг по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | Приобретены знаки спортивных разрядов, судейские знаки, классификационные книжки |
| 4.7. | Мероприятие 1.7. Закупка для спортивных школ спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р) | председатель комитета А.А. Марковчин |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | реализация не начата | реализация не начата | Повышение уровня обеспеченности спортивным оборудованием спортивных школ Курской области | Выполнение не начато в связи с непредоставлением субсидии из федерального бюджета |
|  | *Контрольное событие программы 1.1.* Приказ комитета по физической культуре и спорту Курской области об утверждении государственных заданий областным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет, осуществляющим спортивную подготовку, а также обеспечение участия спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области) в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, в том числе в комплексных спортивных соревнованиях, соревнованиях среди учащихся и студентов, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями,принят | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / председатель комитета А.А. Марковчин | \* | Х | 31.12.2017 | Х | 29.12.2017 | Х | Х |
|  | *Контрольное событие программы 1.1.1..* Субсидии областным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет, осуществляющим спортивную подготовку, а также обеспечение участия спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области) в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, в том числе в комплексных спортивных соревнованиях, соревнованиях среди учащихся и студентов, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, предоставлены | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / председатель комитета А.А. Марковчин | \* | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |
|  | *Контрольное событие программы 1.2.1* Субсидии из областного бюджета некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта, предоставлены | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / председатель комитета А.А. Марковчин | \* | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |
|  | *Контрольное событие программы 1.5.1.* Значение показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, достигнуто | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / председатель комитета А.А. Марковчин | \* | Х | 10.02.2018 | Х | 10.02.2018 | Х | Х |
|  | *Контрольное событие программы 1.6.1*Зачетные квалификационные книжки и значки спортсменов, спортивные судейские книжки и значки спортивных судей приобретены | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / председатель комитета А.А. Марковчин | \* | Х | 01.07.2017 | Х | 05.04.2017 | Х | Х |
| 5. | *Основное мероприятие 2.* Государственная поддержка ведущих спортсменов и тренеров Курской области | Комитет по физической культуре и спорту Курской области |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Повышение материальной заинтересованности и социальной защищенности ведущих спортсменов и тренеров Курской области | Созданы условия, повышающие материальную заинтересованность и социальную обеспеченность ведущим спортсменам и тренерам Курской области |
| 5.1 | *Мероприятие 2.1.* Выплата стипендий Администрации Курской области ведущим спортсменам Курской области | председатель комитета А.А. Марковчин |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Повышение материальной заинтересованности и социальной защищенности ведущих спортсменов Курской области | Принято распоряжение Администрации Курской области от 19.06.2017 № 271-ра «О назначении на 2017 год стипендий Администрации Курской области ведущим спортсменам Курской области», по состоянию на 29.12.2017 г. выплата стипендий осуществлена в полном объеме (4932,0 тыс. рублей) |
| 5.2. | Мероприятие 2.2. Дополнительное материальное обеспечение и единовременное вознаграждение в сфере физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту Курской области/председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области А.А. Марковчин |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Повышение материальной заинтересованности и социальной защищенности ведущих спортсменов Курской области | Обеспечена выплата дополнительного материального обеспечения чемпиону Олимпийских игр 1976 года в Монреале В.А. Чаплыгину и тренеру олимпийских чемпионок Е.А. Ламоновой, И.В. Дериглазовой И.М. Мавлютову. Общая сумма выплат составила 344,49 тыс. рублей. Единовременное вознаграждение было выплачено 7 спортсменам и тренерам (Дериглазова И.В., Жеребченко Д.А., Мавлютов И.М., Гладилина А.В., Толмачев Ю.А., Божко А.В., Ткачев Е.К.) в размере 1950,0 тыс. рублей. |
|  | *Контрольное событие программы 2.1.1.*Распоряжение Администрации Курской области о назначении стипендий Администрации ведущим спортсменам Курской области принято | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / председатель комитета А.А. Марковчин | \* | Х | 01.09.2017 | Х | 19.06.2017 | Х | Х |
|  | *Контрольное событие программы 2.2.1*Выплаты дополнительного материального обеспечения и единовременного вознаграждения в сфере физической культуры и спорта произведены | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / председатель комитета А.А. Марковчин | \* | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |
| 6. | *Основное мероприятие 3.* Обеспечение деятельности и предоставление государственных услуг областными государственными учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / председатель комитета А.А. Марковчин |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных Курской области и Российской Федерации | Областным учреждениям, осуществляющим подготовку спортивного резерва, предоставлены субсидии на выполнение государственного задания |
|  | *Контрольное событие программы 3.1.*Приказ комитета по физической культуре и спорту Курской области об утверждении государственных заданий областным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет, осуществляющим спортивную подготовку, принят | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / председатель комитета А.А. Марковчин | \* | Х | 31.12.2017 | Х | 29.12.2017 | Х | Х |
|  | *Контрольное событие программы 3.2.*Субсидии областным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет, осуществляющим спортивную подготовку, предоставлены | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / председатель комитета А.А. Марковчин | \* | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 3. Управление развитием отрасли физической культуры и спорта** |
| 7 | *Основное мероприятие 1* Обеспечение деятельности и выполнения государственных функций комитетом по физической культуре и спорту Курской области | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / председатель комитета А.А. Марковчин |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 01.01.2017 | реализация продолжается | Финансовое обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту Курской области | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту Курской области |
|  | *Контрольное событие программы 1.1.* Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» подготовлен и направлен в комитет по экономике и развитию Курской области, комитет финансов Курской области | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / председатель комитета А.А. Марковчин | \* | Х | 01.03.2018 | Х | 05.03.2018  | Х | Х |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»

**Оценка
результатов реализации мер правового регулирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план  | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой |
| 1. | Приказ комитета по ФК и спорту Курской области | Об утверждении государственных заданий областным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет по физической культуре и спорту Курской области | Комитет по ФК и спорту Курской области | ежегодно | 27.12.2017  | Приняты приказы комитета по физической культуре и спорту Курской области от 27.12.2017 №№ 01-02/359-367 об утверждении государственных заданий на 2018 год учреждениям, подведомственным комитету по ФК и спорту Курской области |
| 2. | Постановление Администрации Курской области | О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 20.12.2012 № 1112-па «Об утверждении Порядка финансирования за счет средств областного бюджета и норм расходования средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области» (в части изменения направлений расходования средств и норм расходования средств на организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) | Комитет по ФК и спорту Курской области | по мере необходимости | - | Не было принято в связи с отсутствием необходимости |
| 4. | Распоряжение Администрации Курской области | Об установлении стипендий Администрации Курской области ведущим спортсменам Курской области | Комитет по ФК и спорту Курской области | 2017 г.  | 19.06.2017 | Принято распоряжение Администрации Курской области от 19.06.2017 № 271-ра «О назначении на 2017 год стипендий Администрации Курской области ведущим спортсменам Курской области» |
| 5. | Приказ комитета по ФК и спорту Курской области | О выплате единовременного вознаграждения за достижение высоких спортивных результатов | Комитет по ФК и спорту Курской области | 2017 г. | 25.10.2017 г., 01.12.2017 г. | Приняты приказы комитета по физической культуре и спорту Курской области о выплате единовременного вознаграждения - от 25.10.2017 № 01-02/278, от 01.12.2017 № 01-02/311, от 01.12.2017 №01-02/312 |
| 6. | Приказ комитета по ФК и спорту Курской области | Об установлении дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта | Комитет по ФК и спорту Курской области | по мере необходимости | - | Не были приняты в связи с отсутствием необходимости |
| 7. | Постановление Администрации Курской области | О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | Комитет по ФК и спорту Курской области | по мере необходимости | 31.03.2017 г.,05.07.2017 г., 20.12.2017 г.,22.12.2017 г., | Приняты постановления Администрации Курской области от 31.03.2017 № 270-па, от 05.07.2017 № 539-па, от 20.12.2017 № 1040-па, от 22.12.2017 № 1042-па |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программой |
| 1. | Приказ комитета по ФК и спорту Курской области | Об утверждении государственных заданий областным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет по физической культуре и спорту Курской области | Комитет по ФК и спорту Курской области | 2018 г. | Х | Х |
| 2. | Постановление Администрации Курской области | О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 20.12.2012 № 1112-па «Об утверждении Порядка финансирования за счет средств областного бюджета и норм расходования средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области» (в части изменения направлений расходования средств и норм расходования средств на организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) | Комитет по ФК и спорту Курской области | 2018 г.(по мере необходимости) | Х | Х |
| 3. | Распоряжение Администрации Курской области | Об установлении стипендий Администрации Курской области ведущим спортсменам Курской области | Комитет по ФК и спорту Курской области | 2018 г.  | Х | Х |
| 4. | Приказ комитета по ФК и спорту Курской области | О выплате единовременного вознаграждения за достижение высоких спортивных результатов | Комитет по ФК и спорту Курской области | 2018 г.(по мере необходимости) | Х | Х |
| 5. | Приказ комитета по ФК и спорту Курской области | Об установлении дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта | Комитет по ФК и спорту Курской области | 2018 г.(по мере необходимости) | Х | Х |
| 6. | Постановление Администрации Курской области | О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | Комитет по ФК и спорту Курской области | 2018 г.(по мере необходимости) | Х | Х |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета**

**на реализацию государственной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государст-венной программы, ведомственной целевой программы, основногомероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители,участники | Код бюджетнойклассификации | Расходы(тыс. рублей), годы |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | своднаябюджетнаяроспись,план на 1январяотчетногогода | своднаябюджетнаяросписьнаотчетнуюдату | кассовоеисполнение |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | 7  |  8  |  9  |  10  |
| Государственная программа  | Развитие физическойкультуры и спорта в Курской области | всего  |  x  |  x  |  x  | x  | 296109,993 | 452365,760 | 451193,197 |
| ответственный исполнитель государственнойпрограммы комитет по физической культуре и спорту Курской области  | 809 |  x  |  x  | x  | 296109,993 | 452365,760 | 451193,197 |
| участник-комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  | Развитиефизическойкультуры имассового спортав Курской области | всего  | х |  x  |  x  | x  | 131115,880 | 131527,683 | 130971,735 |
| ответственный исполнитель государственнойпрограммы комитет по физической культуре и спорту Курской области  | 809 |  x  |  x  | x  | 131115,880 | 131527,683 | 130971,735 |
| участник-комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1  | Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Всего | х | х | х | х | 131015,880 | 130842,683 | 130286,735 |
| комитет по физической культуре и спорту Курской области  | 809 | 1102 | 1110110010 | 600 | 126260,880 | 126072,683 | 125966,844 |
| 809 | 1102 | 1110111890 | 200 | 4655,000 | 4770,0 | 4319,891 |
| 809 | 1103 | 1110111890 | 200 | 100,000 | 0 | 0 |
| комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | 1102 | 1110112470 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2  | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Всего | 809 | х | х | х | 100,000 | 85,000 | 85,000 |
| комитет по физической культуре и спорту Курской области  | 809 | 1102 | 1110211890 | 200 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| 809 | 1102 | 11102R1270 | 600 | 15,0000 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3  | Содействие обустройству объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде, а также физкультурных и спортивных мероприятий  | комитет по физической культуре и спорту Курской области  | 809 | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4  | Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Всего | 809 | х | х | х | 0 | 600,000 | 600,000 |
| комитет по физической культуре и спорту Курской области  | 809 | 1102 | 1110111890 | 200 | 0 | 600,000 | 600,000 |
| Подпрограмма 2  | Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации | всего  | х |  x  |  x  | x  | 156205,026 | 311118,490 | 310638,981 |
| ответственный исполнитель государственнойпрограммы комитет по физической культуре и спорту Курской области  | 809 |  x  |  x  | x  | 156205,026 | 311118,490 | 310638,981 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение подготовки спортсменов Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области) | комитет по физической культуре и спорту Курской области  | 809 | х | х | х | 99427,477 | 181930,275 | 181930,275 |
| 809 | 1103 | 1120111900 | 600 | 27000,000 | 110000,000 | 110000,000 |
| 809 | 1103 | 1120111900 | 200 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 809 | 1103 | 1120110010 | 600 | 64008,077 | 64110,875 | 64110,875 |
|  |  |  | 809 | 1103 | 11201R0810 | 600 | 1477,200 | 7774,400 | 7774,400 |
|  |  |  | 809 | 1103 | 11201R4950 | 600 | 600,000 | 0 | 0 |
|  |  |  | 809 | 1103 | 1120150810 | 600 | 6297,200 | 0 | 0 |
| Основноемероприятие 2.2 | Государственная поддержка ведущих спортсменов и тренеров Курской области | комитет по физической культуре и спорту Курской области  | 809 | х | х | х | 6624,0 | 7706,000 | 7226,491 |
| 809 | 1103 | 1120211060 | 300 | 5124,000 | 5124,0 | 4932,000 |
| 809 | 1103 | 1120211560 | 300 | 868,000 | 1950,0 | 1950,000 |
| 809 | 1103 | 1120211730 | 300 | 632,000 | 632,000 | 344,491 |
| Основноемероприятие 2.3 | Обеспечение деятельности и предоставление государственных услуг областными государственными учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку  | комитет по физической культуре и спорту Курской области  | 809 | 1103 | 1120310010 | 600 | 50153,549 | 121482,215 | 121482,215 |
| Подпрограмма 3 | Управление развитием отрасли физической культуры и спорта | всего  | х |  x  |  x  | x  | 8789,087 | 9719,587 | 9582,481 |
| ответственный исполнитель государственнойпрограммы комитет по физической культуре и спорту Курской области  | 809 |  x  |  x  | x  |  | 9719,587 | 9582,481 |
| Основноемероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций комитетом по физической культуре и спорту Курской области | комитет по физической культуре и спорту Курской области  | 809 | х | х | х | 8789,087 | 9719,587 | 9582,481 |
| 809 | 1105 | 1130110020 | 100 | 6893,195 | 7828,926 | 7701,817 |
| 809 | 1105 | 1130110020 | 200 | 1495,792 | 1865,792 | 1856,206 |
| 809 | 1105 | 1130110020 | 800 | 400,100 | 24,869 | 24,458 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы,ведомственной целевой программы, основногомероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Оценкарасходов | Фактическиерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственнаяпрограмма | Развитие физической культуры и спорта в Курской области | всего  | 477704,660 | 476532,097 |
| федеральный бюджет  | 6297,200 | 6297,200 |
| областной бюджет  | 446068,560 | 444895,997 |
| местные бюджеты  | 23338,900 | 23338,900 |
| внебюджетные источники  | 2000,000 | 2000,000 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры имассового спорта в Курской области | всего  | 154866,583 | 154310,635 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 131527,683 | 130971,735 |
| местные бюджеты  | 23338,900 | 23338,900 |
| Основноемероприятие 1.1 | Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | всего  | 154181,583 | 153625,635 |
| областной бюджет  | 130842,683 | 130286,735 |
| местные бюджеты  | 23338,900 | 23338,900 |
| Основноемероприятие 1.2 | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | всего  | 85,000 | 85,000 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 85,000 | 85,000 |
| Основноемероприятие 1.3 | Содействие обустройству объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде, а также физкультурных и спортивных мероприятий  | всего  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| Основноемероприятие 1.4 | Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | всего  | 600,000 | 600,000 |
| областной бюджет  | 600,000 | 600,000 |
| Подпрограмма 2 | Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации | всего  | 313118,490 | 312638,981 |
| федеральный бюджет  | 6297,200 | 6297,200 |
| областной бюджет  | 304821,290 | 304341,781 |
| внебюджетные источники  | 2000,000 | 2000,000 |
| Основноемероприятие 2.1 | Обеспечение подготовки спортсменов Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области) |  Всего | 173930,275 | 173930,275 |
| федеральный бюджет | 6297,200 | 6297,200 |
| областной бюджет  | 175633,075 | 175633,075 |
| внебюджетные источники  | 2000,000 | 2000,000 |
| Основноемероприятие 2.2 | Государственная поддержка ведущих спортсменов и тренеров Курской области |  всего | 7706,000 | 7226,491 |
| областной бюджет  | 7706,000 | 7226,491 |
| Основноемероприятие 2.3 | Обеспечение деятельности и предоставление государственных услуг областными государственными учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку  |  всего | 113305,315 | 113305,315 |
| областной бюджет  | 121482,215 | 121482,215 |
| Подпрограмма 3 | Управление развитием отрасли физической культуры и спорта | всего  | 9719,587 | 9582,481 |
| областной бюджет  | 9719,587 | 9582,481 |
| Основноемероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций комитетом по физической культуре и спорту Курской области | областной бюджет  | 9719,587 | 9582,481 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»

**Отчет**

**о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по государственной программе**

| Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевойпрограммы, основного мероприятия | Значение показателяобъема услуги (работы) | Расходы областного бюджета на оказание государственнойуслуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| план | факт | сводная бюджетнаяроспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетнаяроспись на 31 декабря отчетного года | кассовоеисполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:  | **Обеспечение доступа к объектам спорта** |
| Показатель объема услуги:  | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | - | - | 71388,260 | 72388,738 | 72388,738 |
| Основное мероприятие 1. Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  |
| Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации" | - | - | 0 | 14800,500 | 14800,500 |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности и предоставление государственных услуг областными государственными учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:  | **Организация и проведение официальных спортивных мероприятий** |
| Показатель объема услуги:  | Количество мероприятий |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»  | 312 | 312 | 15524,678 | 22914,334 | 22914,334 |
| Основное мероприятие 1. Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:  | **Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий** |
| Показатель объема услуги:  | Количество мероприятий |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»  | 23 | 23 | 1874,772 | 3341,864 | 3341,864 |
| Основное мероприятие 1. Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:  | **Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»** |
| Показатель объема услуги:  | Количество мероприятий |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | 15 | 15 | 1228,099 | 455,598 | 455,598 |
| Основное мероприятие 1 Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:  | **Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО** |
| Показатель объема услуги:  | Количество мероприятий |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | 1115 | 1115 | 0,000 | 2880,418 | 2880,418 |
| Основное мероприятие 1 Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:  | **Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления** |
| Показатель объема услуги:  | Машино-часы |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | 635 | 635 | 0 | 555,552 | 555,552 |
| Основное мероприятие 1. Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:  | **Участие в организации официальных спортивных мероприятий** |
| Показатель объема услуги:  | Количество мероприятий |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»  | 44 | 44 | 15574,839 | 17024,783 | 17024,783 |
| Основное мероприятие 1. Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:  | **Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта** |
| Показатель объема услуги:  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации»  |  |  | 33175,950  | 0  | 0  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение подготовки спортсменов Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области)  |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности и предоставление государственных услуг областными государственными учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку | 1779 | 1779 | 49394,374 | 94984,290 | 94984,290 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:  | **Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА** |
| Показатель объема услуги:  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации»  |  |  | 1207,709 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение подготовки спортсменов Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области)  |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности и предоставление государственных услуг областными государственными учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку | 9 | 9 | 759,175 | 1325,700 | 1325,700 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:  | **Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения** |
| Показатель объема услуги:  | Количество привлеченных лиц |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации» | 20 | 20 | 0 | 32,107 | 32,107 |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности и предоставление государственных услуг областными государственными учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:  | **Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях** |
| Показатель объема услуги:  | Количество мероприятий |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации» | 411 | 411 | 28623,349 | 61942,877 | 61942,877 |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение подготовки спортсменов Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области) |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:  | **Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях** |
| Показатель объема услуги:  | Количество мероприятий |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение подготовки спортсменов Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области)  | 1 | 1 | 1001,069 | 2167,998 | 2167,998 |