УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Курской области

от 30.04.2020 № 215-ра

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» на текущий финансовый 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| текущий год  (2020) | | | | первый год планового периода (2021) | | | | второй год планового периода (2022) | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Подпрограмма 1.**  **«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»** | Комитет АПК  Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1 | **Контрольное событие подпрограммы 1.1**  Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, гражданам Российской Федерации, проживающим и работающим на сельских территориях либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории и работать там, в 2020 году предоставлены | Комитет АПК  Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Контрольное событие подпрограммы 1.2**  Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, гражданам Российской Федерации, проживающим и работающим на сельских территориях либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории и работать там, в 2021 году предоставлены | Комитет АПК  Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 1.3 | **Контрольное событие подпрограммы 1.3**  Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, гражданам Российской Федерации, проживающим и работающим на сельских территориях либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории и работать там, в 2022 году предоставлены | Комитет АПК  Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 2 | **Подпрограмма 2**  **«Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»** | Комитет АПК  Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1 | **Контрольное событие подпрограммы 2.1**  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, на возмещение части фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам в 2020 году предоставлены | Комитет АПК  Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Контрольное событие подпрограммы 2.2**  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, на возмещение части фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам в 2021 году предоставлены | Комитет АПК  Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 2.3 | **Контрольное событие подпрограммы 2.3**  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, на возмещение части фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам в 2022 году предоставлены | Комитет АПК  Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 2.4 | **Контрольное событие подпрограммы 2.4**  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, на возмещение части фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики, в 2020 году предоставлены | Комитет АПК  Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 3**  **«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** | Комитет АПК  Курской области, комитет строительства Курской области, комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1 | **Контрольное событие подпрограммы 3.1**  Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, в 2020 году предоставлены | Комитет АПК  Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | **Контрольное событие подпрограммы 3.2**  Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, в 2021 году предоставлены | Комитет АПК  Курской области, комитет строительства Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 3.3 | **Контрольное событие подпрограммы 3.3**  Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, в 2022 году предоставлены | Комитет АПК  Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 3.4 | **Контрольное событие подпрограммы 3.4**  Бюджетные инвестиции из областного бюджета в объекты государственной собственности Курской области в 2021 году направлены | Комитет строительства Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 3.5 | **Контрольное событие подпрограммы 3.5**  Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, в 2020 году предоставлены | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | **Контрольное событие подпрограммы 3.6**  Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, в 2021 году предоставлены | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 3.7 | **Контрольное событие подпрограммы 3.7**  Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, в 2022 году предоставлены | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 3.8 | **Контрольное событие подпрограммы 3.8**  Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с мероприятиями по реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, в 2020 году предоставлены | Комитет АПК  Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | **Контрольное событие подпрограммы 3.9**  Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с мероприятиями по реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, в 2021 году предоставлены | Комитет АПК  Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 3.10 | **Контрольное событие подпрограммы 3.10**  Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с мероприятиями по реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, в 2022 году предоставлены | Комитет АПК  Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 3.11 | **Контрольное событие подпрограммы 3.11**  Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях, в 2020 году предоставлены | Комитет АПК  Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |