ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2008 г. N 200

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ НОМЕР "112" НА БАЗЕ ЕДИНЫХ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

(в ред. постановления Губернатора Курской области

от 17.12.2008 N 529)

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 27 декабря 2007 года N ПР-2322, Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года N 894, обращениями министров МЧС России и информационных технологий и связи Российской Федерации к руководителям субъектов Российской Федерации от 14 марта 2008 года N 862177/203, постановлением Губернатора Курской области от 30.08.2007 N 420 "О создании на территории Курской области систем обеспечения вызова экстренных оперативных служб через телефонный номер - "112" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый План организационно-технических мероприятий по созданию на территории Курской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" (далее - План мероприятий) на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.

2. Создать рабочую группу по реализации Плана мероприятий и утвердить прилагаемый ее состав.

3. Заместителю Губернатора Курской области В.Н. Зубкову совместно с комитетом финансов Курской области (В.И. Нордстрем) после утверждения изменений и дополнений в федеральную целевую программу "Электронная Россия 2002 - 2010 гг.", подписания трехстороннего соглашения по реализации проекта "112" между МЧС России, Мининформсвязи и Администрацией Курской области подготовить и внести изменения и дополнения в областную целевую программу "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области на 2006 - 2009 годы" в части, касающейся включения финансирования мероприятий по созданию на территории Курской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, с учетом долевого участия при формировании проекта областного бюджета на 2009 - 2010 гг.

4. Предложить руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций и учреждений, в чьем ведении находятся экстренные оперативные службы, главам муниципальных районов, городских округов принять необходимые меры по выполнению мероприятий, определенных Планом организационно-технических мероприятий по созданию на территории Курской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор

Курской области

А.Н.МИХАЙЛОВ

Утвержден

постановлением

Губернатора Курской области

от 28 апреля 2008 г. N 200

План

организационно-технических мероприятий по созданию на территории Курской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований

(в ред. постановления Губернатора Курской области

от 17.12.2008 N 529)

┌───┬───────────────────────┬────────────┬──────────────────────┬──────────┐

│NN │ Наименование │ Сроки │ Ответственные │Примечание│

│п/п│ мероприятий │ выполнения │ исполнители │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│ 1.│Проведение заседаний │Ежемесячно │Первый заместитель │ │

│ │рабочей группы для │по │Председателя │ │

│ │обеспечения координации│отдельному │Правительства Курской │ │

│ │работ по развертыванию │графику │области А.П. Демин │ │

│ │Системы - 112 в Курской│ │ │ │

│ │области │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│ 2.│Организация │Постоянно │Руководители органов │ │

│ │взаимодействия с │ │исполнительной власти │ │

│ │территориальными │ │Курской области │ │

│ │органами федеральных │ │совместно с │ │

│ │органов исполнительной │ │руководителями │ │

│ │власти по вопросам │ │территориальных │ │

│ │создания Системы - 112 │ │органов федеральных │ │

│ │в Курской области │ │органов │ │

│ │ │ │исполнительной власти │ │

│ │ │ │<\*> │ │

│ │ │ │Рабочая группа │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│ 3.│Подготовка предложений │После │Руководители органов │ │

│ │по внесению изменений и│внесения │исполнительной власти │ │

│ │дополнений в │изменений в │Курской области │ │

│ │действующие нормативно-│федеральные │совместно с │ │

│ │правовые акты Курской │нормативно- │руководителями │ │

│ │области, │правовые │территориальных │ │

│ │организационно- │акты в │органов федеральных │ │

│ │методические и иные │месячный │органов │ │

│ │документы, необходимые │срок │исполнительной │ │

│ │для создания и │ │власти, в чьем │ │

│ │функционирования │ │ведении находятся │ │

│ │Системы - 112 │ │экстренные │ │

│ │ │ │оперативные службы │ │

│ │ │ │Рабочая группа │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│ 4.│Разработка Концепции │После │Руководители органов │ │

│ │создания системы │утверждения │исполнительной власти │ │

│ │обеспечения вызова │Правитель- │Курской области │ │

│ │экстренных оперативных │ством РФ │совместно с │ │

│ │служб через единый │Концепции │руководителями │ │

│ │номер "112" на базе │создания │территориальных │ │

│ │единых дежурно- │Системы - │органов федеральных │ │

│ │диспетчерских служб │112 в │органов исполнительной│ │

│ │муниципальных │месячный │власти и с Курским │ │

│ │образований Курской │срок │филиалом ОАО │ │

│ │области │ │"ЦентрТелеком" (по │ │

│ │ │ │отдельному поручению) │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│ 5.│Подготовка │Август │Главное управление │ │

│ │трехстороннего │2008 г. │МЧС России по Курской │ │

│ │соглашения по │ │области │ │

│ │реализации проекта │ │Рабочая группа │ │

│ │"112" на территории │ │ │ │

│ │Курской области между │ │ │ │

│ │МЧС РФ, Мининформсвязи │ │ │ │

│ │РФ и Администрацией │ │ │ │

│ │Курской области │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│ 6.│Разработка технического│Июль │Главное управление │ │

│ │задания на реализацию │2008 г. │МЧС России по Курской │ │

│ │рабочего проекта │ │области совместно с │ │

│ │Системы - 112 │ │комитетом транспорта │ │

│ │ │ │и связи Курской │ │

│ │ │ │области, │ │

│ │ │ │руководителями │ │

│ │ │ │экстренных │ │

│ │ │ │оперативных служб, │ │

│ │ │ │Курским филиалом │ │

│ │ │ │ОАО "ЦентрТелеком" │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│ 7.│Разработка рабочего │Декабрь │Разработчик проекта │ │

│ │проекта создания │2008 г. │ │ │

│ │Системы - 112 │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│ 8.│После утверждения │Сентябрь │Главное управление МЧС│ │

│ │изменений и дополнений │2008 г. │России по Курской │ │

│ │в федеральной целевой │ │области │ │

│ │программе "Электронная │ │ │ │

│ │Россия 2002 - 2010 │ │ │ │

│ │гг." подготовка и │ │ │ │

│ │внесение изменений и │ │ │ │

│ │дополнений в ОЦП │ │ │ │

│ │"Снижение рисков и │ │ │ │

│ │смягчения последствий │ │ │ │

│ │ЧС природного и │ │ │ │

│ │техногенного характера │ │ │ │

│ │в Курской области на │ │ │ │

│ │2006 - 2009 гг." в │ │ │ │

│ │части включения │ │ │ │

│ │мероприятий по созданию│ │ │ │

│ │Системы - 112 │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│ 9.│Разработка предложений │Август │Главное управление │ │

│ │по созданию │2008 г. │МЧС России по Курской │ │

│ │информационно- │ │области совместно с │ │

│ │телекоммуникационной │ │управлением │ │

│ │сети Системы - 112, как│ │информационных │ │

│ │составной части │ │технологий, связи и │ │

│ │информационно- │ │безопасности │ │

│ │телекоммуникационной │ │информации Курской │ │

│ │сети Администрации │ │области │ │

│ │Курской области, │ │Рабочая группа │ │

│ │создаваемой в рамках │ │ │ │

│ │реализации областной │ │ │ │

│ │целевой программы │ │ │ │

│ │"Информатизация Курской│ │ │ │

│ │области 2007 - 2008 │ │ │ │

│ │гг." │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│10.│Подготовка сетей связи │До 1 декабря│Курский филиал │ │

│ │общего пользования к │2008 г. │ОАО "ЦентрТелеком" │ │

│ │переходу на │ │совместно с комитетом │ │

│ │использование номера │ │транспорта и связи │ │

│ │"112" для доступа к │ │Курской области │ │

│ │экстренным оперативным │ │ │ │

│ │службам │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│11.│Разработка предложений │Сентябрь │Рабочая группа │ │

│ │по созданию системы │2008 г. │ │ │

│ │поддержки принятия │ │ │ │

│ │решений на основе │ │ │ │

│ │геоинформационной │ │ │ │

│ │системы (ГИС) в рамках│ │ │ │

│ │создаваемой │ │ │ │

│ │географической │ │ │ │

│ │информационной системы │ │ │ │

│ │органов государственной│ │ │ │

│ │власти Курской области │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│12.│Разработка предложений │Сентябрь │Главное управление │ │

│ │по организации обучения│2008 г. │МЧС России по Курской │ │

│ │дежурно-диспетчерского │ │области совместно с │ │

│ │персонала Системы - 112│ │комитетом образования │ │

│ │на базе учебных │ │и науки Курской │ │

│ │заведений Курской │ │области │ │

│ │области │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│13.│Разработка положения об│Июль │Главное управление │ │

│ │объединенной системе │2008 г. │МЧС России по Курской │ │

│ │оперативно- │ │области │ │

│ │диспетчерского │ │ │ │

│ │управления (ОСОДУ) в │ │ │ │

│ │чрезвычайных ситуациях │ │ │ │

│ │Курской области с │ │ │ │

│ │учетом создания │ │ │ │

│ │Системы - 112 │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│14.│Разработка предложений │Декабрь │Главное управление │ │

│ │о выделении │2008 г. │МЧС России по Курской │ │

│ │дополнительных площадей│ │области совместно с │ │

│ │на ЕДДС муниципальных │ │комитетом по │ │

│ │образований для │ │управлению имуществом │ │

│ │размещения │ │Курской области и │ │

│ │унифицированных │ │главами муниципальных │ │

│ │программно- │ │образований │ │

│ │технологических │ │Рабочая группа │ │

│ │комплексов Системы - │ │ │ │

│ │112, создания │ │ │ │

│ │социально-бытовых │ │ │ │

│ │условий для размещения │ │ │ │

│ │личного состава ЕДДС - │ │ │ │

│ │112 │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│15.│Разработка предложений │Июль │Главное управление МЧС│ │

│ │о численности и штатной│2008 г. │России по Курской │ │

│ │структуре ЕДДС - 112 │ │области совместно с │ │

│ │муниципальных │ │комитетом │ │

│ │образований и ДДС │ │государственной │ │

│ │экстренных оперативных │ │службы и кадровой │ │

│ │служб │ │работы Администрации │ │

│ │ │ │Курской области и │ │

│ │ │ │администрациями │ │

│ │ │ │муниципальных │ │

│ │ │ │образований │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│16.│Разработка финансово- │Сентябрь │Главное управление │ │

│ │экономических расчетов │2008 г. │МЧС России по Курской │ │

│ │на создание, содержание│ │области совместно с │ │

│ │и техническую │ │комитетом транспорта │ │

│ │эксплуатацию Системы - │ │и связи Курской │ │

│ │112 в Курской области │ │области, Курский │ │

│ │ │ │филиал ОАО │ │

│ │ │ │"ЦентрТелеком" │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│17.│Проведение монтажных и │1-й этап: │Главное управление МЧС│ │

│ │пусконаладочных работ, │2008 - │России по Курской │ │

│ │проверка │2009 гг. │области совместно с │ │

│ │работоспособности в │2-й этап: │комитетом транспорта │ │

│ │составе единой системы,│2009 - │и связи Курской │ │

│ │ввод Системы - 112 в │2010 гг. │области, УВД по │ │

│ │эксплуатацию │ │Курской области, УФСБ │ │

│ │(по этапам) │ │по Курской области, │ │

│ │ │ │комитетом │ │

│ │ │ │здравоохранения │ │

│ │ │ │Курской области, │ │

│ │ │ │ОАО "Курскгаз" │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│18.│Информирование │Постоянно │Главное управление МЧС│ │

│ │населения области о │ │России по Курской │ │

│ │вводе единого номера │ │области │ │

│ │вызова экстренных │ │ │ │

│ │оперативных служб "112"│ │ │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│19.│Подготовка в имеющихся │До 20 │Главное управление МЧС│ │

│ │ДДС мест для установки │декабря │России по Курской │ │

│ │оконечного оборудования│2008 г. │области, УВД по │ │

│ │Системы-112 │ │Курской области, │ │

│ │ │ │комитет │ │

│ │ │ │здравоохранения │ │

│ │ │ │Курской области, ОАО │ │

│ │ │ │"Курскгаз", │ │

│ │ │ │Администрация │ │

│ │ │ │г. Курска │ │

│(п. 19 введен постановлением Губернатора Курской области от 17.12.2008│

│N 529) │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│20.│Произведение │До 20 │Главное управление МЧС│ │

│ │подключения к │декабря │России по Курской │ │

│ │создаваемой │2008 г. │области, УВД по │ │

│ │мультисервисной сети │ │Курской области, │ │

│ │112 │ │комитет │ │

│ │ │ │здравоохранения │ │

│ │ │ │Курской области, ОАО │ │

│ │ │ │"Курскгаз", │ │

│ │ │ │Администрация │ │

│ │ │ │г. Курска │ │

│(п. 20 введен постановлением Губернатора Курской области от 17.12.2008│

│N 529) │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│21.│Назначение │До 20 │Главное управление МЧС│ │

│ │ответственных лиц для │декабря │России по Курской │ │

│ │проведения мероприятий │2008 г. │области, УВД по │ │

│ │по внедрению элементов │ │Курской области, │ │

│ │пилотной зоны │ │комитет │ │

│ │Системы-112 │ │здравоохранения │ │

│ │ │ │Курской области, ОАО │ │

│ │ │ │"Курскгаз", │ │

│ │ │ │Администрация │ │

│ │ │ │г. Курска │ │

│(п. 21 введен постановлением Губернатора Курской области от 17.12.2008│

│N 529) │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│22.│Создание в УМЦ ГОЧС │До 25 │Главное управление МЧС│ │

│ │Курской области │декабря │России по Курской │ │

│ │учебно-методической │2008 г. │области │ │

│ │базы по подготовке │ │ │ │

│ │диспетчеров │ │ │ │

│ │Системы-112 │ │ │ │

│(п. 22 введен постановлением Губернатора Курской области от 17.12.2008│

│N 529) │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│23.│Организация обучения │До 25 │Главное управление МЧС│ │

│ │диспетчеров Системы-112│декабря │России по Курской │ │

│ │согласно утвержденному │2008 г. │области │ │

│ │Графику подготовки │ │ │ │

│ │диспетчеров Системы-112│ │ │ │

│(п. 23 введен постановлением Губернатора Курской области от 17.12.2008│

│N 529) │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│24.│Подготовка предложения │Декабрь │Комитет по управлению │ │

│ │по передаче │2008 г. │имуществом Курской │ │

│ │оборудования │ │области, │ │

│ │Системы-112 в │ │Главное управление МЧС│ │

│ │собственность Курской │ │России по Курской │ │

│ │области с дальнейшей │ │области │ │

│ │передачей в случае │ │ │ │

│ │необходимости в │ │ │ │

│ │муниципальную │ │ │ │

│ │собственность │ │ │ │

│(п. 24 введен постановлением Губернатора Курской области от 17.12.2008│

│N 529) │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│25.│Разработка и │До 31 │Главное управление МЧС│ │

│ │согласование с МЧС │декабря │России по Курской │ │

│ │России, Минэкономсвязи │2008 г. │области, │ │

│ │России Плана │ │комитет транспорта и │ │

│ │мероприятий по созданию│ │связи Курской области,│ │

│ │Системы-112 второго │ │Курский филиал ОАО │ │

│ │этапа внедрения │ │"ЦентрТелеком" │ │

│ │пилотной зоны на │ │ │ │

│ │территории Курской │ │ │ │

│ │области │ │ │ │

│(п. 25 введен постановлением Губернатора Курской области от 17.12.2008│

│N 529) │ │ │ │

└───┴───────────────────────┴────────────┴──────────────────────┴──────────┘

--------------------------------

<\*> Руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в чьем ведении находятся экстренные оперативные службы.

Утвержден

постановлением

Губернатора Курской области

от 28 апреля 2008 г. N 200

Состав

рабочей группы для организации и выполнения мероприятий по созданию на территории Курской области систем обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований

 Демин А.П. - первый заместитель Председателя Правительства

 Курской области (руководитель рабочей группы)

 Зубков В.Н. - заместитель Губернатора Курской области (заместитель

 руководителя рабочей группы)

 Авдеев В.Л. - заместитель директора Курского филиала ОАО

 "ЦентрТелеком" по техническим вопросам

 (по согласованию)

 Борцова О А. - начальник управления информационного обеспечения

 комитета информации и связи Курской области

 Брежнев Е.Н. - заместитель председателя комитета по образованию и

 науке Курской области

 Брезинский Ю.В. - заместитель начальника отдела специальной связи и

 автоматизации - начальник эксплуатационно-

 технического центра тыла Управления внутренних дел

 по Курской области (по согласованию)

 Бушин П.Н. - заместитель начальника подразделения Управления

 Федеральной службы безопасности России по Курской

 области (по согласованию)

 Елагин В.В. - заместитель начальника Управления информационных

 технологий, связи и безопасности информации Курской

 области

 Костюченко Т.В. - начальник управления государственного имущества

 комитета по управлению имуществом Курской области

 Кривец Н.А. - начальник отдела организации и развития систем

 управления, связи и оповещения Главного управления

 МЧС России по Курской области (по согласованию)

 Локтионов А.В. - начальник оперативного отдела штаба Управления

 внутренних дел по Курской области (по согласованию)

 Ревягин Ю.И. - начальник ОГУ "ЦОД ГОЧС Курской области"

 Соколов А.В. - инженер-программист службы наружных сетей

 производственно-технического управления эксплуатации

 газовых служб ОАО "Курскгаз" (по согласованию)

 Третьяков В.Г. - начальник управления наградной и организационно-

 методической работы комитета государственной службы и

 кадровой работы Администрации Курской области

 Хоботова Г.Г. - начальник управления строительства, стройиндустрии и

 реализации целевых программ комитета строительства и

 стройиндустрии Курской области

 Шабатько Д.И. - начальник отдела связи комитета транспорта и связи

 Курской области

 Эргардт М.М. - заместитель начальника центра медицины катастроф при

 ГМУ "Областная клиническая больница"